ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – программа), утвержденная постановлением администрации от 15.09.2017 № 1358 (в редакции постановления администрации города от  23.12.2022 № 1588).

Реализация программы осуществляется в рамках государственной политики в области охраны труда в пределах переданных отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда.

Включает в себя следующие направления:

- нормативно-правовое обеспечение охраны труда,

- организационное и техническое обеспечение охраны труда,

- информационное обеспечение охраны труда.

В 2022г. создавались необходимые условия для реализации прав граждан на охрану, защиту трудовых прав и государственных гарантий работников организаций, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», проводились консультации для руководителей, специалистов по охране труда, осуществлялся личный прием граждан.

Оказана методическая помощь 133 работодателям по трудовому законодательству (специальная оценка условий труда, документы по охране труда, проведение медосмотров, и др.). В 2022 году проведены следующие мероприятия:

- В марте 2022 года на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» проведен областной семинар для специалистов муниципальных образований Архангельской области, исполняющих отдельные государственные полномочия по охране труда.

- 19 апреля 2022 года в актовом зале Дома Культуры Вилегодского муниципального округа специалист по осуществлению гос. полномочий по охране приняла участие в работе совещания. В работе совещания приняли участие руководители, специалисты по охране труда, кадровики, организаций и индивидуальные предприниматели осуществляющие деятельность на территории Вилегодского муниципального округа.

- 29 апреля 2022 года в открытом пространстве "Лес" (МКЦ "Родина") администрацией города совместно с координационным советом организаций профсоюзов г. Коряжмы проведена игра по охране труда «Опасно чувствовать себя безопасно в опасности». Пять команд из разных учреждений города боролись за звание лучших знатоков охраны труда. Все участники достойно справились со сложными и нестандартными заданиями

- 19 августа 2022 года в актовом зале Дома Культуры Вилегодского муниципального округа специалист по осуществлению гос. полномочий по охране приняла участие в работе совещания приняла участие в работе совещания. В работе совещания приняли участие руководители, специалисты по охране труда, кадровики, организаций и индивидуальные предприниматели осуществляющие деятельность на территории Вилегодского муниципального округа.

- С 17 октября по 18 ноября 2022 на территории города проходил конкурс электронных презентаций «Реализация процедуры оценки и управления профессиональными рисками в организации».

- 15 декабря 2022 для руководителей и специалистов на базе МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» специалистом по осуществлению гос. полномочий по охране был проведен семинар по теме «Изменения трудового законодательства в сфере охраны труда в 2022 году».

За 2022 г. разработаны – 2 вестника по охране труда, размещены на официальном сайте администрации города «Охрана труда».

На официальном сайте администрации города создан раздел «Охрана труда» на котором размещена следующая информация:

- государственные полномочия по охране труда;

- Система управления охраной труда на территории городского округа Архангельской области "Город Коряжма";

- Специальная оценка условий труда;

- Нулевой травматизм 7 золотых правил;

- Профессиональные риски;

- Средства индивидуальной защиты;

- Медицинские осмотры;

- Обучение по вопросам охраны труда;

- Методические рекомендации в области охраны труда;

- Расследование, оформление (рассмотрение), учет микроповреждений (микротрамв), несчастных случаев;

- Координационный совет городского округа Архангельской области Город Коряжма;

- Отчеты по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда.

За счет муниципальной программы обучено в 2022г.- 31 руководителей и специалистов муниципальных учреждений. (в 2021 году - 45 руководителей и специалистов муниципальных учреждений).

В организациях города за 2022 год, по данным ФСС произошло 17 несчастных случаев (из них один тяжелый н/сл), связанных с производством.

По данным Коряжемского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области за 2022г. профессиональных заболеваний не выявлено.

Проводилась работа с организациями, расположенными на территории города по предупредительным мерам. Направлены письма в организации города о финансовом обеспечении в 2022 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно- куротного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами . В крупные организации города направлены письма о направлении работников предпенсионного возраста на санаторно – курортное лечение.

Всего обратилось в ФСС-  46 страхователей на общую сумму - 13145,65 тыс. руб..

Из них 23 муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий на сумму - 270 406, 07 руб.

  - Объемы финансирования и расходования средств в рамках программы.

На реализацию перечня мероприятий программы в 2022 году выделено средств из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  – 100600 руб.00 коп. (в 2021 году - – 88150 руб.)

Расходы произведены по следующим пунктам:

п. 3.1. «Обучение руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений» - 60200 руб., 00 коп., (остаток денежных средств – 1500 руб. 00 коп.).

п. 4.5 «Поощрение победителей городских смотров – конкурсов по охране труда» - 24000 руб.,

п.4.6 «Проведение круглых столов, семинаров, областных семинаров по вопросам организации работы по охране труда, участие в проведении обучения по охране труда руководителей и специалистов» - 16400 руб.00 коп. (остаток денежных средств – 5 руб.).

Расходы за указанный период произведены на сумму – 99095 руб.00 коп. (В 2021 году – 100%).

Также в рамках программы проведена следующая работа:

- Оказана консультативная помощь работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»– 133 чел. (в 2021 году  - 92 чел.);

- Проведено семинаров, совещаний, «круглых столов», выставок, рабочих встреч по вопросам охраны труда – 19 (в 2021 году – 4)

- По информации организаций города выделено средств на реализацию мероприятий по охране труда, из расчета на одного работающего – 24,3 тыс. руб. (в 2021 году – 13,9 тыс .руб);

- Количество руководителей и специалистов предприятий, прошедших обучение по охране труда за счет собственных средств - 466 чел. (в 2021 г. – 370 чел.);

- Количество рабочих мест, на которых проведены профессиональные риски в организациях - 4600 рабочие места (в 2021 г. – 4100 рабочих мест);

- Количество публикаций по вопросам охраны труда в СМИ, в том числе на официальном сайте администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» - 42 ед. (в 2021 – 55 ед.)

| Мероприятия |  | Объем финансирования на 2022 год (в руб.) | Фактически оказана помощь |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество человек | сумма (в руб.) |  |  |
| 3.1. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей, специалистов муниципальных учреждений | 60200 руб.00 коп. |  | 31 | 58700руб. 00 коп. | До 1 сентября 2022 года обучение по охране труда проводилось в рамках одной программы. Стоимость обучения составляла в разных учебных центрах от 1700 - 2700 руб. В феврале 2022 года был заключен м/контракт на обучение руководит и спец на сумму 32300 стоимость обучения одного человека 1700 (было обучено 19 чел). В связи в вступлением в силу постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" – далее порядок). Согласно данному порядку обучение по охране труда состоит из 5 программ. Руководителям и специалистам для работы комиссии по охране труда внутри организации необходимо проходить обучение по двум программам данного порядка Стоимость обучения по ОТ в учебных центрах поднялась. Цена за обучение по одной программе составляла от 1700 - 1900 руб., Обучение по двум программам составляет 3600 руб. на чел. В ноябре 2022г. был заключен муниципальный контракт на обучение по ОТ руководит и специалистов на сумму 26400 руб., обучено 12 спец. и руковод. по двум программам. Так как руководителям и специалистам для работы комиссии по охране труда внутри организации надо проходить обучение по двум программ в связи с этим остались денежные средства в размере 1500 руб. Данных денежных средств не достаточно для обучения одного человека |  |
| Итого по разделу (МБ): | 60200 руб.00 коп. |  | 31 | 58700 руб. 00 коп. |  |  |
| Проведение организационно и информационно разъяснительной работы, пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Организация и проведение, поощрение конкурсов по вопросам охраны труда среди организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | 24000 руб,00 коп. |  | 32 | 24000 | Проведены: игра по охране труда «Опасно чувствовать себя безопасно в опасности» за I место - денежный сертификат на команду в размере 6000 рублей (сертификат на каждого участника команды в размере 1200 руб.); за II место - денежный сертификат на команду в размере 4000 рублей (сертификат на каждого участника команды в размере 800 руб.); за III место -денежный сертификат на команду в размере 2000 рублей (сертификат на каждого участника команды в размере 400 руб.) Итого : 12000 руб.00 коп; конкурс электронных презентаций «Реализация процедуры оценки и управления профессиональными рисками в организации» за I место - денежный сертификат в размере 5500 рублей; за II место - денежный сертификат на команду в размере 4500 рублей за III место -денежный сертификат на команду в размере 2000 рублей Итого: 12000 руб.00 коп. |  |
| 4.6. Организация семинаров, совещаний, «круглых столов», выставок, рабочих встреч по вопросам охраны труда для руководителей и специалистов по охране труда организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | 16400 руб.00 коп. |  | 26 | 16395 руб. 00 коп. | Организовано проведение на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» областного семинара для специалистов муниципальных образований Архангельской области, исполняющих отдельные государственные полномочия по охране труда. Заключались муниципальные контракты: - на оказание услуг по перевозке пассажиров на сумму – 15315 руб. 00 коп.; - на поставку канцелярии на сумму - 1080 руб.00 коп. Итого: 16395 руб. |  |
| Итого по разделу (МБ): | 40400 руб.00 коп. |  | 58 | 40395 руб. 00 коп. |  |  |
| ВСЕГО в рамках программы: | 100600 руб.00 коп. |  | 89 | 99095,00 |  |  |
| Местный бюджет | 100600 руб.00 коп |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

  - Муниципальная программа не софинансируется за счет средств федерального и областного бюджета.

  - Все запланированные мероприятия в рамках муниципальной программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств. Неисполненных в 2022 году мероприятий программы нет.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Экономия по пункту 3.1 «Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей, специалистов муниципальных учреждений» обусловлена тем, что выросла цена на обучение в учебных центрах. Руководителям и специалистам для работы комиссии по охране труда внутри организации  необходимо проходить обучение по двум пунктам данного порядка. Остаток - 1500 руб.

Экономия денежных средств по пункту 4.6. «Организация семинаров, совещаний, «круглых столов», выставок, рабочих встреч по вопросам охраны труда для руководителей и специалистов по охране труда организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» обусловлена тем, что заключены муниципальные контракты: на оказание услуг по перевозке пассажиров на сумму – 15315 руб. 00 коп.;- на поставку канцелярии на сумму  - 1080  , остаток – 5 руб.

В результате данных факторов исполнение программы за 2022 год составляет 98,5 % (в 2021 году - 100 %), из них средства местного бюджета – 98,5 % (в 2021 году – 100%);

II. Объемы финансирования муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

за 2022 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего 99095,00 |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | план на год | кассовые расходы |  | % |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| 1. Подпрограмма (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей, специалистов муниципальных учреждений | 60200,00 | 58700,00 |  | 97,5 |  |  |  |  |  |  |  | 60200,00 |  | 58700,00 |  |  |  |  |  |
| 4.5. Организация и проведение, поощрение конкурсов по вопросам охраны труда среди организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | 24000,00 | 24000,00 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 24000,00 |  | 24000,00 |  |  |  |  |  |
| 4.6 Организация семинаров, совещаний, «круглых столов», выставок, рабочих встреч по вопросам охраны труда для руководителей и специалистов по охране труда организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | 16400,00 | 16395,00 |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  | 16400,00 |  | 16395,00 |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе 99095,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100600,00 |  | 99095,00 | 98,5 |  |  |  |  |  |  |  | 100600,00 |  | 99095,00 |  |  |  |  |  |

III. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2022 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач программы (критерий 1):

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт | % выполнения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Количество работодателей, осуществляющих деятельность на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», обратившихся за консультационной помощью по вопросам охраны труда | чел. | 100 | 133 | 133 | 10 |
| 2. Количество проведенных семинаров, совещаний, «круглых столов», выставок, рабочих встреч по вопросам охраны труда | ед. | 5 | 19 | 380 | 10 |
| 3. Количество средств, выделенных на реализацию мероприятий по охране труда, из расчета на одного работающего | тыс.руб | 18 | 24,3 | 135 | 10 |
| 4. Количество руководителей и специалистов предприятий, прошедших обучение по охране труда | чел. | 320 | 466 | 145,6 | 10 |
| 5. Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда в рамках программы | чел. | 31 | 31 | 100 | 10 |
| 6. Количество рабочих мест, на которых проведены профессиональные риски | р.места | 4150 | 4600 | 110,8 | 10 |
| 7. Количество публикаций по вопросам охраны труда в СМИ, в том числе на официальном сайте администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | ед. | 42 | 42 | 100 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 70/ 7=10 (Общая сумма баллов/ кол-во показателей) |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, руб. | Факт, руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 100600 | 99095,00 | 98,5 | 8 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | 8 | (10*0,8)+(8*0,2)= 9,6 |

4. Заключение: Эффективность реализации программы высокая.

Приложение 1

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории

городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество работодателей, осуществляющих деятельность на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», обратившихся за консультационной помощью по вопросам охраны труда | чел. | 100 | 133 | +33 | +33 | Данный пункт носит заявительный характер |
| 2. Количество проведенных семинаров, совещаний, «круглых столов», выставок, рабочих встреч по вопросам охраны труда | ед. | 5 | 19 | +14 | +280 | Проводилось много вебинаров, в связи с изменениями законодательства в том числе в дистанционном формате |
| 3. Количество средств, выделенных на реализацию мероприятий по охране труда, из расчета на одного работающего | тыс.руб. | 18 | 24,3 | +6,3 | +35 | Работодатели в 2022 году выдели больше денежных средств на мероприятия по охране труда из расчета на 1 работающего |
| 4. Количество руководителей и специалистов предприятий, прошедших обучение по охране труда | чел. | 320 | 466 | +146 | +45,6 | Требование законодательства РФ |
| 5. Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда в рамках программы | чел. | 31 | 31 | - | - | - |
| 6. Количество рабочих мест, на которых проведены профессиональные риски | р.места | 4150 | 4600 | +450 | +10,8 | Требование законодательства РФ |
| 7. Количество публикаций по вопросам охраны труда в СМИ, в том числе на официальном сайте администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | ед. | 42 | 42 | - | - | - |