ИНФОРМАЦИЯ

О реализации за 1 полугодие 2020 г. муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

Основной целью программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2022 годы (далее – программа) является реализация государственной политики в области охраны труда в пределах переданных отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда.

Включает в себя следующие направления:

- нормативно-правовое обеспечение охраны труда,

- организационное и техническое обеспечение охраны труда,

- совершенствование социального партнерства в области охраны труда субъектов социально-трудовых отношений,

- информационное обеспечение охраны труда.

На реализацию данной программы в 2020 году выделено средств из местного бюджета – 104500 руб. (п. 6 обучение руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений, п. 5.2. «Поощрение победителей городских смотров – конкурсов по охране труда).

За счет муниципальной программы за I полугодие обучено - 20 руководителей и специалистов муниципальных учреждений.

За 1 полугодие 2020 г. израсходовано средств из муниципального бюджета: 46000 (сорок шесть тыс. руб.).

Общая характеристика состояния условий и охраны труда в муниципальном образовании «Город Коряжма».

В организациях на территории муниципального образования «Город Коряжма» за 1 полугодие 2020 год, по данным ФСС произошло 9 несчастных случаев (из них 1 тяжелый, 1 смертельный), связанных с производством.

Несчастные случаи произошли в таких организациях как:

-АО «Группа «Илим» в городе Коряжме» – 1;

-«Лесной филиал» АО «Группа «Илим» в г. Коряжме -1;

- ООО «ИЛИМ ТНП» -1;

- ИП Гордей -1;

- Администрация города -1;

- ОАО «Котласский химический завод» -1;

- ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» -1;

- ООО «Форест» - 1 (тяжелый);

- МУП ПУ «ЖКХ» - 1 (смертельный).

Динамика производственного травматизма и профессиональных заболеваний

| Наименование показателей | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2 кв. 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Количество пострадавших всего: | 24 | 18 | 25 | 24 | 17 | 16 | 19 | 9 |
| в т.ч. тяжелых несчастных случаев | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| в т.ч. со смертельным исходом | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Количество дней нетрудоспособности, чел. дней | 1216 | 864 | 1290 | 1399 | 602 | 799 | 706 |  |
| Коэффициент частоты | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 0,8 |
| Коэффициент тяжести | 50,1 | 48 | 51,6 | 58,3 | 35,4 | 50 | 37,2 | 24,3 |
| Количество впервые выявленных профессиональных заболеваний | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Фактические затраты на мероприятия по охране труда, тыс. руб. всего: | 115 189 | 134 536 | 155922 | 227252 | 151177 | 316066,7 | 238 817,1 | 238 817,1 |
| в т.ч. на 1 работающего | 9,4 | 10,4 | 10,7 | 16,7 | 12,3 | 26 | 19,8 | 19,8 |

Задача № 1.1 обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

| № | Наименование мероприятий программы | Проведена работа |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обеспечение финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе для проведения специальной оценки условий труда | Направлены письма в организации города о финансовом обеспечении в 2020 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно- куротного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами . В крупные организации города направлены письма о направлении работников предпенсионного возраста на санаторно – курортное лечение |
| 1.2. | Оказание методической и практической помощи работодателям по внедрению системы управления профессиональными рисками | За 1 полугодие 2020г оказана методическая помощь 30 работодателям по трудовому законодательству (специальная оценка условий труда, документы по охране труда, проведение медосмотров, и др.).Разработано 4 аналитических бюллетеней по охране труда(отправлены в организации города, размещен на официальном сайте администрации города) |
| 1.3. | Разработка и реализация в организациях города плана мероприятий по результатам проведения специальной оценки условий труда | Информируются организации, предприятия о действующих нормативных правовых документах, реестре органов по сертификации и испытательных лабораториях, оказывающих услуги по специальной оценке условий труда. |
| 1.4. | Обеспечение работников необходимым комплектом нормативных правовых актов по охране труда, выполнение требований которых входит в их должностные обязанности | В соответствии со ст. 212 ТК РФ в обязанности работодателя вменено создание и функционирование системы управления охраной труда. Система управления охраной труда совокупность мероприятий, методов, средств и деятельности должностных лиц, которые направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда На официальном сайте администрации города создан раздел «Охрана труда» на котором размещена вся необходимая информация |
| 1.5. | Обеспечение проведения работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда предварительного и периодического медицинского осмотра | По данным организаций города работники, занятые на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда проходят в соответствии с ТК РФ. |
| Задача № 2 реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно – профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения |  |  |
| 2.1 | Обеспечение организации работы Координационного совета по охране труда при администрации города | За 1 полугодие. 2020 г. проведено 1 заседание координационного совета по охране труда. 28 апреля проведено онлайн заседание координационного совета Рассмотрены вопросы: - О проведении обязательных медицинских осмотров работников в период действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции»; - «Работа в колодцах на территории города». |
| 2.2. | Обеспечение работников, выполняющих работы с вредными условиями труда, молоком или другими равноценными пищевыми продуктами | По данным организаций города работникам, выполняющих работы с вредными условиями труда, обеспечиваются молоком или другими равноценными пищевыми продуктами |
| 2.3. | Обеспечение работников, выполняющих работы с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, необходимым комплектом средств индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами | По данным организаций города работники обеспечиваются необходимым комплектом средств индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами |
| Задача № 3 обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |  |  |
| 3.1. | Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей, специалистов муниципальных учреждений | За 2 кв. 2020г. за счет муниципальной программы обучено 20 руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений |
| 3.2. | Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов предприятий, организаций, учреждений, предпринимателей | За 2 кв. 2020 прошли обучение по охране труда – 99 чел.; - иные –5 , специалисты по охране труда – 39, руководители организаций – 28, малый бизнес - .22, уполномоченные по охране труда, профсоюзы -5 |
| 3.3 | Проведение обучения по охране труда и проверки знаний специалиста, осуществляющего гос. полномочия по охране труда | В ноябре 2017 г. специалист, осуществляющий гос. полномочия по охране труда прошла проверку знаний требований охраны труда по программе для специалистов органов местного самоуправления в области ОТ в объеме 72ч. |
| 3.4. | Проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий работающих в организациях, расположенных на территории города | На основании данных, предоставленных организациями муниципального образования к годовому отчету по итогам 2019 года, а также в соответствии с поступающими заявками специалистов по охране труда сформированы списки специалистов по охране труда, которых необходимо обучить в течение 2020 г. |

Задача № 4 совершенствование государственного управления охраной труда на территории города

| 4.1. | Актуализация правовых актов по охране труда. | На официальном сайте администрации города создан раздел «Охрана труда»: - государственные полномочия по охране труда; - состояние охраны труда в организациях города Коряжмы; - памятка проведения медицинских осмотров; - что делать если произошел несчастный случай; - поэтапные действия организации работы по охране труда на малом предприятии - спецоценка вместо аттестации, - постановление администрации города от 20.11.2014 №2002 «Об утверждении форм отчетов для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда»; - процедура проведения специальной оценки условий труда (методические материалы; - схема расследования тяжких несчастных случаев (методика). - об утверждении положения ежемесячных дней охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Коряжма»; - «Серая» заработная плата; - 6 самых частых нарушений по охране труда; - Примерный перечень локальных нормативных актов организации в сфере охраны труда. - - Административная ответственность за нарушения требований трудового законодательства, в том числе по вопросам охраны труда. - - Обучение руководителей и специалистов по охране труда. - - Оценка и управление профессиональными рисками. - - Медицинские осмотры. - - Расследование несчастного случая на производстве. - - Общественный контроль за соблюдением прав и интересов работников в области охраны труда. - - Обеспечение средствами индивидуальной защиты. - - Организация службы охраны труда на предприятии. - - Подача дополнительной декларации по СОУТ. - Обращение координационного совета по охране труда к руководителям. |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Доведение до сведения предприятий, организаций информации об изменениях в законодательных и нормативных актах по охране труда | На официальном сайте администрации города создан раздел «Охрана труда»: - государственные полномочия по охране труда; - состояние охраны труда в организациях города Коряжмы. |
| 4.3. | Оказание методической и практической помощи работодателям по вопросам охраны и условий труда | Разработаны нормативные акты: - План мероприятий по проведению «Года Охраны труда» на территории муниципального образования «Город Коряжма»; - постановление администрации города от 30.11.2016 № 2038 «Об утверждении положения о системе управления охраной труда на территории муниципального образования «Город Коряжма (в редакции постановления администрации города от 17.04.2020 № 419); - постановление администрации города от 28.03.2014 № 470 «Об утверждении положения о проведении ежемесячных дней охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Коряжма»; - постановление администрации города от 07.02.2014 № 150 «О координационном совете по охране труда при администрации города»; - постановление администрации города от 20.11.2014 № 2002 «Об утверждении формы отчета о состоянии охраны труда в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Коряжма»; - методические рекомендации «ПОЭТАПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ». 4- информационно – аналитических бюллетеней |
| 4.4. | Создание в организациях города комиссий по охране труда в соответствии со ст.218 ТК РФ | По данным организациям города по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. |
| 4.5. | Создание и оснащение в организациях города, осуществляющей производственную деятельность, с численностью более 50 работающих, службы охраны труда или введение должности специалиста по охране труда в соответствие ст. 217 ТК РФ | По данным организаций города – введены должности специалиста по охране труда или созданы службы по охране труда. |
| Задача № 5 информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |
| 5.1. | Проведение городских конкурсов по охране труда на территории города | Постановлением администрации города от 25.03.2020 № 342 «О проведении месячника по улучшению условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» утвержден план мероприятий. В рамках плана мероприятий по проведению месячника по улучшению условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» организованы онлайн, или по телефону: - разъяснительная работа по вопросам трудового законодательства, специальной оценки условий труда, работа в период пандемии, обеспечение СИЗ (масками в период пандемии), функционирования системы управления охраной труда и управления профессиональными рисками, внедрение концепции «Нулевой травматизм» («Vizion Zero»), Проводилась работа с организациями, расположенными на территории города по предупредительным мерам. Направлены письма в организации города о финансовом обеспечении в 2020 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно- куротного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами . В крупные организации города направлены письма о направлении работников предпенсионного возраста на санаторно – курортное лечение. |
| 5.2. | Поощрение победителей городских смотров – конкурсов по охране труда | 28 апреля должна была пройти деловая игра по охране труда, положение о которой утверждено постановлением администрации города от 20.03.2020 № 311, но в связи с распространением на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» игра отменена постановлением администрации города от 09.04.2020 № 399 и будет проведена в 3-4 квартале 2020г. *В течение года будут проведены все запланированные мероприятия по охране труда. |
| 5.3 | Проведение круглых столов, семинаров, областных семинаров по вопросам организации работы по охране труда, участие в проведении обучения по охране труда руководителей и специалистов | 18.02.2020 - Проверка знаний требований охраны труда на территории города (Коряжемский индустриальный техникум) 06.03.2020 - Проверка знаний требований охраны труда на территории города (ООО «МК «Центр охраны труда») 18.03. совместно с ООО «СТЭК» семинар для руководителей и специалистов ; в связи с распространением на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» мероприятий по охране труда не проводилось |