Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда, развитие общественных работ на территории

муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022 годы, за 2020 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Задача № 3 обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей, специалистов муниципальных учреждений | 88500 | 88500 |  | 100% |  |  |  |  | 88500 |  | 88500 | - | - |
| Итого по разделу № 3 | 88500 | 88500 |  | 100% | - | - |  | - | 88500 |  | 88500 | - | - |
| Задача № 5 информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2. Поощрение победителей городских смотров – конкурсов по охране труда | 15000 | 15000 |  | 100% |  |  |  |  | 15000 |  | 15000 | - | - |
| - Итого по разделу № 5 | 15000 | 15000 |  | 100% |  |  |  |  | 15000 |  | 15000 | - | - |
| - Всего по муниципальной программе | 103500 | 103500 |  | 100% |  |  |  |  | 103500 |  | 103500 | - | - |

Отчет об исполнении

«Город Коряжма» (2018 - 2022 годы) по итогам 2020 года

- целевых показателей муниципальной программы

- «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | человек | 21 | 17 | -4 | 19,1% |
| 2. Количество тяжелых несчастных случаев | человек | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. Количество несчастных случаев со смертельным исходом |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 Количество средств, выделенных на реализацию мероприятий по охране труда, из расчета на одного работающего | тыс. руб. | 13,4 | 26,2 | +12,8 | +95,5% |
| 5. Количество руководителей и специалистов предприятий, прошедших обучение по охране труда | человек | 370 | 196 | -174 | - 47,1% |
| 6. Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда в рамкахпрограммы | человек | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 7. Количество лиц у которых в впервые установлены профессиональные заболевания | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Количество человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | дн. | 1216 | 578 | -638 | -52,5% |
| 9. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | человек | 8800 | 8800 | 0 | 0 |
| 10. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | человек | 5900 | 5900 | 0 | 0 |
| 11. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | человек | 3745 | 3745 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации Программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей | Фактическое значение целевых показателей | % Выполнения | балл | Балл с учетом весового коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. критерии достижения целевых показателей реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | чел. | 21 | 17 | 80,9 | 8 | 6,4 |
| 1.2. | Количество тяжелых несчастных случаев | чел. | 1 | 1 | 100 | 8 | 8 |
| 1.3 | Количество случаев производственного травматизма со смертельным исходом | чел. | 1 | 1 | 100 | 10 | 8 |
| 1.4. | Количество средств, выделенных на реализацию мероприятий по охране труда, из расчета на одного работающего | руб. | 13,4 | 26,2 | 195,5 | 10 | 8 |
| 1.5 | Количество руководителей и специалистов предприятий, прошедших обучение по охране труда | чел. | 370 | 196 | 52,9 | 5 | 4 |
| 1.6. | Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда в рамках подпрограммы | чел. | 45 | 45 | 100 | 10 | 8 |
| 1.7. | Количество лиц у которых в впервые установлены профессиональные заболевания | чел. | 0 | 0 | 100 | 10 | 8 |
| 1.8. | .Количество человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | дн. | 1216 | 578 | 47,5 | 0 | 0 |
| 1.9. | . Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | человек | 8800 | 8800 | 100 | 10 | 8 |
| 1.10.. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | человек | 5900 | 5900 | 100 | 10 | 8 |
| 1.11. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | человек | 3745 | 3745 | 100 | 10 | 8 |
|  | 2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчётном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень эффективности и расходования средств программы в отчётном финансовом периоде | тыс. руб | 103500 | 103500 | 100% | 10 | 2 |

Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 8,7 баллов – Программа реализуется эффективно. В результате программных мероприятий ряд ключевых показателей, характеризующих состояние охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеет устойчивую положительную динамику.

Таким образом, в 2020 году основными приоритетными направлениями деятельности являлись:

- Реализация на территории муниципального образования «Город Коряжма» основных требований законодательства об охране труда,

- совершенствование государственного управления охраной труда,

- улучшение условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Коряжма»,

- снижение уровня профессионального риска травм и заболеваний,

- сохранение здоровья работающих,

-расширение информационно-консультационного обеспечения по вопросам условий и охраны труда.

- обучение руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений.

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022 годы в отчетный период были организованы и проведены в установленные сроки.

ИНФОРМАЦИЯ

О реализации за 2020 г. муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

Основной целью программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2022 годы (далее – программа) является реализация государственной политики в области охраны труда в пределах переданных отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда.

Включает в себя следующие направления:

- нормативно-правовое обеспечение охраны труда,

- организационное и техническое обеспечение охраны труда,

- совершенствование социального партнерства в области охраны труда субъектов социально-трудовых отношений,

- информационное обеспечение охраны труда.

На реализацию данной программы в 2020 году выделено средств из местного бюджета – 103 500 руб. (п. 3.1. обучение руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений, п. 5.2. «Поощрение победителей городских смотров – конкурсов по охране труда).

За счет муниципальной программы за 2020г. обучено - 45 руководителей и специалистов муниципальных учреждений

Динамика производственного травматизма и профессиональных заболеваний

| Наименование показателей | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Количество пострадавших всего: | 24 | 18 | 25 | 24 | 17 | 16 | 19 | 17 |
| в т.ч. тяжелых несчастных случаев | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| в т.ч. со смертельным исходом | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Количество дней нетрудоспособности, чел. дней | 1216 | 864 | 1290 | 1399 | 602 | 799 | 706 | 578 |
| Коэффициент частоты | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,2 |
| Коэффициент тяжести | 50,1 | 48 | 51,6 | 58,3 | 35,4 | 50 | 37,2 | 34 |
| Количество впервые выявленных профессиональных заболеваний | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Задача № 1.1 обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

| № | Наименование мероприятий программы | Проведена работа |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обеспечение финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе для проведения специальной оценки условий труда | Всего обратилось в ФСС 66 страхователей из них 33 – бюджетных, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий. Всего получено дополнительных средств из ФСС на сумму 9 947 189,91 из них муниципальными учреждениями - 310 900,74 руб. |
| 1.2. | Оказание методической и практической помощи работодателям по внедрению системы управления профессиональными рисками | За 2020г. оказана методическая помощь 45 работодателям по трудовому законодательству (из них 11 по специальной оценке условий труда, документы по охране труда, проведение специальной оценки условий труда, и др.). За 2020 г. разработано 6 информационно – аналитических бюллетеней УСР администрации города. Бюллетени размещены на официальном сайте администрации города и направлены в организации города |
| 1.3. | Разработка и реализация в организациях города плана мероприятий по результатам проведения специальной оценки условий труда | Информируются организации, предприятия о действующих нормативных правовых документах, реестре органов по сертификации и испытательных лабораториях, оказывающих услуги по специальной оценке условий труда. |
| 1.4. | Обеспечение работников необходимым комплектом нормативных правовых актов по охране труда, выполнение требований которых входит в их должностные обязанности | В соответствии со ст. 212 ТК РФ в обязанности работодателя вменено создание и функционирование системы управления охраной труда. Система управления охраной труда совокупность мероприятий, методов, средств и деятельности должностных лиц, которые направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда На официальном сайте администрации города создан раздел «Охрана труда» на котором размещена вся необходимая информация |
| 1.5. | Обеспечение проведения работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда предварительного и периодического медицинского осмотра | По данным организаций города работники, занятые на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда проходят в соответствии с ТК РФ. |
| Задача № 2 реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно – профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения |  |  |
| 2.1 | Обеспечение организации работы Координационного совета по охране труда при администрации города | За. 2020 г. проведено 4 заседания координационного совета по охране труда. Рассмотрены вопросы: а). 28 апреля проведено онлайн заседание координационного совета. Рассмотрены вопросы: - О проведении обязательных медицинских осмотров работников в период действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции»; - «Работа в колодцах на территории города». б). 02 октября проведено заседание координационного совета О подведении итогов «Квеста «Умножай все травмы на ноль – профсоюз моя защита! » в) 20 октября рассмотрены вопросы: - Подведение итогов декады по охране труда. - Подведение итогов конкурса «Лучшая идея по охране труда в городе г) 10 октября рассмотрены вопросы: - О результатах расследования тяжелого несчастного случая, произошедшего 18.02.2020г. с работником ООО «Форест». - О результатах расследования смертельного несчастного случая, произошедшего 21.02.2020г. с работником МУП «ПУ «ЖКХ». - О проведении профсоюзными организациями общественного контроля за состоянием условий и охраны труда на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в 2019 -2020г.г. - О плане работы координационного совета по охране труда на 2021 год. |
| 2.2. | Обеспечение работников, выполняющих работы с вредными условиями труда, молоком или другими равноценными пищевыми продуктами | По данным организаций города работникам, выполняющих работы с вредными условиями труда, обеспечиваются молоком или другими равноценными пищевыми продуктами |
| 2.3. | Обеспечение работников, выполняющих работы с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, необходимым комплектом средств индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами | По данным организаций города работники обеспечиваются необходимым комплектом средств индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами |
| Задача № 3 обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |  |  |
| 3.1. | Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей, специалистов муниципальных учреждений | В 2020г за счет муниципальной программы обучено 45 руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений на сумму 88500 |

| 3.2. | Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов предприятий, организаций, учреждений, предпринимателей | - Всего обучено 196 чел. из них. из них: руководители организаций – 38 чел., специалисты по охране труда- 109 чел., иные – 21 чел., малый бизнес* - 22 чел. (*22 чел. прошли обучение за счет АНО АО «Агентство регионального развития» (представители малого бизнеса и среднего бизнеса, бесплатно), уполномоченные по охране труда - 6 |
| --- | --- | --- |
| 3.3 | Проведение обучения по охране труда и проверки знаний специалиста, осуществляющего гос. полномочия по охране труда | Специалист, осуществляющий гос. полномочия по охране труда прошла проверку знаний требований охраны труда по программе для специалистов органов местного самоуправления в области ОТ в объеме 72ч. |
| 3.4. | Проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий работающих в организациях, расположенных на территории города | На основании данных, предоставленных организациями муниципального образования к годовому отчету по итогам 2019 года, а также в соответствии с поступающими заявками специалистов по охране труда сформированы списки специалистов по охране труда, которых необходимо обучить в течение 2020 г. Особое внимание уделяется обучению специалистов по охране труда, работающих у индивидуальных предпринимателей, а также в сфере строительства, транспорта, связи, промышленности и торговли. Расчет потребности в обучении и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов в обучающих организациях на 2020 г. – всего 1772 чел. |
| Задача № 4 совершенствование государственного управления охраной труда на территории города |  |  |
| 4.1. | Актуализация правовых актов по охране труда. | На официальном сайте администрации города создан раздел «Охрана труда» на котором размещена информация: - государственные полномочия по охране труда; - состояние охраны труда в организациях города Коряжмы; - памятка проведения медицинских осмотров; - что делать если произошел несчастный случай; - поэтапные действия организации работы по охране труда на малом предприятии; - процедура проведения специальной оценки условий труда (методические материалы; - примерный перечень локальных нормативных актов организации в сфере охраны труда; - - административная ответственность за нарушения требований трудового законодательства, в том числе по вопросам охраны труда; - - обучение руководителей и специалистов по охране труда; - - оценка и управление профессиональными рисками; - - нулевой травматизм; - - медицинские осмотры; - - расследование несчастного случая на производстве; - - общественный контроль за соблюдением прав и интересов работников в области охраны труда; - - обеспечение средствами индивидуальной защиты; - - организация службы охраны труда на предприятии; - - обращение координационного совета по охране труда к руководителям; - - информационно – аналитические бюллетени; - Отчеты по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда за 2015 - 2019 , 1,- 3 кв. 2020 годы.. |
| 4.2. | Доведение до сведения предприятий, организаций информации об изменениях в законодательных и нормативных актах по охране труда | В администрации города оформлено 2 стенда по охране труда муниципального образования «Город Коряжма», на котором постоянно вывешивается информация по охране труда и об изменениях в законодательных и нормативных актах по охране труда. Информация размещается на официальном сайте администрации города, в официальной группе Контакте |
| 4.3. | Оказание методической и практической помощи работодателям по вопросам охраны и условий труда | Разработаны нормативные акты: - постановление администрации города от 30.11.2016 № 2038 (в редакции постановления администрации города от 17.04.2020 № 419) «Об утверждении положения о системе управления охраной труда на территории муниципального образования «Город Коряжма; - постановление администрации города от 28.03.2014 № 470 «Об утверждении положения о проведении ежемесячных дней охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Коряжма»;- постановление администрации города от 07.02.2014 № 150 «О координационном совете по охране труда при администрации города»; - постановление администрации города от 20.11.2014 № 2002 ( с изменениями) «Об утверждении формы отчета о состоянии охраны труда в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Коряжма»; - методические рекомендации «ПОЭТАПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ». |
| 4.4. | Создание в организациях города комиссий по охране труда в соответствии со ст.218 ТК РФ | По данным организациям города по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. |
| 4.5. | Создание и оснащение в организациях города, осуществляющей производственную деятельность, с численностью более 50 работающих, службы охраны труда или введение должности специалиста по охране труда в соответствие ст. 217 ТК РФ | По данным организаций города – введены должности специалиста по охране труда или созданы службы по охране труда. |
| Задача № 5 информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |
| 5.1. | Проведение городских конкурсов по охране труда на территории города | 28 апреля должна была пройти деловая игра по охране труда, положение о которой утверждено постановлением администрации города от 20.03.2020 № 311, но в связи с распространением на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» игра отменена постановлением администрации города от 09.04.2020 № 399 в) Постановлением администрации города от 26.08.2020 № 909 «Лучшая идея по охране труда в городе Коряжме» объявлен конкурс в городе Коряжме» с 1 сентября по 15 октября 2020 года. Утверждено положение о проведении конкурса. ## г) 2 октября 2020 в Ломоносовском парке г. Коряжмы прошел «Квест «Умножай все травмы на ноль - профсоюз моя защита!», положение о проведении квеста утверждено постановлением администрации города от 07.09.2020 № 958. В квесте приняло 7 команд организаций города. Квест включал в себя движение по маршруту, состоящему из 7 станций 1 станция «Стихотворный конкурс» - участникам квеста было необходимо из представленных слов написать стихотворение на тему охраны труда и профсоюз (Слова для конкурса представлялись организаторами); 2 станция «Собери аптечку» - участники квеста собирали аптечку первой помощи с объяснением значимости каждого ее элемента. - 3 станция «Разгадай ребусы» - участники квеста разгадывали предложенные ребусы - 4 станция «Оказание первой помощи» - у команд проверялись практические навыки по оказанию первой помощи в уличных условиях - 5 станция «Мой профсоюз – моя защита!» - участники рисовали профсоюзного лидера - 6 станция «Оценка рисков» участники из предложенных картинок определяли риски с пояснением что необходимо делать - 7 станция «Немая сцена» По заданию одна команда изображала без слов вид работ, источник опасности и возможный риск. Другая команда должна была определить, что это за работа, что является источником опасности и какой существующий риск показан Постановлением администрации города от 25.09.2020 № 1030 «О проведении на территории муниципального образования «Город Коряжма» декады охраны труда» объявлена на территории муниципального образования «Город Коряжма» с 1 по 14 октября 2020 года декада охраны труда под девизом «Управление рисками - путь к достойному труду», утвержден план мероприятий по проведению декады охраны труда в муниципальном образовании «Город Коряжма». Постановлением администрации города от 25.09.2020 № 1030 «О проведении на территории муниципального образования «Город Коряжма» декады охраны труда» объявлена на территории муниципального образования «Город Коряжма» с 1 по 14 октября 2020 года декада охраны труда под девизом «Управление рисками - путь к достойному труду», утвержден план мероприятий по проведению декады охраны труда в муниципальном образовании «Город Коряжма». |
| 5.2. | Поощрение победителей городских смотров – конкурсов по охране труда | Па итогам квеста победителем стала команда «220 V (220 вольт)» МДОУ «Детский сад № 17 «Аленький цветочек» набрала 72 балла. Команде был вручен денежный сертификат в размере 7500 рублей (сертификат на каждого участника команды в размере 1500руб.) Вторе место - Профсоюзная дружина «Илима», команде вручен денежный сертификат в размере 5000 рублей (сертификат на каждого участника команды в размере 1000 руб.). Третье место – «Белые паруса», команде вручен денежный сертификат в размере 2500 рублей (сертификат на каждого участника команды в размере 500 руб.). 20.10.2020 координационным советом подведены итоги Подведение итогов декады по охране труда. - Подведение итогов конкурса «Лучшая идея по охране труда в городе . В Конкурсе принял участие 1 участник , за участие вручили Благодарственное письмо главы муниципального образования. |
| 5.3 | Проведение круглых столов, семинаров, областных семинаров по вопросам организации работы по охране труда, участие в проведении обучения по охране труда руководителей и специалистов | 06.03.2020 проверка знаний требований охраны труда на территории города (ООО "Центр Охраны труда МК); 18.02.2020 - проверка знаний требований охраны труда на территории города (Коряжемский индустриальный техникум ) ; 02.03.2020 - семинар совместно с ООО "СТЭК" "Предоставление отпуска за работу во вредных условиях труда" 02.10.2020 - Квест умножай все травмы на ноль - профсоюз моя защита! 11.12.2020 - Совещание с руководителями и специалистами муниципальных унитарных предприятий (проведение специальной оценки условий труда); 18.12.2020 - проверка знаний требований охраны труда на территории города (САФУ); 24.12.2020 - совещание с руководителями и специалистами муниципальных учреждений (проведение специальной оценки условий труда). |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Улучшение условий и охраны труда, развитие общественных работ на территории

муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022 годы, за 2020 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022годы | 14.01.2020 | 31 | Внесение изменений в программу по объемам финансирования в соответствии с проектом бюджета муниципального образования «Город Коряжма»на 2020 г. и плановые периоды 2021- 2022г.г., корректировка целевых показателей |
| 2. Постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022годы | 12.11.2020 | 1270 | Внесение изменений в программу по объемам финансирования в соответствии с проектом бюджета муниципального образования «Город Коряжма»на 2021 г. и плановые периоды 2021- 2022г.г., корректировка целевых показателей |
| 3. Постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022годы | 25.12.2020 | 1487 | 1. Изменение объемов финансирования. 2. Корректировка п. 3.1. ,5.2 (снятие экономии денежных средств) перечня программных мероприятий и итоговых строк |