ОТЧЕТ

о реализации в 2023 году муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – программа) утверждена постановлением администрации от 15.09.2017 № 1358 (в редакции постановления администрации города от  31.11.2023 № 1791).

Реализация программы осуществляется в рамках государственной политики в области охраны труда в пределах переданных отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда.

Включает в себя следующие направления:

- нормативно-правовое обеспечение охраны труда,

- организационное и техническое обеспечение охраны труда,

- информационное обеспечение охраны труда.

В 2023г. создавались необходимые условия для реализации прав граждан на охрану, защиту трудовых прав и государственных гарантий работников организаций, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», проводились консультации для руководителей, специалистов по охране труда, осуществлялся личный прием граждан.

Оказана методическая помощь 109 работодателям по трудовому законодательству (специальная оценка условий труда, документы по охране труда, проведение медосмотров, и др.). В 2023 году проведены следующие мероприятия:

- С 13 марта по 14 апреля 2023 года объявлен детский конкурс рисунков «Охрана труда глазами юных Коряжемцев». В детском конкурсе рисунков приняло участие более 100 детей.

- С 01 -30 апреля 2023 объявлен месячник по охране труда на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма.

- 6 апреля 2023г. на территории филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме прошел форум сотрудников лесозаготовительных участков «Ленский», «Красноборский», «Удимский» и «Вилегодский».

- 28 апреля на базе ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ № 1» прошло совещание по обмену опытом среди специалистов города по охране труда.

- 22 сентября на базе МУ «Молодежно – культурный центр «Родина» прошла викторина по охране труда «Умножай все травмы на ноль!».

- 20 октября 2023 года на вертолетной площадке прошел квест по охране труда «Охрана труда и досуг – Профсоюз наш лучший друг!».

- 30.11.2023 специалист, осуществляющий гос. полномочия по охране труда провела в Вилегодском муниципальном округе Архангельской области викторину по охране труда «Умножай все травмы на ноль!».

За 2023 г. разработаны:

– методические рекомендации «О проведении специальной оценки условий труда в организациях», направлены в адрес работодателей;

- перечень документов по охране труда в организации, направлен в адрес работодателей.

На официальном сайте администрации города создан раздел «Охрана труда» на котором размещена следующая информация:

- государственные полномочия по охране труда;

- Система управления охраной труда на территории городского округа Архангельской области "Город Коряжма";

- Специальная оценка условий труда;

- Нулевой травматизм 7 золотых правил;

- Профессиональные риски;

- Средства индивидуальной защиты;

- Медицинские осмотры;

- Обучение по вопросам охраны труда;

- Методические рекомендации в области охраны труда;

- Расследование, оформление (рассмотрение), учет микроповреждений (микротрамв), несчастных случаев;

- Координационный совет городского округа Архангельской области Город Коряжма;

- Отчеты по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда.

За счет муниципальной программы обучено в 2023г.- 47 руководителей и специалистов муниципальных учреждений. (в 2022 году - 31 руководителей и специалистов муниципальных учреждений).

В организациях города за 2023 год, по данным ФСС произошло 24 несчастных случая (из них два тяжелых н/сл), связанных с производством.

По данным Коряжемского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области за 2023г. профессиональных заболеваний не выявлено.

Проводилась работа с организациями, расположенными на территории города по предупредительным мерам. Направлены письма в организации города о финансовом обеспечении в 2023 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно- куротного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами . В крупные организации города направлены письма о направлении работников предпенсионного возраста на санаторно – курортное лечение.

Всего обратилось в ФСС-  33 страхователей на общую сумму – 11963, 9 тыс. руб.

Из них 18 муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий.

  - Объемы финансирования и расходования средств в рамках программы.

На реализацию перечня мероприятий программы в 2023 году выделено средств из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» – 106 800 руб. (в 2022 году - – 100 600 руб.)

Расходы произведены по следующим пунктам:

п. 3.1. «Обучение руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений» - 76 800 руб.  (2022г. – 60 200 руб.).

п. 4.5 «Поощрение победителей городских смотров – конкурсов по охране труда» -  30 000 руб. (в 2022г  24000 руб.),

Расходы за указанный период составили – 106800 руб. (В 2022 году – 99095 руб. 00 коп.), исполнение программы составила – 100%.

| Мероприятия | план на 2023 год (в руб.) | факт за 2023г (в руб.) | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей, специалистов муниципальных учреждений | 76 800 руб | 76800руб. |  | В апреле 2023 года был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обучению по охране труда с ЧОУ ДПО «Учебный центр «Охрана труда» на сумму 41800 руб. обучено 19 руководителей и специалистов муниципальных учреждений. В ноябре 2023 года был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обучению по охране труда с ООО ДПО «ЦОТ «МК» на сумму 35000 руб. Обучено 28 руководителей и специалистов муниципальных учреждений Всего обучено в рамках муниципальной программы 47 чел. |
| Итого по разделу (МБ): | 76 800 руб. | 76800руб. |  |  |
| 4.5. Организация и проведение, поощрение конкурсов по вопросам охраны труда среди организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | 30 0000 | 30 000 |  | Проведены: 1) Игра викторина по охране труда «Умножай все травмы на ноль!».» За I место - сертификат на команду в размере 7500 рублей (сертификат на каждого участника команды в размере 1500 руб.); - за II место - сертификат на команду в размере 5000 рублей (сертификат на каждого участника команды в размере 1000 руб.); - за III место - сертификат на команду в размере 2500 рублей (сертификат на каждого участника команды в размере 500 руб.) Итого :15000 руб.00 коп; 2) Квест по охране труда за I место - денежный сертификат на команду в размере 7500 рублей (сертификат на каждого участника команды в размере 1500 руб.); - за II место - сертификат на команду в размере 5000 рублей (сертификат на каждого участника команды в размере 1000 руб.); - за III - сертификат на команду в размере 2500 рублей (сертификат на каждого участника команды в размере 500 руб.) Итого: 15000 руб.00 коп. |
| Итого по разделу (МБ): | 30 000 руб.. | 30 000 |  |  |
| ВСЕГО в рамках программы: | 106800 | 106800 |  |  |
| Местный бюджет | 106800 | 106800 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

  - Муниципальная программа не софинансируется за счет средств федерального и областного бюджета.

  - Все запланированные мероприятия в рамках муниципальной программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств. Неисполненных в 2023 году мероприятий программы нет.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы за 2023 год составляет 100 % (в 2022 году – 98,5 %, в 2021 году – 100%);

II. Объемы финансирования муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

за 2023 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | план на год | кассовые расходы |  | % |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| 1. Подпрограмма (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей, специалистов муниципальных учреждений | 76800,00 | 76800,00 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 76800,00 |  | 76800,00 |  |  |  |  |  |
| 4.5. Организация и проведение, поощрение конкурсов по вопросам охраны труда среди организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | 30 000,00 | 30 000,00 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 106800,00 |  | 106800,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 106800,00 |  | 106800,00 |  |  |  |  |  |

III. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2023 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач программы (критерий 1):

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт | % выполнения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Количество работодателей, осуществляющих деятельность на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», обратившихся за консультационной помощью по вопросам охраны труда | чел. | 110 | 109 | 99,1 | 8 |
| 2. Количество проведенных семинаров, совещаний, «круглых столов», выставок, рабочих встреч по вопросам охраны труда | ед. | 8 | 25 | 312,5 | 10 |
| 3. Количество средств, выделенных на реализацию мероприятий по охране труда, из расчета на одного работающего | тыс.руб | 19 | 25,9 | 136,3 | 10 |
| 4. Количество руководителей и специалистов предприятий, прошедших обучение по охране труда | чел. | 380 | 1997 | 525,6 | 10 |
| 5. Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда в рамках программы | чел. | 47 | 47 | 100 | 10 |
| 6. Количество публикаций по вопросам охраны труда в СМИ, в том числе на официальном сайте администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | ед. | 57 | 44 | 77,2 | 5 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 53/ 6=8,8 (Общая сумма баллов/ кол-во показателей) |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, руб. | Факт, руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106800 | 106800 | 100 | 10 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8,8 | 10 | (8,8*0,8)+(10*0,2)= 9,04 |

4. Заключение: Эффективность реализации программы высокая.

Приложение 1

к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории

городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по итогам 2023 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество работодателей, осуществляющих деятельность на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», обратившихся за консультационной помощью по вопросам охраны труда | чел. | 110 | 109 | -1 | -0,9 | Обращение работодателей пункт носит заявительный характер |
| 2. Количество проведенных семинаров, совещаний, «круглых столов», выставок, рабочих встреч по вопросам охраны труда | ед. | 8 | 25 | +17 | +212,5 | Проведены вебинары, в связи с изменениями законодательства по охране труда в том числе в дистанционном формате |
| 3. Количество средств, выделенных на реализацию мероприятий по охране труда, из расчета на одного работающего | тыс.руб. | 19 | 25,9 | +6,9 | +36,3 | Работодатели в 2023 году выдели больше денежных средств на мероприятия по охране труда из расчета на 1 работающего |
| 4. Количество руководителей и специалистов предприятий, прошедших обучение по охране труда | чел. | 380 | 1997 | +1617 | +425,6 | В связи с новыми правилами обучения по охране труда необходимо проводить в организациях по нескольким программ |
| 5. Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда в рамках программы | чел. | 47 | 47 | - | - | - |
| 7. Количество публикаций по вопросам охраны труда в СМИ, в том числе на официальном сайте администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | ед. | 57 | 44 | -13 | -22,8 | Изменения в законодательстве по охране труда |