«Улучшение условий и охраны труда на территории

муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022 годы, за 2019 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Задача № 3 обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей, специалистов муниципальных учреждений | 104400 | 104400 |  | 100% | - | - |  | - | 104400 |  | 104400 | - | - |
| Итого по разделу № 3 | 104400 | 104400 |  | 100% | - | - |  | - | 104400 |  | 104400 | - | - |
| Задача № 5 информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2. Поощрение победителей городских смотров – конкурсов по охране труда | 5000 | 5000 |  | 100% |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | - | - |
| - Итого по разделу № 5 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | - | - |
| - Всего по муниципальной программе | 109400 | 109400 |  | 100% |  |  |  |  | 109400 |  | 109400 | - | - |

Отчет об исполнении

«Город Коряжма» (2018 - 2022 годы) по итогам 2019 года

- целевых показателей муниципальной программы

- «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма № 1«Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» (2018 - 2022 годы) |  |  |  |  |  |
| 1.Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | человек | 23 | 19 | -4 | 17,40% |
| 2. Количество тяжелых несчастных случаев | человек | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3. Количество несчастных случаев со смертельным исходом |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Количество средств, выделенных на реализацию мероприятий по охране труда, из расчета на одного работающего | тыс. руб. | 12,8 | 19,8 | +7 | +54,7% |
| 5. Количество руководителей и специалистов предприятий, прошедших обучение по охране труда | человек | 360 | 395 | +35 | +9,7% |
| 6. Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда в рамкахпрограммы | человек | 57 | 57 | 0 | 0 |
| 7. Количество лиц у которых в впервые установлены профессиональные заболевания | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Количество человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | дн. | 1290 | 706 | -584 | -45,2% |

Оценка эффективности реализации Программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей | Фактическое значение целевых показателей | % выполнения | балл | Балл с учетом весового коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. критерии достижения целевых показателей реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | чел. | 23 | 19 | 82,6% | 10 | 8 |
| 1.2. | Количество тяжелых несчастных случаев | чел. | 2 | 2 | 100 | 10 | 8 |
| 1.3 | Количество случаев производственного травматизма со смертельным исходом | чел. | 0 | 0 | 100 | 10 | 8 |
| 1.4. | Количество средств, выделенных на реализацию мероприятий по охране труда, из расчета на одного работающего | руб. | 12,8 | 19,8 | 154,7% | 10 | 8 |
| 1.5 | Количество руководителей и специалистов предприятий, прошедших обучение по охране труда | чел. | 360 | 395 | 109,7% | 10 | 8 |
| 1.6. | Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда в рамках подпрограммы | чел. | 57 | 57 | 100 | 10 | 8 |
| 1.7. | Количество лиц у которых в впервые установлены профессиональные заболевания | чел. | 0 | 0 | 100 | 10 | 8 |
| 1.8. | .Количество человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | дн. | 1290 | 706 | 54,8 | 10 | 8 |
|  | 2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчётном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень эффективности и расходования средств программы в отчётном финансовом периоде | тыс. руб | 109400 | 109400 | 100% | 10 | 2 |

Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 10 баллов – Программа реализуется эффективно. В результате программных мероприятий ряд ключевых показателей, характеризующих состояние охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеет устойчивую положительную динамику.

Таким образом, в 2019 году основными приоритетными направлениями деятельности являлись:

- Реализация на территории муниципального образования «Город Коряжма» основных требований законодательства об охране труда,

- совершенствование государственного управления охраной труда,

- улучшение условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Коряжма»,

- снижение уровня профессионального риска травм и заболеваний,

- сохранение здоровья работающих,

-расширение информационно-консультационного обеспечения по вопросам условий и охраны труда.

- обучение руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений.

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022 годы в отчетный период были организованы и проведены в установленные сроки.

ИНФОРМАЦИЯ

О реализации за 2019 г. муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

Основной целью программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2022 годы (далее – программа) является реализация государственной политики в области охраны труда в пределах переданных отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда.

Включает в себя следующие направления:

- нормативно-правовое обеспечение охраны труда,

- организационное и техническое обеспечение охраны труда,

- совершенствование социального партнерства в области охраны труда субъектов социально-трудовых отношений,

- информационное обеспечение охраны труда.

На реализацию данной программы в 2019 году выделено средств из местного бюджета – 109 400 руб. (п. 3.1. обучение руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений, п. 5.2. «Поощрение победителей городских смотров – конкурсов по охране труда).

За счет муниципальной программы за 2019г. обучено - 57 руководителей и специалистов муниципальных учреждений

В организациях на территории муниципального образования «Город Коряжма» за 2019 год, произошло 19 несчастных случаев из них 2- тяжелых несчастных случая.

Несчастные случаи произошли в таких организациях как:

- Филиал АО «Группа «Илим» в городе Коряжме» – 2;

- Лесной филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме» - 1;

- ООО «Илим «Север РМП» -1;

- ООО «ИлимТНП» - 3;

- ООО «Финтранс ГЛ» -1;

- ООО «Крона» - 1 (тяжелый);

- ООО «Стройград» - 1 (тяжелый);

- ООО «ЦЛНК» - 1;

- ОАО «Котласский химический завод» -2;

- ГКУ АО «Отряд Государственной противопожарной службы № 7» -1;

- ФКУ ИК – 5 УФСИН России по Архангельской обл. – 1 легкий (тяжелый несчастный случай не связан с производством, особое мнение от администрации города);

- ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница» - 1;

- МДОУ «Детский сад № 5 «Журавлик» - 1;

- ИП Коновалов А.С. -1;

- ЧУ «Стадион «Труд» - 1.

Динамика производственного травматизма и профессиональных заболеваний

| Наименование показателей | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Количество пострадавших всего: | 24 | 18 | 25 | 24 | 17 | 16 | 19 |
| в т.ч. тяжелых несчастных случаев | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| в т.ч. со смертельным исходом | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Количество дней нетрудоспособности, чел. дней | 1216 | 864 | 1290 | 1399 | 602 | 799 | 706 |
| Коэффициент частоты | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
| Коэффициент тяжести | 50,1 | 48 | 51,6 | 58,3 | 35,4 | 50 | 37,2 |
| Количество впервые выявленных профессиональных заболеваний | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Фактические затраты на мероприятия по охране труда, тыс. руб. всего: | 115 189 | 134 536 | 155922 | 227252 | 151177 | 316066,7 | 238 817,1 |
| в т.ч. на 1 работающего | 9,4 | 10,4 | 10,7 | 16,7 | 12,3 | 26 | 19,8 |

Задача № 1.1 обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

| № | Наименование мероприятий программы | Проведена работа |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обеспечение финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе для проведения специальной оценки условий труда | Обратилось 50 организаций из них муниципальных организаций 25 50 страхователей на сумму - 9923154,11 руб. 25 муниципальных организаций сумма – 258678,93 руб. |
| 1.2. | Оказание методической и практической помощи работодателям по внедрению системы управления профессиональными рисками | За 2019г. оказана методическая помощь 61 работодателям по трудовому законодательству (из них 11 по специальной оценке условий труда, документы по охране труда, проведение специальной оценки условий труда, и др.). За 2019г разработано 4 информационно – аналитических бюллетеней |
| 1.3. | Разработка и реализация в организациях города плана мероприятий по результатам проведения специальной оценки условий труда | Информируются организации, предприятия о действующих нормативных правовых документах, реестре органов по сертификации и испытательных лабораториях, оказывающих услуги по специальной оценке условий труда. |
| 1.4. | Обеспечение работников необходимым комплектом нормативных правовых актов по охране труда, выполнение требований которых входит в их должностные обязанности | В соответствии со ст. 212 ТК РФ в обязанности работодателя вменено создание и функционирование системы управления охраной труда. Система управления охраной труда совокупность мероприятий, методов, средств и деятельности должностных лиц, которые направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда На официальном сайте администрации города создан раздел «Охрана труда» на котором размещена вся необходимая информация |
| 1.5. | Обеспечение проведения работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда предварительного и периодического медицинского осмотра | По данным организаций города работники, занятые на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда проходят в соответствии с ТК РФ. |
| Задача № 2 реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно – профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения |  |  |
| 2.1 | Обеспечение организации работы Координационного совета по охране труда при администрации города | За. 2019 г. проведено 4 заседания координационного совета по охране труда. Рассмотрены вопросы: 21.02.2019г.: Анализ производственного травматизма на территории муниципального образования «Город Коряжма» за 2018 год. 2. Профессиональные заболевания на территории муниципального образования «Город Коряжма» в 2017 – 2018г.г. 26.04.2019г. Оценка участников игры «КВН об охране труда всерьез и с юмором!». 24.10.2019г. Подведение итогов конкурса «Лучший специалист по охране труда» 23.12.2019г. О принятых мерах в результате несчастного случая, произошедшего 23.07.2019г. с подсобным рабочим участка деревообработки ЦТАО – Папановым В.А. О принятых мерах в результате тяжелого несчастного случая, произошедшего 14.10.2019г с работником ООО «Стройград» – Хвостовым А.В. Докладчик руководитель ООО «Стройград». Профессиональные заболевания на территории муниципального образования «Город Коряжма» в 2018 – 2019г.г. О проведении специальной оценки условий труда ООО «ЦЛНК» на территории муниципального образования «Город Коряжма» в 2019 г. Докладчик – руководитель ООО «ЦЛНК». |
| 2.2. | Обеспечение работников, выполняющих работы с вредными условиями труда, молоком или другими равноценными пищевыми продуктами | По данным организаций города работникам, выполняющих работы с вредными условиями труда, обеспечиваются молоком или другими равноценными пищевыми продуктами |
| 2.3. | Обеспечение работников, выполняющих работы с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, необходимым комплектом средств индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами | По данным организаций города работники обеспечиваются необходимым комплектом средств индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами |
| Задача № 3 обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |  |  |
| 3.1. | Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей, специалистов муниципальных учреждений | За 2019 За счет муниципальной программы обучено 57 руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений на сумму 104400 |

| 3.2. | Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов предприятий, организаций, учреждений, предпринимателей | - Обучено 395 чел. из них. Специалисты по охране труда – 158 чел.; - руководители -41 чел.; малый бизнес – 73 чел.; иные - 122 чел, уполномоченные, профсоюз – 1 чел. |
| --- | --- | --- |
| 3.3 | Проведение обучения по охране труда и проверки знаний специалиста, осуществляющего гос. полномочия по охране труда | Специалист, осуществляющий гос. полномочия по охране труда прошла проверку знаний требований охраны труда по программе для специалистов органов местного самоуправления в области ОТ в объеме 72ч. |
| 3.4. | Проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий работающих в организациях, расположенных на территории города | На основании данных, предоставленных организациями муниципального образования к годовому отчету по итогам 2018 года, а также в соответствии с поступающими заявками специалистов по охране труда сформированы списки специалистов по охране труда, которых необходимо обучить в течение 2019 г. Особое внимание уделяется обучению специалистов по охране труда, работающих у индивидуальных предпринимателей, а также в сфере строительства, транспорта, связи, промышленности и торговли. Расчет потребности в обучении и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов в обучающих организациях на 2019 г. – всего 395 чел. |
| Задача № 4 совершенствование государственного управления охраной труда на территории города |  |  |
| 4.1. | Актуализация правовых актов по охране труда. | На официальном сайте администрации города создан раздел «Охрана труда» на котором размещена информация: - государственные полномочия по охране труда; - состояние охраны труда в организациях города Коряжмы; - памятка проведения медицинских осмотров; - что делать если произошел несчастный случай; - поэтапные действия организации работы по охране труда на малом предприятии - спецоценка вместо аттестации, - постановление администрации города от 20.11.2014 №2002 «Об утверждении форм отчетов для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда»; - процедура проведения специальной оценки условий труда (методические материалы; - схема расследования тяжких несчастных случаев (методика). - об утверждении положения ежемесячных дней охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Коряжма»; - «Серая» заработная плата; - 6 самых частых нарушений по охране труда; - Примерный перечень локальных нормативных актов организации в сфере охраны труда. - - Административная ответственность за нарушения требований трудового законодательства, в том числе по вопросам охраны труда. - - Обучение руководителей и специалистов по охране труда. - - Оценка и управление профессиональными рисками. - - Медицинские осмотры. - - Расследование несчастного случая на производстве. - - Общественный контроль за соблюдением прав и интересов работников в области охраны труда. - - Обеспечение средствами индивидуальной защиты. - - Организация службы охраны труда на предприятии. - - Подача дополнительной декларации по СОУТ. - Обращение координационного совета по охране труда к руководителям. |
| 4.2. | Доведение до сведения предприятий, организаций информации об изменениях в законодательных и нормативных актах по охране труда | На официальном сайте администрации города создан раздел «Охрана труда»: - государственные полномочия по охране труда; - состояние охраны труда в организациях города Коряжмы; В администрации города оформлено 2 стенда по охране труда муниципального образования «Город Коряжма», на котором постоянно вывешивается информация по охране труда и об изменениях в законодательных и нормативных актах по охране труда. |
| 4.3. | Оказание методической и практической помощи работодателям по вопросам охраны и условий труда | Разработаны нормативные акты: - постановление администрации города от 30.11.2016 № 2038 «Об утверждении положения о системе управления охраной труда на территории муниципального образования «Город Коряжма; - постановление администрации города от 28.03.2014 № 470 «Об утверждении положения о проведении ежемесячных дней охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Коряжма»;- постановление администрации города от 07.02.2014 № 150 «О координационном совете по охране труда при администрации города»; - постановление администрации города от 20.11.2014 № 2002 «Об утверждении формы отчета о состоянии охраны труда в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Коряжма»; - методические рекомендации «ПОЭТАПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ». |
| 4.4. | Создание в организациях города комиссий по охране труда в соответствии со ст.218 ТК РФ | По данным организациям города по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. |
| 4.5. | Создание и оснащение в организациях города, осуществляющей производственную деятельность, с численностью более 50 работающих, службы охраны труда или введение должности специалиста по охране труда в соответствие ст. 217 ТК РФ | По данным организаций города – введены должности специалиста по охране труда или созданы службы по охране труда. |
| Задача № 5 информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |
| 5.1. | Проведение городских конкурсов по охране труда на территории города | Постановлением администрации города от 22.03.2019 № 383 «О проведении месячника по улучшению условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» объявлен месячник по улучшению условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» с 01 по 30 апреля 2019 года к Всемирному дню охраны труда. Утвержден план мероприятий по проведению месячника по улучшению условий и охраны труда на территории города. Постановлением администрации города от 05.03.2019 № 292 «О проведении конкурса – игры КВН «Об охране труда всерьез и с юмором!» 26 апреля на базе МУ «Молодежно – культурный центр «Родина» прошла конкурс – игра КВН «Об охране труда всерьез и с юмором». В КВН приняли участие 5 команд это : команда «Огнетушитель» (МУ «МКЦ «Родина»); команда «Профсоюзный оберег» (ППО КЦБК «ИЛИМ» «Рослеспрофсоюза»); - команда «Чрезвычайная ситуация» (администрация города); - команда «Великолепная семерка» (ГБУ СОН АО «Коряжемский КЦСО»); - команда «Лучик» (МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 10 «Орленок»). В итоге – диплом I степени и главный приз игры получила команда «Огнетушитель». За перевыполнение плана по искрометным шуткам «Черезвычайная ситуация» Постановлением администрации города от 04.04.2019 № 443 «О проведении конкурса «Лучший специалист по охране труда» объявлен конкурс с 08 апреля – 31 октября 2019г. Участники конкурса направляют в администрацию города до 02.09.2019 Победителем конкурса «Лучший специалист по охране труда» стала специалист по охране труда МБУ ДО «КДШИ». |
| 5.2. | Поощрение победителей городских смотров – конкурсов по охране труда | 26.04.2019г. Координационным советом оценка участников игры «КВН об охране труда всерьез и с юмором!» 24.10.2019г. Подведение итогов конкурса «Лучший специалист по охране труда» Дипломом I степени – Петровскую Наталью Васильевну, специалиста по охране труда МБУ ДО «КДШИ» с вручением денежной премии в сумме 3 000 рублей. - Дипломом II степени - Аксеновскую Светлану Васильевну – специалиста по охране труда МУ «Коряжемская ЦБС» с вручением денежной премии в сумме 1 000 рублей. - Дипломом III степени - Некоз Светлану Александровну – главного специалиста – эксперта по охране труда ГУ УПФР в г. Коряжме с вручением денежной премии в сумме 1 000 рублей. |
| 5.3 | Проведение круглых столов, семинаров, областных семинаров по вопросам организации работы по охране труда, участие в проведении обучения по охране труда руководителей и специалистов | 02.04.2019 Семинар по теме: «Реализация на территории Архангельской области пилотного проекта «прямые выплаты с 01.07.2019 г.»; 11.04.2019 Семинар для специалистов по охране труда по теме: «Внедрение поведенческих аудитов безопасности в организации»; 2 – 3 апреля в МКЦ «Родина» для сотрудников и волонтеров города Спасатели добровольцы филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме проводили занятия по обучению навыкам оказания первой медицинской помощи Форум по охране труда, который проходил лесном филиале АО «Группа «Илим» в г. Коряжме. Форум по охране труда проходил в ноябре 2019г. Участниками форума стали 110 сотрудников лесозаготовительных участков «Ленский», «Красноборский», «Удимский» и «Вилегодский». Участники учились видеть опасности, выстраивали этапы оценки рисков, проводить расследование происшествий, которые привели или могли привести к травме, подробно знакомились с методами определения конкретных причин. Семинар по теме: «Организация работы по охране труда в стоматологической поликлинике проходил в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда. |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Улучшение условий и охраны труда, развитие общественных работ на территории

муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022 годы, за 2019 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022годы | 11.11.2019 | № 1581 | Внесение изменений в программу по объемам финансирования в соответствии с проектом бюджета муниципального образования «Город Коряжма»на 2020 г. и плановые периоды 2021- 2022г.г., корректировка целевых показателей |
| 2. Постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022годы | 05.12.2019 | №1751 | 1. Изменение объемов финансирования. 2. Корректировка п. 3.1.(снятие экономии денежных средств) перечня программных мероприятий и итоговых строк |