Информация

о реализации в 1 полугодии 2020 года  муниципальной программы

«Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы», утвержденна постановлением  администрации города от 20.10.2017 №1500 (в редакции постановлений администрации города  13.11.2017 № 1616, от 18.01.2018 № 44, от 27.02.2018 № 243, от 23.05.2018 № 721, от 27.06.2018 № 913, от 06.07.2018 № 951, от 13.07.2018 № 998, от 17.08.2018 № 1172, от22.10.2018 №1490, от 22.10.2018 № 1495, от 14.11.2018 № 1609, от14.12.2018 №1764, от 12.02.2019 №196)

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития  системы  образования   на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Ожидаемые результаты реализации Программы

- Создание условий для самореализации воспитанников и обучающихся.

- Создание условий для популяризации сферы образования на региональном уровне.

- Обеспечение адресной поддержки одаренных детей.

- Повышение  социального статуса педагогических работников.

- Обеспечение обобщения и распространения педагогического опыта педагогов.

- Повышение профессиональной  компетентности педагогов по вопросам организации и содержания воспитательно-образовательного процессов.

- Повышение  охвата учащихся системой дополнительного образования;

- Обновление содержания, организационных форм, методов и  технологий воспитания.

- Увеличение  охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления.

- Максимально возможное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях

- Повышения безопасности пребывания обучающихся и работников в образовательных организациях

- Проведение плановых мероприятий по выполнению требований  санитарных норм и правил  обеспечения  образовательных организаций

- Обеспечение эффективной работы отопительной, водопроводной, канализационных систем

- Повышение энергетической эффективности и энергосбережения

- Обеспечение исполнения муниципального задания образовательными организациями

- Организация предоставления обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и обучающимся из малообеспеченных семей бесплатного питания

Программа «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы» в 1полугодии 2019 года реализована на 46 %, а именно:

1. Подпрограмма 1 «Развитие общего образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы»:

-Мероприятия, запланированные к проведению в 1 полугодии 2019 года в рамках подпрограммы 1, проведены частично. На реализацию подпрограммы выделено 343900,00 рублей, израсходовано 260664,80 рублей (76%). Информация о ходе выполнения подпрограммы–  приложение 1.

2. Подпрограмма   2 «Развитие воспитания и дополнительного образования детей в городе Коряжме   на 2018-2020 годы»:

-Мероприятия, запланированные к проведению в 2020 году в рамках подпрограммы 2, проведены частично. На реализацию подпрограммы выделено 660 500,00 рублей и израсходовано 59294,10 (9%). Информация о ходе выполнения и исполнении целевых показателей подпрограммы–  приложение 2

3. Подпрограмма   3 «Развитие  системы отдыха и оздоровления  детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы»:

- Мероприятия, запланированные к проведению в 2020 году в рамках подпрограммы 3, не проведены, в связи с мероприятиями по предупреждению короновирусной инфекции(2019-nCOV)». На реализацию подпрограммы выделено 5 141 500,00 рублей средства не израсходованы  –  приложение 3.

4. Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение  муниципальных образовательных организаций города Коряжмы  на 2018 – 2020 годы»:

- Мероприятия, запланированные к проведению в 1 полугодии 2020 года в рамках подпрограммы 4, проведены. На реализацию подпрограммы выделено 701297327,83  рублей  и израсходовано 364585896,28 (52%). Информация о ходе выполнения подпрограммы–  приложение 4.

Приложение 1

Исполнение  подпрограммы  1 "Развитие общего образования  в городе Коряжме   на 2018-2020 годы"

| № П. | Наименование мероприятия | исполнитель | Объём финансирования, тыс.руб. |  |  | Мероприятия в рамках программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит | израсх-но | остаток |  |
| 1.1. | Организация и проведение городских акций, конкурсов, спартакиад и других мероприятий для детей ДОУ | ДОУ№13, 18 | 9500,00 | 1500,00 | 8000,00 | 30.01.2020 на базе МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 «Чебурашка» проведена городская детская научно-практическая конференция «Я открываю мир». В конференции приняли участие воспитанники ДОУ, педагоги и родители( законные представители) воспитанников, всего 28 человек. В ходе конференции представлено 15 работ. Средства израсходованы на подарки участникам(гравюры). |
| 1.2. | Организация и проведение городского конкурса «Ученик года» для обучающихся 9 – 11 классов | ФДОД "ДДТ", школы | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Проведение городской Ярмарки ученических проектов, городских предметных олимпиад по учебным дисциплинам для обучающихся 5-8 классов | МОУ СОШ№6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Проведение городской учебно – исследовательской конференции «Юность Коряжмы» | УСР, школы | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Участие в областной научно – практической конференции старшеклассников «Юность Поморья» | УСР, школы | 6650,00 | 0 | 6650,00 | Мероприятие отменено* |
| 1.6. | Проведение турнира обучающихся школ, гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон» | МОУ СОШ№6 | 2850,00 | 2850,00 | 0 | с 14 по 15 апреля 2020 года на базе МОУ «СОШ№6» проведён Межрегиональный турнир учащихся школ, лицеев и гимназий «Интеллектуальный марафон – 2020». В мероприятии приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ № № 2, 3, 4, 5, 6, 7 г. Коряжмы, МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» г. Котласа, МОУ «СОШ№18» г. Котласа, МБОУ «СОШ №4» г. Вельска, МОУ «СОШ№1»г. В.Устюгвсего 90 обучающихся, 14 руководителей команд. Средства израсходованы на покупку стойки микрофона с держателем. |
| 1.7. | Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | УСР, школы | 3500,00 | 0 | 3500,00 |  |
| 1.8. | Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | УСР, школы | 136694,80 | 136694,80 | 0 | В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 47обучающихся. Обучающимся оплачен проезд. 14 педагогам сопровождающих обучающихся оплачен проезд, проживание в гостинице и суточные. |
| 1.9 | Присуждение Премии главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся обучающимся образовательных учреждений | школы КДШИ | 50000,00 | 48750,00 | 1250,00 | 72 человека поощрены именной стипендией главы муниципального образования за отличные результаты обучения по итогам 2019-2020 учебного года. |
| 1.10 | Чествование лучших выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений | ФДОД «ДДТ» | 50 000,00 | 36370,00 | 13630,00 | 02.07.2020 состоялось чествование медалистов (21 человек). Средства израсходованы на оформление, цветы, фотографию с главой и подарки медалистам. |
| 1.11 | Проведение интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» | СОШ№3 | 8000,00 | 0 | 8000,00 | Мероприятие отменено* |
|  | итого по пункту 1 |  | 279746,40 | 226164,88 | 7000,00 |  |
| 2.1 | Организация и проведение межрайонных и городских конференций, педчтений, конкурсов,семинаров | СОШ | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Организация торжественных приёмов главой муниципального образования лучших педагогических работников | ФДОД «ДДТ» | 20000,00 | 0 | 20000,00 |  |
| 2.3 | Организация расширенного августовского совещания педагогических и руководящих работников образовательных организаций горда | ФДОД «ДДТ» | 4750,00 | 0 | 4750,00 |  |
| 2.4 | Участие в августовском совещании педагогических работников Архангельской области | СОШ,ДОУ | 1955,20 | 0 | 1955,20 |  |
| 2.5 | Издание сборников материалов по обобщению опыта педагогов с присвоением ISBN | УСР | 50000,00 | 34500,00 | 15500,00 | В педагогическом альманахе(30 шт.) представлено 59 материалов из опыта работы 63 педагогов образовательных организаций города |
|  | Итого по пункту 2 |  | 76705,20 | 34500,00 | 42205,20 | Реализация средств подпрограммы 1 из средств местного бюджета, все запланированные средства на 1 полугодие освоены в частично* |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 343900,00 | 260664,80 | 83235,2 |  |

* В соответствии с указом Губернатора  Архангельской области от 17.03.2020 №28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой короновирусной инфекции(2019-nCOV)»

Приложение 2

Исполнение подпрограммы 2 "Развитие системы воспитания и дополнительного образования " за 1 полугодие 2020 года мероприятие; сроки; план; факт; остаток; кол-во участников; пояснение. Проведение городских массовых воспитательных мероприятий с детьми в рамках календарного плана мероприятий в сфере образования. Смотр-конкурс почетных караулов; февраль; 2500; 2500; 0; 52; 31 января 2020 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» прошел городской смотр-конкурс почетных караулов общеобразовательных школ города. В мероприятии приняло участие 52 обучающихся 7-11 классов общеобразовательных школ №№ 1-7.. Конкурс-соревнование юных велосипедистов "Безопасное колесо"; январь; 2500; 2500; 0; 28; 30 января 2020 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен городской конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2020». В конкурсе-соревновании приняли участие 7 команд общеобразовательных организаций города.. Конкурс юных чтецов "Живая классика"; февраль; 2500; 2500; 0; 16; 03 марта 2020 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В мероприятии приняли участие 16 обучающихся 5-10 классов из всех общеобразовательных организаций города.. Городской турнир по силовому многоборью "Силовой экстрим - 2020"; февраль; 2496; 2496; 0; 0; Перенесен из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Конкурс журналистского творчества "Школьный формат"; февраль; 2500; 2500; 0; 34; В период с 27 января по 26 марта 2020 года проведен городской конкурс журналистского творчества «Школьный формат» по четырем номинациям «Газета» и «Журналистская работа», «Видео», «Социальная реклама». В номинациях «Газета» и «Журналистская работа» приняли участие редакции газет МОУ СОШ №№ 2,3,6,7, ФДОД «ДДТ «МОУ «СОШ №1», всего в данных номинациях представлено 19 работы. В номинациях «Видео», «Социальная реклама» приняли участие обучающиеся МОУ СОШ №№ 4,5,6, представлено 15 работ.. Конкурсная программа для подростков "группы риска" "А ну-ка мальчики!"; февраль; 1950; 1950; 50; 80; 26 февраля 2020 года на базе МУ «Молодежно-культурный центр «Родина» проведена конкурсная программа «А ну-ка, мальчишки!». В мероприятии приняли участие подростки 5-9 классов общеобразовательных организаций №№ 1-7 и ГБОУ АО «Коряжемский детский дом-школа», состоящие на профилактических учетах (всего 80 человек, из них 13 – состоящие на учете в ПДН отдела полиции по г.Коряжме, 67 – состоящие на школьном учете).. Городской конкурс детского творчества «Салют, Победа!»; февраль; 5000; 0; 5000; 0; Перенесен на апрель, отменен из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Конкурс "Разговор о правильном питании"; март; 2200; 2200; 0; 21; Конкурс по программе «Разговор о правильном питании» проходил по двум номинациям в два этапа. В период с 02 по 18 марта проведен муниципальный конкурс семейной фотографии «Блюдо для литературного героя». Приняли участие воспитанники и обучающиеся 7 образовательных организаций города (МДОУ №№ 8,10,13,14, МОУ СОШ №№3,4,5) на конкурс представлено 15 работ. В период с 01 по 17 апреля 2020 года проведен заочный городской конкурс детских проектов «Рисуем комикс-весело и интересно о том, что вкусно и полезно» по программе «Разговор о правильном питании». Приняли участие обучающиеся 2 общеобразовательных организаций города (МОУ СОШ №№5,6) на конкурс представлено 6 работ.. Коммунарский сбор старшеклассников "Веснянка"; март; 2000; 0; 2000; 0; Отменен из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" (чтецы, театральные коллективы); март; 0; 0; 0; 0; Отменен из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Военно-патриотическая игра "День испытаний" для подростков "группы риска"; март; 2499; 2499; 0; 49; 12 марта 2020 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведена военно-спортивная игра «День испытаний» для обучающихся, состоящих на профилактических учетах. В мероприятии приняли участие несовершеннолетние 7-9 классов муниципальных общеобразовательных школ №№ 1-7, состоящие на профилактических учетах в количестве 49 человек.. Открытый региональный фестиваль "Намоднение"; апрель; 5000; 0; 5000; 0; Перенесен на осень из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Городской конкурс «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»; апрель; 2500; 0; 2500; 0; Перенесен на осень из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Военно-спортивная игра "Зарница - 2020"; апрель; 2500; 0; 2500; 0; Перенесен на осень из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Президентские состязания; апрель; 2500; 0; 2500; 0; Отменен из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Городской конкурс изобразительного искусства "Мир увлечений глазами ребенка"; апрель; 2500; 0; 2500; 0; Отменен из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Военно-полевые учебные сборы с юношами 10-х классов; май; 18000; 0; 18000; 0; Перенесен на осень из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Региональный слет «Эколята – молодые защитники природы»; июнь; 3000; 0; 3000; 0; Отменен из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Туристическая полоса препятствий для подростков «группы риска»; июнь; 2400; 0; 2400; 0; Перенесен из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Соревнования "Лазертаг" для подростков "группы риска"; июль; 2000; 0; 2000; 0; Перенесен на осень из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Туристический слет; сентябрь; 2500; 0; 2500; 0. Городской конкурс «Увлекательное путешествие по Архангельской области»; сентябрь; 2500; 0; 2500; 0. Городской конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!»; октябрь; 2500; 0; 2500; 0. Городской конкурс юных фотолюбителей; октябрь; 2500; 0; 2500; 0. Военно-спортивные соревнования «Призывник России-2020»; октябрь; 3455; 0; 3455; 0. Военно-патриотическая игра «День испытаний» для подростков «группы риска»; октябрь; 2500; 0; 2500; 0. Коммунарский сбор старшеклассников «Оснянка»; октябрь; 2000; 0; 2000; 0. Открытый региональный фестиваль детского технического творчества «Ресурс»; ноябрь; 3000; 0; 3000; 0. Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп»; ноябрь; 2500; 0; 2500; 0. Соревнования по игре в бочче для подростков «группы риска»; ноябрь; 2500; 0; 2500; 0. День призывника; ноябрь; 4000; 0; 4000; 0. Правовая игра «Подросток и закон»; декабрь; 2500; 0; 2500; 0. Зимний фестиваль школьников «Президентские спортивные игры»; декабрь; 2500; 0; 2500; 0. Новогодний карнавал для детей из малоимущих семей; декабрь; 2500; 0; 2500; 0. Новогодний карнавал для детей-инвалидов; декабрь; 2500; 0; 2500; 0. ИТОГО; 106 500; 19145; 87355; 280. Участие в областных, региональных, всероссийских воспитательных мероприятиях. Областной чемпионат по чтению вслух «Страница 20»; январь; 1771,5; 1771,5; 0; 1; Участие в областном этапе чемпионата принимал Беляев Леонид (МОУ «СОШ №4»). Участие в областном смотре-конкурсе почетных караулов; февраль; 20808,4; 20808,4; 0; 7; Участие в областном смотре-конкурсе принимала команда-победительница городского этапа из МОУ «СОШ №7». Участие в областном конкурсе «Безопасное колесо»; февраль; 8766; 8766; 0; 4; Участие в областном конкурсе принимала команда–победительница городского этапа из МОУ «СОШ №2». Участие в областном конкурсе чтецов «Живая классика»; март; 5000; 0; 5000; 0; Перенесен из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Участие в областном фестивале детско-юношеского творчества «Событие»; апрель; 0; 0; 0; 0; Перенесен из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Участие в областном слете актива АРДЮОО "Содружество детей Беломорья"; апрель; 0; 0; 0; 0; Отменен АРДЮОО. Заменено на участие в областном слёте РДШ. Участие в областном слете Российского Движения Школьников «Доброфорум 2020»; март; 8803,2; 8803,2; 0; 4; Участие приняли активисты МОУ «СОШ №6», члены Российского Движения Школьников. Областной конкурс ИЗО и дизайна; апрель; 4000; 0; 4000; 0; Отменен из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Областной финал военно-спортивной игры "Зарница" и соревнований "Школа безопасности"; май; 19000; 0; 19000; 0; Перенесен из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Участие в областном финале военно-спортивной игры «Зарничка-2020» для учащихся 7-8 классов; сентябрь; 22350,9; 0; 22350,9; 0. Участие в областном слете актива АРДЮОО «Содружество детей Беломорья»; октябрь; 10000; 0; 10000; 0. Участие в областном этапе конкурса фотолюбителей; октябрь; 8500; 0; 8500; 0. ИТОГО; 109 000; 40149,1; 68850,9; 16. Проведение организационно-методических мероприятий с педагогами (конференции, конкурсы профессионального мастерства). Развитие объединений дополнительного образования детей различной направленности. МБ; 47500; Вовлечение обучающихся образовательных организаций в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма (приобретение автогородка МОУ «СОШ №5 г.Коряжмы» в рамках областного конкурса). ОБ; 397500. ВБ; 0. Всего по разделу; МБ; 47500. ОБ; 397500. ВБ; 0. Всего; 445 000. Всего по подпрограмме МБ; 263 000. Всего по подпрограмме ВБ; 0. Всего по под программе ОБ; 397 500. Всего по подпрограмме; 660 500.

Приложение 3

|  | Исполнение мероприятий подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы" за 1 полугодие 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | Исполнитель | Источник финанси-рования | 2018 год |  |  |  |  | информация о выполнении |
|  | мероприятия |  |  |  | план | факт | остаток | кол-во участников |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | 9 |
|  | Задачи программы: увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период; оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Раздел 1 "Организация деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение праздничных программ открытия и закрытия летней оздоровительной кампании |  | ДДТ | итого, в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  |  |
| 1.2. | Проведение конкуросв, фестивалей среди участников детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей |  | ДДТ | итого, в том числе |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  |
| 1.3. | Отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях с дневным пребыванием (малоимущие, учет в ПДН, СОП) |  | ДОЛ с дневным пребыванием детей | итого , в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 370000 | 0 | 370000 | 0 |  |  |
| 1.4. | Проведение смотра-конкурса лагерей с дневным пребыванием |  | УСР | итого , в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 10000 |  | 10000 | 0 |  |  |
| 1.5. | Транспортное обслуживание ДОЛ с дневным пребыванием детей |  | МУК | итого , в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 20000 | 0 | 2000 | 0 |  |  |
| 1.6. | Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МОУ ДО "КДЮСШ" |  | КДЮСШ | итого , в том числе |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 50000 |  | 50000 | 0 |  |  |
| 1.7. | Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МУ "МКЦ "Родина" |  | МКЦ "Родина" | итого , в том числе |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 20000 | 0 | 20000 |  |  |  |
| 1.8. | Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей |  | ДДТ, КДЮСШ | итого, в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 4171500 | 0 | 4171500 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Раздел 2 "Оплата путевок в загородные оздоровительные лагеря" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Частичная оплата путевок для учащихся - спортсменов, кадетов в загородные оздоровительные лагеря |  | КДЮСШ, МОУ "СОШ № 5" | итого , в том числе |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 200000 | 0 | 200000 | 0 |  |  |
| 2.2. | Участие активистов детских общественных организаций в профильных сменах |  | ДДТ | итого , в том числе |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  |  |
| 2.3. | Частичная оплата путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (малоимущие, многодетные, под опекой, неработающие) |  | УСР | итого , в том числе |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 200000 | 0 | 200000 | 0 |  |  |
| 2.4. | Частичная оплата путевок для одаренных детей в ФДОЦ "Орленок", "Смена", "Артек" |  | УСР | итого, в том числе |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3 | Раздел 3 "Оплата проезда организованных групп детей к месту отдыха и обратно" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Частичная оплата проезда к месту отдыха и обратно организованных групп детей | УСР |  | итого , в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 45000 | 0 | 45000 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | УСР |  | итого | 5141500,00 | 0 | 5141500,00 | 0 |  | * В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 №28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой короновирусной инфекции(2019-nCOV)» |
|  |  |  |  | ОБ | 4171500,0 | 0 | 4171500,0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 970 000,00 | 0 | 970000 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполнение подпрограммы 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы на 2018 – 2020 годы" – 1 полугодие 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники |  |  |  | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  | Испонители |  |  | финансирования | 2020(план) |  |  | 2020(факт) |  |  |  |  |  | остаток |  |
| 1. |  |  | Раздел 1. Развитие материально - технической базы общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 1 226 607,00 |  |  | 314100,00 |  |  |  |  |  |  | 912507 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 565 814,90 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 565 814,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 660 792,10 |  |  | 314100,00 |  |  |  |  |  |  | 346692,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 6 400 744,42 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 6 400 744,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 6 400 744,42 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 6 400 744,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3. |  |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 13 377,00 |  |  | 13 377,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 13 377,00 |  |  | 13 377,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 125 934,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 125 934,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 125 934,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 125 934,00 |
| 1.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 1 |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 7766662,42 |  |  | 458298,00 |  |  |  |  |  |  | 7308364,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 565814,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 565814,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 7200847,52 |  |  | 458298,00 |  |  |  |  |  |  | 674254952 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2. |  |  | Раздел 2 Развитие материально – технической базы дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 1 569 687,54 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 1 569 687,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 1 569 687,54 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 1 569 687,54 |
| 2.2. |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3. |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 600 152,00 |  | 76738,00 |  |  |  |  |  |  | 523414,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 600 152,00 |  | 76738,00 |  |  |  |  |  |  | 523414,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 8 157 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 8 157 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 521 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 521 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 7 636 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 7 636 000,00 |
| 2.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 2 320 134,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 2 320 134,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 1212058,08 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 1212058,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 997300,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 997300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 2 |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 12536 198,54 |  | 76738,00 |  |  |  |  |  |  | 12459460,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 3688140,46 |  | 76738,00 |  |  |  |  |  |  | 3611402,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 1 212 058,08 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 1 212 058,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 7 636 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 7 636 000,00 |
| 3. |  |  | Раздел 3 Развитие материально – технической базы организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.2. |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.3. |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 3 |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 4. | Раздел 4 Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания образовательных организаций Муниципального образования "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам |  |  |  | Отдел образования УСР, МОУ |  |  | итого |  | 290 878 291,50 |  |  |  |  |  | 164656258,06 |  | 126222033,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 64 146 455,50 |  |  |  |  |  | 33921258,06 |  | 30225197,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 226 731 836,00 |  |  |  |  |  | 130735000,00 |  | 95996836,00 |  |  |
| 4.2. | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования |  |  |  | Отдел образования УСР, МДОУ |  |  | итого |  | 337 110 275,65 |  |  |  |  |  | 174443746,00 |  | 162666529,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 114 438 901,65 |  |  |  |  |  | 60014546,00 |  | 54424355,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 222 671 374,00 |  |  |  |  |  | 114429200,00 |  | 108242174,00 |  |  |
| 4.3. | Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования |  |  |  | Отдел образования УСР, ДОО |  |  | итого |  | 44 063 175,56 |  |  |  |  |  | 22140227,00 |  | 21922948,56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 22 951 885,56 |  |  |  |  |  | 10795227,00 |  | 12156658,56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 21 111 290,00 |  |  |  |  |  | 11345000,00 |  | 9766290,00 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 4 |  |  |  | Отдел образования УСР ДОО |  |  | итого |  | 672 051 742,71 |  |  |  |  |  | 361240231,06 |  | 310811511,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 201 537 242,71 |  |  |  |  |  | 104731031,06 |  | 96806211,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 470 514 500,00 |  |  |  |  |  | 256509200,00 |  | 214005300,00 |  |  |
| 5. | Раздел № 5 Модернизация школьного питания в общеобразовательных организациях Муниципального образования "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных организациях |  |  |  | Общеобразовательные организации |  |  | итого |  | 8 942 724,16 |  |  | 2810629,22 |  |  |  | 6132094,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 5 953 724,16 |  |  | 2810629,22 |  |  |  | 3143094,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 2 989 000,00 |  |  | 0 |  |  |  | 2 989 000,00 |  |  |  |
| 5.2. | Приобретение (замена) оборудования для школьных столовых |  |  |  | Общеобразовательные организации |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу 5 |  |  | Отдел образования УСР ДОО |  |  | итого |  | 8 942 724,16 |  |  | 2810629,22 |  |  |  | 6132094,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 5 953 724,16 |  |  | 2810629,22 |  |  |  | 3143094,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 2 989 000,00 |  |  | 0 |  |  |  | 2 989 000,00 |  |  |  |

|  |  | Источники |  | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | финансирования | 2020(план) | 2020(факт) | остаток |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  |  | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы на 2018 – 2020 годы» | всего | 701 297 327,83 |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 475 281 372,98 |  |  |  |
|  |  | МБ | 218 379 954,85 |  |  |  |
|  |  | внеб. ср. | 7 636 000,00 |  |  |  |
| 1.1. | Раздел 1 Развитие материально – технической базы общеобразовательных организаций | всего | 7 766 662,42 |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 565 814,90 |  |  |  |
|  |  | МБ | 7 200 847,52 |  |  |  |
|  |  | внеб. ср. | 0,00 |  |  |  |
| 1.2. | Раздел 2 Развитие материально – технической базы дошкольных образовательных организаций | всего | 12 536 198,54 |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 1 212 058,08 |  |  |  |
|  |  | МБ | 3 688 140,46 |  |  |  |
|  |  | внеб. ср. | 7 636 000,00 |  |  |  |
| 1.3. | Раздел 3 Развитие материально – технической базы организаций дополнительного образова | всего | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внеб. ср. | 0,00 |  |  |  |
| 1.4. | Раздел 4 Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания образовательных организаций Муниципального образования "Город Коряжма | всего | 672 051 742,71 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 470 514 500,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 201 537 242,71 |  |  |  |
| 1.5. | Раздел 5 Организация питания в общеобразовательных организациях Муниципального образования "Город Коряжма | всего | 8 942 724,16 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 2 989 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 5 953 724,16 |  |  |  |