ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году муниципальной программы

«Развитие образования в городе Коряжме»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

В 2022 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме»   (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм: Подпрограмма 1 «Развитие общего образования в городе Коряжме»;

# Подпрограмма   2 «Воспитание и дополнительное образование детей в городе Коряжме»;

Подпрограмма   3 «Развитие  системы отдыха и оздоровления  детей в городе Коряжме»;

Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение  муниципальных образовательных организаций города Коряжмы».

1.1.Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы

Мероприятия, запланированные к проведению в 2022 году в рамках:

- подпрограммы 1 «Развитие общего образования в городе Коряжме», проведены. В мероприятиях приняли участие  1317 обучающихся (2021 год -1011) и 527 педагогов( 2021год -497).

- подпрограммы  2 «Воспитание и дополнительное образование детей в городе Коряжме»:

Мероприятия, запланированные к проведению в 2022 году в рамках подпрограммы 2, проведены. В мероприятиях приняли участие 1685 обучающихся (2021 год-1419).

- подпрограммы   3 «Развитие  системы отдыха и оздоровления  детей в городе Коряжме»:

Мероприятия, запланированные к проведению в 2022 году в рамках подпрограммы 3, проведены. В мероприятиях приняли участие  1929 детей, из их них 1597 в лагерях с дневным пребыванием, 332 – в загородных (2021год-1682реб., их них 1371 в лагерях с дневным пребыванием, 311 – в загородных).

- подпрограммы 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы». Мероприятия, запланированные к проведению в 2022 году в рамках подпрограммы 4, проведены. На реализацию программы выделено 919 809 125,88(2021-901 890 911,73 руб.).

В целях уточнения бюджетных ассигнований по расходам на текущий финансовый год 7 раз вносились изменения по мероприятиям муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме».

Объектов капитального строительства  в  действие  не  вводилось.

1.2.   Объемы   финансирования   и   расходования   средств   в  рамках программы

| Наименование подпрограммы | источники | план в руб. | факт в руб. | Сведения о причинах отклонения фактических объемов финансирования от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| подпрограмма 1 «Развитие общего образования в городе Коряжме» | итого | 454461,62 | 454461,62 |  |
|  | МБ | 357909,84 | 357909,84 |  |
|  | ОБ | 96551,78 | 96551,78 |  |
| подпрограмма 2 «Воспитание и дополнительное образование детей в городе Коряжме» | итого | 747300,00 | 744 895,00 | мероприятия в начале 2022 года проводились в дистанционном формате, поэтому 2405,00 руб. не израсходованы |
|  | МБ | 229800 | 227395 |  |
|  | ОБ | 517500 | 517500 |  |
| подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме» | итого | 4594531,39 | 4554849,59 |  |
|  | МБ | 623808,79 | 615808,79 | не израсходованы средства по причине болезни обучающихся и досрочного прерывания срока нахождения в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием, по причине отбытия в загородный лагерь. МБ-8000, руб.; ОБ-31681,8,руб. |
|  | ОБ | 3970722,6 | 3939040,8 |  |
| подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы» | итого | 919 809 125,88 | 919 744716,28 |  |
|  | МБ | 246 335 419,15 | 246326110,50 | 9308,65 – оплата питания обучающихся из малообеспеченных семей, денежные средства распределяются по количеству детей и количеству дней посещений. |
|  | ОБ | 583 520 967,55 | 583 467 890,05 | 53080,00- организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, участвующих в СВО, а также призванных по мобилизации, в том числе погибших, в виде бесплатного питания обучающихся в школах и бесплатного присмотра и ухода за детьми в ДОУ, в виде оплаты расходов, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, документы на подтверждение статуса мобилизованного в ОО предоставлялись в разные сроки, поэтому средства не израсходованы в полном объёме |
|  | ФБ | 74102739,18 | 74100718,23 | 2 018,45 бесплатное питание обучающихся начальных классов. Денежные средства распределяются по количеству детей и количеству дней посещений. 2,50руб.- излишние средства, выделенные областью на оплату классного руководства |
|  | ВБ | 15 850 000,00 | 10775218,00 | 5074782,00 возвращены в благотворительный фонд «Илим Гарант», т.к. работы будут выполняться в 2023 году |
| ИТОГО по программе | итого | 925 605418,89 | 925 498922,49 |  |
|  | ФБ | 74102739,18 | 74100718,23 |  |
|  | ОБ | 588105741,93 | 588 020980,13 |  |
|  | МБ | 247546937,78 | 247527224,13 |  |
|  | ВБ | 15850000,00 | 10775218,00 |  |

Результаты оценки эффективности учитываются при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ;

1.3.   Участие   городского округа Архангельской  области «Город Коряжма» в  реализации  государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов.

(Информация  о  софинансировании в отчетном году программных мероприятий за счет   средств  федерального и областного бюджетов,  а  также  об  объеме  средств, возвращенных   в   федеральный и областной  бюджет  в  связи  с  невыполнением  условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов).

В 2022 году выделены субсидии из средств регионального бюджета:

- на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций выделено 2 470 932,00 руб., из них средства областного бюджета – 1 235 466,00 руб.;

-на реализацию мероприятий по замене линолеума в коридорах и рекреациях 2 и 3 этажей старшего корпуса МОУ «СОШ №5 г. Коряжма» на сумму 1 630 437,64 руб., из них средства областного бюджета – 1 105 090,00 руб.);

-на текущий ремонт по замене оконных блоков в учебных кабинетах МОУ «СОШ №6» в сумме 1 317 735,43 руб., в кабинетах 1 этажа МОУ «СОШ №3» в сумме 964 031,37 руб., в  МОУ «СОШ №5 г. Коряжма» в сумме 20 651,26 руб.

- на реализацию мероприятий по созданию условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (приобретение оборудования для МОУ «СОШ № 4» на сумму 582 500,00 руб., из них средства областного бюджета – 517 500,00 руб.).

на приобретение сантехнического оборудования и материалов для ремонта столовой и кабинетов МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» в объёме 100 000,00 руб.

В 2022 году завершён капитальный ремонт МОУ «СОШ № 4» (ремонт цоколя, отмостки, фасада, входных групп, обустройство спортивной зоны, приобретения) израсходовано 75, 5 млн. руб. (МБ-5,5 млн. руб., ОБ-35,5 млн.руб., ФБ -31,1 млн.руб., ВБ-3,4 млн.руб.)

На переоснащение детских прогулочных участков (приобретение, устройство малых архитектурных форм) в 2022 году Благотворительным фондом «Илим Гарант»  выделено 6,6 млн.руб.

1.4.   Перечень   невыполненных   мероприятий

Все запланированные мероприятия в муниципальной программе проведены.

1.5.  Анализ  факторов,  повлиявших  на  ход реализации муниципальной программы

Средства, выделенные в 2022 году, указанные в пункте 1.3 позволили совершенствовать материально-техническую базу образовательных организаций города.

Сведения о причинах отклонения фактических объёмов финансирования от плановых отражена в пункте 1.2.

II. Объемы финансирования муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжма» за 2022 год

| Наименование мероприятия | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный |  | областной |  | местный бюджет |  | внебюджетные |  |
|  |  |  |  | бюджет |  | бюджет |  |  |  | источники |  |
|  | план на год | кассовые | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |
|  |  | расходы |  | на год | расходы | на год | расходы | на год | расходы | на год | расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городе Коряжма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечение условий для участия воспитанников и обучающихся в мероприятиях разного уровня(олимпиады, турниры, конференции, конкурсы, чествование выпускников, присуждение премий главы и др.) | 250030,50 | 250030,50 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261859,52 | 261859,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Организация профессионального развития педагогических работников и развитие кадрового потенциала ОО( конкурсы, семинары, конференции, издание сборников,торжественные приёмы главы и т.д. | 204431,12 | 204431,12 | 100 | 0,00 | 0,00 | 107879,34 | 107879,34 | 96551,78 | 96551,78 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 1 | 454461,62 | 454461,62 | 100 | 0 | 0 | 107879,34 | 107879,34 | 358411,3 | 358411,3 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Воспитание и дополнительное образования " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечение условий для участия воспитанников и обучающихся в воспитательных мероприятиях разного уровня(конкурсы, турниры,фестивали, соревнования идр.) | 164800,00 | 162395,00 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164800,00 | 162395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Развитие объединений дополнительного образования детей различной направленности | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Вовлечение обучающихся образовательных организаций в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 582500,00 | 582500,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 517500,00 | 517500,00 | 65000,00 | 65000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по подпрограмме 2 | 747300,00 | 744895,00 | 99,7 | 0 | 0 | 517500 | 517500 | 229800 | 227395 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей(проведение праздничных программ открытия/закрытия, смотра-конкурса лагерей, конкурсов, соревнований, фестивалей в течение ЛОК, транспортное обслуживание, оплата родительского взноса отдельным категориям детей (в сответствии с постановлением администрации города),иные расходы связанные с орагнизацией работы лагерей) | 4314531,39 | 4282849,59 | 99,3 | 0,00 | 0,00 | 3970722,60 | 3939040,80 | 343808,79 | 343808,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Частичная оплата стоимости путевки отдельным категориям детей (в соответствии с постановлением администрации города), частичная оплата стоимости проезда и сопровождения организованных групп детей к месту отдыха и обратно (для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 280000,00 | 272000,00 | 97,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280000,00 | 272000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по подпрограмме 3 | 4594531,39 | 4554849,59 | 99,1 | 0 | 0 | 3970722,6 | 3939040,8 | 623808,79 | 615808,79 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций | 79973801,54 | 79973801,54 | 100 | 31070524,00 | 31070524 | 33307972,08 | 33307972,08 | 7095305,46 | 7095305,46 | 8500000 | 3425218,00 |
| 2.Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | 8065506,28 | 8065506,28 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1415506,28 | 1415506,28 | 6650000 | 6650000 |
| 3.Развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования | 1512892,00 | 1512892,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812892 | 812892,00 | 700000 | 700000 |
| 4.Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания образовательными организациями | 754939758,88 | 754939758,88 | 100 | 0 | 0 | 530502382,19 | 530502382,19 | 224437376,69 | 224437376,69 | 0 | 0 |
| 5. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 21242939,63 | 21242939,63 | 100 | 0 | 0 | 16140774,82 | 16140774,82 | 5102164,81 | 5102164,81 | 0 | 0 |
| 6.Гранты субсидий | 610098,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610098 | 610098,00 | 0 | 100 |
| 7.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 22069405 | 22069402,5 | 99,9 | 22069405 | 22069402,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Организация питания в общеобразовательных организациях | 31801016,25 | 31736609,17 | 99,7 | 20962810,18 | 20960791,73 | 3569838,46 | 3516758,46 | 6862075,91 | 6852767,26 | 0 | 0 |
| ИТОГО по подпрограмме 4 | 919809125,88 | 919 744716,28 | 99,9 | 74102739,18 | 74100718,23 | 583520967,55 | 583 467 890,05 | 246335419,15 | 246326110,50 | 15850000,00 | 10775218,00 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 925605418,89 | 925 498922,49 | 98,4 | 74102739,18 | 74100718,23 | 588105741,93 | 588 020980,13 | 247546937,78 | 247527224,13 | 15850000,00 | 10775218,00 |

Примечания:

1. По графам 2, 5, 7, 9, 11 отражаются данные в соответствии с действующей редакцией муниципальной программы по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным.

2. По графам 3, 6, 8, 10, 12 отражаются фактические объемы финансирования, в том числе, если финансирование не предусмотрено муниципальной программой.

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городе Коряжма»

за 2022 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | % выполнения | бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Коряжма " |  |  |  |  |  |
| 1.Охват образовательных организаций мероприятиями муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 2.Доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | % | 30 | 30 | 30 | 10 |
| 3.Модернизация школьных систем образования | ед. | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Подпрограмма 1"Развитие общего образования в городе Коряжма" |  |  |  |  |  |
| 4.Доля обучающихся участвующих во всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах, мероприятиях, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности на городском, региональном и федеральном уровнях | чел. | 50 | 1317 | 263 | 10 |
| 5.Число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку | чел. | 73 | 58 | 79 | 5 |
| 6.Процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | % | 10 | 10 | 100 | 10 |
| 7.Оказание мер социальной поддержки обучающихся по договорам целевого обучения(педагогические специальности | шт | 2 | 2 | 100 | 10 |
| Подпрограмма 2 "Воспитания и дополнительное образование в городе Коряжма " |  |  |  |  |  |
| 8.Охват системой дополнительного образования | % | 77 | 84,5 | 108 | 10 |
| 9.Доля обучающихся, участвующих в городских массовых воспитательных мероприятиях разного уровня | % | 15 | 37 | 246 | 10 |
| Подпрограмма3"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе" |  |  |  |  |  |
| 10.Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 1458 | 1597 | 109 | 10 |
| 11.Количество выданных сертификатов детем, отдохнувшим в загородных оздоровительных лагерях | чел. | 197 | 199 | 101 | 10 |
| Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организации в городе Коряжма" |  |  |  |  |  |
| 12.Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы | % | 50 | 75 | 150 | 10 |
| 13.Исполнение муниципального задания образовательными организациями | % | не менее 90 | 90 | 100 | 10 |
| 14. Охват питанием обучающихся начальных классов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и из малоимущих семей | % | 99 | 99 | 100 | 10 |
| 15. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования | % | 25 | 25 | 100 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 143:15=9,7 |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| подпрограмма 1 |  |  |  |
| 454461,62 | 454461,62 | 100 | 10 |
| подпрограмма 2 |  |  |  |
| 747300,00 | 744895,00 | 99,7 | 8 |
| подпрограмма 3 |  |  |  |
| 4594531,39 | 4554849,59 | 99,1 | 8 |
| подпрограмма 4 |  |  |  |
| 919947056,96 | 917759659,88 | 99,9 | 8 |
| программа |  |  |  |
| 925605418,89 | 925498922,49 | 99,9 | 34:4=8,5 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9,7 | 8,5 | 9,7*0,8+8,5*0,2= 7,76+1,7=9,46 |

4. Заключение:

Эффективность  реализации  муниципальной программы высокая (9,46).

- Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022году муниципальной программы

«Развитие образования в городке Коряжма»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие образования в городе Коряжма»  по итогам 2022года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Коряжма " |  |  |  |  |  |  |
| 1. Охват образовательных организаций мероприятиями муниципальной программы | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2. Доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | % | 30 | 30 | - | - |  |
| 3. Модернизация школьных систем образования | ед. | 1 | 1 | - | - |  |
| Подпрограмма 1"Развитие общего образования в городе Коряжма" |  |  |  |  |  |  |
| 4. Доля обучающихся участвующих во всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах, мероприятиях, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности на городском, региональном и федеральном уровнях | чел. | 50 | 1317 | 1267 | 253 | требование министерства образования Архангельской области увеличить количество участников ВСОШ |
| 5. Число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку | чел. | 73 | 58 | -15 | 20 | уменьшение количества отличников |
| 6. Процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | % | 10 | 10 | - | - |  |
| 7. Оказание мер социальной поддержки обучающихся по договорам целевого обучения(педагогические специальности | шт | 2 | 2 | - | - |  |
| Подпрограмма 2 "Воспитания и дополнительное образование в городе Коряжма " |  |  |  |  |  |  |
| 8. Охват системой дополнительного образования | % | 77 | 84,5 | +7,5 | 8 |  |
| 9. Доля обучающихся, участвующих в городских массовых воспитательных мероприятиях разного уровня | % | 15 | 37 | +22 | 146 | увеличение активности обучающихся |
| Подпрограмма3"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе" |  |  |  |  |  |  |
| 10.Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 1458 | 1597 | +139 | 9 | увеличение числа заявившихся |
| 11.Количество выданных сертификатов детям, отдохнувшим в загородных оздоровительных лагерях | чел. | 197 | 199 | +2 | 1 | увеличение числа заявившихся |
| Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организации в городе Коряжма" |  |  |  |  |  |  |
| 12.Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы | % | 50 | 75 | +25 | 50 | выделение средств ВБ и ОБ |
| 13.Исполнение муниципального задания образовательными организациями | % | не менее 90 | 90 | 90 | - |  |
| 14. Охват питанием обучающихся начальных классов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и из малоимущих семей | % | 99 | 99 | 99 | - |  |
| 15. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования | % | 25 | 25 | - | - |  |