Информация

о реализации за  2019 год  муниципальной программы

«Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы», утвержденна постановлением  администрации города от 20.10.2017 №1500 (в редакции постановлений администрации города  13.11.2017 № 1616, от 18.01.2018 № 44, от 27.02.2018 № 243, от 23.05.2018 № 721, от 27.06.2018 № 913, от 06.07.2018 № 951, от 13.07.2018 № 998, от 17.08.2018 № 1172,от22.10.2018 №1490, от 22.10.2018 № 1495, от 14.11.2018 № 1609, от14.12.2018 №1764, от 12.02.2019 №196, от 04.03.2019 № 282, от 25.04.2019 № 572, от 15.05.2019 № 629, от 30.05.2019 №737, от 24.06.2019 №874, от 03.07.2019 №932, от 24.07.2019 №1055, от 02.09.2019 №1236, от 21.10.2019 № 1469, от 11.11. 2019 №1572, от 22.01.2020 №60).

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития  системы  образования   на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Ожидаемые результаты реализации Программы

- Создание условий для самореализации воспитанников и обучающихся.

- Создание условий для популяризации сферы образования на региональном уровне.

- Обеспечение адресной поддержки одаренных детей.

- Повышение  социального статуса педагогических работников.

- Обеспечение обобщения и распространения педагогического опыта педагогов.

- Повышение профессиональной  компетентности педагогов по вопросам организации и содержания воспитательно-образовательного процессов.

- Повышение  охвата учащихся системой дополнительного образования;

- Обновление содержания, организационных форм, методов и  технологий воспитания.

- Увеличение  охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления.

- Максимально возможное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях

- Повышения безопасности пребывания обучающихся и работников в образовательных организациях

- Проведение плановых мероприятий по выполнению требований  санитарных норм и правил  обеспечения  образовательных организаций

- Обеспечение эффективной работы отопительной, водопроводной, канализационных систем

- Повышение энергетической эффективности и энергосбережения

- Обеспечение исполнения муниципального задания образовательными организациями

- Организация предоставления обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и обучающимся из малообеспеченных семей бесплатного питания

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы» за 2019 год, реализована на 99,9%, а именно:

1. Подпрограмма 1 «Развитие общего образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы»:

-Мероприятия, запланированные к проведению в 2019 году в рамках подпрограммы 1, проведены. В мероприятиях приняли участие 1268 обучающихся  и   757  педагогов. На реализацию подпрограммы выделено 366000,00 рублей, израсходовано 366000,00 рублей (100%). Информация о ходе выполнения и исполнении целевых показателей подпрограммы–  приложение 1.

2. Подпрограмма   2 «Развитие воспитания и дополнительного образования детей в городе Коряжме   на 2018-2020 годы»:

- Мероприятия, запланированные к проведению в 2019 году в рамках подпрограммы 2, проведены. В мероприятиях приняли участие 2737 обучающихся,  на реализацию подпрограммы выделено и израсходовано 600 000,00 рублей (100%). Информация о ходе выполнения и исполнении целевых показателей подпрограммы –  приложение 2

3. Подпрограмма   3 «Развитие  системы отдыха и оздоровления  детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы»:

- Мероприятия, запланированные к проведению в 2019 году в рамках подпрограммы 3, проведены. В рамках подпрограммы оказаны меры социальной поддержки 1926 детям. На реализацию подпрограммы выделено 4 819 600,00 рублей и израсходовано  4 817 869,5 (99,9%). Информация о ходе выполнения и исполнении целевых показателей подпрограммы–  приложение 3.

4. Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение  муниципальных образовательных организаций города Коряжмы  на 2018 – 2020 годы»:

- Мероприятия, запланированные к проведению в 2019 году в рамках подпрограммы 4, проведены. На реализацию подпрограммы выделено 684 370 218,06 рублей и израсходовано 684 370 218,06 рублей (100 %). Информация о ходе выполнения и исполнении целевых показателей подпрограммы – приложение 4.

Приложение 1

Отчёт о ходе реализации муниципальной целевой программы

«Развитие образования в городе Коряжме на 2018 – 2020 годы»  за 2019 года

Подпрограмма  1 "Развитие общего образования  в городе Коряжме   на 2018-2020 годы"

| № П. | Наименование мероприятия | исполнитель | Объём финансирования, тыс.руб. |  |  | Мероприятия в рамках программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит | израсх-но | остаток |  |
| 1.1. | Организация и проведение городских акций, конкурсов, спартакиад и других мероприятий для детей ДОУ | ДОУ№13 | 3000,00 | 3000,00 | 0 | 31.01.2019 на базе МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 «Чебурашка» проведена городская детская научно-практическая конференция «Я открываю мир». В конференции приняли участие воспитанники ДОУ, педагоги и родители( законные представители) воспитанников, всего 46 человек. В ходе конференции представлено 15 работ. Средства израсходованы на подарки участникам(маркерные доски). |
| 1.2. | Организация и проведение городского конкурса «Ученик года» для обучающихся 9 – 11 классов | ФДОД "ДДТ", школы | 20000,00 | 20000,00 | 0 | 5.04. 2019 на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» проведён городской конкурс «Ученик года» для обучающихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. Участие приняли 7 обучающихся, присутствовали на мероприятии 320 человек. Средства израсходованы на приобретение сертификатов победителю и участникам конкурса. |
| 1.3. | Проведение городской Ярмарки ученических проектов, городских предметных олимпиад по учебным дисциплинам для обучающихся 5-8 классов | МОУ СОШ№6 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 13.04.2019 проведёна городская математическая олимпиада «Юные дарования» для обучающихся 5-6 классов муниципальных общеобразовательных учреждений на базе МОУ «СОШ № 6». Участие приняли 77 обучающихся. Средства израсходованы приобретение сертификатов победителям и призёрам. |
| 1.4. | Проведение городской учебно – исследовательской конференции «Юность Коряжмы» | УСР, школы | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 09.02.2019 проведена городская учебно – исследовательская конференция «Юность Коряжмы». На 4 секциях рассмотрено 14 работ обучающихся.Средства израсходованы на приобретение сертификатов победителям. |
| 1.5. | Участие в областной научно – практической конференции старшеклассников «Юность Поморья» | УСР, школы | 3408,00 | 3408,00 | 0 | 23.03.2019 в областной НПК «Юность Поморья» приняла участие 2 человека. Средства израсходованы на оплату проезда |
| 1.6. | Проведение турнира обучающихся школ, гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон» | МОУ СОШ№6 | 3000,00 | 3000,00 | 0 | с 16 по 17 апреля 2019 года на базе МОУ «СОШ№6» проведён Межрегиональный турнир учащихся школ, лицеев и гимназий «Интеллектуальный марафон – 2019». В мероприятии приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ № № 3, 4, 5, 6, 7 г. Коряжмы, МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» г. Котласа, МОУ «СОШ№18» г. Котласа, Сыктывкарского лицея, МБОУ «СОШ №4» г. Вельска, всего 90 обучающихся, 15 руководителей команд. Средства израсходованы на покупку внешнего жёсткого диска. |
| 1.7. | Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | УСР, школы | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | С 12.11.2019 по 29.11.2019 проведён муниципальный этап олимпиады, принимали участие 621 обучающихся, задействовано 138 педагогов (члены жюри), определены 84 победителя 97 призёров, средства потрачены на бумагу и канцелярские принадлежности. |
| 1.8. | Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | УСР, школы | 118534,40 | 118534,40 | 0 | В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 30 обучающихся. Обучающимся оплачен проезд. 14 педагогам, сопровождающим обучающихся, оплачен проезд, проживание в гостинице и суточные. |
| 1.9 | Присуждение Премии главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся обучающимся образовательных учреждений | школы КДШИ | 49 250,00 | 49 250,00 | 0 | 72 человека поощрены именной стипендией главы муниципального образования за отличные результаты обучения по итогам 2018-2019 учебного года. |
| 1.10 | Чествование лучших выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений | ФДОД «ДДТ» | 50 750,00 | 50 750,00 | 0 | 21.06.2019 состоялось чествование медалистов (31 человек) и лучших выпускников 2019года (111 человек). Средства израсходованы на оформление, цветы, изготовление фотографий и подарки медалистам(31чел.) |
| 1.12 | Участие в областном фестивале интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» | СОШ№3 | 34 804,00 | 34 804,00 | 0 | 12 обучающимся оплачен проезд, проживание, 1 педагогу сопровождающих обучающихся оплачен проезд, проживание в гостинице и суточные. |
|  | итого по пункту 1 |  | 297746,40 | 279746,40 | 0 |  |
| 2.1 | Организация и проведение межрайонных и городских конференций, педчтений, конкурсов,семинаров | СОШ | 4962,00 | 4962,00 | 0 | С 11.02.2019 по 21.02.2019 на базе МОУ»СОШ№7» проведён городской дистанционный конкурс «Мой лучший урок по ФГОС» для педагогов общеобразовательных организаций (далее конкурс), всего в конкурсе приняли участие 32 человека. Средства израсходованы на приобретение сертификатов победителям и призёрам. |
| 2.2. | Организация торжественных приёмов главой муниципального образования лучших педагогических работников | ФДОД «ДДТ» | 24690,80 | 24690,80 | 0 | 03.10.2019 на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ№1 г.Коряжмы» проведён торжественный приём главы муниципального образования для 250 педагогических работников. средства израсходованы на приобретение цветов награждаемым(64чел.), изготовление буклетов «Заслуженные учителя Коряжмы», сувениров и оформление зала. |
| 2.3 | Организация расширенного августовского совещания педагогических и руководящих работников образовательных организаций горда | ФДОД «ДДТ» | 3800,00 | 3800,00 | 0 | 30.08.2019 проведено расширенное августовское совещание педагогических и руководящих работников образовательных организаций горда (151 человек), средства израсходованы на приобретение цветов награждаемым(19 чел.) |
| 2.4 | Участие в августовском совещании педагогических работников Архангельской области | СОШ,ДОУ | 4800,00 | 4800,00 | 0 | Т.Н.Кондакова – учитель начальных классов МОУ «СОШ№4», приняла участие в августовском совещании педагогических работников Архангельской области, оплачен проезд на мероприятие |
| 2.5 | Издание сборников материалов по обобщению опыта педагогов с присвоением ISBN и передача сборников в образовательные организации, отдел образования, издателю | УСР | 30000,00 | 30000,00 | 0 | Издано 24 сборника, в альманахе опубликованы работы 64 педагогов города, 59 статей педагогического опыты, сборники переданы в образовательные организации. |
|  | Итого по пункту 2 |  | 68 253,60 | 68 253,60 | 0 | Реализация средств подпрограммы 1 из средств местного бюджета, все запланированные средства на 2019 год освоены в полном объёме |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 366000,00 | 366000,00 | 0 |  |

Исполнение целевых показателей подпрограммы 1 «Развитие общего образования»

| Показатель | 2019 план | 2019 факт | % отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| Охват воспитанников МДОУ мероприятиями различного уровня(процент об общей численности детей) старшего дошкольного возраста | 22% | 22% | 0 |
| Количество участников муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников | 480 | 621 | +29% |
| Число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку | 80 | 103 | +29% |
| Процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | 2% | 2% | 0 |

Приложение 2

Исполнение подпрограммы 2

«Развитие воспитания и дополнительного образования детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы» за 2019 год

«Развитие воспитания и дополнительного образования детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы» за 2019 год

| № | мероприятие | план |  | факт | остаток |  | кол-во участников |  | пояснения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие в городских мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конкурс-соревнование юных велосипедистов "Безопасное колесо" | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 28 |  | 29 января 2019 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен городской конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2019» . В конкурсе-соревновании приняли участие 7 команд общеобразовательных организаций города. |  |
| 2 | Смотр-конкурс почетных караулов | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 49 |  | 31 января 2019 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» прошел городской смотр-конкурс почетных караулов общеобразовательных школ города. В мероприятии приняли участие обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных школ №№ 1-7. |  |
| 3 | Городской турнир по силовому многоборью "Силовой экстрим - 2019" | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 159 |  | 02 марта 2019 года на базе МОУ «СОШ № 5 г.Коряжмы» проведен городской турнир по силовому многоборью «Силовой экстрим – 2019». Турнир включал: силовое многоборье по 7 видам и конкурс спортивных пирамид. В турнире приняли участие: - 49 юношей 9-11 классов общеобразовательных школ №№ 1-7 в силовом многоборье; - 110 участников конкурса спортивных пирамид из общеобразовательных школ №№ 1-7, ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы». |  |
| 4 | Конкурс юных чтецов "Живая классика" | 1560 |  | 1560 | 0 |  | 22 |  | 12 марта 2019 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В мероприятии приняли участие обучающиеся 5-10 классов из всех общеобразовательных организаций города, ГБУ АО «Коряжемский детский дом-школа». |  |
| 5 | Конкурс журналистского творчества "Школьный формат" | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 52 |  | В феврале-марте 2019 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен городской конкурс журналистского творчества «Школьный формат». Всего на конкурс представлены: 5 газет, 18 журналистских материалов, 21 рисунок, 6 фотографий, 2 видеоролика. |  |
| 6 | Конкурсная программа для подростков "группы риска" "А ну-ка мальчики!" | 2497,83 |  | 2497,83 | 0 |  | 80 |  | 26 февраля 2019 года на базе МУ «Молодежно-культурный центр «Родина» проведена конкурсная программа «А ну-ка, мальчишки!» для подростков «группы риска». В мероприятии приняли участие подростки 5-9 классов муниципальных общеобразовательных школ №№ 1-7, ГБОУ АО «Коряжемский детский дом-школа» (всего 80 человек, из них 17 – состоящие на учете в ПДН отдела полиции по г.Коряжме, 38 – состоящие на школьном учете). |  |
| 7 | Конкурс "Разговор о правильном питании" | 4040 |  | 4040 | 0 |  | 55 |  | В марте-апреле 2019 года проведены городские конкурсы по программе «Разговор о правильном питании»: - конкурс детских творческих проектов «Составляем кулинарную энциклопедию нашей страны» (представлено 14 работ); - конкурс семейной фотографии «Вместе на кухне веселее» (представлено 41 работа). |  |
| 8 | Коммунарский сбор старшеклассников "Веснянка" | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 85 |  | 24-26 марта 2019 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен городской коммунарский сбор «Веснянка - 2019». В коммунарском сборе приняли участие обучающиеся 7 -11 классов общеобразовательных школ города, ГОУ СПО «КИТ», студенты, городская детская общественная организация «Стрела» |  |
| 9 | Фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" (чтецы, театральные коллективы) | 1800 |  | 1800 | 0 |  | 70 |  | 28 марта 2019 года на базе ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» состоялся городской фестиваль детско-юношеского творчества «Событие». Фестиваль проходил по номинациям «Драматические спектакли» (представлено 3 спектакля) и «Литературные и литературно-музыкальные композиции» (представлено 4 литературно-музыкальных композиции). В фестивале приняло участие 5 творческих коллективов общеобразовательных школ №№ 2,3,5,6,7. |  |
| 10 | Военно-патриотическая игра "День испытаний" для подростков "группы риска" | 2499 |  | 2499 | 0 |  | 81 |  | 19 марта 2019 года ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» на базе Местного отделения ДОСААФ России в г.Коряжме организовано проведение военно-спортивной игры для подростков «группы риска» «День испытаний». В мероприятии приняли участие подростки 5-9 классов муниципальных общеобразовательных школ №№ 1-7, 6 подростков, состоящих на учете в ПДН отдела полиции по г.Коряжме, 75 – состоящие на школьном и классном учетах. |  |
| 11 | Военно-спортивная игра "Зарница - 2019" | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 63 |  | 24-26 апреля 2019 года на базе МОУ «СОШ № 7» и ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведена городская военно-спортивная игра «Зарница – 2019» . В городской военно-спортивной игре «Зарница – 2019» приняли участие 7 команд общеобразовательных школ №№ 1-7 При проведении мероприятия организовано межведомственное взаимодействие с отделом полиции по г.Коряжме, пожарной частью, военно-учетным бюро администрации города, общественной организацией «Боевое братство». |  |
| 12 | Президентские состязания | 500 |  | 500 | 0 |  | 100 |  | В апреле - мае 2019 года проведены спортивные соревнования школьников «Президентские спортивные игры». В городском финале приняли участие команды 5-6 классов общеобразовательных школ №№ 2,3,4,5,7. |  |
| 13 | Соревнования "Лазертаг" для подростков "группы риска" | 2460 |  | 2460 | 0 |  | 21 |  | 15 августа 2019 года на базе МУ «Молодежно-культурный центр «Родина» проведена городская военно-спортивная игра «Лазертаг» для подростков «группы риска» в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. |  |
| 14 | Городской конкурс изобразительного искусства "Радуга творчества» | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 58 |  | С 08 по 11 апреля 2019 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен городской конкурс дизайна и изобразительного искусства «Радуга творчества». Конкур проходил по номинациям: изобразительное искусство и дизайн. В конкурсе приняли участие обучающиеся 7-17 лет общеобразовательных школ №№ 2,5,6, МБУ ДО «Коряжемская детская школа искусств», ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы». |  |
| 15 | Военно-полевые учебные сборы с юношами 10-х классов | 21300 |  | 21300 | 0 |  | 79 |  | С 20 по 24 мая 2019 года проведены 5-дневные военно-полевые учебные сборы с юношами 10-х классов общеобразовательных организаций города (далее – учебные сборы). |  |
| 16 | Туристическая полоса препятствий для подростков "группы риска" | 2499 |  | 2499 | 0 |  | 21 |  | 12 июля 2019 года а базе ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведена спортивно-туристическая полоса препятствий для подростков «группы риска». В мероприятии приняли участие 7 подростков, состоящих на учете в отделе полиции по г.Коряжме и ГКУ «ККЦСО», 14 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации (ОВЗ, малоимущие, внутришкольный учет). |  |
| 17 | Туристический слет | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 70 |  | 13 сентября 2019 года прошел городской туристический слет обучающихся общеобразовательных школ города. Программа туристического слета включала этапы: «Турград», туристическую полосу препятствий, конкурс эко-агитбригад, конкурсный обед, преодоление болотистой местности по кочкам, установку палатки, разжигание костра. В мероприятии приняли участие команды общеобразовательных школ №№ 1-7. |  |
| 18 | Городской конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!» | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 37 |  | В октябре 2019 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы» проведен городской конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!». На конкурс представлены групповые и индивидуальные работ (общеобразовательные школы №№ 2-7) в номинациях: - комикс на тему «Надо жить честно!» - 5 работ, - плакат социальной рекламы «Мир без коррупции» - 22 работы, - рекламный видеоролик «Коррупции – нет!» - 2 работы, - фото на тему «Коррупция в объективе» - 8 работ. |  |
| 19 | Городской конкурс юных фотолюбителей "Весь мир-театр»" | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 30 |  | В период с 16 сентября по 20 сентября 2019 года проведен городской конкурс юных фотолюбителей «Весь мир – театр» В конкурсе приняли участие обучающиеся образовательных организаций №№1-7. На конкурс представлены фотографии, выполненные в различных жанрах: портрет, репортаж, серия, пейзаж, эксперимент. |  |
| 20 | Военно-спортивные соревнования «Призывник России-2019» | 2478 |  | 2478 | 0 |  | 70 |  | 1-2 октября 2019 года на базе МОУ «СОШ № 7» проведены военно-спортивные соревнования «Призывник России – 2019». Программа соревнований включала: стрельбу из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, метание гранаты, кросс 1000 метров. В соревнованиях приняли участие сборные команды юношей старших классов общеобразовательных школ №№ 1-7. |  |
| 21 | Военно-патриотическая игра «День испытаний» для подростков «группы риска» | 2495 |  | 2495 | 0 |  | 63 |  | 31 октября 2019 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведена военно-спортивная игра для подростков «группы риска» «День испытаний». В мероприятии приняли участие подростки 5-7 классов муниципальных общеобразовательных школ №№ 1-7 (подростки, состоящие на учете в ПДН отдела полиции по г. Коряжме - 16 человек (25%), на внутришкольном учете - 29 человек (46%). |  |
| 22 | Конкурс «Путешествуем по Архангельской области» | 3500 |  | 3500 | 0 |  | 8 |  | В октябре 2019 года проведен муниципальный этап конкурса для школьников и педагогов «Путешествуем по Архангельской области!». В муниципальном этапе конкурса приняло участие 3 педагога (школы №№ 3,6,7), 5 обучающихся (МОУ «СОШ №6»). |  |
| 23 | Коммунарский сбор старшеклассников «Оснянка» | 1500 |  | 1500 | 0 |  | 102 |  | 02 ноября 2019 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен городской коммунарский сбор «Оснянка - 2019». В коммунарском сборе приняли участие обучающиеся 7 – 11 классов школ города, ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум», выпускники ГДЮОО «Стрела» разных лет. |  |
| 24 | Открытый региональный фестиваль детского технического творчества «Ресурс» | 10000 |  | 10000 | 0 |  | 138 |  | 26-27 октября 2019 года проведен открытый региональный фестиваль технического творчества «Ресурс». Приняли участие обучающиеся 8-18 лет 13 образовательных организаций из Архангельской области, Республики Коми, г.Кирова. |  |
| 25 | Открытый региональный фестиваль детского декоративно-прикладного творчества «Переплет» | 9400 |  | 9400 | 0 |  | 93 |  | 22-23 ноября 2019 года проведен открытый региональный фестиваль детского декоративно-прикладного и художественного творчества «Переплет. В Фестивале приняли участие обучающиеся 17 образовательных организаций Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Костромской и Новгородской областей в возрасте 11-17 лет. |  |
| 26 | Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» | 3200 |  | 3200 | 0 |  | 57 |  | С 14 по 31 октября 2019 года проведен муниципальный этап конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» (далее – конкурс). Конкурс проведен на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы». На конкурс были представлены работы обучающихся и творческих коллективов СОШ №№ 1-7, ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы». |  |
| 27 | Соревнования по игре в бочче для подростков "группы риска" | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 36 |  | 11-13 декабря 2019 года на базе ГБУ АО «Коряжемский детский дом-школа» при содействии ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» прошли городские соревнования по игре бочче. В соревнованиях приняло участие 9 команд (общеобразовательные школы №№ 1,3,4,5,6,7, ГБУ АО «Коряжемский детский дом-школа») |  |
| 28 | День призывника | 5000 |  | 5000 | 0 |  | 170 |  | 15 ноября на базе ФДОД "ДДТ" прошла праздничная программа, посвященная Всероссийскому Дню призывника. Приняли участие школьники, студенты, призывники, родители, призывная комиссия |  |
| 29 | Правовая игра "Подросток и закон" | 3100 |  | 3100 | 0 |  | 56 |  | 10 декабря 2019 года в ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г.Коряжмы» проведена правовая игра «Подросток и закон» для обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций №№1-7, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики. Всего приняло участие 20 обучающихся (36%), состоящих на учете в ПДН ОП по г. Коряжме, 36 обучающихся (64%), состоящих на внутришкольном учете (учет в КЦСО, ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница»). |  |
| 30 | Зимний фестиваль школьников "Президентские спортивные игры" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Мероприятие отменено на уровне РФ |  |
| 31 | Новогодний карнавал для детей из малоимущих семей | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 70 |  | 26 декабря 2019 года на базе ФДОД "ДДТ" прошла новогодняя программа для детей из малоимущих семей. |  |
| 32 | Новогодний карнавал для детей-инвалидов | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 60 |  | 28 декабря 2019 года на базе ФДОД "ДДТ" прошла новогодняя программа для детей-инвалидов |  |
| 33 | Конкурс детского новогоднего творчества | 4745,27 |  | 4745,27 | 0 |  | 259 |  | С 02 по 20 декабря 2019 года проведен городской конкурс детского новогоднего творчества «Чудеса в иголках». В конкурсе приняли участие обучающиеся СОШ №№1-7, ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы», воспитанники МДОУ №1,2,5,7,8,10,11,12,13,17,18. В соответствии с тематикой конкурса было представлено работы (групповые и индивидуальные) в различных техниках исполнения: рукоделие (вышивание, лоскутное шитье, вязание), рисунок, плетение, бумагопластика (береста, бисер, бумага), лепка (глина, пластилин, мукасолька), другие поделочные материалы в различных техниках. |  |
| 34 | Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19» | 0 |  | 0 | 0 |  | 18 |  | 12 декабря 2019 года состоялся муниципальный этап Всероссийского чемпионата по чтению вслух "Страница -19". |  |
| 35 | Городская выставка декоративно-прикладного творчества «Украшаем дом» | 2940 |  | 2940 | 0 |  | 75 |  | В марте 2019 года на базе ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» состоялась городская выставка декоративно-прикладного творчества «Украшаем дом». Номинации выставки: лоскутное шитье; вязанные изделия; вышивка; швейные изделия; интерьерные куклы; изделия из других материалов. На выставку представлено работы обучающихся 5-11 классов общеобразовательных школ №№ 1-7. |  |
|  | итого | 120014,1 |  | 120014,1 | 0 |  | 2414 |  |  |  |
| П. 2 Участие в областных, региональных, всероссийских воспитательных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в областном смотре-конкурсе почетных караулов | 19 929,7 |  | 19 929,7 |  | 0 | 7 |  | МОУ «СОШ №4», г.Архангельск, участие |  |
| 2 | Участие в областном конкурсе "Безопасное колесо" | 10 873,60 |  | 10 873,60 |  | 0 | 4 |  | МОУ «СОШ №2», г.Архангельск, участие |  |
| 3 | Областной чемпионат по чтению вслух "Страница 18" | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | Областной конкурс чтецов "Живая классика" | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | областной фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" | 29 839,8 |  | 29 839,8 |  | 0 | 15 |  | МОУ «СОШ №2», г.Архангельск, участие |  |
| 6 | Первенство Архангельской области по судомодельному спорту | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 7 | Участие в областном слете АРДЮОО "Содружество детей Беломорья" | 9 042,6 |  | 9 042,6 |  | 0 | 4 |  | Детская организация «Стрела» ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г.Коряжмы», г.Архангельск, участие |  |
| 8 | областной финал военно-спортивной игры "Зарница" и соревнований "Школа безопасности" | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 9 | Участие в областном финале военно-спортивной игры «Зарничка-2019» для учащихся 7-8 классов | 21 620 |  | 21 620 |  | 0 | 7 |  | МОУ «СОШ №5», г.Онега, участие |  |
| 10 | Участие в областном слете актива АР ДЮОО «Содружество детей Беломорья» | 10 000,9 |  | 10 000,9 |  | 0 | 5 |  | Детская организация «Стрела» ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г.Коряжмы», г.Архангельск, участие |  |
| 11 | Участие в областном молодежном патриотическом форуме «Я – Юнармия» | 6 679,10 |  | 6 679,10 |  | 0 | 3 |  | МОУ «СОШ №4», отряд «Юнармия», участие |  |
| 12 | Участии в областном конкурсе изобразительного искусства и дизайна «Радуга творчества» | 10 923,8 |  | 10 923,80 |  | 0 | 4 |  | ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы», участие |  |
| 13 | участии в очном этапе областного конкурса фотолюбителей «Весь мир - театр» | 1 706,8 |  | 1 706,8 |  | 0 | 1 |  | МОУ «СОШ №4», г. Архангельск, участие |  |
| 14 | Участие в IV Всероссийском детском фестивале народной культуры «Наследники традиций» | 2756,1 |  | 2756,1 |  | 0 | 1 |  | ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г.Коряжмы», г.Вологда, 3 место |  |
| 15 | Участии в региональных мероприятиях по техническому творчеству | 3337,4 |  | 3337,4 |  | 0 | 2 |  | ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г.Коряжмы», г.Печера, 2 командное |  |
|  |  | 3276,1 |  | 3276,1 |  | 0 | 3 |  | ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г.Коряжмы», г.Киров, 2,3 место (личное первенство) |  |
|  | ИТОГО | 129 985,9 |  | 129 985,9 |  | 0 | 57 |  |  |  |
| 3.Проведение организационно-методических мероприятий с педагогами (конференции, конкурсы профессионального мастерства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 февраля 2019 года на базе туристско-информационного центра МУ «Коряжемская централизованная библиотечная система» проведен семинар «Реализация региональной программы «Увлекательное путешествие по Архангельской области» через продвижение бренда «Северное Трёхречье» при взаимодействии с городским туристско-информационным центром». В работе семинара-консультации приняли участие педагоги, реализующие программу «Увлекательное путешествие по Архангельской области», заместители директоров по воспитательной работе общеобразовательных школ №№ 1-7, всего 22 человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Развитие объединений дополнительного образования детей различной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  | 50 000,00 | 50 000,00 |  | 0 | 300 | Развитие объединений технической направленности в рамках технозоны ДАТАпарка: приобретены компьютер, принтер, телевизор |  |  |
|  | ОБ |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ВБ |  | 300 000 | 300 000 |  | 0 | 295 | Развитие материально-технической базы объединений технического творчества |  |  |
|  | Всего по разделу: МБ |  | 50 000,00 | 50 000,00 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ВБ |  | 300 000 | 300 000 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ОБ |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | всего |  | 350 000 | 350 000 |  | 0 | 300 |  |  |  |
| Всего по программе МБ |  |  | 300 000,00 | 300 000,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| Всего по программе ВБ |  |  | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе ОБ |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  | 3066 |  |  |  |

Исполнение  целевых показателей за 2019 год  подпрограммы 2

|  |  | единица измерения |  | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя |  | базовый 2017 год | план на 2019 год | факт | % | % отклонения |
| 1 | Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования | % | 90 | 92 | 93 | 101% | +1% |
| 2 | Увеличение количества детей, участвующих в городских массовых воспитательных мероприятиях | % | 55 | 65 | 68 | 105% | +3% |
| 3 | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства | чел. | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 |
| 4 | Оснащение объединений дополнительного образования оборудованием для развития новых направлений | кол-во объединений | 0 | 5 | 6 | 120% | +1% |

Приложение 3

|  | Выполнение мероприятий подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы" за 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | Исполнитель |  | Источник финанси-рования | 2018 год |  |  |  |  |  | информация о выполнении |  |
|  | мероприятия |  |  |  |  | план | факт | остаток |  | кол-во участников |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | Задачи программы: увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период; оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Раздел 1 "Организация деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение праздничных программ открытия и закрытия летней оздоровительной кампании | ДДТ |  |  | итого, в том числе | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 0 | 500 | 03 июня 2019 года в ДДТ прошла праздничная программа, посвященная открытию летней оздоровительной кампании 2019 года, приняло участие 300 детей. 27 сентября 2019 года на базе ФДОД "ДДТ" прошла праздничная программа закрытия летней оздоровительной кампании, приняло участие 200 детей. |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение конкуросв, фестивалей среди участников детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | ДДТ |  |  | итого, в том числе | 4990,00 | 4990,00 |  | 0 | 200 | В течение лета проведены: конкурс юных велосипедистов "Безопасное колесо", «Зарничка» на базе ФДОД "ДДТ", фестиваль «Тебе, Коряжма, посвящается!» . |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 4999,00 | 4990,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3. | Отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях с дневным пребыванием (малоимущие, учет в ПДН, СОП) | ДОЛ с дневным пребыванием детей |  |  | итого , в том числе | 221 297,66 | 220 885,00 |  | 412,66 | 443 | Оплата родительского взноса для 174 детей ТЖС (малоимущие), 60 подростков "группы риска" в профильных трудовых отрядах, частичная оплата род.взноса для 209 детей в период осеннего лагеря. Остаток 412,66 по фактическому посещению детей |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 221 297,66 | 220 885,00 |  | 412,66 | 443 |  |  |  |
| 1.4. | Проведение смотра-конкурса лагерей с дневным пребыванием | УСР |  |  | итого , в том числе | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 0 | 6 | В сентябре 2019 года проведен муниципальный смотр-конкурс программ организации детского отдыха (далее смотр-конкурс). Всего на смотр-конкурс представлено 6 программ (общеобразовательные школы №№ 2,3,5,6, ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г.Коряжмы», Коряжемская ДЮСШ).. Победитель – МОУ «СОШ №2», призеры – ФДОД «ДДТ» МО СОШ 31 г.Коряжмы», Моу «СОШ №3». Программы победителей и призеров направлены на областной конкурс: программы МОУ «СОШ №2» и ФДОД «ДДТ» - диплом лауреата, программа МОУ «СОШ№3» - участие. |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Транспортное обслуживание ДОЛ с дневным пребыванием детей | МУК |  |  | итого , в том числе | 12695,14 | 12695,14 |  | 0 | 61 | Организация транспортного обслуживания МАОУ "МУК" оздоровления детей в ФТО "Весна" из школ №№5,6,7; подвоз детей-инвалидов в профильный отряд (школа № 2). |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 12695,14 | 12695,14 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МОУ ДО "КДЮСШ" | КДЮСШ |  |  | итого , в том числе | 50 000,00 | 50 000,00 |  | 0 | 15 | Медицинский осмотр работников ДОЛ, приобретение медикаментов, дератизация |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 50000,00 | 50000,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МУ "МКЦ "Родина" | МКЦ "Родина" |  |  | итого , в том числе | 51260,00 | 51259,76 |  | 0,24 |  | Приобретение медикаментов, игрового материала, дератизация |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 51260,00 | 51259,76 |  | 0,24 |  |  |  |  |
| 1.8. | Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей | ДДТ, КДЮСШ |  |  | итого, в том числе | 3 849 600,00 | 3 848 282,4 |  | 1317,6 | 1753 | Оплата набора продуктов питания из областного бюджета для 1753 детей. Остаток 1317,6 по фактическому посещению детей |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 3 849 600,00 | 3 848 282,4 |  | 1317,6 | 1753 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу № 1 | УСР, ДДТ,КДЮСШ, МУК, ДОЛ |  |  | итого | 4 209 842,8 | 4208112,3 |  | 1730,5 |  | Остаток 1730,5 по фактическому посещению детей |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 3 849 600 | 3 848 282,4 |  | 1317,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 360 242,8 | 359829,9 |  | 412,9 |  |  |  |  |
| 2 | Раздел 2 "Оплата путевок в загородные оздоровительные лагеря" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Частичная оплата путевок для учащихся - спортсменов, кадетов в загородные оздоровительные лагеря |  | КДЮСШ, МОУ "СОШ № 5" |  | итого , в том числе | 243 000 | 243 000 | 0 |  | 81 | Частично оплачены путевки для кадет МОУ "СОШ № 5", обучающихся -спортсменов МОУ ДО "КДЮСШ" для участия в тренировочных сборах на базе оздоровительных лагерей |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 243 000 | 243 000 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Участие активистов детских общественных организаций в профильных сменах |  | ДДТ |  | итого , в том числе | 30 000 | 30 000 | 0 |  | 10 | Активисты ДЮОО "Стрела" ФДОД "ДДТ" приняли участие в профильной смене на базе ДОЛ "Орленок"(7 чел.), на базе ДОЛ «Ватса парк» (3 чел.) |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 30 000 | 30 000 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Частичная оплата путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (малоимущие, многодетные, под опекой, неработающие) |  | УСР |  | итого , в том числе | 303 000 | 303 000 | 0 |  | 78 | Частично оплачены путевки в загородные оздоровительные лагеря для детей, находящихся в ТЖС (малоимущие, многодетные, под опекой) |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 303 000 | 303 000 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Частичная оплата путевок для одаренных детей в ФДОЦ "Орленок", "Смена", "Артек" |  | УСР |  | итого, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |  | Заявок не поступило |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Частичная оплата путевок для победителей и призеров областных и всероссийских соревнований, конкурсов, олимпиад |  | УСР |  | итого, в том числе | 9 000 | 9 000 | 0 |  | 3 | Частично оплачены путевки победителей и призеров областных и всероссийских конкурсов |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 9 000 | 9 000 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу № 2 |  | КДЮСШ, МОУ "СОШ № 5", ДДТ, УСР |  | итого | 585 000 | 585 000 | 0 |  | 172 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 585 000 | 585 000 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Раздел 3 "Оплата проезда организованных групп детей к месту отдыха и обратно" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Частичная оплата проезда к месту отдыха и обратно организованных групп детей |  |  | УСР | итого , в том числе | 24 757,20 | 24 757,2 | 0,00 |  | 1 | Частично оплачен проезд (Зюзин В.) |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 24 757,20 | 24 757,2 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу № 3 |  |  | УСР | итого | 24 757,20 | 24 757,2 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 24 757,20 | 24 757,2 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | УСР | итого | 4 819 600 | 4 817 869,5 | 1 730,5 |  |  | Всего за счет средств областного и местного бюджетов оказаны меры социальной поддержки 1753детям в ДОЛ с дневным пребыванием детей; за счет средств местного бюджета 172 детям частично оплачены путевки в загородные ДОЛ, 1 ребенку оплачен проезд к месту отдыха и обратно. За счет средств областного бюджета реализовано 309 сертификатов для оплаты путевок в загородные ДОЛ и 15 сертификатов на оплату проезда к месту отдыха и обратно. Остаток средств по программе 1730,5 руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 3 849 600 | 3 848 282,4 | 1317,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 970 000 | 969587,1 | 412,9 |  |  |  |  |  |

Приложение 3

|  | Исполнение целевых показателей за 2019 год подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | единица измерения | базовый 2017 год | план на 2019 | факт | % |  | % отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Охват учащихся общеобразовательных школ организованными формами отдыха и оздоровления | % | 60% | 62% | 59% | 95% |  | -5% |
| 2 | Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 1620 | 1700 | 1753 | 103% |  | +3% |
| 3 | Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях | чел. | 560 | 580 | 534 | 92% |  | -8%. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы на 2018 – 2020 годы" – 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники |  |  |  | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  | Испонители |  |  | финансирования | 2019(план) |  |  | 2019(факт) |  |  |  |  |  | остаток |  |
| 1. |  |  | Раздел 1. Развитие материально - технической базы общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 494 082,00 |  |  | 494 082,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 163 992,00 |  |  | 163 992,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 330 090,00 |  |  | 330 090,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2. |  |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 952 921,90 |  |  | 952 921,90 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 115 420,00 |  |  | 115 420,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 837 501,90 |  |  | 837 501,90 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3. |  |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 829 613,00 |  |  | 829 613,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 829 613,00 |  |  | 829 613,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 274 391,00 |  |  | 274 391,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 274 391,00 |  |  | 274 391,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 1 |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 2 551 007,90 |  |  | 2 551 007,90 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 279 412,00 |  |  | 279 412,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 2 271 595,90 |  |  | 2 271 595,90 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2. |  |  | Раздел 2 Развитие материально – технической базы дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 1 360 265,31 |  | 1 360 265,31 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 1 360 265,31 |  | 1 360 265,31 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.2. |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 5 465 965,22 |  | 5 465 965,22 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 465 965,22 |  | 465 965,22 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 5 000 000,00 |  | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3. |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 324 883,78 |  | 324 883,78 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 324 883,78 |  | 324 883,78 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 11 083 215,89 |  | 11 083 215,89 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 1 100 473,89 |  | 1 100 473,89 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 9 982 742,00 |  | 9 982 742,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 509 792,00 |  | 509 792,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 254 896,00 |  | 254 896,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 254 896,00 |  | 254 896,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 2 |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 18 744 122,00 |  | 18 744 122,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 254 896,00 |  | 254 896,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 3 506 484,20 |  | 3 506 484,20 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 14 982 742,00 |  | 14 982 742,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3. |  |  | Раздел 3 Развитие материально – технической базы организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 249 564,00 |  |  |  |  | 249 564,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 143 000,00 |  |  |  |  | 143 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 106 564,00 |  |  |  |  | 106 564,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.2. |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.3. |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 4 221 900,00 |  |  |  |  | 4 221 900,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 1 221 900,00 |  |  |  |  | 1 221 900,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 3 |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 4 471 464,00 |  |  |  |  | 4 471 464,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 1 143 000,00 |  |  |  |  | 1 143 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 1 328 464,00 |  |  |  |  | 1 328 464,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 4. | Раздел 4 Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания образовательных организаций Муниципального образования "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам |  |  |  | Отдел образования УСР, МОУ |  |  | итого |  | 269 290 897,41 |  |  |  |  |  | 269 290 897,41 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 64 608 433,41 |  |  |  |  |  | 64 608 433,41 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 204 682 464,00 |  |  |  |  |  | 204 682 464,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4.2. | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования |  |  |  | Отдел образования УСР, МДОУ |  |  | итого |  | 342 301 462,71 |  |  |  |  |  | 342 301 462,71 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 122 794 178,71 |  |  |  |  |  | 122 794 178,71 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 219 507 284,00 |  |  |  |  |  | 219 507 284,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4.3. | Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования |  |  |  | Отдел образования УСР, ДОО |  |  | итого |  | 41 129 933,20 |  |  |  |  |  | 41 129 933,20 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 20 350 081,20 |  |  |  |  |  | 20 350 081,20 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 20 779 852,00 |  |  |  |  |  | 20 779 852,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 4 |  |  |  | Отдел образования УСР ДОО |  |  | итого |  | 652 722 293,32 |  |  |  |  |  | 652 722 293,32 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 207 752 693,32 |  |  |  |  |  | 207 752 693,32 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 444 969 600,00 |  |  |  |  |  | 444 969 600,00 |  | 0,00 |  |  |
| 5. | Раздел № 5 Модернизация школьного питания в общеобразовательных организациях Муниципального образования "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных организациях |  |  |  | Общеобразовательные организации |  |  | итого |  | 5 849 148,64 |  |  | 5 849 148,64 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 5 849 148,64 |  |  | 5 849 148,64 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2. | Приобретение (замена) оборудования для школьных столовых |  |  |  | Общеобразовательные организации |  |  | итого |  | 32 182,00 |  |  | 32 182,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 32 182,00 |  |  | 32 182,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу 5 |  |  | Отдел образования УСР ДОО |  |  | итого |  | 5 881 330,64 |  |  | 5 881 330,64 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 5 881 330,64 |  |  | 5 881 330,64 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

Приложение к разделу 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2019 | факт 2019 | % | -/+ |
| 1.1. | МОУ "СОШ № 1" | МБ | 110 756,00 | 110 756,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 50 692,00 | 50 692,00 | 100 | 0 |
| 1.1.1 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли | МБ | 75 200,00 | 75 200,00 | 100 |  |
| 1.1.2 | Замена дверных блоков (2 блока) | ОБ | 50 692,00 | 50 692,00 | 100 |  |
| 1.1.3 | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации | МБ | 35 556,00 | 35 556,00 | 100 |  |
| 1.2. | МОУ "СОШ № 2" | МБ | 41 592,00 | 41 592,00 | 100 | 0 |
| 1.2.2 | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации | МБ | 41 592,00 | 41 592,00 | 100 |  |
| 1.3. | МОУ "СОШ № 3" | МБ | 98 066,00 | 98 066,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 63 600,00 | 63 600,00 | 100 | 0 |
| 1.3.4 | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации | МБ | 67 985,00 | 67 985,00 | 100 |  |
| 1.3.5 | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации | МБ | 30 081,00 | 30 081,00 | 100 |  |
| 1.3.6 | Замена дверных блоков | ОБ | 63 600,00 | 63 600,00 | 100 |  |
| 1.4. | МОУ "СОШ № 4" | МБ | 79 676,00 | 79 676,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 49 700,00 | 49 700,00 | 100 | 0 |
| 1.4.4 | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации | МБ |  | 79 676,00 | 100 |  |
| 1.4.5 | Установка металлической двери | ОБ | 49 700,00 | 49 700,00 | 100 |  |
| 2.5. | МОУ "СОШ № 5" | МБ | 837 501,90 | 837 501,90 | 100 | 0 |
| 2.5.3 | Ремонт мягкой кровли над спортивным залом | МБ | 837 501,90 | 837 501,90 | 100 |  |
| 2.7. | МОУ "СОШ № 7" | ОБ | 115 420,00 | 115 420,00 | 100 | 0 |
| 2.7.10 | Замена дверных блоков (запасной выход, сторона правая, левая) | ОБ | 115 420,00 | 115 420,00 | 100 |  |
| 3.3. | МОУ "СОШ № 3" | МБ | 96 444,00 | 96 444,00 | 100 | 0 |
| 3.3.1 | Замена трубопроводов канализации на пищеблоке | МБ | 96 444,00 | 96 444,00 | 100 |  |
| 3.6. | МОУ "СОШ № 6" | МБ | 682 965,00 | 682 965,00 | 100 | 0 |
| 3.6.2 | Косметический ремонт санузлов 3 этаж | МБ | 350 961,00 | 350 961,00 | 100 |  |
| 3.6.3 | Косметический ремонт санузлов 4 этаж | МБ | 332 004,00 | 332 004,00 | 100 |  |
| 3.7. | МОУ "СОШ № 7" | МБ | 50 204,00 | 50 204,00 | 100 | 0 |
| 3.7.3 | Ремонт системы канализации | МБ | 50 204,00 | 50 204,00 | 100 |  |
| 4.5. | МОУ "СОШ № 5" | МБ | 274 391,00 | 274 391,00 | 100 | 0 |
| 4.5.2 | Монтаж ВРУ (модернизация и реконструкция оборудования электроустановки) | МБ | 141 779,00 | 141 779,00 | 100 |  |
| 4.5.3 | Монтаж заземляющего устройства | МБ | 132 612,00 | 132 612,00 | 100 |  |
|  | ИТОГО на реализацию разделов с 1 по 5 | МБ | 2 271 595,90 | 2 271 595,90 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 279 412,00 | 279 412,00 | 100 | 0 |

Приложение к разделу 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2019 | факт 2019 | % | -/+ |
| 1.5. | МДОУ № 7 | МБ | 381 975,24 | 381 975,24 | 100 | 0 |
| 1.5.1 | Ремонт кровли (ул. Кутузова д. 7) | МБ | 70 642,24 | 70 642,24 | 100 |  |
| 1.5.2 | Монтаж автоматической системы охранной сигнализации, ремонт автоматической системы пожарной сигнализации, установка системы оповещения тревожной сигнализации Гоголя 9 | МБ | 311 333,00 | 311 333,00 | 100 |  |
| 1.9. | МДОУ № 11 | МБ | 57 669,36 | 57 669,36 | 100 | 0 |
| 1.9.1 | Ремонт мягкой кровли над прачечной | МБ | 57 669,36 | 57 669,36 | 100 |  |
| 1.15. | МДОУ № 18 | МБ | 920 620,71 | 920 620,71 | 100 | 0 |
| 1.15.1 | Ремонт кровли (один корпус) | МБ | 870 350,71 | 870 350,71 | 100 |  |
| 1.15.2 | Ремонт кровли (под примыкание) | МБ | 50 270,00 | 50 270,00 | 100 |  |
| 2.3. | МДОУ № 5 | БФ | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 | 0 |
| 2.3.1 | Переоснащение детских прогулочных участков (приобретение, устройство теневых навесов (веранд) и малых архитектурных форм | БФ | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 |  |
| 2.6. | МДОУ № 8 | МБ | 307 208,22 | 307 208,22 | 100 | 0 |
| 2.6.1 | Косметический ремонт прачечной | МБ | 307 208,22 | 307 208,22 | 100 |  |
| 2.12. | МДОУ № 14 | МБ | 158 757,00 | 158 757,00 | 100 | 0 |
| 2.12.12 | Ремонт цоколя | МБ | 158 757,00 | 158 757,00 | 100 |  |
| 3.5. | МДОУ № 7 | МБ | 186 079,00 | 186 079,00 | 100 | 0 |
| 3.5.1 | Сантехнические работы | МБ | 186 079,00 | 186 079,00 | 100 |  |
| 3.6. | МДОУ № 8 | МБ | 64 352,78 | 64 352,78 | 100 | 0 |
| 3.6.1 | Ремонт в туалете группы № 2 | МБ | 64 352,78 | 64 352,78 | 100 |  |
| 3.8. | МДОУ № 10 | МБ | 74 452,00 | 74 452,00 | 100 | 0 |
| 3.8.1 | Ремонт системы канализации (пр. Ленина д. 11а) | МБ | 74 452,00 | 74 452,00 | 100 |  |
| 4.1. | МДОУ № 1 | БФ | 3 525 070,85 | 3 525 070,85 | 100 | 0 |
| 4.1.1 | Замена блоков оконных (во всех помещениях) | БФ | 3 525 070,85 | 3 525 070,85 | 100 |  |
| 4.5. | МДОУ № 7 | МБ | 83 997,00 | 83 997,00 | 100 | 0 |
|  |  | БФ | 2 398 835,81 | 2 398 835,81 | 100 | 0 |
| 4.5.1 | Замена оконных блоков, установка окон ПВХ | БФ | 2 398 835,81 | 2 398 835,81 | 100 |  |
| 4.5.2 | Замена оконных блоков (ул. Гоголя, д. 6а) | МБ | 83 997,00 | 83 997,00 | 100 |  |
| 4.6. | МДОУ № 8 | МБ | 289 931,68 | 289 931,68 | 100 | 0 |
| 4.6.1 | Замена оконных блоков, установка окон ПВФ (музыкальный зал, группа: № 2, № 6 – туалет, № 3 – туалет) | МБ | 289 931,68 | 289 931,68 | 100 |  |
| 4.8. | МДОУ № 10 | БФ | 1 531 991,34 | 1 531 991,34 | 100 | 0 |
| 4.8.1 | Замена оконных блоков, установка окон ПВХ | БФ | 1 531 991,34 | 1 531 991,34 | 100 |  |
| 4.9. | МДОУ № 11 | БФ | 1 502 353,05 | 1 502 353,05 | 100 | 0 |
| 4.9.1 | Замена блоков оконных (Лермонтова 6, 8) | БФ | 1 502 353,05 | 1 502 353,05 | 100 |  |
| 4.14. | МДОУ № 17 | МБ | 726 545,21 | 726 545,21 | 100 | 0 |
|  |  | БФ | 1 024 490,95 | 1 024 490,95 | 100 | 0 |
| 4.14.1 | Замена оконных блоков, установка окон ПВХ (ул. Кирова 4) | МБ | 726 545,21 | 726 545,21 | 100 |  |
| 4.14.2 | Замена оконных блоков, установка окон ПВХ (ул. Гоголя 15) | БФ | 500 787,95 | 500 787,95 | 100 |  |
| 4.14.3 | Замена оконных блоков, установка окон ПВХ (группах 9 блоков; 7 блоков) (ул. Гоголя 15) | БФ | 523 703,00 | 523 703,00 | 100 |  |
| 5.1. | МДОУ № 1 | МБ | 43 771,00 | 43 771,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 43 771,00 | 43 771,00 | 100 | 0 |
| 5.1.2 | Компьютерное оборудование для медицинского кабинета | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
| 5.1.3 | Оборудование пищеблоков | МБ | 24 271,00 | 24 271,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 24 271,00 | 24 271,00 | 100 |  |
| 5.3. | МДОУ № 2 | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | 0 |
| 5.3.1 | Компьютерное оборудование для медицинского кабинета | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
| 5.4. | МДОУ № 5 | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | 0 |
| 5.4.1 | Компьютерное оборудование для медицинского кабинета | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
| 5.5. | МДОУ № 7 | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | 0 |
| 5.5.1 | Компьютерное оборудование для медицинского кабинета | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
| 5.6. | МДОУ № 8 | МБ | 35 625,00 | 35 625,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 35 625,00 | 35 625,00 | 100 | 0 |
| 5.6.1 | Компьютерное оборудование для медицинского кабинета | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
| 5.6.2 | Приобретение морозильной камеры | МБ | 16 125,00 | 16 125,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 16 125,00 | 16 125,00 | 100 |  |
| 5.7. | МДОУ № 10 | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | 0 |
| 5.7.1 | Компьютерное оборудование для медицинского кабинета | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
| 5.8. | МДОУ № 11 | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | 0 |
| 5.8.1 | Компьютерное оборудование для медицинского кабинета | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
| 5.9. | МДОУ № 12 | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | 0 |
| 5.9.1 | Компьютерное оборудование для медицинского кабинета | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
| 5.10. | МДОУ № 13 | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | 0 |
| 5.10.1 | Компьютерное оборудование для медицинского кабинета | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
| 5.11. | МДОУ № 14 | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | 0 |
| 5.11.1 | Компьютерное оборудование для медицинского кабинета | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
| 5.12. | МДОУ № 17 | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | 0 |
| 5.12.1 | Компьютерное оборудование для медицинского кабинета | МБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 |  |
|  | ИТОГО на реализацию разделов с 1 по 5 | МБ | 3 506 484,20 | 3 506 484,20 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 254 896,00 | 254 896,00 | 100 | 0 |
|  |  | БФ | 14 982 742,00 | 14 982 742,00 | 100 | 0 |
|  |  | ВСЕГО | 18 744 122,20 | 18 744 122,20 | 100 | 0 |

Приложение к разделу 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2019 | факт 2019 | % | -/+ |
| 1.1. | ФДОД "ДДТ" МОУ "СОШ №1" | МБ | 106 564,00 | 106 564,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 143 000,00 | 143 000,00 | 100 | 0 |
| 1.1.3 | Ремонт козырька клуба «Корчагинец» | МБ | 34 564,00 | 34 564,00 | 100 |  |
| 1.1.4 | Установка забора (Клуб «Корчагинец») | МБ | 72 000,00 | 72 000,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 143 000,00 | 143 000,00 | 100 |  |
| 5.3. | МАОУ «МУК» | МБ | 1 221 900,00 | 1 221 900,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100 | 0 |
|  |  | БФ | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100 | 0 |
| 5.3.1 | Приобретение автобуса (софинансирование с БФ) | МБ | 1 221 900,00 | 1 221 900,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100 |  |
|  |  | БФ | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100 |  |
|  | Итого на реализацию разделов с 1 по 5 | МБ | 1 328 464,00 | 1 328 464,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 1 143 000,00 | 1 143 000,00 | 100 | 0 |
|  |  | БФ | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100 | 0 |

Приложение к разделу 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2019 | факт 2019 | % | -/+ |
| 1. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам | МБ | 64 608 433,41 | 64 608 433,41 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 204 682 464,00 | 204 682 464,00 | 100 | 0 |
| 2. | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | МБ | 122 794 178,71 | 122 794 178,71 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 219 507 284,00 | 219 507 284,00 | 100 | 0 |
| 3. | Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования | МБ | 20 350 081,20 | 20 350 081,20 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 20 779 852,00 | 20 779 852,00 | 100 | 0 |
|  | ИТОГО на реализацию разделов с 1 по 3 | МБ | 207 752 693,32 | 207 752 693,32 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 444 969 600,00 | 444 969 600,00 | 100 | 0 |
|  | ВСЕГО |  | 652 722 293,32 | 652 722 293,32 | 100 | 0 |

Приложение к разделу 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2019 | факт 2019 | % | -/+ |
| 1. | Предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | МБ | 4 133 159,65 | 4 133 159,65 | 100 |  |
| 1.2 | Оплата питания обучающихся из малообеспеченных семей (завтрак, обед) | МБ | 1 715 988,99 | 1 715 988,99 | 100 |  |
|  | итого по разделу 1 | МБ | 5 849 148,64 | 5 849 148,64 | 100 | 0 |
| 2. | Приобретение (замена) оборудования для школьных столовых |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Приобретение холодильного оборудования (СОШ 6) | МБ | 32 182,00 | 32 182,00 | 100 |  |
|  | итого по разделу 2 | МБ | 32 182,00 | 32 182,00 | 100 | 0 |
|  | ИТОГО на реализацию разделов с 1 по 2 | МБ | 5 881 330,64 | 5 881 330,64 | 100 | 0 |
|  | ВСЕГО |  | 5 881 330,64 | 5 881 330,64 | 100 | 0 |

| ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей подпрограммы 4 муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовый 2017 | Значения целевых показателей |  |  |
|  |  |  |  | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент отклонения |
| 1. | Раздел 1. Развитие материально - технической базы общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия: по развитию материально - технической базы (проведены мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения, улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем, повышению энергетической эффективности) | % | 100 | 71 | 86 | 21 |
| 2. | Раздел 2. Развитие материально - технической базы дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия: по развитию материально - технической базы (проведены мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения, улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем, повышению энергетической эффективности) | % | 33 | 33 | 100 | 20 |
| 3. | Раздел 3. Развитие материально - технической базы организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля зданий организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия: по развитию материально - технической базы (проведены мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения, улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем, повышению энергетической эффективности) | % | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 4. | Раздел 4. Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания образовательных организаций МО «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Исполнение муниципального задания ОО | % | 99 | не менее 90 | 97 | 0 |
| 5. | Раздел 5. Организация питания в общеобразовательных организациях Муниципального образования «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Охват питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | %. | 99 | 99 | 100 | 1 |
| 5.2. | Охват питанием обучающихся из малообеспеченных семей | %. | 100 | 100 | 100 | 0 |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы в 2019 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1"Развитие общего образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |
| Охват воспитанников МДОУ мероприятиями различного уровня(процент об общей численности детей) старшего дошкольного возраста | % | 22% | 22 | 0 | 0 |
| Количество участников муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 480 | 621 | +141 | 29 |
| Число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку | чел. | 80 | 103 | +23 | 29 |
| Процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | % | 2% | 2% |  |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие системы воспитания и дополнительного образования " |  |  |  |  |  |
| Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования | % | 92 | 93 | +1 | +1% |
| Увеличение количества детей, участвующих в городских массовых воспитательных мероприятиях | % | 65 | 68 | +3 | +3% |
| Оснащение объединений дополнительного образования оборудованием для развития новых направлений | кол-во объединений | 5 | 6 | +1 | +17% |
| Подпрограмма3"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |
| Охват учащихся общеобразовательных школ организованными формами отдыха и оздоровления | % | 62 | 59 | -3 | -5% |
| Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 1700 | 1753 | +53 | +3% |
| Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях | чел. | 580 | 534 | -46 | -8% |
| Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы на 2018 – 2020 годы" |  |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы | % | 71 | 86 | +15 | +21% |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы | % | 33 | 100 | +67 | +20% |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году

|  | Наименование целевого показателя | Единица измере-я | Плановое значение целевых показателей | фактическоезначение целевых показателей | % выполнения | балл | Балл с учётом весового коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват воспитанников МДОУ мероприятиями различного уровня(процент об общей численности детей) старшего дошкольного возраста | % | 22% | 22 | 100 | 10 | 8 |
|  | Количество участников муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 480 | 621 | 129 | 10 | 8 |
|  | Число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку | чел. | 80 | 103 | 129 | 10 | 8 |
|  | Процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | % | 2% | 2% | 100 | 10 | 8 |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования | % | 92 | 93 | 101% | 10 | 8 |
|  | Увеличение количества детей, участвующих в городских массовых воспитательных мероприятиях | % | 65 | 68 | 105% | 10 | 8 |
|  | Оснащение объединений дополнительного образования оборудованием для развития новых направлений | кол-во объединений | 5 | 6 | 120% | 10 | 8 |
| Охват учащихся общеобразовательных школ организованными формами отдыха и оздоровления |  | % | 62 | 59 | 95 | 8 | 6,4 |
| Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей |  | чел. | 1700 | 1753 | 103 | 10 | 8 |
| Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях |  | чел. | 580 | 534 | 92 | 8 | 6,4 |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы |  | % | 71 | 71 | 100 | 10 | 8 |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы |  | % | 33 | 33 | 100 | 10 | 8 |
| Доля зданий организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы |  | % | 100 | 100 | 100 | 10 | 8 |
| Исполнение муниципального задания образовательными организациями |  | % | не менее 90 | 97 | 100 | 10 | 8 |
| Охват питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  | % | 99 | 100 | 100 | 10 | 8 |
| Охват питанием обучающихся из малообеспеченных семей |  | % | 100 | 100 | 100 | 10 | 8 |
| 2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчётном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчётном финансовом периоде |  | тыс. руб. | 690155818,06 | 690154087,56 | 99,9 | 8 | 1,6 |
| 3.Итоговая оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 8*16 /16+1,6= 9,6 -программа реализуется эффективно |  |  |  |  |  |  |  |

Факторы повлиявшие на ход реализации программы

- Подпрограмма 3, п.1.8.- экономия денежных средств на оплату набора продуктов питания для оздоровительного летнего лагеря в осенние каникулы для 559 детей, что составило  исполнение данного пункта 99%.

Все запланированные мероприятия в рамках муниципальной программы в отчётный период выполнены. Оценка достигнутых в 2018 году результатов Программы- удовлетворительная.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2019 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 12.01.2019 | № 196 | В целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы» в 2019 изменение объемов финансирования всех подпрограмм и дополнение подпунктами 1.11 и 1.12 приложения 1 подпрограммы 1. |
| 2. Постановление администрации города | 04.03.2019 | № 282 | Руководствуясь решением городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» от 20.09.2018 № 83 «О внесении изменений в решение городской Думы от 14.12.2017 № 30 «О бюджете муниципального образования “Город Коряжма” на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения в приложения 3, 4, 5, 7, 8 к подпрограмме 4 |
| 3. Постановление администрации города | 25.04.2019 | № 572 | Внесение изменений в программу по объемам финансирования в приложения 2, 3, 4, 5, 7, 8 к подпрограммы 4 и перераспределение денежных средств в пунктах 1.5, 1.8, 1.12, 2.1, 2.5 приложения 1 подпрограммы 1 |
| 4. Постановление администрации города | 15.05.2019 | № 629 | В целях уточнения бюджетных ассигнований по расходам на текущий финансовый год по мероприятиям муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы», изменение объемов финансирования в приложениях 4, 7, 8 к подпрограммы 4 |
| 5. .Постановление администрации города | 30.05.2019 | № 737 | В целях уточнения бюджетных ассигнований по расходам на текущий финансовый год по мероприятиям муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы», изменение объемов финансирования в приложение 3 к подпрограммы 4 |
| 6. . Постановление администрации города | 03.07.2019 | № 932 | В целях уточнения расходов по мероприятиям подпрограммы 3, изложив приложение 1 в новой редакции |
| 7. Постановление администрации города | 24.06.2019 | № 874 | Корректировка объёма финансирования подпрограммы 4(приложения 2,3,4,5,6,7,8) |
| 8. Постановление администрации города | 24.07.2019 | №1055 | В целях уточнения расходов по мероприятиям подпрограммы 3,в приложение 1 добавлен пункт 2.5. |
| 9. Постановление администрации города | 02.09.20119 | №11236 | Корректировка пунктов подпрограммы 1- п.2.2- 2,5(переносы экономии денежных средств). Корректировка объёма финансирования подпрограммы 4(приложения 3,4,5,7,8) |
| 10. Постановление администрации города | 21.10.2019 | № 1496 | В целях уточнения бюджетных ассигнований по расходам на текущий финансовый год приложений 3, 7 к подпрограмме 4 и корректировка в названии пункта 2.5 приложения 1 подпрограммы 1 |
| 11. Постановление администрации города | 11.11.2019 | № 1572 | На основании решения Совета администрации МО «Город Коряжма», в целях уточнения направления расходов по мероприятиям подпрограмм: корректировка объёма финансирования на 2019,2020 годы |

ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городе Коряжма на 2018-2020 годы» в 2019 году

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 | "Развитие общего образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Организация и проведение городских акций, конкурсов, спартакиад и других мероприятий для детей ДОУ | 3000,00 | 3 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,00 | 3 000,00 | 0 | 0 |
| 1.2Организация и проведение городского конкурса «Ученик года» для обучающихся 9 – 11 классов | 20000,00 | 20000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000,00 | 20000,00 | 0 | 0 |
| 1.3Проведение городской Ярмарки ученических проектов, городских предметных олимпиад по учебным дисциплинам для обучающихся 5-8 классов | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0 |
| 1.4Проведение городской учебно – исследовательской конференции «Юность Коряжмы» | 5000,00 | 5000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 0 |
| 1.5Участие в областной научно – практической конференции старшеклассников «Юность Поморья» | 3408,00 | 3408,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408,00 | 3408,00 | 0 | 0 |
| 1.6Проведение турнира обучающихся школ, гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон» | 3000,00 | 3000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,00 | 3000,00 | 0 | 0 |
| 1.7Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | 7000,00 | 7000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000,00 | 7000,00 | 0 | 0 |
| 1.8Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | 118534,40 | 118534,40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118534,40 | 118534,40 | 0 | 0 |
| 1.9Присуждение Премии главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся обучающимся образовательных учреждений | 49250,00 | 49250,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250,00 | 49250,00 | 0 | 0 |
| 1.10Чествование лучших выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений | 50 750,00 | 50 750,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 750,00 | 50 750,00 | 0 | 0 |
| 1.12Участие в областном фестивале интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» | 34803,60 | 34803,60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34803,60 | 34803,60 | 0 | 0 |
| 2.1Организация и проведение межрайонных и городских конференций, педчтений, конкурсов,семинаров | 4962,00 | 4962,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4962,00 | 4962,00 | 0 | 0 |
| 2.2Организация торжественных приёмов главой муниципального образования лучших педагогических работников | 24690,80 | 24690,80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690,80 | 24690,80 | 0 | 0 |
| 2.3Организация расширенного августовского совещания педагогических и руководящих работников образовательных организаций горда | 3800,00 | 3800,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800,00 | 3800,00 | 0 | 0 |
| 2.4Участие в августовском совещании педагогических работников Архангельской области | 4800,80 | 4800,80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800,80 | 4800,80 | 0 | 0 |
| 2.5 Издание сборников материалов по обобщению опыта педагогов с присвоением ISBN и передача сборников в образовательные организации, отдел образования, издателю | 30000,00 | 30000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000,00 | 30000,00 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Смотр-конкурс почетных караулов | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1. 2.Конкурс-соревнование юных велосипедистов "Безопасное колесо" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.3Конкурс юных чтецов "Живая классика" | 1560 | 1560 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 0 |
| 1.4 Городской турнир по силовому многоборью "Силовой экстрим - 2018" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.5Конкурс журналистского творчества "Школьный формат" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.6 Конкурсная программа для подростков "группы риска" "А ну-ка мальчики!" | 2497,83 | 2497,83 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497,83 | 2497,83 | 0 | 0 |
| 1.7 Конкурс "Разговор о правильном питании" | 4040 | 4040 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040 | 4040 | 0 | 0 |
| 1.8 Коммунарский сбор старшеклассников "Веснянка" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1. 9Фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" (чтецы, театральные коллективы) | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 1.10Военно-патриотическая игра "День испытаний" для подростков "группы риска" | 2499 | 2499 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 2499 | 0 | 0 |
| 1.11Открытый региональный фестиваль "Намоднение" | 2940 | 2940 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 2940 | 0 | 0 |
| 1.12 Военно-спортивная игра "Зарница - 2018" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.13Президентские состязания | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 1.14Соревнования "Лазертаг" для подростков "группы риска" | 2460 | 2460 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |
| 1.15Городской конкурс изобразительного искусства "Мир увлечений глазами ребенка" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.16 Военно-полевые учебные сборы с юношами 10-х классов | 21300 | 21300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21300 | 21300 | 0 | 0 |
| 1.17Туристическая полоса препятствий для подростков "группы риска" | 2499 | 2499 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 2499 | 0 | 0 |
| 1.18конкурс рисунков и плакатов экологической тематики "Мир в котором я живу" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19Туристический слет | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.20Городской конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!» | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.21Городской конкурс юных фотолюбителей "Север в объективе" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.22Военно-спортивные соревнования «Призывник России-2018» | 2478 | 2478 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478 | 2478 | 0 | 0 |
| 1.23Военно-патриотическая игра «День испытаний» для подростков «группы риска» | 2495 | 2495 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495 | 2495 | 0 | 0 |
| 1.24Коммунарский сбор старшеклассников «Оснянка» | 1500 | 1500 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| 1.25Открытый региональный фестиваль детского технического творчества «Ресурс» | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| 1.26Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» | 3200 | 3200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 1.27Соревнования по игре в бочче для подростков "группы риска" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.28День призывника | 5000 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 1.29Правовая игра "Подросток и закон" | 3100 | 3100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 1.30Зимний фестиваль школьников "Президентские спортивные игры" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.31Новогодний карнавал для детей из малоимущих семей | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.32Новогодний карнавал для детей-инвалидов | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.33Конкурс детского новогоднего творчества | 4745,27 | 4745,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4745,27 | 4745,27 | 0 | 0 |
| 1.34Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.35Городской фестиваль творческих работ, посвященный 100 -летию ВЛКСМ | 9400 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 9400 | 0 | 0 |
| 2.1Участие в областном смотре-конкурсе почетных караулов | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 2.2Участие в областном конкурсе "Безопасное колесо" | 19 929,7 | 19 929,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 929,7 | 19 929,7 | 0 | 0 |
| 2.3Областной чемпионат по чтению вслух "Страница 18" | 10 873,60 | 10 873,60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 873,60 | 10 873,60 | 0 | 0 |
| 2.4Областной конкурс чтецов "Живая классика" | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5областной фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6Первенство Архангельской области по судомодельному спорту | 29 839,8 | 29 839,8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 839,8 | 29 839,8 | 0 | 0 |
| 2.7участие в облостном слете АРДЮОО "Содружество детей Беломорья" | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8областной финал военно-спортивной игры "Зарница" и соревнований "Школа безопасности" | 9 042,6 | 9 042,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 042,6 | 9 042,6 | 0 | 0 |
| 2.9областной конкурс исследовательских работ на экологическую тему им. М.В.Ломоносова" | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10Участие в областном финале военно-спортивной игры «Зарничка-2018» для учащихся 7-8 классов | 21 620 | 21 620 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 620 | 21 620 | 0 | 0 |
| 2.11Участие в областном слете актива АР ДЮОО «Содружество детей Беломорья» | 10 000,9 | 10 000,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000,9 | 10 000,9 | 0 | 0 |
| 3.1. Развитие объединений дополнительного образования детей различной направленности | 6 679,10 | 6 679,10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 679,10 | 6 679,10 | 0 | 0 |
| 3.2 | 10 923,8 | 10 923,80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 923,8 | 10 923,80 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Проведение праздничных программ открытия и закрытия летней оздоровительной кампании | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 |
| 1.2 Проведение конкуросв, фестивалей среди участников детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | 4990,00 | 4990,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990,00 | 4990,00 | 0 | 0 |
| 1.3 Отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях с дневным пребыванием (малоимущие, учет в ПДН, СОП) | 221 297,66 | 220 885,00 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 297,66 | 220 885,00 | 0 | 0 |
| 1.4 Проведение смотра-конкурса лагерей с дневным пребыванием | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 |
| 1.5Транспортное обслуживание ДОЛ с дневным пребыванием детей | 12695,14 | 12695,14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12695,14 | 12695,14 | 0 | 0 |
| 1.6Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МОУ ДО "КДЮСШ" | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0 |
| 1.7Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МУ "МКЦ "Родина" | 51260,00 | 51259,76 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51260,00 | 51259,76 | 0 | 0 |
| 1.8 Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей | 3 849 600 | 3 848 282,4 | 99,9 | 0 | 0 | 3 849 600 | 3 848 282,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1Частичная оплата путевок для учащихся - спортсменов, кадетов в загородные оздоровительные лагеря | 243 000 | 243 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 000 | 243 000 | 0 | 0 |
| 2.2 Участие активистов детских общественных организаций в профильных сменах | 30 000 | 30 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 2.3 Частичная оплата путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (малоимущие, многодетные, под опекой, неработающие) | 303 000 | 303 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 000 | 303 000 | 0 | 0 |
| 2.4Частичная оплата путевок для одаренных детей в ФДОЦ "Орленок", "Смена", "Артек" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Частичная оплата проезда к месту отдыха и обратно организованных групп детей | 9 000 | 9 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы на 2018 – 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | 494 082,00 | 494 082,00 | 100 | 0 | 0 | 163 992,00 | 163 992,00 | 330 090,00 | 330 090,00 | 0 | 0 |
| 1.2 Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | 952 921,90 | 952 921,90 | 100 | 0 | 0 | 115 420,00 | 115 420,00 | 837 501,90 | 837 501,90 | 0 | 0 |
| 1.3 Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | 829 613,00 | 829 613,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 613,00 | 829 613,00 | 0 | 0 |
| 1.4 Мероприятия по повышению энергетической эффективности | 274 391,00 | 274 391,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 391,00 | 274 391,00 | 0 | 0 |
| 1.5 Мероприятия по улучшению материально - технической базы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | 1 360 265,31 | 1 360 265,31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 360 265,31 | 1 360 265,31 | 0 | 0 |
| 2.2 Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | 5 465 965,22 | 5 465 965,22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 965,22 | 465 965,22 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2.3 Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | 324 883,78 | 324 883,78 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 883,78 | 324 883,78 | 0 | 0 |
| 2.4 Мероприятия по повышению энергетической эффективности | 11 083 215,89 | 11 083 215,89 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 473,89 | 1 100 473,89 | 9 982 742,00 | 9 982 742,00 |
| 2.5 Мероприятия по улучшению материально - технической базы | 509 792,00 | 509 792,00 | 100 | 0 | 0 | 254 896,00 | 254 896,00 | 254 896,00 | 254 896,00 | 0 | 0 |
| 3.1 Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | 249 564,00 | 249 564,00 | 100 | 0 | 0 | 143 000,00 | 143 000,00 | 106 564,00 | 106 564,00 | 0 | 0 |
| 3.2 Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Мероприятия по повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5 Мероприятия по улучшению материально - технической базы | 4 221 900,00 | 4 221 900,00 | 100 | 0 | 0 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 221 900,00 | 1 221 900,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 4.1 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам | 269 290 897,41 | 269 290 897,41 | 100 | 0 | 0 | 204 682 464,00 | 204 682 464,00 | 64 608 433,41 | 64 608 433,41 | 0 | 0 |
| 4.2 Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | 342 301 462,71 | 342 301 462,71 | 100 | 0 | 0 | 219 507 284,00 | 219 507 284,00 | 122 794 178,71 | 122 794 178,71 | 0 | 0 |
| 4.3 Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования | 41 129 933,20 | 41 129 933,20 | 100 | 0 | 0 | 20 779 852,00 | 20 779 852,00 | 20 350 081,20 | 20 350 081,20 | 0 | 0 |
| 5.1 Предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных организациях | 5 849 148,64 | 5 849 148,64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 849 148,64 | 5 849 148,64 | 0 | 0 |
| 5.2 Приобретение (замена) обор-ия для школ. столовых | 32 182,00 | 32 182,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 182,00 | 32 182,00 | 0 | 0 |