Информация

о реализации в 1 полугодии 2021 года  муниципальной программы

«Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2023 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2023 годы», утверждена постановлением  администрации города от 20.10.2017 №1500 (в редакции постановлений администрации города 13.11.2017 № 1616, от 18.01.2018 № 44, от 27.02.2018 № 243, от 23.05.2018 № 721, от 27.06.2018 № 913, от 06.07.2018 № 951, от 13.07.2018 № 998, от 17.08.2018 № 1172,от22.10.2018 №1490, от 22.10.2018 № 1495, от 14.11.2018 № 1609, от14.12.2018 №1764, от 12.02.2019 №196, от 04.03.2019 № 282, от 25.04.2019 № 572, от 15.05.2019 № 629, от 30.05.2019 №737, от 24.06.2019 №874, от 03.07.2019 №932, от 24.07.2019 №1055, от 02.09.2019 №1236, от 21.10.2019 № 1469, от 11.11. 2019 №1572, от 22.01.2020 №60, от 16.03.2020 № 290, от 21.04.2020 № 427, от 28.04.2020 № 449, от 03.07.2020 №689, от 18.09.2020 №998, от12.11.2020№1266, от 14.01.2021 №11, от 03.02.2021 №98)

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития  системы  образования   на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Ожидаемые результаты реализации Программы

- Создание условий для самореализации воспитанников и обучающихся.

- Создание условий для популяризации сферы образования на региональном уровне.

- Обеспечение адресной поддержки одаренных детей.

- Повышение  социального статуса педагогических работников.

- Обеспечение обобщения и распространения педагогического опыта педагогов.

- Повышение профессиональной  компетентности педагогов по вопросам организации и содержания воспитательно-образовательного процессов.

- Повышение  охвата учащихся системой дополнительного образования;

- Обновление содержания, организационных форм, методов и  технологий воспитания.

- Увеличение  охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления.

- Максимально возможное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях

- Повышения безопасности пребывания обучающихся и работников в образовательных организациях

- Проведение плановых мероприятий по выполнению требований  санитарных норм и правил  обеспечения  образовательных организаций

- Обеспечение эффективной работы отопительной, водопроводной, канализационных систем

- Повышение энергетической эффективности и энергосбережения

- Обеспечение исполнения муниципального задания образовательными организациями

- Организация предоставления обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и обучающимся из малообеспеченных семей бесплатного питания

Программа «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2023 годы» в 1полугодии 2021 года реализована на 45 %, а именно:

1. Подпрограмма 1 «Развитие общего образования в городе Коряжме на 2018-2023 годы»:

-Мероприятия, запланированные к проведению в 1 полугодии 2021 года в рамках подпрограммы 1, проведены. На реализацию подпрограммы выделено 326 500,00 рублей, израсходовано 240458,90,80 рублей (74%). Информация о ходе выполнения подпрограммы–  приложение 1.

2. Подпрограмма   2 «Развитие воспитания и дополнительного образования детей в городе Коряжме   на 2018-2023 годы»:

- Мероприятия, запланированные к проведению в 1 полугодии 2021 года в рамках подпрограммы 2, проведены частично по причине отмены мероприятий в связи с запретом на проведение массовых мероприятий в очном формате.

- На реализацию подпрограммы выделено 751380,00 рублей и израсходовано (по состоянию на 30.06.2021 г.) 29272,8 (4%). Информация о ходе выполнения и исполнении целевых показателей подпрограммы–  приложение 2

3. Подпрограмма   3 «Развитие  системы отдыха и оздоровления  детей в городе Коряжме на 2018-2023 годы»:

- Мероприятия, запланированные к проведению в 1 полугодии 2021 года в рамках подпрограммы 3, проведены.

-   На реализацию подпрограммы выделено 4 788 002,5 рублей, израсходовано по состоянию на 30.06.2021 – 3772 498,9 (79%). Информация о ходе выполнения и исполнения целевых показателей подпрограммы  –  приложение 3.

4. Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение  муниципальных образовательных организаций города Коряжмы  на 2018 – 2023 годы»:

- Мероприятия, запланированные к проведению в 1 полугодии 2021 года в рамках подпрограммы 4, проведены. На реализацию подпрограммы выделено 819 968 417,36 рублей и израсходовано 421 383 106,89 (51%). Информация о ходе выполнения подпрограммы – приложение 4.

Приложение 1

Отчёт о ходе реализации муниципальной целевой программы

«Развитие образования в городе Коряжме на 2018 – 2023 годы»  за 2021 года

Подпрограмма  1 "Развитие общего образования  в городе Коряжме   на 2018-2023 годы"

| № П. | Наименование мероприятия | исполнитель | Объём финансирования, тыс.руб. |  |  | Мероприятия в рамках программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит | израсх-но | остаток |  |
| 1.1. | Организация и проведение городских акций, конкурсов, спартакиад и других мероприятий для детей ДОУ | ДОУ№13 | 1500,00 | 1500,00 | 0 | 03.02.2021 на базе МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 «Чебурашка» проведена городская дистанционная детская научно-практическая конференция «Я открываю мир». В конференции приняли участие воспитанники ДОУ, педагоги и родители( законные представители) воспитанников, всего 38 человек. В ходе конференции представлено 18 работ. Средства израсходованы на подарки участникам(ручка, головоломка, пакет). |
| 1.2. | Организация и проведение городского конкурса «Ученик года» для обучающихся 9 – 11 классов | ФДОД "ДДТ", школы | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 08.04.20201 состоялся дистанционный конкурс «Ученик года». Победителя конкурса «Ученик года» - Дерябину Полину Игоревну, обучающуюся 11 класса МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы». средства израсходованы на подарочные сертификаты победителю и участникам конкурса |
| 1.3. | Проведение городской Ярмарки ученических проектов, городских предметных олимпиад по учебным дисциплинам для обучающихся 5-8 классов | МОУ СОШ№6 | 0 | 0 | 0 | 16.04.2021 на базе общеобразовательных школ города проведена дистанционная городская олимпиада «Юные дарования». В мероприятии приняли участие обучающиеся 5-6 классов всех школ города, всего 42 человека. Без использования денежных средств. |
| 1.4. | Проведение городской учебно – исследовательской конференции «Юность Коряжмы» | УСР, школы | 0 | 0 | 0 | с 25 января по 05 февраля 2021 года проведена городская учебно-исследовательская конференция «Юность Коряжмы». На 4 секциях рассмотрено 6 работ обучающихся. В работе секционных экспертных комиссий приняли участие 8 педагогов школ городаБез использования денежных средств. |
| 1.5. | Участие в областной научно – практической конференции старшеклассников «Юность Поморья» | УСР, школы | 0 | 0 | 0 | В марте 2021 года конференция проведена в дистанционном формате, приняли участие 2 обучающихся, без использования денежных средств |
| 1.6. | Проведение турнира обучающихся школ, гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон» | МОУ СОШ№6 | 0 | 0 | 0 | 11-13 марта 2021 года на базе МОУ «СОШ№6» проведён дистанционный межрегиональный турнир учащихся школ, лицеев и гимназий «Интеллектуальный марафон – 2021». В мероприятии приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ № № 2, 3, 4, 5, 6, 7 г. Коряжмы, МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» г. Котласа, МБОУ «Гимназия №4» г. Вельска, МБОУ «Лицей №1 г.Инты», МБОУ «Гимназия №2» г.Инты, МАОУ «УТЛ им.Г.В.Рассохина» г. Ухты, всего 66 обучающихся, 15 руководителей команд. Без использования денежных средств. |
| 1.7. | Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | УСР, школы | 3500,00 | 0 | 3500,00 |  |
| 1.8. | Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | УСР, школы | 118958,90 | 118958,90 | 0 | В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 35обучающихся. Обучающимся оплачен проезд. 11 педагогам сопровождающих обучающихся оплачен проезд, проживание в гостинице и суточные. |
| 1.9 | Присуждение Премии главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся обучающимся образовательных учреждений | школы КДШИ | 50250,00 | 50250,00 | 0 | 69 человека поощрены именной стипендией главы муниципального образования за отличные результаты обучения по итогам 2020-2021 учебного года. |
| 1.10 | Чествование лучших выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений | ФДОД «ДДТ» | 49 750,00 | 49750,00 | 0 | 23.06.2020 состоялось чествование медалистов (30 человек). Средства израсходованы на оформление, цветы, фотографии с главой и подарки медалистам. |
| 1.12 | Участие в областном фестивале интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» | СОШ№3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | итого по пункту 1 |  | 243958,90 | 240458,90 | 3500,00 |  |
| 2.1 | Организация и проведение межрайонных и городских конференций, педчтений, конкурсов,семинаров | СОШ | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Организация торжественных приёмов главой муниципального образования лучших педагогических работников | ФДОД «ДДТ» | 20000,00 |  | 20000,00 |  |
| 2.3 | Организация расширенного августовского совещания педагогических и руководящих работников образовательных организаций горда | ФДОД «ДДТ» | 5000,00 | 0 | 5000,00 | 0 |
| 2.4 | Участие в августовском совещании педагогических работников Архангельской области | СОШ,ДОУ | 7541,10 | 0 | 7541,10 |  |
| 2.5 | Издание сборников материалов по обобщению опыта педагогов с присвоением ISBN и передача сборников в образовательные организации, отдел образования, издателю | УСР | 30000,00 | 0 | 30000,00 | В педагогическом альманахе (30 шт.) представлены материалы из опыта работы 84 педагогов образовательных организаций города |
| 2.6 | Организация и проведение конкурсов профессионалного педагогического мастерства | УСР | 20000,00 | 0 | 20000,00 |  |
|  | Итого по пункту 2 |  | 82541,10 | 0 | 82541,10 | Реализация средств подпрограммы 1 из средств местного бюджета, все запланированные средства на 2021 год освоены в полном объёме |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 326500,00 | 240458,90 | 86041,10 |  |

Приложение 2

Исполнение подпрограммы 2

«Развитие воспитания и дополнительного образования детей в городе Коряжме на 2018-2023 годы» за 1 полугодие 2021год

| № | мероприятие | план |  | факт | остаток | кол-во участников |  | пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие в городских мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конкурс-соревнование юных велосипедистов "Безопасное колесо" | 2500 |  | 0 | 2500 | 28 |  | 20 и 21 января 2021 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» с соблюдением мер по нераспространению COVID-19 проведен городской конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2021» (далее – конкурс-соревнование). В конкурсе-соревновании приняли участие 7 команд общеобразовательных организаций города, 28 обучающихся. |
| 2 | Смотр-конкурс почетных караулов | 2500 |  | 2500 | 0 | 35 |  | 01-02 февраля 2021 года на базе общеобразовательных организаций с соблюдением актуальных мер по профилактике распространения новой короновирусной инфекции с использованием дистанционных форм проведен городской смотр-конкурс почетных караулов общеобразовательных школ города. В мероприятии приняло участие 5 команд (35 обучающихся 7-11 классов) общеобразовательных школ №№ 4,5,6,7. |
| 3 | Конкурс юных чтецов "Живая классика" | 2500 |  | 2490 | 10 | 14 |  | 10 марта 2021 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В мероприятии приняли участие 14 обучающихся 5-11 классов из всех общеобразовательных организаций города, которые представили видеозаписи исполнения отрывков из произведений российских и зарубежных авторов, декламируемые по памяти. |
| 4 | Городской турнир по силовому многоборью "Силовой экстрим - 2019" | 2500 |  | 0 | 2500 | 47 |  | 27 февраля 2021 г. на базе МУ «Коряжемская спортивная школа» с соблюдением всех актуальных требований по профилактике распространения новой короновирусной инфекции состоялся городской турнир по силовому многоборью среди обучающихся школ города «Силовой экстрим – 2021». В турнире представлено силовое многоборье по 6 видам силового спорта: подтягивание на перекладине, прыжки через препятствия, упор лежа (статика), силовая тяга (32 кг), метание мяча (6 кг), мельница (16 кг). В мероприятии приняли участие обучающиеся МОУ СОШ №№1-7 в количестве 47 человек. |
| 5 | Конкурс журналистского творчества "Школьный формат" | 2500 |  | 2500 | 0 | 85 |  | с 01 февраля по 31 марта 2021 года проведен муниципальный этап областного конкурса журналистского творчества «МедиаБУМ».. В конкурсе приняли участие все общеобразовательные организации, ФДОД «ДДТ» «СОШ №1 г.Коряжмы». На конкурс представлено 38 работ по направлениям: «Газета» - 4, «Журналистские работы» - 19, «Видео» - 15 |
| 6 | Конкурсная программа для подростков "группы риска" "А ну-ка мальчики!" | 2500 |  | 0 | 2500 | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 7 | Фестиваль для детей-инвалидов «Творчество без границ» | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 8 | Конкурс "Разговор о правильном питании" | 2500 |  | 2000 | 500 | 20 |  | В период с 01 по 16 марта проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Разговор о правильном питании» в формате конкурса семейной фотографии «Здоровые дети помогают планете» (дистанционно). В конкурсе приняли участие воспитанники и обучающиеся 8 образовательных организаций города (МДОУ №№ 1,10,12,13,18, МОУ СОШ №№2,3,4), на конкурс представлено 20 работ. |
| 9 | Коммунарский сбор старшеклассников "Веснянка" | 3000 |  | 0 | 3000 | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 10 | Фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" (чтецы, театральные коллективы) | 2500 |  | 2500 | 0 | 51 |  | В период с 15 по 30 марта 2021 года проведен муниципальный этап областного фестиваля детского-юношеского творчества «Событие».(дистанционный формат). В конкурсе приняли участие МОУ СОШ №№2,3,4,6,7, ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г.Коряжмы». На конкурс представлено 24 видеоролика в номинациях: «Исполнители литературных произведений» - 21. «Литературная и музыкально-литературная композиция» - 1, « Драматический спектакль» - 1, «Театр кукол» - 1 |
| 11 | Военно-патриотическая игра "День испытаний" для подростков "группы риска" | 2500 |  | 0 | 2500 | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 12 | Городской конкурс «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» | 2500 |  | 2450 | 50 | 21 |  | В период с 15 по 26 марта 2021 года проведен муниципальный этап всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» (дистанционно). В конкурсе приняли участие МДОУ №10,12,13,14, МОУ СОШ №№3,6, ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г.Коряжмы». На конкурс представлено 10 видеороликов в номинациях: «Мой любимый вид спорта» - 6, «Я выбираю спорт» - 1, «Физкультурно-оздоровительные технологии»-2, «Новые возможности физкультуры и спорта» - 1. |
| 13 | Военно-спортивная игра "Зарница - 2020" | 4000 |  | 0 | 4000 | 0 |  | Не проведено по причине отсутствия областного положения |
| 14 | Президентские состязания | 2500 |  | 2500 | 0 | 168 |  | В период с 28 апреля по 15 мая 2021 года проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» (далее – соревнования). В соревнованиях приняли участие команды обучающихся МОУ СОШ №№1-7 2006-2007 г.р. |
| 15 | Муниципальный этап областного конкурса ИЗО и дизайна | 2500 |  | 0 | 2500 | 0 |  | Не проведен по причине отсутствия областного положения |
| 16 | Военно-полевые учебные сборы с юношами 10-х классов | 20000 |  | 0 | 20000 | 90 |  | В период с 24 по 28 мая 2021 проведены 5-дневные учебные сборы с юношами 10-х классов общеобразовательных организаций города (далее – сборы, учебные сборы). В связи с введением ограничительных мероприятий учебные сборы организованы в каждой общеобразовательной организации отдельно с соблюдением актуальных санитарно-эпидемиологических мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. |
| 17 | Региональный слет «Эколята-молодые защитники природы» | 4000 |  | 4000 | 0 | 54 |  | В дистанционном формате проведен областной слет участников природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята» на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – Слет). В Слете приняли участие 54 обучающихся и 4 педагога (руководителя команд) образовательных организаций городов Котласа, Коряжмы, Вилегодского, Ленского районов в количестве 54 человек. |
| 18 | Туристическая полоса препятствий для подростков "группы риска" | 2500 |  | 0 | 2500 | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 19 | Спортивная игра «Сильные духом» для детей-инвалидов | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 20 | Соревнования "Лазертаг" для подростков "группы риска" | 2500 |  | 0 | 2500 | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 21 | Туристический слет | 2500 |  | 0 | 2500 | 0 |  |  |
| 22 | Муниципальный этап областного конкурса по программе «Путешествуем по Архангельской области» | 2500 |  | 0 | 2500 | 0 |  |  |
| 23 | Городской конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!» | 2500 |  | 0 | 2500 | 0 |  |  |
| 24 | Муниципальный этап областного конкурса юных фотолюбителей | 2500 |  | 0 | 2500 | 0 |  |  |
| 25 | Военно-спортивные соревнования «Призывник России-2020» | 4500 |  | 0 | 4500 | 0 |  |  |
| 26 | Военно-патриотическая игра «День испытаний» для подростков «группы риска» | 2500 |  | 0 | 2500 | 0 |  |  |
| 27 | Коммунарский сбор старшеклассников «Оснянка» | 3000 |  | 0 | 3000 | 0 |  |  |
| 28 | Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп | 2500 |  | 0 | 2500 | 0 |  |  |
| 29 | Открытый региональный фестиваль детского технического творчества «Ресурс» | 5000 |  | 0 | 5000 | 0 |  |  |
| 30 | Открытый региональный фестиваль «Переплет» | 3000 |  | 0 | 3000 | 0 |  |  |
| 31 | Соревнования по игре в бочче для подростков "группы риска" | 2500 |  | 0 | 2500 | 0 |  |  |
| 32 | День призывника | 2000 |  | 0 | 2000 | 0 |  |  |
| 33 | Правовая игра "Подросток и закон" | 1500 |  | 0 | 1500 | 0 |  | . |
| 34 | Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» | 1500 |  | 0 | 1500 | 0 |  |  |
| 35 | Фестиваль школьников "Президентские спортивные игры" | 2500 |  | 0 | 2500 | 168 |  | В период с 28 апреля по 15 мая 2021 года проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» (далее – соревнования). В соревнованиях приняли участие команды обучающихся МОУ СОШ №№1-7 2006-2007 г.р. |
| 36 | Городской конкурс творческих работ | 2500 |  | 0 | 2500 | 0 |  |  |
| 37 | Новогодний карнавал для детей из малоимущих семей | 2500 |  | 0 | 2500 | 0 |  |  |
| 38 | Новогодний карнавал для детей-инвалидов | 2500 |  | 0 | 2500 | 0 |  |  |
|  | Всего по разделу 1 | 114000 |  | 20940 | 93060 | 613 |  |  |
| П. 2 Участие в областных, региональных, всероссийских воспитательных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Областной этап конкурса "Безопасное колесо" | 5000 |  | 0 | 5000 | 4 |  | МОУ «СОШ №2», г.Архангельск, 4 место, Проводилось заочно, с применением дистанционных технологий |
| 2. | Областной этап смотра-конкурса почетных караулов | 20000 |  | 0 | 20000 | 7 |  | МОУ «СОШ №7», г.Архангельск, участие. Проводилось заочно, с применением дистанционных технологий |
| 3 | VIII молодежные Дельфийские игры | 0 |  | 8332,8 | 0 | 2 |  | В период с 23 марта по 26 марта 2021 года обучающаяся школы дизайна одежды «Моделина» (ФДОД «ДДТ») Екимова Марина приняла участия в VIII молодежных Дельфийских играх (г. Архангельск) |
|  | Участие в областных, региональных, всероссийских воспитательных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 2 | 123500 |  | 8332,8 | 115167,2 | 13 |  |  |
| 3.Проведение организационно-методических мероприятий с педагогами (конференции, конкурсы профессионального мастерства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение организационно-методических мероприятий с педагогами (конференции, конкурсы профессионального мастерства) | 20000 |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |
| Всего по разделу 3 |  | 20000 |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |
| 4.Развитие объединений дополнительного образования детей различной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  | 35880 | 0 | 35880 | 0 |  |  |
|  | ОБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ВБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого |  | 35880 | 0 | 35880 | 0 |  |  |
| 4.1 Вовлечение обучающихся образовательных организаций в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  | 64120 | 0 | 64120 | 0 | Произведена закупка оборудования по безопасности дорожного движения для автогородка, расположенного в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») |  |
| ОБ |  |  | 393880 |  | 393880 | 0 |  |  |
| ВБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого |  |  | 458000 | 0 | 458000 | 0 |  |  |
| Всего по разделу 4 МБ |  |  | 100000 | 0 | 10000 |  |  |  |
| ОБ |  |  | 393880 | 0 | 3938800 |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 493880 | 0 | 493880 |  |  |  |
| Всего по программе МБ |  |  | 357500 | 29272,8 | 328227,2 |  |  |  |
| Всего по программе ОБ |  |  | 393880 | 0 | 393880 |  |  |  |
| Всего по программе ВБ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Всего по программе |  |  | 751380 | 29272,8 | 722107,2 |  |  |  |

Приложение 3

|  | Выполнение мероприятий подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018-2023 годы" за 1 полугодие 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Исполнитель |  |  | Источник финанси-рования | 2021 год |  |  |  |  |  | информация о выполнении |  |  |
|  | мероприятия |  |  |  |  | план | факт | остаток |  | кол-во участников |  |  |  |  |
|  | Задачи программы: увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период; оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Раздел 1 "Организация деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение праздничных программ открытия и закрытия летней оздоровительной кампании | ДДТ |  |  | итого, в том числе | 10000 | 5000 | 5000 |  | 140 |  |  | 01 июня 2021 года на базе МУ «ККДЦ» проведена праздничная программа открытия летней оздоровительной кампании 2021 года |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 10000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение конкурсов, фестивалей среди участников детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | ДДТ |  |  | итого, в том числе | 10000 | 10000 | 0 |  | 815 |  |  | В период работы лагерей с дневным пребыванием на 1 смене с 07 по 25 июня 2021 года проведены городские мероприятия: - Городской дистанционный конкурс экологического плаката «Дом, в котором я живу», - Городской дистанционный конкурс стенгазет «Безопасное лето», - Городской дистанционный фестиваль «Тебе, Коряжма, посвящается», - Спартакиада среди лагерей с дневным пребыванием, - Городской дистанционный конкурс чтецов, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны, - Городской дистанционный конкурс детского творчества, направленный на профилактику употребления психоактивных веществ и пропаганду здорового образа жизни «Все цвета, кроме черного». |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях с дневным пребыванием (малоимущие, учет в ПДН, СОП) | ДОЛ с дневным пребыванием детей |  |  | итого , в том числе | 100 160 | 36 400 | 63760 |  | 182 |  |  | Оплата родительского взноса на культмассовые расходы для детей из малоимущих семей, из профильных отрядов (дети-инвалиды, трудовой) |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 100 160 | 36 400 | 63 760 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведение смотра-конкурса лагерей с дневным пребыванием | УСР |  |  | итого, в том числе | 10 000 | 0 | 10 000 |  |  |  |  | Запланировано проведение в сентябре 2021 (по итогам работы 3 смен) |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Транспортное обслуживание ДОЛ с дневным пребыванием детей | МУК |  |  | итого, в том числе | 20 000 | 0 | 20 000 |  | 28 |  |  | Организован подвоз детей ДОЛ МОУ «СОШ №7», детей-инвалидов в ОВЛ «Весна» и обратно |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 20000 | 0 | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МОУ ДО "КДЮСШ" | КДЮСШ |  |  | итого, в том числе | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МУ "МКЦ "Родина" | МКЦ "Родина" |  |  | итого, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей (оплата набора продуктов питания) | ЛОЛ с дневным пребыванием |  |  | итого, в том числе | 4112842,5 | 3 700 098,9 | 458103,6 |  | 1217 |  |  | Произведена оплата набора продуктов питания для 1217 детей из ОБ, оплата родительского взноса (1620,00) для детей из профильных отрядов (дети-инвалиды, трудовые), детей из малоимущих семей |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 3818002,5 | 3410748,9 | 407253,6 |  | 1217 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 294840 | 289350 | 50850 |  | 182 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу № 1 | УСР, ДДТ,КДЮСШ, МУК, ДОЛ |  |  | итого | 4 263 002,5 | 3 751 498,9 | 511 503,6 |  | 1229 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 3 818 002,5 | 3 410 748,9 | 407 253,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 445 000 | 340 750 | 104 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Раздел 2 "Оплата путевок в загородные оздоровительные лагеря" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Частичная оплата путевок для учащихся - спортсменов, кадетов в загородные оздоровительные лагеря |  | КДЮСШ, МОУ "СОШ № 5" |  | итого , в том числе | 200 000 | 0 |  | 200 000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 200 000 | 0 |  | 200 000 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Участие активистов детских общественных организаций в профильных сменах |  | ДДТ |  | итого , в том числе | 30 000 | 0 |  | 30 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 30 000 | 0 |  | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Частичная оплата путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (малоимущие, многодетные, под опекой, неработающие) |  | УСР |  | итого , в том числе | 220 000 | 21 000 |  | 199 000 | 7 |  |  | Оплата за путевку в ДОЛ «Ватса-парк» |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 220 000 | 21 000 |  | 199 000 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Частичная оплата путевок для одаренных детей в ФДОЦ "Орленок", "Смена", "Артек" |  | УСР |  | итого, в том числе | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Частичная оплата путевок для победителей и призеров областных и всероссийских соревнований, конкурсов, олимпиад |  | УСР |  | итого, в том числе | 10 000 | 0 |  | 10 000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 10 000 | 0 |  | 10 000 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу № 2 |  | КДЮСШ, МОУ "СОШ № 5", ДДТ, УСР |  | итого | 460 000 | 21 000 |  | 439 000 | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 460 000 | 21 000 |  | 439 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Раздел 3 "Оплата проезда организованных групп детей к месту отдыха и обратно" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Частичная оплата проезда к месту отдыха и обратно организованных групп детей |  |  | УСР | итого , в том числе | 65000 | 0 |  | 65000 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 65000 | 0 |  | 65000 |  | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу № 3 |  |  | УСР | итого | 65 000 | 0 |  | 65 000 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 65 000 | 0 |  | 65 000 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | УСР | итого | 4 788 002,5 | 3 772 498,9 |  | 1 015 503,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 3 818 002,5 | 3 410 748,9 |  | 407 253,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 970 000 | 361 750 |  | 608 250 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы на 2018 – 2023 годы" – 1 полугодие 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  | Исполнители |  |  | Источники | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансирования | 2021(план) |  |  | 2021(факт) |  |  |  |  |  | остаток |  |  |
| 1. |  |  | Раздел 1. Развитие материально - технической базы общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 633 763,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 633 763,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 633 763,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 633 763,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.2. |  |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 54 280 145,86 |  |  | 482 884,86 |  |  |  |  |  |  | 53 797 261,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 49 000 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 49 000 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 5 280 145,86 |  |  | 482 884,86 |  |  |  |  |  |  | 4 797 261,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.3. |  |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 36 845,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 36 845,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 36 845,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 36 845,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 636 507,00 |  |  | 198 227,00 |  |  |  |  |  |  | 438 280,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 636 507,00 |  |  | 198 227,00 |  |  |  |  |  |  | 438 280,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 1 |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 55 587 260,86 |  |  | 681 111,86 |  |  |  |  |  |  | 54 906 149,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 49 000 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 49 000 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 6 587 260,86 |  |  | 681 111,86 |  |  |  |  |  |  | 5 906 149,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2. |  |  | Раздел 2. Развитие материально – технической базы дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 1 728 878,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 1 728 878,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 1 728 878,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 1 728 878,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.2. |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 1 384 777,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 1 384 777,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 1 384 777,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 1 384 777,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.3. |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 7 481 268,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 7 481 268,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 480 987,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 480 987,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 7 000 281,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 7 000 281,00 |  |
| 2.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 1 341 408,99 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 1 341 408,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 938 986,29 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 938 986,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 402 422,70 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 402 422,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 2 |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 11 936 331,99 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 11 936 331,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 938 986,29 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 938 986,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 3 997 064,70 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 3 997 064,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 7 000 281,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 7 000 281,00 |  |
| 3. |  |  | Раздел 3. Развитие материально – технической базы организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2. |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.3. |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 982 000,00 |  |  |  |  |  | 924 599,00 |  |  |  | 57 401,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 982 000,00 |  |  |  |  |  | 924 599,00 |  |  |  | 57 401,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 3 |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 982 000,00 |  |  |  |  |  | 924 599,00 |  |  |  | 57 401,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 982 000,00 |  |  |  |  |  | 924 599,00 |  |  |  | 57 401,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 4. | Раздел 4. Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания образовательных организаций городского округа Архангельской области "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам |  |  |  | Отдел образования УСР, МОУ |  |  | итого |  | 344 796 336,88 |  |  |  |  |  |  | 201 125 924,00 | 143 670 412,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 76 019 981,88 |  |  |  |  |  |  | 41 374 235,00 | 34 645 746,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 245 183 770,00 |  |  |  |  |  |  | 143 140 287,00 | 102 043 483,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 23 592 585,00 |  |  |  |  |  |  | 16 611 402,00 | 6 981 183,00 |  |  |  |
| 4.2. | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования |  |  |  | Отдел образования УСР, МДОУ |  |  | итого |  | 329 352 797,34 |  |  |  |  |  |  | 180 075 223,02 | 149 277 574,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 105 779 882,34 |  |  |  |  |  |  | 58 545 145,02 | 47 234 737,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 223 572 915,00 |  |  |  |  |  |  | 121 530 078,00 | 102 042 837,00 |  |  |  |
| 4.3. | Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования |  |  |  | Отдел образования УСР, ДОО |  |  | итого |  | 46 677 315,31 |  |  |  |  |  |  | 23 240 018,98 | 23 437 296,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 22 860 504,47 |  |  |  |  |  |  | 11 503 059,98 | 11 357 444,49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 23 816 810,84 |  |  |  |  |  |  | 11 736 959,00 | 12 079 851,84 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 4 |  |  |  | Отдел образования УСР ДОО |  |  | итого |  | 720 826 449,53 |  |  |  |  |  |  | 404 441 166,00 | 316 385 283,53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 204 660 368,69 |  |  |  |  |  |  | 111 422 440,00 | 93 237 928,69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 492 573 495,84 |  |  |  |  |  |  | 276 407 324,00 | 216 166 171,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 23 592 585,00 |  |  |  |  |  |  | 16 611 402,00 | 6 981 183,00 |  |  |  |
| 5. | Раздел 5. Модернизация школьного питания в общеобразовательных организациях городского округа Архангельской области "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных организациях |  |  |  | Общеобразовательные организации |  |  | итого |  | 28 165 442,98 |  |  |  |  | 15 336 230,03 |  |  |  |  |  | 12 829 212,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 4 308 407,68 |  |  |  |  | 2 787 655,92 |  |  |  |  |  | 1 520 751,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 2 385 735,30 |  |  |  |  | 1 254 874,11 |  |  |  |  |  | 1 130 861,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 21 471 300,00 |  |  |  |  | 11 293 700,00 |  |  |  |  |  | 10 177 600,00 |
| 5.2. | Приобретение (замена) оборудования для школьных столовых |  |  |  | Общеобразовательные организации |  |  | итого |  | 2 470 932,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 470 932,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 1 235 466,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 235 466,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 1 235 466,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 235 466,00 |
|  |  | ИТОГО по разделу 5 |  |  | Отдел образования УСР ДОО |  |  | итого |  | 30 636 374,98 |  |  |  |  | 15 336 230,03 |  |  |  |  |  | 15 300 144,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 5 543 873,68 |  |  |  |  | 2 787 655,92 |  |  |  |  |  | 2 756 217,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 3 621 201,30 |  |  |  |  | 1 254 874,11 |  |  |  |  |  | 2 366 327,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 21 471 300,00 |  |  |  |  | 11 293 700,00 |  |  |  |  |  | 10 177 600,00 |