Информация

о реализации в 1 полугодии 2019 года  муниципальной программы

«Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы», утвержденна постановлением  администрации города от 20.10.2017 №1500 (в редакции постановлений администрации города  13.11.2017 № 1616, от 18.01.2018 № 44, от 27.02.2018 № 243, от 23.05.2018 № 721, от 27.06.2018 № 913, от 06.07.2018 № 951, от 13.07.2018 № 998, от 17.08.2018 № 1172, от22.10.2018 №1490, от 22.10.2018 № 1495, от 14.11.2018 № 1609, от14.12.2018 №1764, от 12.02.2019 №196)

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития  системы  образования   на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Ожидаемые результаты реализации Программы

- Создание условий для самореализации воспитанников и обучающихся.

- Создание условий для популяризации сферы образования на региональном уровне.

- Обеспечение адресной поддержки одаренных детей.

- Повышение  социального статуса педагогических работников.

- Обеспечение обобщения и распространения педагогического опыта педагогов.

- Повышение профессиональной  компетентности педагогов по вопросам организации и содержания воспитательно-образовательного процессов.

- Повышение  охвата учащихся системой дополнительного образования;

- Обновление содержания, организационных форм, методов и  технологий воспитания.

- Увеличение  охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления.

- Максимально возможное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях

- Повышения безопасности пребывания обучающихся и работников в образовательных организациях

- Проведение плановых мероприятий по выполнению требований  санитарных норм и правил  обеспечения  образовательных организаций

- Обеспечение эффективной работы отопительной, водопроводной, канализационных систем

- Повышение энергетической эффективности и энергосбережения

- Обеспечение исполнения муниципального задания образовательными организациями

- Организация предоставления обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и обучающимся из малообеспеченных семей бесплатного питания

Программа «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы» в 1полугодии 2019 года реализована на 50 %, а именно:

1. Подпрограмма 1 «Развитие общего образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы»:

-Мероприятия, запланированные к проведению в 1 полугодии 2019 года в рамках подпрограммы 1, проведены. На реализацию подпрограммы выделено 366000,00 рублей, израсходовано 296008,40 рублей (81%). Информация о ходе выполнения подпрограммы–  приложение 1.

2. Подпрограмма   2 «Развитие воспитания и дополнительного образования детей в городе Коряжме   на 2018-2020 годы»:

-Мероприятия, запланированные к проведению в 2019 году в рамках подпрограммы 2, проведены. На реализацию подпрограммы выделено на год 300000,00 рублей  и израсходовано за 1 полугодие 144133,40 рублей (48%). Информация о ходе выполнения –  приложение 2

3. Подпрограмма   3 «Развитие  системы отдыха и оздоровления  детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы»:

- Мероприятия, запланированные к проведению в 2018 году в рамках подпрограммы 3, проведены. На реализацию подпрограммы выделено на год 819600,00 рублей, израсходовано  за 1 полугодие 3992290,00 рублей (83%). Информация о ходе выполнения подпрограммы –  приложение 3.

4. Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение  муниципальных образовательных организаций города Коряжмы  на 2018 – 2020 годы»:

- Мероприятия, запланированные к проведению в 1 полугодии 2019 года в рамках подпрограммы 4, проведены. На реализацию подпрограммы выделено 667 513 877,45  рублей  и израсходовано 349 087 868,38 (52%). Информация о ходе выполнения подпрограммы–  приложение 4.

Приложение 1

Отчёт о ходе реализации муниципальной целевой программы

«Развитие образования в городе Коряжме на 2018 – 2020 годы»  за 1 полугодие 2019 года

Подпрограмма  1 "Развитие общего образования  в городе Коряжме   на 2018-2020 годы"

| № П. | Наименование мероприятия | исполнитель | Объём финансирования, тыс.руб. |  |  | Мероприятия в рамках программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит | израсх-но | остаток |  |
| 1.1. | Организация и проведение городских акций, конкурсов, спартакиад и других мероприятий для детей ДОУ | ДОУ№13 | 3000,00 | 3000,00 | 0 | 31.01.2019 на базе МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 «Чебурашка» проведена городская детская научно-практическая конференция «Я открываю мир». В конференции приняли участие воспитанники ДОУ, педагоги и родители( законные представители) воспитанников, всего 46 человек. В ходе конференции представлено 15 работ. Средства израсходованы на подарки участникам(маркерные доски). |
| 1.2. | Организация и проведение городского конкурса «Ученик года» для обучающихся 9 – 11 классов | ФДОД "ДДТ", школы | 20000,00 | 20000,00 | 0 | 5.04. 2019 на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» проведён городской конкурс «Ученик года» для обучающихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. Участие приняли 7 обучающихся, присутствовали на мероприятии 320 человек. Средства израсходованы на приобретение сертификатов победителю и участникам конкурса. |
| 1.3. | Проведение городской Ярмарки ученических проектов, городских предметных олимпиад по учебным дисциплинам для обучающихся 5-8 классов | МОУ СОШ№6 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 13.04.2019 проведёна городская математическая олимпиада «Юные дарования» » для обучающихся 5-6 классов муниципальных общеобразовательных учреждений на базе МОУ «СОШ № 6». Участие приняли 77 обучающихся. Средства израсходованы на приобретение сертификатов победителям и призёрам. |
| 1.4. | Проведение городской учебно – исследовательской конференции «Юность Коряжмы» | УСР, школы | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 09.02.2019 проведена городская учебно – исследовательская конференция «Юность Коряжмы». На 4 секциях рассмотрено 14 работ обучающихся, 13 педагогов Средства израсходованы на приобретение сертификатов победителям. |
| 1.5. | Участие в областной научно – практической конференции старшеклассников «Юность Поморья» | УСР, школы | 3408,00 | 3408,00 | 0 | 23.03.2019 в областной НПК «Юность Поморья» приняла участие 2 человека. Средства израсходованы на проезд. |
| 1.6. | Проведение турнира обучающихся школ, гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон» | МОУ СОШ№6 | 3000,00 | 3000,00 | 0 | с 16 по 17 апреля 2019 года на базе МОУ «СОШ№6» проведён Межрегиональный турнир учащихся школ, лицеев и гимназий «Интеллектуальный марафон – 2019». В мероприятии приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ № № 3, 4, 5, 6, 7 г. Коряжмы, МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» г. Котласа, МОУ «СОШ№18» г. Котласа, Сыктывкарского лицея, МБОУ «СОШ №4» г. Вельска, всего 90 обучающихся, 15 руководителей команд. Средства израсходованы на покупку внешнего жёсткого диска. |
| 1.7. | Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | УСР, школы | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
| 1.8. | Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | УСР, школы | 118534,40 | 118534,40 | 0 | В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 30 обучающихся. Обучающимся оплачен проезд. 14 педагогам сопровождающих обучающихся оплачен проезд, проживание в гостинице и суточные. |
| 1.9 | Присуждение Премии главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся обучающимся образовательных учреждений | школы КДШИ | 49 250,00 | 49 250,00 | 0 | 72 человека поощрены именной стипендией главы муниципального образования за отличные результаты обучения по итогам 2018-2019 учебного года. |
| 1.10 | Чествование лучших выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений | ФДОД «ДДТ» | 50 750,00 | 50 750,00 | 0 | 21.06.2019 состоялось чествование медалистов (31 человек) и лучших выпускников 2019 (111 человек). Средства израсходованы на оформление, цветы, фотографию с главой и подарки медалистам. |
| 1.12 | Участие в областном фестивале интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» | СОШ№3 | 34 804,00 | 34 804,00 | 0 | 12 обучающимся оплачен проезд, проживание, 1 педагогу сопровождающих обучающихся оплачен проезд, проживание в гостинице и суточные. |
|  | итого по пункту 1 |  | 279746,40 | 272746,40 | 7000,00 |  |
| 2.1 | Организация и проведение межрайонных и городских конференций, педчтений, конкурсов,семинаров | СОШ | 4962,00 | 4962,00 | 0 | С 11.02.2019 по 21.02.2019 на базе МОУ»СОШ№7» проведён городской дистанционный конкурс «Мой лучший урок по ФГОС» для педагогов общеобразовательных организаций (далее конкурс), всего в конкурсе приняли участие 32 человека. Средства израсходованы на приобретение сертификатов победителям и призёрам. |
| 2.2. | Организация торжественных приёмов главой муниципального образования лучших педагогических работников | ФДОД «ДДТ» | 20000,00 | 0 | 20000,00 |  |
| 2.3 | Организация расширенного августовского совещания педагогических и руководящих работников образовательных организаций горда | ФДОД «ДДТ» | 5000,00 | 0 | 5000,00 |  |
| 2.4 | Участие в августовском совещании педагогических работников Архангельской области | СОШ,ДОУ | 8000,00 | 0 | 8000,00 |  |
| 2.5 | Издание сборников материалов по обобщению опыта педагогов с присвоением ISBN | УСР | 30291,60 | 0 | 30291,60 |  |
|  | Итого по пункту 2 |  | 67953,60 | 4962,00 | 62991,60 | Реализация средств подпрограммы 1 из средств местного бюджета, все запланированные средства на 1 полугодие освоены в полном объёме |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 366000,00 | 295708,40 | 70291,60 |  |

Приложение 2

Исполнение подпрограммы 2 "Развитие воспитания и дополнительного образования детей"                                                                          за 2019 год (за 6 месяцев)

| № | мероприятие | сроки | план | факт | остаток | кол-во участников | пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие объединений дополнительного образования детей различной направленности |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие объединений дополнительного образования детей различной направленности |  | 50000 | 0 | 50000 |  | развитие объединений технической направленности в рамках технозоны ДАТАпарка (конкурс еще не объявлен) |
| 2 | Проведение городских массовых воспитательных мероприятий с детьми в рамках календарного плана мероприятий в сфере образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смотр-конкурс почетных караулов | февраль | 2560 | 2500 | 60 | 49 | проведен городской конкурс, приняли участие все школы города, команды по 7 человек. |
| 2 | Конкурс-соревнование юных велосипедистов "Безопасное колесо" | январь | 2500 | 2500 | 0 | 28 | проведен городской конкурс, приняли участие команды всех школ,28 участников. |
| 3 | Конкурс юных чтецов "Живая классика" | февраль | 2500 | 2500 | 0 | 19 | проведен конкурс в трех возрастных категориях, приняли участие все школы, всего 19 человек |
| 4 | Городской турнир по силовому многоборью "Силовой экстрим - 2018" | февраль | 2500 | 2500 | 0 | 159 | приняло участие 49 юношей и 110 участников конкурса спортивных пирамид |
| 5 | Конкурс журналистского творчества "Школьный формат" | февраль | 2500 | 2500 | 0 | 52 | конкурс проведен по номинациям: школьные газеты, журналистские работы, социальная реклама, видео. Представлено 52 работ. Лучшие работы направлены на областной конкурс (4 - 1 места, 3 - 2 места, 3 - 3 места) |
| 6 | Конкурсная программа для подростков "группы риска" "А ну-ка мальчики!" | февраль | 2500 | 2500 | 0 | 80 | приняли участие команды всех школ, Коряжемского детского дома-школы, всего 80 человек, из них 17 - состоящие на учете в ПДН отдела полиции |
|  | городская выставка декоративно-прикладного творчества "Украшаем дом" | март | 2940 | 2940 | 0 | 75 | На выставку представлено 89 работ 75 обучающихся 5-11 классов общеобразовательных школ №№ 1-7. |
| 7 | Конкурс "Разговор о правильном питании" | март | 4040 | 4040 | 0 | 55 | проведены конкурсы детских проектов и семейной фотографии |
| 8 | Коммунарский сбор старшеклассников "Веснянка" | март | 2500 | 2500 | 0 | 85 | приняли участие активисты из всех школ города, всего 85 человека,посвящен году театра |
| 9 | Фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" (чтецы, театральные коллективы) | март | 3000 | 3000 | 0 | 70 | Фестиваль проходил по номинациям «Драматические спектакли» (представлено 3 спектакля) и «Литературные и литературно-музыкальные композиции» (представлено 4 литературно-музыкальных композиции). В фестивале приняло участие 5 творческих коллективов общеобразовательных школ №№ 2,3,5,6,7, всего 70 обучающихся 7-18 лет. |
| 10 | Военно-патриотическая игра "День испытаний" для подростков "группы риска" | март | 2500 | 2499 | 1 | 81 | на базе Местного отделения ДОСААФ России в г.Коряжме организовано проведение военно-спортивной игры для подростков «группы риска» «День испытаний». В мероприятии приняли участие подростки 5-9 классов муниципальных общеобразовательных школ №№ 1-7, всего 81 человек (из них 49 человек приняли участие в игровой программе, 32 посетили экскурсию) |
| 12 | Военно-спортивная игра "Зарница - 2019" | апрель | 2660 | 2500 | 160 | 63 | проведен городской этап, приняли команды всех школ, 63 участника |
| 13 | Президентские состязания | апрель | 500 | 500 | 0 | 100 | В городском финале приняли участие команды 5-6 классов общеобразовательных школ №№ 2,3,4,5,7 (всего 100 человек). |
| 15 | Городской конкурс изобразительного искусства и дизайна | апрель | 2500 | 2500 | 0 | 58 | В конкурсе приняло участие 58 работ, которые представили обучающиеся 7-17 лет общеобразовательных школ №№ 2,5,6, МБУ ДО «Коряжемская детская школа искусств», ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы». |
| 16 | Военно-полевые учебные сборы с юношами 10-х классов | май | 21300 | 21300 | 0 | 79 | в рамках учебно программы по предмету "ОБЖ" проведены военно-полевые учебные сборы с юношами 10-классов. Организовано взаимодействие с военкоматом |
| 17 | Региональный слет "Эколята - молодые защитники природы" | июнь | 10000 | 0 | 10000 | 70 | проведен на базе ДДТ при содействии управления Роспироднадзора по Архангельской области и фииала группы "Илим" в г.Коряжме. Приняло участие 7 команд из Коряжмы, Котласа, Красноборского и Ленского районов |
|  | всего за 1 полугодие |  | 67000 | 56779 | 10221 | 1123 |  |
|  | мероприятия на 2 полугодие |  | 53000 |  |  |  |  |
|  | итого |  | 120000 | 56779 | 10221 | 1123 |  |
| 2 | Участие в областных, региональных, всероссийских воспитательных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в областном смотре-конкурсе почетных караулов | февраль | 19929,7 | 19814,8 | 114,9 | 7 | Команда МОУ "СОШ № 4", участвовало 19 команд, призового места не заняли |
| 2.2. | Участие в областном конкурсе "Безопасное колесо" | февраль | 10873,6 | 10873,6 | 0 | 4 | Команда МОУ "СОШ № 2",участвовало 22 команды, призового места не заняли, |
| 2.3. | областной молодежный патриотический форум "Я -Юнармия" | март | 6679,1 | 6679,1 | 0 | 3 | принимала участие команда МОУ "СОШ № 4" |
| 2.5. | областной фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" | апрель | 29600 | 29600 | 0 | 15 | участвовал театральный коллектив "Кураж" МОУ "СОШ № 2" , приняло участие 15 человек, заняли два 1 места |
| 2.7. | участие в облостном слете АРДЮОО "Содружество детей Беломорья" | апрель | 9350 | 9350 | 0 | 4 | участвовали активисты ДЮОО "Стрела" ФДОД "ДДТ" МОУ "СОШ № 1 г.Коряжмы" |
| 2.8. | участие в областном конкурсе ИЗО и дизайна "Радуга творчества" | апрель | 10922 | 10922 | 0 | 4 | участвовали обучающиеся ДДТ, школы 6. Заняли призовые места. |
|  | всего за 1 полугодие |  | 87466,3 | 87354,4 | 111,9 | 37 |  |
|  | нераспределенные средства |  | 42533,7 |  | 42533,7 |  |  |
|  | итого |  | 130000 | 87354,4 | 42645,6 | 37 |  |
|  | всего по программе |  | 300000 | 144133,4 | 102866,6 | 1160 |  |

Приложение 3

|  | Выполнение мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за 1 полугодие 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Исполнитель | Источник финанси-рования | 2019 год |  |  |  | информация о выполнении |
|  | мероприятия |  |  | план | факт | остаток | кол-во участников |  |
|  | Задачи программы: увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период; оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Раздел 1 "Организация деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение праздничных программ открытия и закрытия летней оздоровительной кампании | ДДТ | итого |  |  | 0 |  | 03 июня 2019 года в ДДТ прошла праздничная программа, посвященная открытию летней оздоровительной кампании 2019 года, приняло участие 350 детей |
|  |  |  | МБ | 5000 | 5000 | 0 | 350 |  |
| 1.2. | Проведение конкурсов, фестивалей среди участников детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | ДДТ | итого |  |  | 0 |  | проведено: соревнования "Безопасное колесо", "Зарничка", фестиваль талантов "Тебе, Коряжма, посвящается!" |
|  |  |  | МБ | 5000 | 4990 | 10 | 344 |  |
| 1.3. | Отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях с дневным пребыванием (малоимущие, учет в ПДН, СОП) | ДОЛ с дневным пребыванием детей | итого |  |  | 0 |  | оплата родительского взноса для для 120 детей ТЖС (малоимущие), 20 подростков "группы риска" в профильных трудовых отрядах |
|  |  |  | МБ | 150000 | 107040 | 42960 | 149 |  |
| 1.4. | Проведение смотра-конкурса лагерей с дневным пребыванием | УСР | итого |  |  | 0 |  | итоги в ноябре 2019 года |
|  |  |  | МБ | 10000 |  | 10000 |  |  |
| 1.5. | Транспортное обслуживание ДОЛ с дневным пребыванием детей | МУК | итого |  |  | 0 |  | организация транспортного обслуживания МАОУ "МУК" оздоровления детей в ФТО "Весна" из школ №№ 6,7; подвоз детей-инвалидов в профильный отряд (школа № 2), оплата в июле после фактических расходов |
|  |  |  | МБ | 20000 |  | 20000 | 42 |  |
| 1.6. | Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МОУ ДО "КДЮСШ" | КДЮСШ | итого , |  |  | 0 |  | медицинский осмотр работников ДОЛ, приобретение медикаментов, дератизация |
|  |  |  | МБ | 50000 | 50000 | 0 |  |  |
| 1.7. | Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МУ "МКЦ "Родина" | МКЦ "Родина" | итого , |  |  | 0 |  | приобретение медикаментов, игрового материала, дератизация |
|  |  |  | МБ | 40160 | 40160 | 0 |  |  |
| 1.8. | Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей | ДДТ, КДЮСШ | итого , | 4049440 | 3671100 | 378340 |  | оплата набора продуктов питания для 1428 детей |
|  |  |  | ОБ | 3849600 | 3671100 | 178500 | 1428 |  |
|  |  |  | МБ | 199840 |  | 199840 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу № 1 | УСР, ДДТ,КДЮСШ, МУК, ДОЛ | итого | 4 329 600,00 | 3 878 290,00 | 451310 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3 849 600,00 | 3 671 100,00 | 178 500,00 | 1428 |  |
|  |  |  | МБ | 480 000,00 | 207 190,00 | 272 810,00 | 885 |  |
| 2 | Раздел 2 "Оплата путевок в загородные оздоровительные лагеря" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Частичная оплата путевок для учащихся - спортсменов, кадетов в загородные оздоровительные лагеря | КДЮСШ, МОУ "СОШ № 5" | итого |  |  | 0 |  | произведена часичная оплата 5 путевок на 1 смену ДОЛ "Жемчужина моря", 9 путеовк в ДОЛ "Жемчужина моря" 3 смена |
|  |  |  | МБ | 200000 | 42000 | 158000 | 14 |  |
| 2.2. | Участие активистов детских общественных организаций в профильных сменах | ДДТ | итого , |  |  | 0 |  | поедут на 3-4 смену, оплата в июле |
|  |  |  | МБ | 30000 |  | 30000 |  |  |
| 2.3. | Частичная оплата путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (малоимущие, многодетные, под опекой, неработающие) | УСР | итого , |  |  | 0 |  | произведена частичная оплата 20 путевок ( 14 в ДОЛ "Ватса -парк", 4 детей в ДОЛ "Жемчужина моря", 1 ребенок в ДОЛ "Энергетик", 1 ребенок ТЖС в ДОЛ "Старт Энерджи" |
|  |  |  | МБ | 200000 | 72000 | 128000 | 20 |  |
| 2.4. | Частичная оплата путевок для одаренных детей в ФДОЦ "Орленок", "Смена", "Артек" | УСР | итого |  |  | 0 |  | нет обращений |
|  |  |  | МБ | 30000 |  | 30000 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу № 2 | КДЮСШ, МОУ "СОШ № 5", ДДТ, УСР | итого | 460 000,00 | 114 000,00 | 346 000,00 |  |  |
|  |  |  | МБ | 460 000,00 | 114 000,00 | 346 000,00 | 34 |  |
| 3 | Раздел 3 "Оплата проезда организованных групп детей к месту отдыха и обратно" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Частичная оплата проезда к месту отдыха и обратно организованных групп детей | УСР | итого , | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |  | поступило 1 обращение, оплата будет произведена в июле |
|  |  |  | МБ | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по разделу № 3 | УСР | итого | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |  |
|  |  |  | МБ | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | УСР | итого | 4 819 600,00 | 3 992 290,00 | 827 310,00 |  | За 1 полугодие 2019 года произведена оплата набора продуктов питания в ДОЛ с дневным пребыванием детей из областного бюджета для 1428 детей, проведены массовые мероприятия с участием 694 детей, оплачены организационные расходы для ДОЛ в МОУ ДО "КДЮСШ", МУ "МКЦ "Родина", оказаны дополнительные меры социальной поддержки для 169 детей в ТЖС, 14 детей спортсменов |
|  |  |  | ОБ | 3 849 600,00 | 3 671 100,00 | 178 500,00 | 1428 |  |
|  |  |  | МБ | 970 000,00 | 321 190,00 | 648 810,00 | 919 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы на 2018 – 2020 годы" – 1 полугодие 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники |  |  |  | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  | Испонители |  |  | финансирования | 2019(план) |  |  | 2019(факт) |  |  |  |  |  | остаток |  |
| 1. |  |  | Раздел 1. Развитие материально - технической базы общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 264 453,00 |  |  | 109577,00 |  |  |  |  |  |  | 154876,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 264 453,00 |  |  | 109577,00 |  |  |  |  |  |  | 154876,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2. |  |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 968 420,64 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 968 420,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 968 420,64 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 968 420,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3. |  |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 829 613,00 |  |  | 50204,00 |  |  |  |  |  |  | 779409,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 829 613,00 |  |  | 50204,00 |  |  |  |  |  |  | 779409,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 297 284,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 297 284,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 297 284,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 297 284,00 |
| 1.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 1 |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 2359770,64 |  |  | 159781,00 |  |  |  |  |  |  | 21999896,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 2359770,64 |  |  | 159781,00 |  |  |  |  |  |  | 21999896,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2. |  |  | Раздел 2 Развитие материально – технической базы дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 1 209 347,02 |  | 870352,71 |  |  |  |  |  |  | 338994,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 1 209 347,02 |  | 870352,71 |  |  |  |  |  |  | 338994,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.2. |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 5 307 208,22 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 5 307 208,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 307 208,22 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 307 208,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 5 000 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 5 000 000,00 |
| 2.3. |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 138 804,78 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 138 804,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 138 804,78 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 138 804,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 11 083 215,89 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 11 083 215,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 1100773,89 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 1100773,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 9982742,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 9982742,00 |
| 2.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 2 |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 17738575,91 |  | 870352,71 |  |  |  |  |  |  | 1885481,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 2755833,91 |  | 870352,71 |  |  |  |  |  |  | 1885481,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 14982742,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3. |  |  | Раздел 3 Развитие материально – технической базы организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 106 564,00 |  |  |  |  | 34 564,00 |  |  |  |  | 72 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 106 564,00 |  |  |  |  | 34 564,00 |  |  |  |  | 72 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.2. |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.3. |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 4 221 900,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 4 221 900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 1000000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1000000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 1221900,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1221900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 2000000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 2000000,00 |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 3 |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 4328464,00 |  |  |  |  | 34 564,00 |  |  |  |  | 4293900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 1328464,00 |  |  |  |  | 34 564,00 |  |  |  |  | 1293900,00 |
| 4. | Раздел 4 Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания образовательных организаций Муниципального образования "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам |  |  |  | Отдел образования УСР, МОУ |  |  | итого |  | 265 776 541,70 |  |  |  |  |  | 153667204,00 |  | 112109337,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 64 749 736,70 |  |  |  |  |  | 33428095,09 |  | 31321641,61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 201 026 805,00 |  |  |  |  |  | 120239109,00 |  | 80787696,00 |  |  |
| 4.2. | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования |  |  |  | Отдел образования УСР, МДОУ |  |  | итого |  | 331 802 954,00 |  |  |  |  |  | 171134695,95 |  | 160668258,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 119 668 314,00 |  |  |  |  |  | 55737595,95 |  | 63930718,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 212 134 640,00 |  |  |  |  |  | 115397100,00 |  | 96737540,00 |  |  |
| 4.3. | Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования |  |  |  | Отдел образования УСР, ДОО |  |  | итого |  | 40 148 836,20 |  |  |  |  |  | 20058401,72 |  | 20090434,48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 20 212 781,20 |  |  |  |  |  | 9603401,72 |  | 10609379,48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 19 936 055,00 |  |  |  |  |  | 10455000,00 |  | 9481055,00 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 4 |  |  |  | Отдел образования УСР ДОО |  |  | итого |  | 637 728 331,90 |  |  |  |  |  | 344860301,67 |  | 292868030,23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 204 630 831,90 |  |  |  |  |  | 98769092,67 |  | 105861739,23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 433 097 500,00 |  |  |  |  |  | 246091209,00 |  | 187006291,00 |  |  |
| 5. | Раздел № 5 Модернизация школьного питания в общеобразовательных организациях Муниципального образования "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных организациях |  |  |  | Общеобразовательные организации |  |  | итого |  | 5 326 553,00 |  |  | 3162869,00 |  |  |  | 2163684,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 5 326 553,00 |  |  | 3162869,00 |  |  |  | 2163684,00 |  |  |  |
| 5.2. | Приобретение (замена) оборудования для школьных столовых |  |  |  | Общеобразовательные организации |  |  | итого |  | 32 182,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 32 182,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 32 182,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 32 182,00 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу 5 |  |  | Отдел образования УСР ДОО |  |  | итого |  | 5358735,00 |  |  | 3162869,00 |  |  |  | 2195866,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 5358735,00 |  |  | 3162869,00 |  |  |  | 2195866,00 |  |  |  |