Информация о ходе выполнения муниципальной целевой программы

«Развитие образования в городе Коряжме на 2018 – 2020 годы»

за 1 полугодие 2018 года

Подпрограмма  1

"Развитие общего образования  в городе Коряжме   на 2018-2020 годы"

| № П. | Наименование мероприятия | исполнитель | Объём финансирования, тыс.руб. |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит | израсх-но | остаток |  |
| 1.1. | Организация и проведение городских акций, конкурсов, спартакиад и других мероприятий для детей ДОУ | ДОУ№13 ДОУ №18 | 3000,00 | 1 500,00 1 500,00 | 0 | 31.01.2018 на базе МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 «Чебурашка» проведена городская детская научно-практическая конференция «Я открываю мир». В конференции приняли участие воспитанники ДОУ, педагоги и родители( законные представители) воспитанников, всего 46 человек. В ходе конференции представлено 15 работ. Средства израсходованы на подарки участникам(лупы). 17.05.2018 на базе МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка» проведена городская квест -игра «Я люблю и знаю свой город». В квест - игре приняли участие 70 воспитанников ДОУ. Средства израсходованы на приобретение сертификатов победителю и призёрам игры. |
| 1.2. | Организация и проведение городского конкурса «Ученик года» для обучающихся 9 – 11 классов | ФДОД "ДДТ", школы | 20000,00 | 20000,00 | 0 | 5.04. 2018 на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» проведён городской конкурс «Ученик года» для обучающихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. Участие приняли 7 обучающихся, присутствовали на мероприятии 250 человек. Средства израсходованы на приобретение сертификатов победителю и участникам конкурса. |
| 1.3. | Проведение городской Ярмарки ученических проектов, городских предметных олимпиад по учебным дисциплинам для обучающихся 5-8 классов | МОУ СОШ№6 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 26.01.2018 проведён городской конкурс ученических проектных работ «Ярмарка проектов» на базе МОУ «СОШ № 6». В ходе Ярмарки представлены 41 проектная работа. Средства израсходованы на покупку микрофона. |
| 1.4. | Проведение городской учебно – исследовательской конференции «Юность Коряжмы» | УСР, школы | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 10.02.2018 проведена городская учебно – исследовательская конференция «Юность Коряжмы». На 4 секциях рассмотрено 17 работ обучающихся. Средства израсходованы на покупку микрофонов. |
| 1.5. | Участие в областной научно – практической конференции старшеклассников «Юность Поморья» | УСР, школы | 725,00 | 725,00 | 0 | 24.03.2018 в областной НПК «Юность Поморья», приняла участие Амосова А., Средства израсходованы на проезд. |
| 1.6. | Проведение турнира обучающихся школ, гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон» | МОУ СОШ№6 | 3000,00 | 3000,00 | 0 | с 7 по 8 апреля 2018 года на базе МОУ «СОШ№6» проведён Межрегиональный турнир учащихся школ, лицеев и гимназий «Интеллектуальный марафон – 2018». В мероприятии приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ № № 3, 4, 5, 6, 7 г. Коряжмы, МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» г. Котласа, МОУ «СОШ№18» г. Котласа, МОУ «СОШ № 1» г. Великого Устюга, МАОУ «Утинский технический лицей», МБОУ «СОШ №4» г. Вельска, всего 97 обучающихся, 14 руководителей команд. Средства израсходованы на покупку микрофона. |
| 1.7. | Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | УСР, школы | 5 452,00 | 0 | 5 452,00 |  |
| 1.8. | Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | УСР, школы | 87 823,00 | 87 823,00 | 0 | По заявкам образовательных организаций направлено на региональный этап всероссийской олимпиады школьников 23 победителя, которым оплачен проезд и 11 педагогам их сопровождающих. |
| 1.9 | Присуждение Премии главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся обучающимся образовательных учреждений | школы КДШИ | 46 850,00 | 46 850,00 | 0 | 66 человек поощрены именной стипендией главы муниципального образования за отличные результаты обучения по итогам 2017-2018 учебного года. |
| 1.10 | Чествование лучших выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений | ФДОД «ДДТ» | 53 150,00 | 53 150,00 | 0 | 21.06.2018 состоялось чествование медалистов (32 человека) и лучших выпускников 2018 (115 человек). Средства израсходованы на оформление, цветы, фотографию с главой и подарки медалистам. |
|  | итого по пункту 1 |  | 228000,00 | 222548,00 | 5 452,00 |  |
| 2.1 | Организация и проведение межрайонных и городских конференций, педчтений, конкурсов,семинаров | СОШ | 5000,00 | 0 | 5000,00 |  |
| 2.2. | Организация торжественных приёмов главой муниципального образования лучших педагогических работников | ФДОД «ДДТ» | 20000,00 | 0 | 20000,00 |  |
| 2.3 | Организация расширенного августовского совещания педагогических и руководящих работников образовательных организаций горда | ФДОД «ДДТ» | 5000,00 | 0 | 5000,00 |  |
| 2.4 | Участие в августовском совещании педагогических работников Архангельской области | СОШ,ДОУ | 8000,00 | 0 | 8000,00 |  |
| 2.5 | Издание сборников материалов пообобщению опыта педагогов с присвоением ISBN | СОШ | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 2.6 | Организация и проведение конкурсов профессионального педагогического мастерства | УСР | 30000,00 | 0 | 30000,00 |  |
|  | Итого по пункту 2 |  | 68 000,00 | 0 | 68 000,00 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 296000,00 | 222548,00 | 73 452 ,00 |  |

Реализация средств подпрограммы 1  из средств местного бюджета, все запланированные на 1 полугодия средства освоены в полном объёме.

Нозикова Л.А.