Отчёт  муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы» за 2018 год.

Программа «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы» реализована на 99,9%, а именно:

1. Подпрограмма 1 «Развитие общего образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы»:

-Мероприятия, запланированные к проведению в 2018 году в рамках подпрограммы 1, проведены. В мероприятиях приняли участие 1237 обучающихся  и   787  педагогов. На реализацию подпрограммы выделено 296000,00 рублей, израсходовано 295765,30 рублей (99,9%). Информация о ходе выполнения и исполнении целевых показателей подпрограммы–  приложение 1.

2. Подпрограмма   2 «Развитие воспитания и дополнительного образования детей в городе Коряжме   на 2018-2020 годы»:

-Мероприятия, запланированные к проведению в 2018 году в рамках подпрограммы 2, проведены. В мероприятиях приняли участие 3136 обучающихся,  на реализацию подпрограммы выделено и израсходовано 1271 000,00 рублей (100%). Информация о ходе выполнения и исполнении целевых показателей подпрограммы–  приложение 2

3. Подпрограмма   3 «Развитие  системы отдыха и оздоровления  детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы»:

- Мероприятия, запланированные к проведению в 2018 году в рамках подпрограммы 3, проведены. В рамках подпрограммы оказаны меры социальной поддержки 2194 детям. На реализацию подпрограммы выделено 4 821 413,00 рублей и израсходовано  4 819 474,40рублей (99,9%). Информация о ходе выполнения и исполнении целевых показателей подпрограммы–  приложение 3.

4. Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение  муниципальных образовательных организаций города Коряжмы  на 2018 – 2020 годы»:

- Мероприятия, запланированные к проведению в 2018 году в рамках подпрограммы 4, проведены. На реализацию подпрограммы выделено 641 301 230,09 рублей  и израсходовано 641 301 008,06 (99,9%). Информация о ходе выполнения и исполнении целевых показателей подпрограммы–  приложение 4.

Приложение 1

Информация о ходе выполнения муниципальной целевой программы

«Развитие образования в городе Коряжме на 2018 – 2020 годы»  за 2018 года

Подпрограмма  1 "Развитие общего образования  в городе Коряжме   на 2018-2020 годы"

| № П. | Наименование мероприятия | исполнитель | Объём финансирования, тыс.руб. |  |  | Мероприятия в рамках программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит | израсх-но | остаток |  |
| 1.1. | Организация и проведение городских акций, конкурсов, спартакиад и других мероприятий для детей ДОУ | ДОУ№13 ДОУ №18 | 3000,00 | 1 500,00 1 500,00 | 0 | 31.01.2018 на базе МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 «Чебурашка» проведена городская детская научно-практическая конференция «Я открываю мир». В конференции приняли участие воспитанники ДОУ, педагоги и родители( законные представители) воспитанников, всего 46 человек. В ходе конференции представлено 15 работ. Средства израсходованы на подарки участникам(лупы). 17.05.2018 на базе МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка» проведена городская квест -игра «Я люблю и знаю свой город». В квест - игре приняли участие 70 воспитанников ДОУ, 20 педагогов. Средства израсходованы на приобретение сертификатов победителю и призёрам игры. |
| 1.2. | Организация и проведение городского конкурса «Ученик года» для обучающихся 9 – 11 классов | ФДОД "ДДТ", школы | 20000,00 | 20000,00 | 0 | 5.04. 2018 на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» проведён городской конкурс «Ученик года» для обучающихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. Участие приняли 7 обучающихся, присутствовали на мероприятии 250 человек. Средства израсходованы на приобретение сертификатов победителю и участникам конкурса. |
| 1.3. | Проведение городской Ярмарки ученических проектов, городских предметных олимпиад по учебным дисциплинам для обучающихся 5-8 классов | МОУ СОШ№6 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 26.01.2018 проведён городской конкурс ученических проектных работ «Ярмарка проектов» на базе МОУ «СОШ № 6». В ходе Ярмарки представлены 41 проектная работа. Средства израсходованы на покупку микрофона. |
| 1.4. | Проведение городской учебно – исследовательской конференции «Юность Коряжмы» | УСР, школы | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 10.02.2018 проведена городская учебно – исследовательская конференция «Юность Коряжмы». На 4 секциях рассмотрено 17 работ обучающихся, 29 педагогов Средства израсходованы на покупку микрофонов. |
| 1.5. | Участие в областной научно – практической конференции старшеклассников «Юность Поморья» | УСР, школы | 725,00 | 490,30,00 | 234,70 | 24.03.2018 в областной НПК «Юность Поморья» приняла участие Амосова А., Средства частично израсходованы на проезд. |
| 1.6. | Проведение турнира обучающихся школ, гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон» | МОУ СОШ№6 | 3000,00 | 3000,00 | 0 | с 7 по 8 апреля 2018 года на базе МОУ «СОШ№6» проведён Межрегиональный турнир учащихся школ, лицеев и гимназий «Интеллектуальный марафон – 2018». В мероприятии приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ № № 3, 4, 5, 6, 7 г. Коряжмы, МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» г. Котласа, МОУ «СОШ№18» г. Котласа, МОУ «СОШ № 1» г. Великого Устюга, МАОУ «Утинский технический лицей», МБОУ «СОШ №4» г. Вельска, всего 97 обучающихся, 14 руководителей команд. Средства израсходованы на покупку микрофона. |
| 1.7. | Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | УСР, школы | 10068,00 | 10068,00 | 0 | С 11.11.2018 по 29.11.2018 проведён муниципальный этап олимпиады, 635 участников, задействовано 151 педагог (члены жюри), определены 80 победителей 96 призёров, средства потрачены на бумагу и канцелярские принадлежности. |
| 1.8. | Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | УСР, школы | 87 823,00 | 87 823,00 | 0 | В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 23 обучающихся. Обучающимся оплачен проезд. 11 педагогам сопровождающих обучающихся оплачен проезд, проживание в гостинице и суточные. |
| 1.9 | Присуждение Премии главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся обучающимся образовательных учреждений | школы КДШИ | 46 850,00 | 46 850,00 | 0 | 66 человек поощрены именной стипендией главы муниципального образования за отличные результаты обучения по итогам 2017-2018 учебного года. |
| 1.10 | Чествование лучших выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений | ФДОД «ДДТ» | 53 150,00 | 53 150,00 | 0 | 21.06.2018 состоялось чествование медалистов (32 человека) и лучших выпускников 2018 (115 человек). Средства израсходованы на оформление, цветы, фотографию с главой и подарки медалистам. |
|  | итого по пункту 1 |  | 232616,00 | 232381,30 | 234,70 |  |
| 2.1 | Организация и проведение межрайонных и городских конференций, педчтений, конкурсов,семинаров | СОШ | 5000,00 | 5000,00 |  | С 01.11.2018 по 16.11.2018 на базе МОУ»СОШ№6» проведён межмуниципальный конкурс программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, всего 44 участника, определены 10 победителей, которые получили подарочные сертификаты. |
| 2.2. | Организация торжественных приёмов главой муниципального образования лучших педагогических работников | ФДОД «ДДТ» | 20000,00 | 20000,00 | 0 | 05.10.2018 на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ№1 г.Коряжмы» проведён торжественный приём главы муниципального образования для 250 педагогических работников. средства израсходованы на приобретение цветов награждаемым(68 чел.), сувениров и оформление зала. |
| 2.3 | Организация расширенного августовского совещания педагогических и руководящих работников образовательных организаций горда | ФДОД «ДДТ» | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 30.08.2018 проведено расширенное августовское совещание педагогических и руководящих работников образовательных организаций горда (176 человек), средства израсходованы на приобретение цветов награждаемым(15 чел.) |
| 2.4 | Участие в августовском совещании педагогических работников Архангельской области | СОШ,ДОУ | 3384,00 | 3384,00 | 0 | Т.Г.Шаньгина –музыкальный руководитель МДОУ№10 приняла участие в августовском совещании педагогических работников Архангельской области, оплачен проезд на мероприятие |
| 2.6 | Организация и проведение конкурсов профессионального педагогического мастерства | УСР | 30000,00 | 30000,00 | 0 | С 01.10.2018 по 28.10.2018 проведён конкурс «Учитель года», в конкурсе приняли участие 18 педагогов города, средства израсходованы на награждение. |
|  | Итого по пункту 2 |  | 63384,00 | 63384,00 | 0 | Реализация средств подпрограммы 1 из средств местного бюджета, все запланированные средства освоены на 99,9%. |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 296000,00 | 295765,30 | 234 ,70 |  |

Исполнение целевых показателей подпрограммы 1 «Развитие общего образования»

| Показатель | 2018 план | 2018 факт | % отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| Охват воспитанников МДОУ мероприятиями различного уровня(процент об общей численности детей) старшего дошкольного возраста | 20% | 20 | 0 |
| Количество участников муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников | 470 | 635 | +35% |
| Число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку | 80 | 98 | +22,5% |
| Процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | 2% | 3% | +1% |

Приложение 2

|  | Исполнение подпрограммы 2 "Развитие системы воспитания и дополнительного образования " за 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятие | сроки | план | факт | остаток | кол-во участников | пояснение |
| 1 | Развитие объединений дополнительного образования детей различной направленности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие объединений дополнительного образования детей различной направленности | МБ | 80000 | 80000 | 0 | 300 | развитие объединений технической направленности в рамках технозоны ДАТАпарка: приобретены компьтер, станки и комплектующие и расходные материалы |
|  |  | ОБ | 700000 | 700000 | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | 220000 | 220000 |  |  |  |
| 1.2. |  |  | 51000 | 51000 | 0 | 55 | приобретено оборудование для отряда "Юнармия" и военно-патриотического клуба "Флагман" МОУ "СОШ № 4" |
|  | всего МБ |  | 131000 | 131000 | 0 | 355 |  |
|  | ВБ |  | 220000 | 220000 |  |  |  |
|  | ОБ |  | 700000 | 700000 |  |  |  |
|  | всего по разделу |  | 1051000 | 1051000 | 0 |  |  |
| 2 | Проведение городских массовых воспитательных мерпориятий с детьми в рамках календарного плана мероприятий в сфере образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смотр-конкурс почетных караулов | февраль | 2500 | 2500 | 0 | 49 | 02 февраля 2018 года проведен городской конкурс, приняли участие все школы города, команды по 7 человек. |
| 2 | Конкурс-соревнование юных велосипедистов "Безопасное колесо" | январь | 2500 | 2500 | 0 | 28 | 22 января 2018 года проведен городской конкурс, приняли участие команды всех школ, 28 участников. |
| 3 | Конкурс юных чтецов "Живая классика" | февраль | 2250 | 2250 | 0 | 19 | 06 марта 2018 года проведен конкурс в трех возрастных категориях, приняли участие все школы, всего 19 человек |
| 4 | Городской турнир по силовому многоборью "Силовой экстрим - 2018" | февраль | 2445 | 2445 | 0 | 101 | 17 февраля 2018 года мероприятие проведено на базе МОУ"СОШ № 5",приняло участие 49 юношей и 52 участника конкурса спортивных пирамид |
| 5 | Конкурс журналистского творчества "Школьный формат" | февраль | 2500 | 2500 | 0 | 57 | В марте 2018 года конкурс проведен по номинациям: школьные газеты, журналистские работы, социальная реклама, видео. Представлено 57 работ. Лучшие работы направлены на областной конкурс (4 - 1 места, 3 - 2 места, 3 - 3 места) |
| 6 | Конкурсная программа для подростков "группы риска" "А ну-ка мальчики!" | февраль | 2500 | 2500 | 0 | 40 | 27 февраля 2018 года программа проведена на базе МУ "МКЦ "Родина", приняли участие команды всех школ, Коряжемского детского дома-школы, всего 40 человек, из них 11 - состоящие на учете в ПДН отдела полиции |
| 7 | Конкурс "Разговор о правильном питании" | март | 1350 | 1350 | 0 | 23 | В апреле 2018 года проведены конкурсы детских проектов, представлено 23 работы в нескольких номинациях, победители направлены на областной конкурс, дипломы победителей - 7 человек, дипломы лауреатов - 13 человек |
| 8 | Коммунарский сбор старшеклассников "Веснянка" | март | 2500 | 2500 | 0 | 123 | 23-25 марта 2018 года сосоялся сбор, приняли участие активисты из всех школ города, всего 123 человека,посвящен году волонтера |
| 9 | Фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" (чтецы, театральные коллективы) | март | 0 | 0 | 0 | 75 | Фестиваль "Событие" не проводился, вместо него 14 апреля проведен фестиваль "Откроем талант каждого!", приняло участие 75 участников в нескольких номинациях |
| 10 | Военно-патриотическая игра "День испытаний" для подростков "группы риска" | март | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 10 апреля 2018 года проведена военно-спортивная игра, приняли участие подростки 5-9 классов муниципальных общеобразовательных школ №№ 1-7, ГБОУ АО «Коряжемский детский дом-школа» (всего 56 подростков, из них 17 – состоящие на учете в ОДН отдела полиции по г.Коряжме, 39 – состоящие на школьном учете). |
| 11 | Открытый региональный фестиваль "Намоднение" | апрель | 5000 | 5000 | 0 | 175 | 26-27 апреля 2018 года проведен фестиваль. Количество участников Фестиваля – 175 человек, из них педагогов и жюри - 27 человек, детей – 148 человек. В Фестивале приняли участие представители 11 организаций из Архангельской, Кировской и Вологодской областей: город Коряжма, город Котлас, город Вельск, с.Ильинско-Подомское Архангельской области, город Великий Устюг Вологодской области, город Киров. |
| 12 | Военно-спортивная игра "Зарница - 2018" | апрель | 2500 | 2500 | 0 | 63 | 18-20 апреля 2018 года проведен городской этап, приняли команды всех школ, 63 участника |
| 13 | Президентские состязания | апрель | 1500 | 1500 | 0 | 114 | В апреле-мае 2018 года проведены соревнования. В школьном этапе приняли участие обучающиеся 5-6 классов общеобразовательных школ №№ 1-7 (всего 374 человека). В городском финале приняли участие команды 5-6 классов общеобразовательных школ №№ 1-7 (всего 114 человек). |
| 14 | Соревнования "Лазертаг" для подростков "группы риска" | апрель | 2500 | 2500 | 0 | 25 | 10 июля 2018 года игра проведена на базе ДОЛ с дневным пребыванием в июле 2018 года, приняли участие ДДТ и Родина |
| 15 | Городской конкурс изобразительного искусства "Мир увлечений глазами ребенка" | апрель | 1800 | 1800 | 0 | 72 | в марте 2018 года проведен городской конкурс «Мир увлечений глазами ребенка» на тему «По книжкиным тропинкам». В конкурсе принимали участие дети с 5 до 7 лет, педагоги дошкольных образовательных организаций. Конкурс проходил по 4 номинациям, всего представлено 72 работы. Победители отправлены на областной конкурс (2 диплома 1 степени, 2 диплома 2 степени,1 диплом - 3 степени) |
| 16 | Военно-полевые учебные сборы с юношами 10-х классов | май | 23940 | 23940 | 0 | 87 | 26-31 мая 2018 года в рамках учебной программы по предмету "ОБЖ" проведены военно-полевые учебные сборы с юношами 10-классов. Организовано взаимодействие с военкоматом |
| 17 | Туристическая полоса препятствий для подростков "группы риска" | май | 2500 | 2500 | 0 | 20 | 17 июля 2018 года проведена на базе ДОЛ с дневным пребыванием детей, приняло участие 20 подростков ДДТ и МКЦ "Родина" |
| 18 | конкурс рисунков и плакатов экологической тематики "Мир в котором я живу" | июнь | 2497 | 2497 | 0 | 100 | 05 июня 2018 года проведен конкурс, приняли участие 10 ДОЛ с дневным пребыванием детей, всего 100 участников |
| 19 | Туристический слет | сентябрь | 2500 | 2500 | 0 | 63 | 13 сентября 2018 года прошел городской туристический слет обучающихся общеобразовательных школ города. Программа туристического слета включала этапы: «Турград», туристическая полоса препятствий, конкурс эко-агитбригад, конкурсный обед, преодоление болотистой местности по кочкам, установка палатки, разжигание костра. В мероприятии приняли участие команды общеобразовательных школ №№ 1-7, всего 63 обучающихся 9-11 классов. |
| 20 | Городской конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!» | октябрь | 2500 | 2500 | 0 | 20 | В октябре 2018 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен городской конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!». На конкурс представлено 20 групповых и индивидуальных работ школы №№ 1-7) в номинациях: - «Лучший видеоролик» (4 работы),лучший плакат (16 работ) |
| 21 | Городской конкурс юных фотолюбителей "Север в объективе" | октябрь | 2500 | 2500 | 0 | 25 | 2 октября 2018 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен городской конкурс юных фотолюбителей «Север в объективе». Конкурсные работы представлены в двух возрастных категориях в различных жанрах (портрет, пейзаж, серия фотографий, жанровая фотография). Представлено 52 работы (25 участников) |
| 22 | Военно-спортивные соревнования «Призывник России-2018» | сентябрь | 2500 | 2500 | 0 | 70 | 2-3 октября 2018 года на базе МОУ «СОШ № 7» проведены военно-спортивные соревнования «Призывник России – 2018». Программа соревнований включала: стрельбу из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, метание гранаты, кросс 1000 метров. В соревнованиях приняли участие сборные команды юношей старших классов общеобразовательных школ №№ 1-7. Общее количество участников - 70 человек. |
| 23 | Военно-патриотическая игра «День испытаний» для подростков «группы риска» | октябрь | 2495 | 2495 | 0 | 63 | 18 октября 2018 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведена военно-спортивная игра для подростков «группы риска» «День испытаний». В мероприятии приняли участие подростки 5-7 классов муниципальных общеобразовательных школ №№ 1-7 (всего 63 подростка, из них 6 – состоящие на учете в ОДН отдела полиции по г.Коряжме, 57 – состоящие на школьном учете). |
| 24 | Коммунарский сбор старшеклассников «Оснянка» | ноябрь | 1500,8 | 1500 | 0,8 | 104 | 05 ноября 2018 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен городской коммунарский сбор «Оснянка - 2018». В коммунарском сборе приняли участие обучающиеся 7 -11 классов общеобразовательных школ города, ГОУ СПО «КИТ», студенты, городская детская общественная организация «Стрела», всего 104 участника. |
| 25 | Открытый региональный фестиваль детского технического творчества «Ресурс» | ноябрь | 5000 | 5000 | 0 | 96 | 23-25 ноября 2018 года проведен открытый региональный фестиваль технического творчества «Ресурс».Количество участников – 96 человек, из них педагогов - 8 человек, детей – 75 человек, членов жюри 13 человек. Приняли участие обучающиеся 8-18 лет 8 образовательных организаций из Архангельской области и Республики Коми. |
| 26 | Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» | ноябрь | 3200 | 3200 | 0 | 92 | С 10 сентября по 19 октября 2018 года проведен муниципальный этап конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» (далее – конкурс). Конкурс проведен на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы». На конкурс были представлены 59 работ 92 обучающихся и творческих коллективов СОШ №№ 1-7, ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы». |
| 27 | Соревнования по игре в бочче для подростков "группы риска" | ноябрь | 2500 | 2500 | 0 | 28 | 20-22 ноября 2018 года на базе ГБУ АО «Коряжемский детский дом-школа» при содействии ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» прошли городские соревнования по игре бочче. В соревнованиях приняло участие 7 команд (общеобразовательные школы №№ 1,3,4,5,6,7, ГБУ АО «Коряжемский детский дом-школа»), всего 28 человек. |
| 28 | День призывника | ноябрь | 5000 | 5000 | 0 | 350 | 15 ноября на базе ФДОД "ДДТ" прошла праздничная программа, посвященная Всероссийскому Дню призывника. Приняли участие школьники, студенты, призывники, родители, призывная комиссия |
| 29 | Правовая игра "Подросток и закон" | декабрь | 3089 | 3089 | 0 | 70 | 14 декабря 2018 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» прошла городская правовая игра «Подросток и закон» для подростков «группы риска». В мероприятии приняли участие подростки 5-9 классов муниципальных общеобразовательных школ №№ 1-7, состоящие на учете в школе и отделе полиции по г.Коряжме, всего 70 человек, из них 19 человек (27 %) - состоящие на учете в отделе полиции по г.Коряжме, 51 человек – состоящие на школьном учете ( 73 %). |
| 30 | Зимний фестиваль школьников "Президентские спортивные игры" | декабрь | 3230 | 3230 | 0 | 70 | с 17 декабря по 21 декабря 2018 года на территории города Коряжмы проведен муниципальный этап зимнего фестиваля школьников «Президентские спортивные игры». Организаторами проведения соревнований были МОУ ДОД «Коряжемская детско-юношеская спортивная школа» и ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы». |
| 31 | Новогодний карнавал для детей из малоимущих семей | декабрь | 2500 | 2500 | 0 | 70 | 30 декабря 2018 года на базе ФДОД "ДДТ" прошла новогодняя программа для детей из малоимущих семей, приняло участие 70 детей |
| 32 | Новогодний карнавал для детей-инвалидов | декабрь | 2500 | 2500 | 0 | 60 | 30 декабря 2018 года на базе ФДОД "ДДТ" прошла новогодняя программа для детей-инвалидов, приняло участие 60 детей |
| 33 | Конкурс детского новогоднего творчества | декабрь |  |  | 0 | 140 | В декабре 2018 года проведен конкурс. В конкурсе приняли участие обучающиеся МОУ «СОШ №1-7», ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы», воспитанники МДОУ №2,5, 6,7, 9,10, 12, 15,17, 18. На конкурс в соответствии с тематикой «Как мультяшки новый год встречали» были представлены групповые и индивидуальные работы |
| 34 | Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18» | январь, декабрь |  |  | 0 | 37 | 30 января 2018 года состоялся чемпионат по чтению вслух "Страница -18", приняло участие 18 человек.06 декабря 2018 года состоялся чемпионат по чтению вслух "Страница - 19", приняло участие 19 человек. |
| 35 | Городской фестиваль творческих работ, посвященный 100 -летию ВЛКСМ | октябрь | 4900 | 4900 | 0 | 200 | 25 октября 2018 года проведены конкурсы. Конкурс творческих работ проводился в трех возрастных группах (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы) по номинациям: конкурс исследовательских работ ; конкурс журналистских работ; конкурс комсомольской песни |
|  | итого |  | 109197 | 109196 | 0,8 | 2729 |  |
| 2 | Участие в областных, региональных, всероссийских воспитательных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в областном смотре-конкурсе почетных караулов | февраль | 17588,9 | 17588,9 | 0 | 7 | Команда МОУ "СОШ № 7", участвовало 17 команд, призового места не заняли |
| 2.2. | Участие в областном конкурсе "Безопасное колесо" | февраль | 8422,4 | 8422,4 | 0 | 4 | Команда МОУ "СОШ № 5",участвовало 22 команды, призового места не заняли, в личном первенстве в номинации "Оказание певой помощи" - 2 место |
| 2.3. | Областной чемпионат по чтению вслух "Страница 18" | февраль | 5073 | 5073 | 0 | 1 | Воробьева Анастасия (МОУ "СОШ № 3"), участвовало 9 финалистов, призового места не заняла |
| 2.4. | Областной конкурс чтецов "Живая классика" | март | 5799,2 | 5799,2 | 0 | 3 | участвовало 3 человека в трех возрастных категориях (Украинский А,, Елезова В., Чебыкина А), принимало участие 70 детей, призовых мест не заняли |
| 2.5. | областной фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" | апрелдь | 19484,3 | 19484,3 | 0 | 11 | Участвовал театральный коллектив "Кураж" МОУ "СОШ № 2" , приняло участие 35 коллективов, призового места не заняли, специальный приз Евстигнеева Э.. |
| 2.6. | Первенство Архангельской области по судомодельному спорту | апрель | 6972,6 | 6972,6 | 0 | 3 | Участвовали обучающиеся клуба "Корчагинец", приняло участие 35 человек, заняли 2 и 3 место. |
| 2.7. | участие в облостном слете АРДЮОО "Содружество детей Беломорья" | апрель | 7487,7 | 7487,7 | 0 | 3 | Участвовали активисты ДЮОО "Стрела" ФДОД "ДДТ" МОУ "СОШ № 1 г.Коряжмы" |
| 2.8. | областной финал военно-спортивной игры "Зарница" и соревнований "Школа безопасности" | май | 12887,6 | 12887,6 | 0 | 9 | Участвовала сборная команда (клуб "Флагман" школа № 4 + представители Школ № 2,3,5,7), приняло участие 8 команд, заняли 1 место в соревнованиях "Школа безопасности" и 3 место в игре "Зарница" |
| 2.9. | областной конкурс исследовательских работ на экологическую тему им. М.В.Ломоносова" | июнь | 1560,3 | 1560,3 | 0 | 1 | Приняла участие Лахтионова С. (МОУ "СОШ № 2") |
|  | Участие в областном финале военно-спортивной игры «Зарничка-2018» для учащихся 7-8 классов | сентябрь | 19962,6 | 19962,6 |  | 7 | Приняла участие команда школы № 5, призового места не заняли |
|  | Участие в областном слете актива АР ДЮОО «Содружество детей Беломорья» | октябрь | 5564,6 | 5564,6 |  | 3 | Участвовали активисты ДЮОО "Стрела" ФДОД "ДДТ" МОУ "СОШ № 1 г.Коряжмы" |
|  |  |  | 110803,2 | 110803,2 | 0 | 52 |  |
|  | всего по программе МБ |  | 351000 | 350999,2 |  |  |  |
|  | всего по программе ВБ |  | 220000 | 220000 |  |  |  |
|  | всего по программе ОБ |  | 700000 | 700000 |  |  |  |
|  | всего по программе |  | 1271000 | 1270999,2 | 0,8 | 3136 |  |

|  |  | Исполнение целевых показателей за 2018 год подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единица измерения |  | Значения целевых показателей |  |  |  |
| № | Наименование целевого показателя |  |  | базовый 2017 год | план на 2018 год | факт | % | отклонения |
| 1 | Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования |  | % | 90 | 91 | 93 | 102% | 2 |
| 2 | Увеличение количества детей, участвующих в городских массовых воспитательных мероприятиях |  | % | 55 | 60 | 60,6 | 100% | 0,6 |
| 3 | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства |  | чел. | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | Оснащение объединений дополнительного образования оборудованием для развития новых направлений |  | кол-во объединений | 0 | 2 | 2 | 100% | 4 |

Приложение 3

|  | Выполнение мероприятий подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы" за 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Исполнитель | Источник финанси-рования | 2018 год |  |  |  | информация о выполнении |
|  | мероприятия |  |  | план | факт | остаток | кол-во участников |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 5 |  |  |  | 9 |
|  | Задачи программы: увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период; оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Раздел 1 "Организация деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение праздничных программ открытия и закрытия летней оздоровительной кампании | ДДТ | итого, в том числе |  |  | 0 |  | 01 июня 2018 года в ДДТ прошла праздничная программа, посвященная открытию летней оздоровительной кампании 2018 года, приняло участие 300 детей. 25 сентября 2018 года на базе ФДОД "ДДТ" прошла праздничная программа закрытия летней оздоровительной кампании , приняло участие 200 детей. |
|  |  |  | МБ | 10000 | 10000 | 0 | 500 |  |
| 1.2. | Проведение конкуросв, фестивалей среди участников детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | ДДТ | итого, в том числе |  |  | 0 |  | В течение лета проведена интеллектуальная игра "Летний калейдоскоп" (МОУ "СОШ № 6"), конкурс юных велосипедистов "Безопасное колесо" на базе ФДОД "ДДТ" . |
|  |  |  | МБ | 4400 | 4400 | 0 | 200 |  |
| 1.3. | Отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях с дневным пребыванием (малоимущие, учет в ПДН, СОП) | ДОЛ с дневным пребыванием детей | итого , в том числе |  |  | 0 |  | Оплата родительского взноса для 148 детей ТЖС (малоимущие), 40 подростков "группы риска" в профильных трудовых отрядах |
|  |  |  | МБ | 167450 | 167450 | 0 | 188 |  |
| 1.4. | Проведение смотра-конкурса лагерей с дневным пребыванием | УСР | итого , в том числе |  |  | 0 |  | Конкурс проводился по итогам работы всех трех смен, итоги: 1 место- лагерь ФДОД "ДДТ", 2 место - лагерь МОУ "СОШ № 3", 3 место - лагерь МОУ "СОШ № 6" |
|  |  |  | МБ | 10000 | 10000 | 0 |  |  |
| 1.5. | Транспортное обслуживание ДОЛ с дневным пребыванием детей | МУК | итого , в том числе |  |  | 0 |  | Организация транспортного обслуживания МАОУ "МУК" оздоровления детей в ФТО "Весна" из школ №№5,6,7; подвоз детей-инвалидов в профильный отряд (школа № 2). |
|  |  |  | МБ | 23288,82 | 23288,82 | 0 | 61 |  |
| 1.6. | Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МОУ ДО "КДЮСШ" | КДЮСШ | итого , в том числе |  |  | 0 |  | Медицинский осмотр работников ДОЛ, приобретение медикаментов, дератизация |
|  |  |  | МБ | 50000 | 50000 | 0 |  |  |
| 1.7. | Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МУ "МКЦ "Родина" | МКЦ "Родина" | итого , в том числе |  |  | 0 |  | Приобретение медикаментов, игрового материала, дератизация |
|  |  |  | МБ | 20000 | 19999,48 | 0,52 |  |  |
| 1.8. | Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей | ДДТ, КДЮСШ | итого , в том числе | 3969771,08 | 3967833 | 1938,08 | 2022 | Оплата набора продуктов питания из областного бюджета для 2022 детей, оплата питания в ДОЛ в осенние каникулы для 559 детей. Остаток средств 1938,60 по фактическому посещению детей |
|  |  |  | ОБ | 3856413 | 3856413 | 0 | 2022 |  |
|  |  |  | МБ | 113358,08 | 111420 | 1938,08 | 559 |  |
|  | ИТОГО по разделу № 1 | УСР, ДДТ,КДЮСШ, МУК, ДОЛ | итого | 4 254 909,90 | 4 252 971,30 | 1938,6 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3 856 413,00 | 3 856 413,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | МБ | 398 496,90 | 396 558,30 | 1 938,60 |  |  |
| 2 | Раздел 2 "Оплата путевок в загородные оздоровительные лагеря" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Частичная оплата путевок для учащихся - спортсменов, кадетов в загородные оздоровительные лагеря | КДЮСШ, МОУ "СОШ № 5" | итого , в том числе |  |  | 0 |  | Частично оплачены путевки для кадет МОУ "СОШ № 5", обучающихся -спортсменов МОУ ДО "КДЮСШ" для участия в тренировочных сборах на базе оздоровительных лагерей |
|  |  |  | МБ | 150000 | 150000 | 0 | 50 |  |
| 2.2. | Участие активистов детских общественных организаций в профильных сменах | ДДТ | итого , в том числе |  |  | 0 |  | Активисты ДЮОО "Стрела" ФДОД "ДДТ" приняли участие в профильной смене на базе ДОЛ "Ватса парк" |
|  |  |  | МБ | 18000 | 18000 | 0 | 6 |  |
| 2.3. | Частичная оплата путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (малоимущие, многодетные, под опекой, неработающие) | УСР | итого , в том числе |  |  | 0 |  | Частично оплачены путевки в загородные оздоровительные лагеря для 94 ребенка, находящихся в ТЖС, и 22 детей из многодетных семей |
|  |  |  | МБ | 382720 | 382720 | 0 | 116 |  |
| 2.4. | Частичная оплата путевок для одаренных детей в ФДОЦ "Орленок", "Смена", "Артек" | УСР | итого , в том числе |  |  | 0 |  | Заявок не поступило |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу № 2 | КДЮСШ, МОУ "СОШ № 5", ДДТ, УСР | итого | 550 720,00 | 550 720,00 | 0 |  |  |
|  |  |  | МБ | 550 720,00 | 550 720,00 | 0 | 172 |  |
| 3 | Раздел 3 "Оплата проезда организованных групп детей к месту отдыха и обратно" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Частичная оплата проезда к месту отдыха и обратно организованных групп детей | УСР | итого , в том числе | 15 783,10 | 15 783,10 | 0,00 |  | Оплачен проезд к месту отдыха и обратно для 6 детей, находящихся в ТЖС |
|  |  |  | МБ | 15 783,10 | 15 783,10 | 0,00 | 6 |  |
|  | ИТОГО по разделу № 3 | УСР | итого | 15 783,10 | 15 783,10 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | МБ | 15 783,10 | 15 783,10 | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | УСР | итого | 4 821 413,00 | 4 819 474,40 | 1 938,60 | 2200 | Всего за счет средств областного и местного бюджетов оказаны меры социальной поддержки 2022 детям в ДОЛ с дневным пребыванием детей;за счет средств местного бюджета 172 детям частично оплачены путевки в загородные ДОЛ, 6 детям оплачен проезд к месту отдыха и обратно. За счет средств областного бюджета реализовано 283 сертификата для оплаты путевок в загородные ДОЛ и 14 сертификатов на оплату проезда к месту отдыха и обратно. Остаток средств по программе 1938,60 руб. |
|  |  |  | ОБ | 3 856 413,00 | 3 856 413,00 | 0,00 | 2022 |  |
|  |  |  | МБ | 965 000,00 | 963 061,40 | 1 938,60 | 737 |  |

|  | Исполнение целевых показателей за 2018 год подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значения целевых показателей |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | единица измерения | базовый 2017 год | план на 2018 | факт | % | отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Охват учащихся общеобразовательных школ организованными формами отдыха и оздоровления | % | 60% | 61 | 64 | 105 | 3 |
| 2 | Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 1620 | 1650 | 2022 | 122 | 372 |
| 3 | Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях | чел. | 560 | 570 | 700 | 122 | 130 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы на 2018 – 2020 годы" -2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  | Испонители |  |  | финансирования |  |  |  |  | 2018(план) |  |  |  | 2018(факт) |  |  |  |  |  | остаток |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Раздел 1. Развитие материально - технической базы общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  |  |  |  | 3 870 134,33 |  |  |  |  |  | 3 870 134,33 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 3 870 134,33 |  |  |  |  |  | 3 870 134,33 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. |  |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  |  |  |  | 2 965 090,05 |  |  |  |  |  | 2 965 090,05 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 2 965 090,05 |  |  |  |  |  | 2 965 090,05 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. |  |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  |  |  |  | 816 302,72 |  |  |  |  |  | 816 302,72 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 816 302,72 |  |  |  |  |  | 816 302,72 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  |  |  |  | 383 069,00 |  |  |  |  |  | 383 069,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 383 069,00 |  |  |  |  |  | 383 069,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  |  |  |  | 21 982,00 |  |  |  |  |  | 21 982,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 21 982,00 |  |  |  |  |  | 21 982,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО по разделу 1 |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  |  |  |  | 8 771 725,10 |  |  |  |  |  | 8 056 578,10 |  |  |  |  | 715 147,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 8 771 725,10 |  |  |  |  |  | 8 056 578,10 |  |  |  |  | 715 147,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Раздел 2 Развитие материально – технической базы дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  | 1 100 886,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100 886,23 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 106 179,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 179,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 994 707,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 994 707,23 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  | 8 136 873,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 136 873,52 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 922 765,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 922 765,79 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 7 214 107,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 214 107,73 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  | 598 955,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 598 955,35 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 34 274,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 274,21 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 564 681,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 564 681,14 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  | 3 751 988,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 751 988,90 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 126 314,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 314,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 3 625 674,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 625 674,90 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  | 61 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 990,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 61 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 990,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО по разделу 2 |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  | 13 650 694,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 650 694,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 1 251 523,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 251 523,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 12 399 171,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 399 171,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Раздел 3 Развитие материально – технической базы организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  |  |  |  | 322 179,00 |  |  |  |  | 322 179,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 322 179,00 |  |  |  |  | 322 179,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  |  |  |  | 101 426,00 |  |  |  |  | 101 203,97 |  |  |  |  |  | 222,03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 101 426,00 |  |  |  |  | 101 203,97 |  |  |  |  |  | 222,03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО по разделу 3 |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  |  |  |  | 423 605,00 |  |  |  |  | 423 605,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 423 605,00 |  |  |  |  | 423 605,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | Раздел 4 Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания образовательных организаций Муниципального образования "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. |  | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам |  |  | Отдел образования УСР, МОУ |  |  | итого |  |  |  |  | 255 397 503,19 |  |  |  |  |  | 255 397 503,19 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 59 121 225,01 |  |  |  |  |  | 59 121 225,01 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 196 276 278,18 |  |  |  |  |  | 196 276 278,18 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 4.2. |  | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования |  |  | Отдел образования УСР, МДОУ |  |  | итого |  |  |  |  | 319 222 149,08 |  |  |  |  |  | 319 222 149,08 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 97 669 403,73 |  |  |  |  |  | 97 669 403,73 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 221 552 745,35 |  |  |  |  |  | 221 552 745,35 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 4.3. |  | Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования |  |  | Отдел образования УСР, ДОО |  |  | итого |  |  |  |  | 38 936 927,72 |  |  |  |  |  | 18 455 600,69 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 18 455 600,69 |  |  |  |  |  | 18 455 600,69 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 20 481 327,03 |  |  |  |  |  | 20 481 327,03 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 4 |  |  | Отдел образования УСР ДОО |  |  | итого |  |  |  |  | 613 556 579,99 |  |  |  |  |  | 613 556 579,99 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 175 246 229,43 |  |  |  |  |  | 175 246 229,43 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 438 310 350,56 |  |  |  |  |  | 438 310 350,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  | Раздел № 5 Модернизация школьного питания в общеобразовательных организациях Муниципального образования "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. |  | Предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных организациях |  |  | Общеобразовательные организации |  |  | итого |  |  |  |  | 4 811 104,00 |  |  |  |  |  | 4 811 104,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 4 811 104,00 |  |  |  |  |  | 4 811 104,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. |  | Приобретение (замена) оборудования для школьных столовых |  |  | Общеобразовательные организации |  |  | итого |  |  |  |  | 802 669,00 |  |  |  |  |  | 802 669,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 802 669,00 |  |  |  |  |  | 802 669,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО по разделу 5 |  | Отдел образования УСР ДОО |  |  | итого |  |  |  |  | 5 613 773,00 |  |  |  |  |  | 5 613 773,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 5 613 773,00 |  |  |  |  |  | 5 613 773,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей подпрограммы 4 муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Базовый 2017 |  |  |  |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План 2018 год |  | Факт 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Раздел 1. Развитие материально - технической базы общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия: по развитию материально -технической базы (проведены мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения, улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем, повышению энергетической эффективности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 43 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Раздел 2. Развитие материально - технической базы дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия: по развитию материально -технической базы (проведены мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения, улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем, повышению энергетической эффективности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 |  | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Раздел 3. Развитие материально - технической базы организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Доля зданий организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия: по развитию материально -технической базы (проведены мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения, улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем, повышению энергетической эффективности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Раздел 4. Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания образовательных организаций МО «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Исполнение муниципального задания ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 99 |  | не менее 90 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Раздел 5. Организация питания в общеобразовательных организациях Муниципального образования «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Охват питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %. |  |  |  |  | 99 | 99 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Охват питанием обучающихся из малообеспеченных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %. |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |