Отчёт о ходе реализации муниципальной целевой программы

«Развитие образования в городе Коряжме на 2018 – 2023 годы»  за 2021 года

Подпрограмма  1 "Развитие общего образования  в городе Коряжме   на 2018-2023 годы"

| № П. | Наименование мероприятия | исполнитель | Объём финансирования, тыс.руб. |  |  | Мероприятия в рамках программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит | израсх-но | остаток |  |
| 1.1. | Организация и проведение городских акций, конкурсов, спартакиад и других мероприятий для детей ДОУ | ДОУ№13 | 1500,00 | 1500,00 | 0 | 03.02.2021 на базе МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 «Чебурашка» проведена городская дистанционная детская научно-практическая конференция «Я открываю мир». В конференции приняли участие воспитанники ДОУ, педагоги и родители(законные представители) 18воспитанников, всего 38 человек. В ходе конференции представлено 18 работ. Средства израсходованы на подарки участникам(ручка, головоломка, пакет). 23.11.2021 на базе МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 «Чебурашка» проведён городской фестиваль «Созвездие талантов», в котором приняло участие 100 воспитанников, мероприятие проведено без использования средств. |
| 1.2. | Организация и проведение городского конкурса «Ученик года» для обучающихся 9 – 11 классов | ФДОД "ДДТ", школы | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 08.04.2021 состоялся дистанционный конкурс «Ученик года». Победитель конкурса «Ученик года» - Дерябина Полина, обучающаяся 11 класса МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы». Средства израсходованы на подарочные сертификаты победителю и участникам конкурса |
| 1.3. | Проведение городской Ярмарки ученических проектов, городских предметных олимпиад по учебным дисциплинам для обучающихся 5-8 классов | МОУ СОШ№6 | 0 | 0 | 0 | 16.04.2021 на базе общеобразовательных школ города проведена дистанционная городская олимпиада «Юные дарования». В мероприятии приняли участие обучающиеся 5-6 классов всех школ города, всего 42 человека. Без использования денежных средств. |
| 1.4. | Проведение городской учебно – исследовательской конференции «Юность Коряжмы» | УСР, школы | 0 | 0 | 0 | С 25 января по 05 февраля 2021 года проведена городская учебно-исследовательская конференция «Юность Коряжмы». На 4 секциях рассмотрено 6 работ обучающихся. В работе секционных экспертных комиссий приняли участие 8 педагогов школ города. Без использования денежных средств. |
| 1.5. | Участие в областной научно – практической конференции старшеклассников «Юность Поморья» | УСР, школы | 0 | 0 | 0 | В марте 2021 года конференция проведена в дистанционном формате, приняли участие 2 обучающихся, без использования денежных средств |
| 1.6. | Проведение турнира обучающихся школ, гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон» | МОУ СОШ№6 | 0 | 0 | 0 | 11-13 марта 2021 года на базе МОУ «СОШ№6» проведён дистанционный межрегиональный турнир учащихся школ, лицеев и гимназий «Интеллектуальный марафон – 2021». В мероприятии приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ № № 2, 3, 4, 5, 6, 7 г. Коряжмы, МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» г. Котласа, МБОУ «Гимназия №4» г. Вельска, МБОУ «Лицей №1 г.Инты», МБОУ «Гимназия №2» г.Инты, МАОУ «УТЛ им.Г.В.Рассохина» г. Ухты, всего 66 обучающихся, 15 руководителей команд. Без использования денежных средств. |
| 1.7. | Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | УСР, школы | 3500,80 | 3500,80 |  | 09-26.11.2021 проведён муниципальный этап олимпиады, принимали участие 735 обучающихся, задействованых 131 педагог (члены жюри), определены 75 победителей 157 призёров, средства потрачены на офисную бумагу. |
| 1.8. | Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | УСР, школы | 118958,90 | 118958,90 | 0 | В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 35обучающихся. Обучающимся оплачен проезд. 11 педагогам сопровождающим обучающихся оплачен проезд, проживание в гостинице и суточные. |
| 1.9 | Присуждение Премии главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся обучающимся образовательных учреждений | школы КДШИ | 50250,00 | 50250,00 | 0 | 69 человека поощрены именной стипендией главы муниципального образования за отличные результаты обучения по итогам 2020-2021 учебного года. |
| 1.10 | Чествование лучших выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений | ФДОД «ДДТ» | 49 750,00 | 49750,00 | 0 | 23.06.2020 состоялось чествование медалистов (31 человек). Средства израсходованы на оформление, цветы и подарки медалистам. |
|  | итого по пункту 1 |  | 243959,70 | 243959,70 | 0 |  |
| 2.1 | Организация и проведение межрайонных и городских конференций, педчтений, конкурсов,семинаров | СОШ | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Организация торжественных приёмов главой муниципального образования лучших педагогических работников | ФДОД «ДДТ» | 28340,30 | 28340,30 | 0 | 05.10.2021 на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ№1 г.Коряжмы» проведён торжественный приём главы муниципального образования для 115 педагогических работников. средства израсходованы на приобретение цветов награждаемым (68чел.), подарочные наборы. |
| 2.3 | Организация расширенного августовского совещания педагогических и руководящих работников образовательных организаций горда | ФДОД «ДДТ» | 4200,00 | 4200,00 | 0 | 27.08.2021 проведено расширенное августовское совещание педагогических и руководящих работников образовательных организаций горда (101 человек), средства израсходованы на приобретение цветов награждаемым(21 чел.) |
| 2.4 | Участие в августовском совещании педагогических работников Архангельской области | СОШ,ДОУ | 0 | 0 | 0 | Без привлечения денежных средств |
| 2.5 | Издание сборников материалов по обобщению опыта педагогов с присвоением ISBN и передача сборников в образовательные организации, отдел образования, издателю | УСР | 30000,00 | 30000,00 | 0 | В педагогическом альманахе (30 шт.) представлены материалы из опыта работы 84 педагогов образовательных организаций города |
| 2.6 | Организация и проведение конкурсов профессионалного педагогического мастерства | УСР | 40000,00 | 40000,00 | 0 | С 21.09.2021 по 01.10.2021 проведён дистанционный конкурс «Учитель года», участвовало 12 человек, средства израсходованы на подарочные сертификаты участникам конкурса. |
|  | Итого по пункту 2 |  | 102540,3 | 102540,3 | 0 | Реализация средств подпрограммы 1 из средств местного бюджета, все запланированные средства на 2021 год освоены в полном объёме |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 346500,00 | 346500,00 | 0 |  |

Исполнение целевых показателей подпрограммы 1 «Развитие общего образования»

| Показатель | 2021 план | 2021 факт | % отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| Охват воспитанников МДОУ мероприятиями различного уровня(процент об общей численности детей) старшего дошкольного возраста | 10% | 14 | +4 |
| Количество участников муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников | 500 | 735 | +235 |
| Число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку | 85 | 100 | +15 |
| Процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | 0% | 3% | +3 |

Приложение 2

Исполнение подпрограммы 2

«Развитие воспитания и дополнительного образования детей в городе Коряжме на 2018-2023 годы» за 2021год

| № | мероприятие | план |  | факт | остаток |  | кол-во участников |  | пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие в городских мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конкурс-соревнование юных велосипедистов "Безопасное колесо" | 0 |  | 0 | 0 |  | 28 |  | 20 и 21 января 2021 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» с соблюдением мер по нераспространению COVID-19 проведен городской конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2021» (далее – конкурс-соревнование). В конкурсе-соревновании приняли участие 7 команд общеобразовательных организаций города, 28 обучающихся. |
| 2 | Смотр-конкурс почетных караулов | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 35 |  | 01-02 февраля 2021 года на базе общеобразовательных организаций проведен городской смотр-конкурс почетных караулов общеобразовательных школ города. В мероприятии приняло участие 5 команд (35 обучающихся 7-11 классов) общеобразовательных школ №№ 4,5,6,7. |
| 3 | Городской турнир по силовому многоборью "Силовой экстрим - 2021" | 0 |  | 0 | 0 |  | 47 |  | 27 февраля 2021 г. на базе МУ «Коряжемская спортивная школа» состоялся городской турнир по силовому многоборью среди обучающихся школ города «Силовой экстрим – 2021». В турнире представлено силовое многоборье по 6 видам силового спорта: подтягивание на перекладине, прыжки через препятствия, упор лежа (статика), силовая тяга (32 кг), метание мяча (6 кг), мельница (16 кг). В мероприятии приняли участие обучающиеся МОУ СОШ №№1-7 в количестве 47 человек. |
| 4 | Конкурс юных чтецов "Живая классика" | 2490 |  | 2490 | 0 |  | 14 |  | 10 марта 2021 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» проведен городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В мероприятии приняли участие 14 обучающихся 5-11 классов из всех общеобразовательных организаций города. Участники представили видеозаписи исполнения отрывков из произведений российских и зарубежных авторов, декламируемые по памяти. |
| 5 | Конкурс журналистского творчества "Школьный формат" | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 85 |  | В период с 01 февраля по 31 марта 2021 года проведен муниципальный этап областного конкурса журналистского творчества «МедиаБУМ». В конкурсе приняли участие все общеобразовательные организации, ФДОД «ДДТ» «СОШ №1 г.Коряжмы». На конкурс представлено 38 работ по направлениям «Газета» - 4, «Журналистские работы» - 19, «Видео» - 15 |
| 6 | Конкурсная программа для подростков "группы риска" "А ну-ка мальчики!" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 7 | Фестиваль для детей-инвалидов «Творчество без границ» | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 8 | Конкурс "Разговор о правильном питании" | 2000 |  | 2000 | 0 |  | 20 |  | В период с 01 по 16 марта проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Разговор о правильном питании» в формате конкурса семейной фотографии «Здоровые дети помогают планете» (дистанционно). В конкурсе приняли участие воспитанники и обучающиеся 8 образовательных организаций города (МДОУ №№ 1,10,12,13,18, МОУ СОШ №№2,3,4), на конкурс представлено 20 работ. |
| 9 | Коммунарский сбор старшеклассников "Веснянка" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 10 | Фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" (чтецы, театральные коллективы) | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 51 |  | В период с 15 по 30 марта 2021 года проведен муниципальный этап областного фестиваля детского-юношеского творчества «Событие».(дистанционный формат). В конкурсе приняли участие МОУ СОШ №№2,3,4,6,7, ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г.Коряжмы». На конкурс представлено 24 видеоролика в номинациях: «Исполнители литературных произведений» - 21. «Литературная и музыкально-литературная композиция» - 1, « Драматический спектакль» - 1, «Театр кукол» - 1 |
| 11 | Военно-патриотическая игра "День испытаний" для подростков "группы риска" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 12 | Городской конкурс «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» | 2450 |  | 2450 | 0 |  | 21 |  | В период с 15 по 26 марта 2021 года проведен муниципальный этап всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» (дистанционно). В конкурсе приняли участие МДОУ №10,12,13,14, МОУ СОШ №№3,6, ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г.Коряжмы». На конкурс представлено 10 видеороликов в номинациях: «Мой любимый вид спорта», «Я выбираю спорт», «Физкультурно-оздоровительные технологии», «Новые возможности физкультуры и спорта». |
| 13 | Военно-спортивная игра "Зарница - 2021" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 14 | Президентские состязания | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 168 |  | В период с 28 апреля по 15 мая 2021 года проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» (далее – соревнования). В соревнованиях приняли участие команды обучающихся МОУ СОШ №№1-7 2006-2007 г.р. |
| 15 | Муниципальный этап областного конкурса ИЗО и дизайна | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 16 | Военно-полевые учебные сборы с юношами 10-х классов | 0 |  | 0 | 0 |  | 90 |  | В период с 24 по 28 мая 2021 проведены 5-дневные учебные сборы с юношами 10-х классов общеобразовательных организаций города (далее – сборы, учебные сборы). В связи с введением ограничительных мероприятий учебные сборы организованы в каждой общеобразовательной организации отдельно с соблюдением актуальных санитарно-эпидемиологических мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. |
| 17 | Региональный слет «Эколята-молодые защитники природы» | 4000 |  | 4000 | 0 |  | 58 |  | В дистанционном формате проведен областной слет участников природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята» на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – Слет). В Слете приняли участие 54 обучающихся и 4 педагога (руководителя команд) образовательных организаций городов Котласа, Коряжмы, Вилегодского, Ленского районов в количестве 58 человек. |
| 18 | Туристическая полоса препятствий для подростков "группы риска" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 19 | Спортивная игра «Сильные духом» для детей-инвалидов | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 20 | Соревнования "Лазертаг" для подростков "группы риска" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 21 | Туристический слет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 22 | Муниципальный этап областного конкурса по программе «Путешествуем по Архангельской области» | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено по причине отсутствия областного положения |
| 23 | Городской конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!» | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 23 |  | С 14 октября по 20 октября 2021 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен муниципальный этап областного конкурса студенческих и школьных работ по антикоррупционному анализу законодательства, разработке общественных механизмов противодействия коррупции. В конкурсе приняли участие 23 обучающихся МОУ СОШ №№1-7, представлено 21 индивидуальная и групповая работа в номинациях: - комикс на тему «Надо жить честно!» - 4 работы, - плакат социальной рекламы «Мир без коррупции» - 12 работ, - фото на тему «Коррупция в объективе» - 5 работ. |
| 24 | Муниципальный этап областного конкурса юных фотолюбителей | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 34 |  | В период с 24 по 29 сентября 2021 года проведен муниципального этапа областного конкурса юных фотолюбителей, посвященный 310-летию со дня рождения М.В.Ломоносова «Науки юношей питают…» В конкурсе приняли участие 34 обучающихся общеобразовательных организаций №№1,2,3,4,6. На конкурс представлено 40 фотографий. |
| 25 | Военно-спортивные соревнования «Призывник России-2020» | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 26 | Военно-патриотическая игра «День испытаний» для подростков «группы риска» | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 27 | Коммунарский сбор старшеклассников «Оснянка» | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 28 | Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено по причине отсутствия областного положения |
| 29 | Открытый региональный фестиваль детского технического творчества «Ресурс» | 5000 |  | 0 | 5000 |  | 145 |  | 29,30 октября 2021 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» проведен открытый региональный фестиваль детского технического творчества «Ресурс» (далее – мероприятие, Фестиваль) в дистанционном формате. В мероприятии приняло участие 145 человек, из них 110 обучающихся 14 образовательных организаций Новодвинска, Архангельска, Северодвинска, Мирного, Онеги, Коряжмы, Котласа и районов: Вилегодского, Холмогорского, Плесецкого, Приморского, Каргопольского, 27 руководителей, 8 членов жюри. Программа Фестиваля включала следующие мероприятия: - конкурс детского технического творчества «Техноград», - конкурс по робототехнике «Робо-Ты». |
| 30 | Открытый региональный фестиваль «Переплет» | 3000 |  | 0 | 3000 |  | 225 |  | 24-26 ноября 2021 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы» проведен открытый региональный фестиваль детского декоративно-прикладного и художественного творчества «Переплет» (далее – мероприятие, Фестиваль) в дистанционном формате. В мероприятии приняло участие 225 человек, из них 145 обучающихся 38 образовательных организаций из городов и районов Архангельской области: Коряжмы, Новодвинска, Северодвинска, Вельска, Котласа, Онеги, Архангельска, и районов Красноборского, Ленского, Виноградовского, Онежского, Вилегодского, Коношского, Устьянского, Котласского, Плесецкого, Пинежского, а также других городов России: Костромы, Екатеринбурга (Свердловская обл.), Белгорода, Великого Новгорода, Липецка, Вологды, Великого Устюга, Воронежа, Бокситогорска (Ленинградская обл.), Выборга (Ленинградской обл.), Калининграда, Глазова (Республика Удмуртия), руководителей – 75 человек, членов жюри – 5 человек. |
| 31 | Соревнования по игре в бочче для подростков "группы риска" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 32 | День призывника | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 33 | Конкурс видеоработ «Подросток и закон» | 1000 |  | 1000 | 0 |  | 26 |  | В период с 06 по 22 декабря 2021 года проведен заочный конкурс видеоработ «Подросток и закон» для обучающихся, состоящих на учетах в органах системы профилактики. В конкурсе приняли участие команды обучающихся, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики из МОУ СОШ №№2-7, СП «Центр ПМСС» МОУ «СОШ №2». 26 участниками представлено 7 видеороликов, в которых раскрыты понятия административной и (или) уголовной ответственности несовершеннолетних и присутствует элемент социальной рекламы, направленный на недопущение совершения обучающимися противоправных поступков. |
| 34 | Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 35 | Фестиваль школьников "Президентские спортивные игры" | 0 |  | 0 | 0 |  | 168 |  | В период с 28 апреля по 15 мая 2021 года проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» (далее – соревнования). В соревнованиях приняли участие команды обучающихся МОУ СОШ №№1-7 2006-2007 г.р. |
| 36 | Городской конкурс творческих работ | 3000 |  | 3000 | 0 |  | 140 |  | с 03 по 22 декабря 2021 года проведен городской конкурс творческих работ. В конкурсе приняли участие обучающиеся МОУ СОШ №№1-7, воспитанники МДОУ №1-7,10-18. На конкурс в соответствии с тематикой «Такие разные Снегурочки» были представлены 140 творческих работ семей воспитанников и обучающихся. |
| 37 | Новогодний карнавал для детей из малоимущих семей | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 38 | Новогодний карнавал для детей-инвалидов | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Не проведено в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
|  | ИТОГО по п.1 | 37940,00 |  | 37940,00 | 00 |  | 1347 |  |  |
| П. 2 Участие в областных, региональных, всероссийских воспитательных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Областной этап смотра-конкурсе почетных караулов | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 |  | г.Архангельск (дистанционно) Команда МОУ «СОШ №7», , участие (11 место) |
| 2 | Областной этап конкурса "Безопасное колесо" | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  | г.Архангельск (дистанционно) Команда МОУ «СОШ №2», участие (4 место) |
| 3 | Областной конкурс чтецов "Живая классика" | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 |  | г. Архангельск (дистанционно) Елезова В. (МОУ «СОШ №5») – 3 место, Колодкина П. (МОУ «СОШ №5»), Иванова П (МОУ «СОШ №6) - участие |
| 4 | Областной фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" | 0 |  | 0 |  | 0 | 41 |  | г. Архангельск (дистанционно) Театральная студия «Егоза « (ФДОД «ДДТ») – 3 место, театральная студия «Кураж (МОУ «СОШ №2») – спец.диплом, детский коллектив МОУ «СОШ №7» - спец.диплом, Некрасов К. (МОУ «СОШ №3»), Колодкина П. (МОУ «СОШ №5»), Сенчило А. (ФДОД «ДДТ»), Олешкова Д. (МОУ «СОШ №6) - участие, Иванова П. (МОУ «СОШ №6») – 3 место, |
| 5 | Слет Российского движения школьников «Доброфорум» | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  | г.Архангельск (дистанционно) Представители первичного отделения РДШ МОУ «СОШ №6», участие |
| 6 | Областной финал военно-спортивной игры "Зарница" и соревнований "Школа безопасности" | 17237,50 |  | 17237,50 |  | 0 | 8 |  | г.Архангельск Приняла участие команда «Юный спасатель» МОУ «СОШ №5». Участие (5 место) |
| 7 | Областной молодежный патриотический форум «Я – Юнармия» | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | г.Архангельск (дистанционно) Участие приняли юнармейские отряды МОУ «СОШ №4», в дистанционном конкурсе «Юнармейская краса» в рамках форума приняли участие 2 девушки Быкова Дарья и Липатникова Дарья. По итогам конкурса Быкова – вторая вицемисс, Липатникова – «Мисс скромность». |
| 8 | VIII молодежные Дельфийские игры | 8332,80 |  | 8332,80 |  | 0 | 0 |  | г.Архангельск Приняла участие Екимова М., обучающаяся школы дизайна одежды «Моделина» (ФДОД «ДДТ») |
| 8 | Областной этап конкурс фотолюбителей | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 |  | г.Архангельск (дистанционно) Быкова Д (МОУ «СОШ №4») - 1 место, Карпова Е , Кривошапкин Е., Денисов В., Шаньгина В. (МОУ«СОШ №6»),Федяев К., Павличин М., Киблер Д,, Канева Е (МОУ «СОШ №3»), Игнатьева К, Ивановская М (МОУ «СОШ №2») - участие |
|  | ИТОГО по п.2 | 25570,30 |  | 25570,30 |  | 0 | 72 |  |  |
| 3.Проведение организационно-методических мероприятий с педагогами (конференции, конкурсы профессионального мастерства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не проводились в связи с ограничительными мероприятиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Развитие объединений дополнительного образования детей различной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  | 35880,00 | 35880,00 |  | 0 | 0 | Приобретено оборудование для занятий по ДОП «Робототехника» (ФДОД «ДДТ») |  |
|  | ОБ |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | ВБ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего |  | 35880,00 | 35880,00 |  | 0 | 0 |  |  |
| 4.1 Вовлечение обучающихся образовательных организаций в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  | 64120,00 | 64120,00 |  | 0 |  | Произведена закупка оборудования по безопасности дорожного движения для автогородка, расположенного в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Коряжмы» (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») |  |
| ОБ |  |  | 393880,00 | 393880,00 |  | 0 |  |  |  |
| ВБ |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Всего |  |  | 458000,00 | 458000,00 |  | 0 |  |  |  |
| ИТОГО по п.4 МБ |  |  | 98000 | 98000 |  | 0 |  |  |  |
| ОБ |  |  | 393880,00 | 393880,00 |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 491880 | 491880 |  | 0 |  |  |  |
| Всего по программе МБ |  |  | 163510,30 | 163510,3 |  | 0 |  |  |  |
| Всего по программе ОБ |  |  | 393880,00 | 393880,00 |  | 0 |  |  |  |
| Всего по программе ВБ |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Всего по программе |  |  | 557390,30 | 557390,30 |  | 0 |  |  |  |

Исполнение  целевых показателей за 2021 год подпрограммы 2

|  |  | единица измерения |  | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя |  | базовый 2017 год | план на 2021 год | факт | % | % отклонения |
| 1 | Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования | % | 90 | 71 | 78 (ГИС АО «Навигатор») | 110% | +10% |
| 2 | Увеличение количества детей, участвующих в городских массовых воспитательных мероприятиях | % | 55 | 15 (в связи с ограничительными мероприятиями) | 32 | 213% | +113% |
| 3 | Оснащение объединений дополнительного образования оборудованием для развития новых направлений | кол-во объединений | 0 | 7 | 11 | 157% | +57% |

Приложение 3

|  | Выполнение мероприятий подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018-2023 годы" за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | Исполнитель |  | Источник финанси-рования | 2021 год |  |  |  |  |  | информация о выполнении |
|  | мероприятия |  |  |  |  | план | факт | остаток |  | кол-во участников |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Задачи программы: увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период; оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Раздел 1 "Организация деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение праздничных программ открытия и закрытия летней оздоровительной кампании | ДДТ |  |  | итого, в том числе | 5000,00 | 5000,00 |  | 0 | 140 | 01 июня 2021 года на базе МУ «ККДЦ» проведена праздничная программа открытия летней оздоровительной кампании 2021 года |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 5000,00 | 5000,00 |  | 0 |  |  |  |
| 1.2 | Проведение конкурсов, фестивалей среди участников детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | ДДТ |  |  | итого, в том числе | 10000,00 | 10000,00 |  | 0 | 815 | В период работы лагерей с дневным пребыванием на 1 смене с 07 по 25 июня 2021 года проведены городские мероприятия: - Городской дистанционный конкурс экологического плаката «Дом, в котором я живу», - Городской дистанционный конкурс стенгазет «Безопасное лето», - Городской дистанционный фестиваль «Тебе, Коряжма, посвящается», - Спартакиада среди лагерей с дневным пребыванием, - Городской дистанционный конкурс чтецов, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны, - Городской дистанционный конкурс детского творчества, направленный на профилактику употребления психоактивных веществ и пропаганду здорового образа жизни «Все цвета, кроме черного». |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 10000,00 | 10000,00 |  | 0 |  |  |  |
| 1.3. | Отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях с дневным пребыванием (малоимущие, учет в ПДН, СОП) | ДОЛ с дневным пребыванием детей |  |  | итого , в том числе | 43000 | 41200 |  | 1800 | 215 | Оплата родительского взноса на культмассовые расходы для детей из малоимущих семей, из профильных отрядов (дети-инвалиды, трудовой) |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 43000 | 41200 |  | 1800 |  |  |  |
| 1.4. | Проведение смотра-конкурса лагерей с дневным пребыванием | УСР |  |  | итого , в том числе | 10000,00 | 10000,00 |  | 0 | 6 | с 08 по 14 сентября 2021 года проведен смотр-конкурс программ организации детского отдыха (далее смотр-конкурс). На смотр-конкурс представлено 6 программ (МОУ СОШ №№ 4,5,6,7, ФДОД «ДДТ», МУ «МКЦ «Родина»). Программы победителя (МОУ «СОШ №5») и призеров (МОУ «СОШ №6», ФДОД «ДДТ») направлены на областной этап (МОУ «СОШ №5» - 1 место) |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 10000,00 | 10000,00 |  | 0 |  |  |  |
| 1.5. | Транспортное обслуживание ДОЛ с дневным пребыванием детей | МУК |  |  | итого, в том числе | 10551,29 | 10551,29 |  | 0 | 23 | Организован подвоз 23 детей ДОЛ МОУ «СОШ №7», детей-инвалидов в ОВЛ «Весна» и обратно |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 10551,29 | 10551,29 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МОУ ДО "КДЮСШ" | КДЮСШ |  |  | итого, в том числе | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.7. | Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МУ "МКЦ "Родина" | МКЦ "Родина" |  |  | итого, в том числе | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.8. | Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей (оплата набора продуктов питания) | ЛОЛ с дневным пребыванием |  |  | итого, в том числе | 4155070,5 | 3877281,15 |  | 277591,35 | 1371 | Произведена оплата набора продуктов питания из ОБ, оплата родительского взноса (1620,00) для детей из профильных отрядов (дети-инвалиды, трудовые), детей из малоимущих семей |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 3818002,5 | 3542481,15 |  | 275521,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 336870,00 | 334800,00 |  | 2070,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу № 1 | УСР, ДДТ,КДЮСШ, МУК, ДОЛ |  |  | итого | 4233423,79 | 3954032,44 |  | 279391,35 | 1371 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 3818002,5 | 3542481,15 |  | 275521,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 415421,29 | 411551,29 |  | 3870 |  |  |  |
| 2 | Раздел 2 "Оплата путевок в загородные оздоровительные лагеря" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Частичная оплата путевок для учащихся - спортсменов, кадетов в загородные оздоровительные лагеря |  | КДЮСШ, МОУ "СОШ № 5" |  | итого , в том числе | 30000,00 | 30000,00 | 0 |  | 10 | Произведена частичная оплата 10 путевок |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 30000,00 | 30000,00 | 0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Участие активистов детских общественных организаций в профильных сменах |  | ДДТ |  | итого , в том числе | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.3. | Частичная оплата путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (малоимущие, многодетные, под опекой, неработающие) |  | УСР |  | итого , в том числе | 130000,00 | 130000,00 | 0 |  | 40 | Произведена частичная оплата 40 путевок |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 130000,00 | 130000,000 | 0 |  |  |  |  |
| 2.4. | Частичная оплата путевок для одаренных детей в ФДОЦ "Орленок", "Смена", "Артек" |  | УСР |  | итого, в том числе | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.5 | Частичная оплата путевок для победителей и призеров областных и всероссийских соревнований, конкурсов, олимпиад |  | УСР |  | итого, в том числе | 3000,00 | 3000,00 | 0 |  | 1 | Произведена частичная оплата 1 путевки |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 3000,00 | 3000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу № 2 |  | КДЮСШ, МОУ "СОШ № 5", ДДТ, УСР |  | итого | 163000,00 | 163000,00 | 0 |  | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 163000,00 | 163000,00 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Раздел 3 "Оплата проезда организованных групп детей к месту отдыха и обратно" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Частичная оплата проезда к месту отдыха и обратно организованных групп детей |  |  | УСР | итого , в том числе | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу № 3 |  |  | УСР | итого | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | УСР | Итого | 4396423,79 | 4117032,44 | 279391,35 |  | 1422 | Оплачен отдых 1423 детей, из них в ЛОЛ с дневным пребыванием 1371, в загородных 51 чел. |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 3818002,5 | 3542481,15 | 275521,35 |  | 1371 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 578421,29 | 574551,29 | 3870 |  | 1422 |  |  |

Приложение 3

|  | Исполнение целевых показателей за 2021 год подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018 – 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | единица измерения | базовый 2017 год | план на 2021 | факт | % |  | % отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Охват учащихся общеобразовательных школ организованными формами отдыха и оздоровления | % | 60% | 63% | 37% | 59% |  | -41% |
| 2 | Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 1620 | 1750 | 1371 | 78% |  | -22% |
| 3 | Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях | чел. | 560 | 590 | 311 | 53% |  | -47% |

Снижение показателей охвата системой отдыха и оздоровления связаны

- с введением ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции:

- запрет на проведение массовых мероприятий с участием разных групп лиц, отрядов, классов, в том числе с привлечением иных лиц,

- отказ родителей  использовать формы отдыха детей, предполагающие тесный контакт детей друг с другом

- заполняемость отрядов в загородных лагерях не более 75%

-отмена работы лагерей с дневным пребыванием, в период осенних каникул

- количеством средств областного бюджета выделенных  на оплату набора продуктов (на 1425 детей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы на 2018 – 2023 годы" – 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  | Исполнители |  |  | Источники | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансирования | 2021(план) |  |  | 2021(факт) |  |  |  |  |  | остаток |  |  |
| 1. |  |  | Раздел 1. Развитие материально - технической базы общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 678 535,23 |  |  | 678 535,23 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 678 535,23 |  |  | 678 535,23 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.2. |  |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 103 348 407,76 |  |  | 103 348 407,76 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 63 000 000,00 |  |  | 63 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 12 377 401,39 |  |  | 12 377 401,39 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 27 971 006,37 |  |  | 27 971 006,37 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.3. |  |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 69 138,00 |  |  | 69 138,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 69 138,00 |  |  | 69 138,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 1 088 009,33 |  |  | 1 088 009,33 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 1 088 009,33 |  |  | 1 088 009,33 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 756 198,00 |  |  | 756 198,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 248 150,50 |  |  | 248 150,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 508 047,50 |  |  | 508 047,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 1 |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 105 940 288,32 |  |  | 105 940 288,32 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 63 248 150,50 |  |  | 63 248 150,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 14 721 131,45 |  |  | 14 721 131,45 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 27 971 006,37 |  |  | 27 971 006,37 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2. |  |  | Раздел 2. Развитие материально – технической базы дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 1 596 877,08 |  | 1 596 877,08 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 1 596 877,08 |  | 1 596 877,08 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.2. |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 16 455 874,88 |  | 16 455 874,88 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 1 455 874,88 |  | 1 455 874,88 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 15 000 000,00 |  | 15 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.3. |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 83 980,00 |  | 83 980,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 83 980,00 |  | 83 980,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 7 421 166,25 |  | 7 421 166,25 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 420 885,25 |  | 420 885,25 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 7 000 281,00 |  | 7 000 281,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 1 341 408,99 |  | 1 341 408,99 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 938 986,29 |  | 938 986,29 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 402 422,70 |  | 402 422,70 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 2 |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 26 899 307,20 |  | 26 899 307,20 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 938 986,29 |  | 938 986,29 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 3 960 039,91 |  | 3 960 039,91 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 22 000 281,00 |  | 22 000 281,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3. |  |  | Раздел 3. Развитие материально – технической базы организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 105 342,00 |  |  |  |  |  | 105 342,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 105 342,00 |  |  |  |  |  | 105 342,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2. |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.3. |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 47 077,00 |  |  |  |  |  | 47 077,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 47 077,00 |  |  |  |  |  | 47 077,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 1 099 011,50 |  |  |  |  |  | 1 099 011,50 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 1 099 011,50 |  |  |  |  |  | 1 099 011,50 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 3 |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 1 161 430,50 |  |  |  |  |  | 1 161 430,50 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 1 161 430,50 |  |  |  |  |  | 1 161 430,50 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 4. | Раздел 4. Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания образовательных организаций городского округа Архангельской области "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам |  |  |  | Отдел образования УСР, МОУ |  |  | итого |  | 346 024 544,00 |  |  |  |  |  |  | 346 024 544,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 76 148 981,88 |  |  |  |  |  |  | 76 148 981,88 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 245 082 977,12 |  |  |  |  |  |  | 245 082 977,12 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 24 792 585,00 |  |  |  |  |  |  | 24 792 585,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2. | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования |  |  |  | Отдел образования УСР, МДОУ |  |  | итого |  | 342 355 062,96 |  |  |  |  |  |  | 342 355 062,96 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 108 821 655,08 |  |  |  |  |  |  | 108 821 655,08 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 233 533 407,88 |  |  |  |  |  |  | 233 533 407,88 | 0,00 |  |  |  |
| 4.3. | Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования |  |  |  | Отдел образования УСР, ДОО |  |  | итого |  | 49 245 548,60 |  |  |  |  |  |  | 49 245 548,60 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 21 963 288,28 |  |  |  |  |  |  | 21 963 288,28 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 27 282 260,32 |  |  |  |  |  |  | 27 282 260,32 | 0,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 4 |  |  |  | Отдел образования УСР ДОО |  |  | итого |  | 737 625 155,56 |  |  |  |  |  |  | 737 625 155,56 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 206 933 925,24 |  |  |  |  |  |  | 206 933 925,24 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 505 898 645,32 |  |  |  |  |  |  | 505 898 645,32 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 24 792 585,00 |  |  |  |  |  |  | 24 792 585,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5. | Раздел 5. Модернизация школьного питания в общеобразовательных организациях городского округа Архангельской области "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных организациях |  |  |  | Общеобразовательные организации |  |  | итого |  | 27 758 896,15 |  |  |  |  | 27 758 896,15 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 5 130 349,76 |  |  |  |  | 5 130 349,76 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 2 262 884,77 |  |  |  |  | 2 262 884,77 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 20 365 661,62 |  |  |  |  | 20 365 661,62 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5.2. | Приобретение (замена) оборудования для школьных столовых |  |  |  | Общеобразовательные организации |  |  | итого |  | 2 505 834,00 |  |  |  |  | 2 505 834,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 1 270 368,00 |  |  |  |  | 1 270 368,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 1 235 466,00 |  |  |  |  | 1 235 466,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | ИТОГО по разделу 5 |  |  | Отдел образования УСР ДОО |  |  | итого |  | 30 264 730,15 |  |  |  |  | 30 264 730,15 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 6 400 717,76 |  |  |  |  | 6 400 717,76 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 3 498 350,77 |  |  |  |  | 3 498 350,77 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 20 365 661,62 |  |  |  |  | 20 365 661,62 |  |  |  |  |  | 0,00 |

Приложение к разделу 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2021 | факт 2021 | % | -/+ |
| 1.1. | МОУ "СОШ № 1" | МБ | 7 900,00 | 7 900,00 | 100 | 0 |
| 1.1.5. | Установка стационарного многозонного металлодетектора | МБ | 7 900,00 | 7 900,00 | 100 |  |
| 1.3. | МОУ "СОШ № 3" | МБ | 177 298,00 | 177 298,00 | 100 | 0 |
| 1.3.10. | Установка системы экстренного оповещения | МБ | 177 298,00 | 177 298,00 | 100 |  |
| 1.5. | МОУ "СОШ № 5" | МБ | 493 337,23 | 493 337,23 | 100 | 0 |
| 1.5.12. | Замена линолеума (блок № 4, этаж 2, рекреация) | МБ | 493 337,23 | 493 337,23 | 100 |  |
| 2.1. | МОУ "СОШ № 1" | МБ | 229 733,73 | 229 733,73 | 100 | 0 |
| 2.1.4. | Текущий ремонт фасада (левая сторона, правая сторона) | МБ | 229 733,73 | 229 733,73 | 100 |  |
| 2.2. | МОУ "СОШ № 2" | МБ | 1 660 899,67 | 1 660 899,67 | 100 | 0 |
| 2.2.1. | Текущий ремонт мягкой кровли над спортзалом | МБ | 700 631,00 | 700 631,00 | 100 |  |
| 2.2.3. | Текущий ремонт потолка в физкультурном зале | МБ | 168 237,00 | 168 237,00 | 100 |  |
| 2.2.4. | Текущий ремонт кабинетов № 7, 8, 9 | МБ | 792 031,67 | 792 031,67 | 100 |  |
| 2.3. | МОУ "СОШ № 3" | МБ | 1 391 889,16 | 1 391 889,16 | 100 | 0 |
| 2.3.1. | Текущий ремонт мягкой кровли - пристройка | МБ | 1 391 889,16 | 1 391 889,16 | 100 |  |
| 2.4. | МОУ "СОШ № 4" | МБ | 7 733 204,89 | 7 733 204,89 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 100 | 0 |
|  |  | БФ | 27 971 006,37 | 27 971 006,37 | 100 | 0 |
| 2.4.9. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт школы № 4 в г. Коряжме» | МБ | 482 884,86 | 482 884,86 | 100 |  |
| 2.4.5. | Капитальный ремонт школы № 4 в г. Коряжме | МБ | 7 250 320,03 | 7 250 320,03 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 100 |  |
|  |  | БФ | 27 971 006,37 | 27 971 006,37 | 100 |  |
| 2.5. | МОУ "СОШ № 5" | МБ | 467 107,00 | 467 107,00 | 100 | 0 |
| 2.5.14. | Реконструкция кровли над крыльцом старшего корпуса | МБ | 467 107,00 | 467 107,00 | 100 |  |
| 2.7. | МОУ "СОШ № 7" | МБ | 894 566,94 | 894 566,94 | 100 | 0 |
| 2.7.14. | Текущий ремонт полов 2-го этажа | МБ | 827 166,94 | 827 166,94 | 100 |  |
| 2.7.16. | Приобретение материалов для ремонта полов в кабинете № 15 | МБ | 67 400,00 | 67 400,00 | 100 |  |
| 3.6. | МОУ "СОШ № 6" | МБ | 69 138,00 | 69 138,00 | 100 | 0 |
| 3.6.5. | Аварийная замена участка стояков ХВ и ГВ | МБ | 36 845,00 | 36 845,00 | 100 |  |
| 3.6.6. | Аварийная замена части трубопровода у столовой | МБ | 32 293,00 | 32 293,00 | 100 |  |
| 4.2. | МОУ "СОШ № 2" | МБ | 134 321,33 | 134 321,33 | 100 | 0 |
| 4.2.1. | Замена оконных блоков и двери в каб. № 6 | МБ | 134 321,33 | 134 321,33 | 100 |  |
| 4.3. | МОУ "СОШ № 3" | МБ | 117 900,00 | 117 900,00 | 100 | 0 |
| 4.3.2. | Замена блоков оконных | МБ | 117 900,00 | 117 900,00 | 100 |  |
| 4.5. | МОУ "СОШ № 5" | МБ | 783 266,00 | 783 266,00 | 100 | 0 |
| 4.5.1. | Замена блоков оконных каб. № 11 и 21 | МБ | 198 227,00 | 198 227,00 | 100 |  |
| 4.5.6. | Внешняя молниезащитная система | МБ | 355 000,00 | 355 000,00 | 100 |  |
| 4.5.7. | Замена оконных блоков в кабинетах № 7 и № 12 | МБ | 230 039,00 | 230 039,00 | 100 |  |
| 4.6. | МОУ "СОШ № 6" | МБ | 52 522,00 | 52 522,00 | 100 | 0 |
| 4.6.5. | Ремонт розеточной сети 42В в кабинете физики | МБ | 52 522,00 | 52 522,00 | 100 |  |
| 5.2. | МОУ "СОШ № 4" | МБ | 145 728,00 | 145 728,00 | 100 | 0 |
| 5.2.1. | Прохождение государственной экспертизы локальных смет МОУ «СОШ № 4» | МБ | 145 728,00 | 145 728,00 | 100 |  |
| 5.3. | Оснащение медицинских кабинетов МОУ СОШ | МБ | 362 319,50 | 362 319,50 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 248 150,50 | 248 150,50 | 100 | 0 |
|  | ИТОГО на реализацию разделов с 1 по 5 | МБ | 14 721 131,45 | 14 721 131,45 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 63 248 150,50 | 63 248 150,50 | 100 | 0 |
|  |  | БФ | 27 971 006,37 | 27 971 006,37 | 100 | 0 |
|  |  | Всего | 105 940 288,32 | 105 940 288,32 | 100 | 0 |

Приложение к разделу 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2021 | факт 2021 | % | -/+ |
| 1.2. | МДОУ № 2 | МБ | 110 042,00 | 110 042,00 | 100 | 0 |
| 1.2.1. | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации | МБ | 42 091,00 | 42 091,00 | 100 |  |
| 1.2.2. | Монтаж системы контроля и управления доступом | МБ | 67 951,00 | 67 951,00 | 100 |  |
| 1.15. | МДОУ № 18 | МБ | 1 486 835,08 | 1 486 835,08 | 100 | 0 |
| 1.15.3. | Текущий ремонт кровли (второе крыло) | МБ | 1 157 655,08 | 1 157 655,08 | 100 |  |
| 1.15.4. | Текущий ремонт вентшахт (левый корпус) | МБ | 50 016,00 | 50 016,00 | 100 |  |
| 1.15.5. | Текущий ремонт. Устройство колпаков с капельниками | МБ | 279 164,00 | 279 164,00 | 100 |  |
| 2.1. | МДОУ № 1 | МБ | 916 813,88 | 916 813,88 | 100 | 0 |
|  |  | БФ | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 | 0 |
| 2.1.3. | Перепланировка пищеблока | МБ | 704 473,11 | 704 473,11 | 100 |  |
| 2.1.4. | Устройство дренажно-ливневой канализации (ул. Лермонтова д. 16б) | МБ | 645,77 | 645,77 | 100 |  |
| 2.1.8. | Устройство наружного трубопровода канализации из бассейна | МБ | 186 606,00 | 186 606,00 | 100 |  |
| 2.1.12. | Установка двери пластиковой с раздаточным окном | МБ | 25 089,00 | 25 089,00 | 100 |  |
| 2.1.13. | Переоснащение детских прогулочных участков (приобретение, устройство теневых навесов (веранд) и малых архитектурных форм) | БФ | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 |  |
| 2.2. | МДОУ № 2 | БФ | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100 | 0 |
| 2.2.1. | Переоснащение детских прогулочных участков (приобретение, устройство теневых навесов (веранд) и малых архитектурных форм) | БФ | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100 |  |
| 2.5. | МДОУ № 7 | МБ | 136 525,00 | 136 525,00 | 100 | 0 |
| 2.5.3. | Текущий ремонт лестничной клетки по адресу: г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 6А | МБ | 111 993,00 | 111 993,00 | 100 |  |
| 2.5.4. | Ограждение крылец | МБ | 24 532,00 | 24 532,00 | 100 |  |
| 2.6. | МДОУ № 8 | БФ | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 | 0 |
| 2.6.2. | Переоснащение детских прогулочных участков (приобретение, устройство малых архитектурных форм) | БФ | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 |  |
| 2.12. | МДОУ № 14 | МБ | 232 034,00 | 232 034,00 | 100 | 0 |
| 2.12.13. | Текущий ремонт крыши пищеблока | МБ | 111 609,00 | 111 609,00 | 100 |  |
| 2.12.14. | Текущий ремонт помещения в пищеблоке | МБ | 120 425,00 | 120 425,00 | 100 |  |
| 2.14. | МДОУ № 17 | БФ | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 | 0 |
| 2.14.1. | Переоснащение детских прогулочных участков (приобретение, устройство теневых навесов (веранд) и малых архитектурных форм) | БФ | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 |  |
| 2.15. | МДОУ № 18 | МБ | 170 502,00 | 170 502,00 | 100 | 0 |
| 2.15.1. | Замена линолеума (гр. № 3 – игровая, раздевалка) | МБ | 161 232,00 | 161 232,00 | 100 |  |
| 2.15.2. | Текущий ремонт крыльца входа № 5 группы № 7 | МБ | 9 270,00 | 9 270,00 | 100 |  |
| 3.2. | МДОУ № 2 | МБ | 45 340,00 | 45 340,00 | 100 | 0 |
| 3.2.1. | Установка отопительных приборов в группе № 7 | МБ | 25 290,00 | 25 290,00 | 100 |  |
| 3.2.2. | Сантехнические работы | МБ | 20 050,00 | 20 050,00 | 100 |  |
| 3.12. | МДОУ № 14 | МБ | 38 640,00 | 38 640,00 | 100 | 0 |
| 3.12.4. | Сантехнические работы | МБ | 24 350,00 | 24 350,00 | 100 |  |
| 3.12.5. | Ремонт системы отопления | МБ | 14 290,00 | 14 290,00 | 100 |  |
| 4.3. | МДОУ № 5 | БФ | 4 710 790,00 | 4 710 790,00 | 100 | 0 |
| 4.3.2. | Замена блоков оконных в группах № 1-10, физкультурном зале, изостудии, пищеблоке, 2 эт. коридор, лестничная площадка между гр. 6 и 7, коридор у каб. логопеда, музыкальном зале, каб. логопеда | БФ | 4 710 790,00 | 4 710 790,00 | 100 |  |
| 4.8. | МДОУ № 10 | МБ | 349 669,00 | 349 669,00 | 100 | 0 |
|  |  | БФ | 2 289 491,00 | 2 289 491,00 | 100 | 0 |
| 4.8.1. | Замена оконных блоков, установка окон ПВХ | БФ | 2 289 491,00 | 2 289 491,00 | 100 |  |
| 4.8.2. | Замена оконных блоков на окна ПВХ | МБ | 349 669,00 | 349 669,00 | 100 |  |
| 4.15. | МДОУ № 18 | МБ | 71 216,25 | 71 216,25 | 100 | 0 |
| 4.15.1. | Ремонт контуров заземления | МБ | 71 216,25 | 71 216,25 | 100 |  |
| 5.3. | МДОУ № 2 | МБ | 59 085,00 | 59 085,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 137 865,00 | 137 865,00 | 100 | 0 |
| 5.3.3. | Приобретение детской мебели | МБ | 59 085,00 | 59 085,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 137 865,00 | 137 865,00 | 100 |  |
| 5.4. | МДОУ № 5 | МБ | 32 137,20 | 32 137,20 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 74 986,79 | 74 986,79 | 100 | 0 |
| 5.4.3. | Приобретение мягкого инвентаря | МБ | 32 137,20 | 32 137,20 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 74 986,79 | 74 986,79 | 100 |  |
| 5.5. | МДОУ № 7 | МБ | 37 440,00 | 37 440,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 87 360,00 | 87 360,00 | 100 | 0 |
| 5.5.3. | Приобретение технологического оборудования для пищеблока | МБ | 37 440,00 | 37 440,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 87 360,00 | 87 360,00 | 100 |  |
| 5.6. | МДОУ № 8 | МБ | 15 090,00 | 15 090,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 35 210,00 | 35 210,00 | 100 | 0 |
| 5.6.4. | Приобретение детской мебели | МБ | 15 090,00 | 15 090,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 35 210,00 | 35 210,00 | 100 |  |
| 5.7. | МДОУ № 10 | МБ | 54 873,00 | 54 873,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 128 037,00 | 128 037,00 | 100 | 0 |
| 5.7.3. | Приобретение технологического оборудования | МБ | 54 873,00 | 54 873,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 128 037,00 | 128 037,00 | 100 |  |
| 5.9. | МДОУ № 12 | МБ | 54 535,50 | 54 535,50 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 127 249,50 | 127 249,50 | 100 | 0 |
| 5.9.4. | Приобретение оборудования для пищеблока | МБ | 36 102,00 | 36 102,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 84 238,00 | 84 238,00 | 100 |  |
| 5.9.5. | Приобретение детской мебели | МБ | 16 224,00 | 16 224,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 37 856,00 | 37 856,00 | 100 |  |
| 5.9.6. | Компьютерное оборудование для медицинского кабинета | МБ | 2 209,50 | 2 209,50 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 5 155,50 | 5 155,50 | 100 |  |
| 5.10. | МДОУ № 13 | МБ | 19 899,00 | 19 899,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 46 431,00 | 46 431,00 | 100 | 0 |
| 5.10.3. | Приобретение оборудования для пищеблока | МБ | 19 899,00 | 19 899,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 46 431,00 | 46 431,00 | 100 |  |
| 5.11. | МДОУ № 14 | МБ | 71 580,00 | 71 580,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 167 020,00 | 167 020,00 | 100 | 0 |
| 5.11.3. | Приобретение детской мебели | МБ | 71 580,00 | 71 580,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 167 020,00 | 167 020,00 | 100 |  |
| 5.12. | МДОУ № 17 | МБ | 57 783,00 | 57 783,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 134 827,00 | 134 827,00 | 100 | 0 |
| 5.12.3. | Приобретение технологического оборудования | МБ | 20 727,00 | 20 727,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 48 363,00 | 48 363,00 | 100 |  |
| 5.12.4. | Приобретение мягкого инвентаря | МБ | 37 056,00 | 37 056,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 86 464,00 | 86 464,00 | 100 |  |
|  | ИТОГО на реализацию разделов с 1 по 5 | МБ | 3 960 039,91 | 3 960 039,91 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 938 986,29 | 938 986,29 | 100 | 0 |
|  |  | БФ | 22 000 281,00 | 22 000 281,00 | 100 | 0 |
|  |  | ВСЕГО | 26 899 307,20 | 26 899 307,20 | 100 | 0 |

Приложение к разделу 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2021 | факт 2021 | % | -/+ |
| 1.3. | МАОУ «МУК» | МБ | 105 342,00 | 105 342,00 | 100 | 0 |
| 1.3.1. | Монтаж системы видеонаблюдения | МБ | 105 342,00 | 105 342,00 | 100 |  |
| 3.3. | МАОУ «МУК» | МБ | 47 077,00 | 47 077,00 | 100 | 0 |
| 3.3.1. | Замена аварийных участков теплосети и водопровода | МБ | 25 525,00 | 25 525,00 | 100 |  |
| 3.3.2. | Аварийные работы по замене участка теплосети | МБ | 21 552,00 | 21 552,00 | 100 |  |
| 5.3. | МАОУ «МУК» | МБ | 1 009 011,50 | 1 009 011,50 | 100 | 0 |
| 5.3.2. | Обновление линии ТО | МБ | 482 000,00 | 482 000,00 | 100 | 0 |
| 5.3.3. | Приобретение автомобиля Лада Гранта | МБ | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 | 0 |
| 5.3.4. | Монтаж локальной вычислительной сети (интернет) | МБ | 27 011,50 | 27 011,50 | 100 | 0 |
|  | Итого на реализацию разделов с 1 по 5 | МБ | 1 161 430,50 | 1 161 430,50 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БФ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Приложение к разделу 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2021 | факт 2021 | % | -/+ |
| 1. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам | МБ | 76 148 981,88 | 76 148 981,88 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 245 082 977,12 | 245 082 977,12 | 100 | 0 |
|  |  | ФБ | 24 792 585,00 | 24 792 585,00 | 100 | 0 |
| 2. | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | МБ | 108 821 655,08 | 108 821 655,08 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 233 533 407,88 | 233 533 407,88 | 100 | 0 |
| 3. | Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования | МБ | 21 963 288,28 | 21 963 288,28 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 27 282 260,32 | 27 282 260,32 | 100 | 0 |
|  | Итого на реализацию разделов с 1 по 3 | МБ | 206 933 925,24 | 206 933 925,24 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 505 898 645,32 | 505 898 645,32 | 100 | 0 |
|  |  | ФБ | 24 792 585,00 | 24 792 585,00 | 100 | 0 |
|  |  | Всего | 737 625 155,56 | 737 625 155,56 | 100 | 0 |

Приложение к разделу 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2021 |  | факт 2021 |  | % | -/+ |
| 1. | Предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | МБ |  | 3 664 009,58 | 3 664 009,58 |  | 100 |  |
| 1.2. | Оплата питания обучающихся из малообеспеченных семей (обед) | МБ |  | 1 442 459,26 | 1 442 459,26 |  | 100 |  |
| 1.3. | Бесплатное питание обучающихся начальных классов | МБ |  | 23 880,92 | 23 880,92 |  | 100 |  |
|  |  | ОБ |  | 2 262 884,77 | 2 262 884,77 |  | 100 |  |
|  |  | ФБ |  | 20 365 661,62 | 20 365 661,62 |  | 100 |  |
|  | Итого по разделу 1 | МБ |  | 5 130 349,76 | 5 130 349,76 |  | 100 | 0 |
|  |  | ОБ |  | 2 262 884,77 | 2 262 884,77 |  | 100 | 0 |
|  |  | ФБ |  | 20 365 661,62 | 20 365 661,62 |  | 100 | 0 |
| 2. | Приобретение (замена) оборудования для школьных столовых |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Приобретение технологического, холодильного оборудования и посуды для СОШ № 1 | МБ |  | 114 599,00 |  | 114 599,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ |  | 114 599,00 |  | 114 599,00 | 100 |  |
| 2.20. | Приобретение технологического, холодильного оборудования, мебели и посуды для СОШ № 2 | МБ |  | 213 500,00 |  | 213 500,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ |  | 213 500,00 |  | 213 500,00 | 100 |  |
| 2.21. | Приобретение технологического, холодильного оборудования, мебели и посуды для СОШ № 3 | МБ |  | 172 712,50 |  | 172 712,50 | 100 |  |
|  |  | ОБ |  | 172 712,50 |  | 172 712,50 | 100 |  |
| 2.22. | Приобретение технологического и холодильного оборудования для СОШ № 4 | МБ |  | 213 654,00 |  | 213 654,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ |  | 213 654,00 |  | 213 654,00 | 100 |  |
| 2.23. | Приобретение технологического оборудования и посуды для СОШ № 5 | МБ |  | 175 000,00 |  | 175 000,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ |  | 175 000,00 |  | 175 000,00 | 100 |  |
| 2.24. | Приобретение технологического, холодильного оборудования и посуды для СОШ № 6 | МБ |  | 170 988,00 |  | 170 988,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ |  | 170 988,00 |  | 170 988,00 | 100 |  |
| 2.25. | Приобретение технологического, холодильного оборудования и мебели для СОШ № 7 | МБ |  | 175 012,50 |  | 175 012,50 | 100 |  |
|  |  | ОБ |  | 175 012,50 |  | 175 012,50 | 100 |  |
| 2.26. | Подключение электроплит в столовой СОШ № 3 | МБ |  | 34 902,00 |  | 34 902,00 | 100 |  |
|  | Итого по разделу 2 | МБ |  | 1 270 368,00 |  | 1 270 368,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ |  | 1 235 466,00 |  | 1 235 466,00 | 100 | 0 |
|  | Итого на реализацию разделов с 1 по 2 | МБ |  | 6 400 717,76 |  | 6 400 717,76 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ |  | 3 498 350,77 |  | 3 498 350,77 | 100 | 0 |
|  |  | ФБ |  | 20 365 661,62 |  | 20 365 661,62 | 100 | 0 |
|  |  | Всего |  | 30 264 730,15 |  | 30 264 730,15 | 100 | 0 |

| ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей подпрограммы 4 муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовый 2017 | Значения целевых показателей |  |  |
|  |  |  |  | План 2021 год | Факт 2021 год | Процент отклонения |
| 1. | Раздел 1. Развитие материально - технической базы общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия: по развитию материально - технической базы (проведены мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения, улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем, повышению энергетической эффективности) | % | 100 | 86 | 86 | 0 |
| 2. | Раздел 2. Развитие материально - технической базы дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия: по развитию материально - технической базы (проведены мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения, улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем, повышению энергетической эффективности) | % | 33 | 33 | 33 | 0 |
| 3. | Раздел 3. Развитие материально - технической базы организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля зданий организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия: по развитию материально - технической базы (проведены мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения, улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем, повышению энергетической эффективности) | % | 0 | 33 | 33 | 0 |
| 4. | Раздел 4. Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания образовательных организаций МО «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Исполнение муниципального задания ОО | % | 99 | не менее 91 | 98 | 7 |
| 4.2. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования – не менее 25% | % |  | 25,7 | 25,7 | 0 |
| 5. | Раздел 5. Организация питания в общеобразовательных организациях Муниципального образования «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Охват питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | %. | 99 | 99 | 99,7 | 0,7 |
| 5.2. | Охват питанием обучающихся из малообеспеченных семей | %. | 100 | 100 | 100 | 0 |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы в 2021 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1"Развитие общего образования в городе Коряжме на 2018-2023 годы" |  |  |  |  |  |
| Охват воспитанников МДОУ мероприятиями различного уровня(процент об общей численности детей) старшего дошкольного возраста | % | 10% | 14 | +4 | 28 |
| Количество участников муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 500 | 735 | +235 | 32 |
| Число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку | чел. | 85 | 100 | +15 | 15 |
| Процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | % | 2% | 3% | +1 | 50 |
| Подпрограмма 2 "Развитие системы воспитания и дополнительного образования " |  |  |  |  |  |
| Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования | % | 71 | 78 (ГИС АО «Навигатор») | 110% | +10% |
| Увеличение количества детей, участвующих в городских массовых воспитательных мероприятиях | % | 15 (в связи с ограничительными мероприятиями) | 32 | 213% | +113% |
| Оснащение объединений дополнительного образования оборудованием для развития новых направлений | Кол-во объединений | 7 | 11 | 157% | +57% |
| Подпрограмма3"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018-2023 годы" |  |  |  |  |  |
| Охват учащихся общеобразовательных школ организованными формами отдыха и оздоровления | % | 63% | 37% | 59% | -41% |
| Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 1750 | 1371 | 78% | -22% |
| Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях | чел. | 590 | 311 | 53% | 47% |
| Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы на 2018 – 2023 годы" |  |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы | % | 86 | 86 | 0 | 0 |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы | % | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Доля зданий организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по развитию материально -технической базы | % | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Исполнение муниципального задания образовательными организациями | % | не менее 91 | 98 | +7 | 8 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования – не менее 25% | % | 25,7 | 25,7 | 0 | 0 |
| Охват питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | % | 99 | 99,7 | +0,7 | 1 |
| Охват питанием обучающихся из малообеспеченных семей | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году

|  | Наименование целевого показателя | Единица измере-я | Плановое значение целевых показателей | Фактическое значение целевых показателей | % выполнения | балл | Балл с учётом весового коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват воспитанников МДОУ мероприятиями различного уровня(процент об общей численности детей) старшего дошкольного возраста | % | 10 | 14 | 128 | 10 | 8 |
|  | Количество участников муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 500 | 735 | 132 | 10 | 8 |
|  | Число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку | чел. | 85 | 100 | 155 | 10 | 8 |
|  | Процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | % | 2% | 3% | 150 | 10 | 8 |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования | % | 71 | 78 | 110% | 10 | 8 |
|  | Увеличение количества детей, участвующих в городских массовых воспитательных мероприятиях | % | 15 (в связи с ограничительными мероприятиями) | 32 | 213% | 10 | 8 |
|  | Оснащение объединений дополнительного образования оборудованием для развития новых направлений | кол-во объединений | 7 | 11 | 157% | 10 | 8 |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
| Охват учащихся общеобразовательных школ организованными формами отдыха и оздоровления |  | % | 63 | 37 | 59% | 5 | 4 |
| Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей |  | чел. | 1750 | 1371 | 78% | 5 | 4 |
| Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях |  | чел. | 590 | 311 | 53% | 5 | 4 |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы |  | % | 86 | 86 | 100 | 10 | 8 |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы |  | % | 33 | 33 | 100 | 10 | 8 |
| Доля зданий организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы |  | % | 33 | 33 | 100 | 10 | 8 |
| Исполнение муниципального задания образовательными организациями |  | % | не менее 91 | 98 | 108 | 10 | 8 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования |  | % | 25,7 | 25,7 | 100 | 10 | 8 |
| Охват питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  | % | 99 | 99,7 | 101 | 10 | 8 |
| Охват питанием обучающихся из малообеспеченных семей |  | % | 100 | 100 | 100 | 10 | 8 |
| 2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчётном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчётном финансовом периоде |  | тыс. руб. | 907 191, 22582 | 907 191, 22582 | 100 | 10 | 2 |
| 3.Итоговая оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| (8*14+4*3) /17+2= 9,3-программа реализуется эффективно |  |  |  |  |  |  |  |

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы

- продление ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе запрета на проведение массовых мероприятий,

- продление требований к наполняемости отрядов в загородных лагерях (не более 75%)

- отказ родителей использовать формы отдыха детей, предполагающие тесный контакт детей друг с другом.

Все запланированные мероприятия в рамках муниципальной программы в отчётный период выполнены. Оценка достигнутых в 2021 году результатов Программы- удовлетворительная.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2021 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 14.01.2021 | №11 | В целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2023 годы» в 2021 изменение объемов финансирования подпрограмм 3,4. |
| 2. Постановление администрации города | 03.02.2020 | № 82 | Внесение изменений в программу по целевым показателям программы. |
| 3. Постановление администрации города | 15.03.2021 | № 238 | Внесение изменений в программу по объемам финансирования в приложения 2, 3, 5, 6, 7, 8 к подпрограммы 4 |
| 4. Постановление администрации города | 21.05.2021 | № 520 | В целях уточнения бюджетных ассигнований по расходам на текущий финансовый год по мероприятиям муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2023 годы», изменение объемов финансирования в приложениях к подпрограммы 2 и 4. |
| 5. .Постановление администрации города | 04.08.2021 | №922 | В целях уточнения бюджетных ассигнований по расходам на текущий финансовый год по мероприятиям муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2023 годы», ожидаемых результатов, объемов финансирования подпрограммы 4. |
| 9. Постановление администрации города | 12.11.2021 | №1367 | На основании решения Совета администрации МО «Город Коряжма», в целях уточнения направления расходов по мероприятиям подпрограмм- корректировка объёма финансирования на 2021-2023 годы |

ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городе Коряжма на 2018-2023 годы» в 2021 году

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 | "Развитие общего образования в городе Коряжме на 2018-2023 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Организация и проведение городских акций, конкурсов, спартакиад и других мероприятий для детей ДОУ | 1500,00 | 1500,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,00 | 1500,00 | 0 | 0 |
| 1.2Организация и проведение городского конкурса «Ученик года» для обучающихся 9 – 11 классов | 20000,00 | 20000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000,00 | 20000,00 | 0 | 0 |
| 1.3Проведение городской Ярмарки ученических проектов, городских предметных олимпиад по учебным дисциплинам для обучающихся 5-8 классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4Проведение городской учебно – исследовательской конференции «Юность Коряжмы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5Участие в областной научно – практической конференции старшеклассников «Юность Поморья» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6Проведение турнира обучающихся школ, гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | 3500,80 | 3500,80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500,80 | 3500,80 | 0 | 0 |
| 1.8Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | 118958,90 | 118958,90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118958,90 | 118958,90 | 0 | 0 |
| 1.9Присуждение Премии главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся обучающимся образовательных учреждений | 50250,00 | 50250,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50250,00 | 50250,00 | 0 | 0 |
| 1.10Чествование лучших выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений | 49 750,00 | 49 750,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 750,00 | 49 750,00 | 0 | 0 |
| 1.12Участие в областном фестивале интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1Организация и проведение межрайонных и городских конференций, педчтений, конкурсов,семинаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2Организация торжественных приёмов главой муниципального образования лучших педагогических работников | 28341,30 | 28341,30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28341,30 | 28341,30 | 0 | 0 |
| 2.3Организация расширенного августовского совещания педагогических и руководящих работников образовательных организаций горда | 4200,00 | 4200,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200,00 | 4200,00 | 0 | 0 |
| 2.4Участие в августовском совещании педагогических работников Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Издание сборников материалов по обобщению опыта педагогов с присвоением ISBN и передача сборников в образовательные организации, отдел образования, издателю | 30000,00 | 30000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000,00 | 30000,00 | 0 | 0 |
| 2.6 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | 40000,00 | 40000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000,00 | 40000,00 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования на 2018-2023 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Конкурс-соревнование юных велосипедистов "Безопасное колесо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Смотр-конкурс почетных караулов | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 3. Городской турнир по силовому многоборью "Силовой экстрим - 2021" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Конкурс юных чтецов "Живая классика" | 2490 | 2490 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 2490 | 0 | 0 |
| 5. Конкурс журналистского творчества "Школьный формат" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 6. Конкурсная программа для подростков "группы риска" "А ну-ка мальчики!" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Фестиваль для детей-инвалидов «Творчество без границ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Конкурс "Разговор о правильном питании" | 2000 | 2000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 9.Коммунарский сбор старшеклассников "Веснянка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" (чтецы, театральные коллективы) | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 11.Военно-патриотическая игра "День испытаний" для подростков "группы риска" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Городской конкурс «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» | 2450 | 2450 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 13. Военно-спортивная игра "Зарница - 2021" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Президентские состязания | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 15. Муниципальный этап областного конкурса ИЗО и дизайна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Военно-полевые учебные сборы с юношами 10-х классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Региональный слет «Эколята-молодые защитники природы» | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 18. Туристическая полоса препятствий для подростков "группы риска" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Спортивная игра «Сильные духом» для детей-инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 .Соревнования "Лазертаг" для подростков "группы риска" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.Туристический слет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Муниципальный этап областного конкурса по программе «Путешествуем по Архангельской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Городской конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!» | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 024. Муниципальный этап областного конкурса юных фотолюбителей | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Военно-спортивные соревнования «Призывник России-2020» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Военно-патриотическая игра «День испытаний» для подростков «группы риска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Коммунарский сбор старшеклассников «Оснянка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Открытый региональный фестиваль детского технического творчества «Ресурс» | 5000 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 30. Открытый региональный фестиваль «Переплет» | 3000 | 3000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 31. Соревнования по игре в бочче для подростков "группы риска" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. День призывника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Конкурс видеоработ «Подросток и закон» | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| 34. Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Фестиваль школьников "Президентские спортивные игры" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Городской конкурс творческих работ | 3000 | 3000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 37. Новогодний карнавал для детей из малоимущих семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Новогодний карнавал для детей-инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Областной этап смотра-конкурсе почетных караулов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Областной этап конкурса "Безопасное колесо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Областной конкурс чтецов "Живая классика" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Областной фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Слет Российского движения школьников «Доброфорум» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Областной финал военно-спортивной игры "Зарница" и соревнований "Школа безопасности" | 17237,50 | 17237,50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17237,50 | 17237,50 | 0 | 0 |
| 2. Областной молодежный патриотический форум «Я – Юнармия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. VIII молодежные Дельфийские игры | 8332,80 | 8332,8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8332,80 | 8332,8 | 0 | 0 |
| 2 Областной этап конкурса фотолюбителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Развитие объединений дополнительного образования детей различной направленности | 35800 | 35880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35880 | 35880 | 0 | 0 |
| 4.1 Вовлечение обучающихся образовательных организаций в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 458000 | 458000 | 100 | 0 | 393880 | 393880 | 0 | 64120 | 64120 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018-2023 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Проведение праздничных программ открытия и закрытия летней оздоровительной кампании | 5000 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 1.2 Проведение конкурсов, фестивалей среди участников детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| 1.3 Отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях с дневным пребыванием (малоимущие, учет в ПДН, СОП) | 43000 | 41200 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 41200 | 0 | 0 |
| 1.4 Проведение смотра-конкурса лагерей с дневным пребыванием | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| 1.5 Транспортное обслуживание ДОЛ с дневным пребыванием детей | 10551,29 | 10551,29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10551,29 | 10551,29 | 0 | 0 |
| 1.6 Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МОУ ДО "КДЮСШ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МУ "МКЦ "Родина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей (оплата набора продуктов питания) | 4155070,5 | 3877281,15 | 93 | 0 | 0 | 3 818 002,5 | 3 542 481, 15 | 336870,00 | 334800,00 | 0 | 0 |
| 2.1 Частичная оплата путевок для учащихся - спортсменов, кадетов в загородные оздоровительные лагеря | 30000 | 30000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
| 2.2 Участие активистов детских общественных организаций в профильных сменах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Частичная оплата путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (малоимущие, многодетные, под опекой, неработающие) | 130000 | 130000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 |
| 2.4 Частичная оплата путевок для одаренных детей в ФДОЦ "Орленок", "Смена", "Артек" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Частичная оплата путевок для победителей и призеров областных и всероссийских соревнований, конкурсов, олимпиад | 3000 | 3000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 3.1 Частичная оплата проезда к месту отдыха и обратно организованных групп детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы на 2018 – 2023 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | 678 535,23 | 678 535,23 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 535,23 | 678 535,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | 103 348 407,76 | 103 348 407,76 | 100 | 0,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 12 377 401,39 | 12 377 401,39 | 27 971 006,37 | 27 971 006,37 |
| 1.3. Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | 69 138,00 | 69 138,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 138,00 | 69 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Мероприятия по повышению энергетической эффективности | 1 088 009,33 | 1 088 009,33 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 009,33 | 1 088 009,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Мероприятия по улучшению материально - технической базы | 756 198,00 | 756 198,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 248 150,50 | 248 150,50 | 508 047,50 | 508 047,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | 1 596 877,08 | 1 596 877,08 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 877,08 | 1 596 877,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | 16 455 874,88 | 16 455 874,88 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 874,88 | 1 455 874,88 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2.3. Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | 83 980,00 | 83 980,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 980,00 | 83 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Мероприятия по повышению энергетической эффективности | 7 421 166,25 | 7 421 166,25 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 885,25 | 420 885,25 | 7 000 281,00 | 7 000 281,00 |
| 2.5. Мероприятия по улучшению материально - технической базы | 1 341 408,99 | 1 341 408,99 | 100 | 0,00 | 0,00 | 938 986,29 | 938 986,29 | 402 422,70 | 402 422,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | 105 342,00 | 105 342,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 342,00 | 105 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | 47 077,00 | 47 077,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 077,00 | 47 077,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Мероприятия по повышению энергетической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. Мероприятия по улучшению материально - технической базы | 1 009 011,50 | 1 009 011,50 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 011,50 | 1 009 011,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам | 346 024 544,00 | 346 024 544,00 | 100 | 24 792 585,00 | 24 792 585,00 | 245 082 977,12 | 245 082 977,12 | 76 148 981,88 | 76 148 981,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | 342 355 062,96 | 342 355 062,96 | 100 | 0,00 | 0,00 | 233 533 407,88 | 233 533 407,88 | 108 821 655,08 | 108 821 655,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования | 49 245 548,60 | 49 245 548,60 | 100 | 0,00 | 0,00 | 27 282 260,32 | 27 282 260,32 | 21 963 288,28 | 21 963 288,28 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. Предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных организациях | 27 758 896,15 | 27 758 896,15 | 100 | 20 365 661,62 | 20 365 661,62 | 2 262 884,77 | 2 262 884,77 | 5 130 349,76 | 5 130 349,76 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Приобретение (замена) оборудования для школьных столовых | 2 505 834,00 | 2 505 834,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 235 466,00 | 1 235 466,00 | 1 270 368,00 | 1 270 368,00 | 0,00 | 0,00 |