ОТЧЕТ

о реализации в 2023 году муниципальной программы

«Развитие образования в городе Коряжме»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме»   (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм: Подпрограмма 1 «Развитие общего образования в городе Коряжме»;

# Подпрограмма   2 «Воспитание и дополнительное образование детей в городе Коряжме»;

Подпрограмма   3 «Развитие  системы отдыха и оздоровления  детей в городе Коряжме»;

Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение  муниципальных образовательных организаций города Коряжмы».

1.1.Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы

Мероприятия, запланированные к проведению в 2023 году в рамках:

- подпрограммы 1 «Развитие общего образования в городе Коряжме», проведены. В мероприятиях приняли участие 1324 обучающихся (2022 год -1317) и 562 педагога ( 2022год -527).

- подпрограммы  2 «Воспитание и дополнительное образование детей в городе Коряжме» проведены. В мероприятиях приняли участие 1881 обучающихся (2022 год-1685).

- подпрограммы   3 «Развитие  системы отдыха и оздоровления  детей в городе Коряжме» проведены. В мероприятиях приняли участие  1996 детей, из их них 1646 в лагерях с дневным пребыванием, 350 – в загородных (2022 год - 1929 ребенка., их них 1597 в лагерях с дневным пребыванием, 332 – в загородных).

- подпрограммы 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы» выполнен. На реализацию программы выделено 927 233 413,26 (2022-919 809 125,88 руб.).

В целях уточнения бюджетных ассигнований по расходам на текущий финансовый год 10 раз вносились изменения по мероприятиям муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме».

Объектов капитального строительства  в  действие  не  вводилось.

1.2.   Объемы   финансирования   и   расходования   средств   в  рамках программы

| Наименование подпрограммы | источники | план в руб. | факт в руб. | Сведения о причинах отклонения фактических объемов финансирования от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| подпрограмма 1 «Развитие общего образования в городе Коряжме» | итого | 576 630,77 | 576 630,22 | 0,55 |
|  | МБ | 480078,99 | 480078,44 | 0,55 |
|  | ОБ | 96551,78 | 96551,78 |  |
| подпрограмма 2 «Воспитание и дополнительное образование детей в городе Коряжме» | итого | 2105888,00 | 2105888,00 |  |
|  | МБ | 348908,66 | 348908,66 |  |
|  | ОБ | 946000,00 | 946000,00 |  |
|  | ФБ | 810979,34 | 810979,34 |  |
| подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме» | итого | 4604858,56 | 4597632,00 | не израсходованы средства ОБ по причине болезни обучающихся и досрочного прерывания срока нахождения в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием, по причине отбытия в загородный лагерь – 16824,30 |
|  | МБ | 401628,48 | 401628,48 |  |
|  | ОБ | 4203230,08 | 4196003,52 |  |
| подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы» | итого | 927 233 413,26 | 926962030,1 |  |
|  | МБ | 267 061 947,24 | 266 790 564,09 | 270720,90 – оплата питания обучающихся из малообеспеченных семей, неосвоенные денежные средства в связи с уменьшением количества детей с таким статусом 662,22 - оплата питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0,03 - бесплатное питание обучающихся начальных классов |
|  | ОБ | 607 831 776,59 | 607 831 776,59 |  |
|  | ФБ | 47 318 689,43 | 47 318 689,43 |  |
|  | ВБ | 5 021 000,00 | 5 021 000,00 |  |
| ИТОГО по программе | итого | 934520790,59 | 934242180,88 |  |
|  | ФБ | 48129668,77 | 48129668,77 |  |
|  | ОБ | 613077558,45 | 613070331,89 |  |
|  | МБ | 268292563,37 | 268021180,22 |  |
|  | ВБ | 5021000,00 | 5021000,00 |  |

1.3.   Участие   городского округа Архангельской  области «Город Коряжма» в  реализации  государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов.

(Информация  о  софинансировании в отчетном году программных мероприятий за счет   средств  федерального и областного бюджетов,  а  также  об  объеме  средств, возвращенных   в   федеральный и областной  бюджет  в  связи  с  невыполнением  условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов).

В 2023 году выделены субсидии из средств регионального бюджета:

- на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций выделено 2 550 940,00 руб., из них средства областного бюджета – 1 275 470,00 руб.;

- на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования выделено 1699170,28 руб.;

- из средств гранта бюджета муниципального образования в целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов, муниципальных образований и муниципальных районов Архангельской области на финансирование мероприятий по обеспечению энергетической эффективности зданий муниципальных образовательных организаций выделено 1662440,60 руб. (текущий ремонт по замене оконных блоков: в кабинетах и пищеблоке МОУ «СОШ № 3» выделено 193072,84 руб., в учебных кабинетах, слесарной мастерской, обеденном зале и пищеблоке МОУ «СОШ №5» 760311,30 руб., в  учебных кабинетах начальных классов МОУ «СОШ №6 г. Коряжма» в сумме 709056,46 руб.);

- на реализацию мероприятий по созданию условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (приобретение оборудования для МОУ «СОШ № 6» на сумму 1100000,00 руб., из них средства областного бюджета – 946000,00руб.);

- на приобретение ученической мебели для оснащения кабинета «Точка роста» МОУ «СОШ № 3» в объёме 122440,00 руб. (в рамках распоряжения Правительства Архангельской области от 19.04.2023 № 267-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования Архангельской области»);

- на приобретение и замену осветительных приборов в учебных кабинетах и пищеблоке столовой МОУ «СОШ № 6» 540000,00 руб. (в рамках распоряжения Правительства Архангельской области от 19.07.2023 № 590-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования Архангельской области»);

- на реализацию мероприятий по обновлению материально-технической базы для организации занятий физической культурой и спортом (текущий ремонт спортзала № 1) в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» МОУ «СОШ № 7» выделено из федерального бюджета 1 203 326,98 руб., из регионального 3 296 673,02 руб., из местного бюджета 785476,00 руб.)

На благоустройство территории вокруг здания МОУ «СОШ № 4» с реконструкцией центральной части в 2023 году Благотворительным фондом «Илим Гарант»  выделено 5021000,00 руб.

1.4.   Перечень   невыполненных   мероприятий

Все запланированные мероприятия в муниципальной программе проведены.

1.5.  Анализ  факторов,  повлиявших  на  ход реализации муниципальной программы

Средства, выделенные в 2023 году, указанные в пункте 1.3, позволили совершенствовать материально-техническую базу образовательных организаций города.

Сведения о причинах отклонения фактических объёмов финансирования от плановых отражена в пункте 1.2.

II. Объемы финансирования муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжма» за 2023 год

| Наименование мероприятия | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный |  | областной |  | местный бюджет |  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет |  | бюджет |  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план на год | кассовые | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расходы |  | на год | расходы | на год | расходы | на год | расходы | на год | расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городе Коряжма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечение условий для участия воспитанников и обучающихся в мероприятиях разного уровня(олимпиады, турниры, конференции, конкурсы, чествование выпускников, присуждение премий главы и др.) | 331403,10 | 331403,10 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331403,10 | 331403,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Организация профессионального развития педагогических работников и развитие кадрового потенциала ОО( конкурсы, семинары, конференции, издание сборников,торжественные приёмы главы и т.д. | 245227,67 | 245227,12 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 96551,78 | 96551,78 | 148675,89 | 148675,34 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 | 576630,77 | 576630,22 | 100 | 0 | 0 | 96551,78 | 96551,78 | 480078,99 | 480078,44 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Воспитание и дополнительное образования " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечение условий для участия воспитанников и обучающихся в воспитательных мероприятиях разного уровня(конкурсы, турниры,фестивали, соревнования идр.) | 194908,66 | 194908,66 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194908,66 | 194908,66 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Развитие объединений дополнительного образования детей различной направленности | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Вовлечение обучающихся образовательных организаций в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 1100000 | 1100000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 946000 | 946000 | 154000 | 154000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 810979,34 | 810979,34 | 100 | 810979,34 | 810979,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 2 | 2105888,00 | 2105888,00 | 100 | 810979,34 | 810979,34 | 946000,00 | 946000,00 | 348908,66 | 348908,66 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (проведение праздничных программ открытия/закрытия, смотра-конкурса лагерей, конкурсов, соревнований, фестивалей в течение ЛОК, транспортное обслуживание, оплата родительского взноса отдельным категориям детей (в соответствии с постановлением администрации города),иные расходы связанные с организацией работы лагерей) | 4494858,56 | 4487632,0 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 4203230,08 | 4196003,52 | 291628,48 | 291628,48 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Частичная оплата стоимости путевки отдельным категориям детей (в соответствии с постановлением администрации города), частичная оплата стоимости проезда и сопровождения организованных групп детей к месту отдыха и обратно (для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 110000 | 110000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110000 | 110000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 3 | 4604858,56 | 4597632,00 | 99,8 | 0 | 0 | 4203230,08 | 4196003,52 | 401628,48 | 401628,48 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций | 22 820 911,06 | 22 820 911,06 | 100 | 1 203 326,98 | 1 203 326,98 | 6 897 023,62 | 6 897 023,62 | 9 699 560,46 | 9 699 560,46 | 5 021 000,00 | 5 021 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | 6 575 930,52 | 6 575 930,52 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 699 170,28 | 1 699 170,28 | 4 876 760,24 | 4 876 760,24 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования | 331 666,00 | 331 666,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 666,00 | 331 666,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания образовательными организациями | 816 955 825,43 | 816 955 825,43 | 100 | 0 | 0 | 579 960 324,42 | 579 960 324,42 | 236 995 501,01 | 236 995 501,01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 24 714 347,53 | 24 714 347,53 | 100 | 0 | 0 | 15 090 675,58 | 15 090 675,58 | 9 623 671,95 | 9 623 671,95 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Гранты субсидий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 24 520 785,00 | 24 520 785,00 | 100 | 24 520 785,00 | 24 520 785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Организация питания в общеобразовательных организациях | 31 313 947,72 | 31 042 564,57 | 99,1 | 21 594 577,45 | 21 594 577,45 | 4 184 582,69 | 4 184 582,69 | 5 534 787,58 | 5263404,43 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 4 | 927233413,26 | 926962030,11 | 99,97 | 47 318689,43 | 47318689,43 | 607831776,59 | 607831776,59 | 267061947,24 | 266790564,09 | 5021000,00 | 5021000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 934520790,59 | 934242180,88 | 99,97 | 26535091,32 | 26535091,32 | 608892975,76 | 608885749,20 | 262757775,79 | 262757775,79 | 5021000,00 | 5021000,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. По графам 2, 5, 7, 9, 11 отражаются данные в соответствии с действующей редакцией муниципальной программы по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным.

2. По графам 3, 6, 8, 10, 12 отражаются фактические объемы финансирования, в том числе, если финансирование не предусмотрено муниципальной программой.

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городе Коряжма»

за 2023 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | % выполнения | бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Коряжма " |  |  |  |  |  |
| 1.Охват образовательных организаций мероприятиями муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 2.Доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | % | 30 | 44 | 133 | 10 |
| 3.Модернизация школьных систем образования | ед. | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1"Развитие общего образования в городе Коряжма" |  |  |  |  |  |
| 4.Доля обучающихся участвующих во всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах, мероприятиях, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности на городском, региональном и федеральном уровнях | % | 50 | 50 | 100 | 10 |
| 5.Число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку | чел. | 80 | 93 | 116 | 10 |
| 6.Процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | % | 10 | 10 | 100 | 10 |
| 7.Оказание мер социальной поддержки обучающихся по договорам целевого обучения(педагогические специальности | шт | 2 | 2 | 100 | 10 |
| Подпрограмма 2 "Воспитания и дополнительное образование в городе Коряжма " |  |  |  |  |  |
| 8.Охват системой дополнительного образования | % | 78 | 83 | 106 | 10 |
| 9.Доля обучающихся, участвующих в городских массовых воспитательных мероприятиях разного уровня | % | 15 | 41,6 | 277 | 10 |
| Подпрограмма3"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе" |  |  |  |  |  |
| 10.Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 1500 | 1646 | +146 | 10 |
| 11.Количество выданных сертификатов детям, отдохнувшим в загородных оздоровительных лагерях | чел. | 197 | 140 (выдача сертификатов передана ОСЗН) | -57 | 10 |
| Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организации в городе Коряжма" |  |  |  |  |  |
| 12.Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы | % | 50 | 95 | 190 | 10 |
| 13.Исполнение муниципального задания образовательными организациями | % | не менее 90 | 100 | 111 | 10 |
| 14. Охват питанием обучающихся начальных классов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и из малоимущих семей | % | 99 | 99 | 100 | 10 |
| 15. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования | % | 25 | 25 | 100 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 150:15=10 |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| подпрограмма 1 |  |  |  |
| 576630,77 | 576630,22 | 100 | 10 |
| подпрограмма 2 |  |  |  |
| 2105888,00 | 2105888,00 | 100 | 10 |
| подпрограмма 3 |  |  |  |
| 4604858,56 | 4597632,00 | 99,8 | 8 |
| подпрограмма 4 |  |  |  |
| 927233413,26 | 926962030,11 | 99,97 | 8 |
| программа |  |  |  |
|  |  |  | 36:4=9 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | 9 | 10*0,8+9*0,2= 8+1,8=9,8 |

4. Заключение:

Эффективность  реализации  муниципальной программы высокая (9,8).

- Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы

«Развитие образования в городке Коряжма»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие образования в городе Коряжма»  по итогам 2023года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Коряжма " |  |  |  |  |  |  |
| 1. Охват образовательных организаций мероприятиями муниципальной программы | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2. Доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | % | 30 | 30 | - | - |  |
| 3. Модернизация школьных систем образования | ед. | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1"Развитие общего образования в городе Коряжма" |  |  |  |  |  |  |
| 4. Доля обучающихся участвующих во всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах, мероприятиях, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности на городском, региональном и федеральном уровнях | % | 50 | 50 | - | - | требование |
| 5. Число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку | чел. | 80 | 93 | + | 13 |  |
| 6. Процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | % | 10 | 10 | - | - |  |
| 7. Оказание мер социальной поддержки обучающихся по договорам целевого обучения(педагогические специальности | шт | 2 | 2 | - | - |  |
| Подпрограмма 2 "Воспитания и дополнительное образование в городе Коряжма " |  |  |  |  |  |  |
| 8. Охват системой дополнительного образования | % | 78 | 83 | + | 5 | Увеличение числа заявителей |
| 9. Доля обучающихся, участвующих в городских массовых воспитательных мероприятиях разного уровня | % | 15 | 41,6 | + | 26,6 | увеличение активности обучающихся |
| Подпрограмма3"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе" |  |  |  |  |  |  |
| 10.Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 1500 | 1646 | + | 9 | увеличение числа заявившихся |
| 11.Количество выданных сертификатов детям, отдохнувшим в загородных оздоровительных лагерях (полномочия по выдаче сертификатов переданы ОСЗН) | чел. | 190 | 140 | - | 26 | Отмена федерального кешбека по 50% оплате родительского взноса, увеличение стоимости путевок |
| Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организации в городе Коряжма" |  |  |  |  |  |  |
| 12.Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы | % | 50 | 95 | + | 90% | выделение средств областного гранта и при корректировке МБ |
| 13.Исполнение муниципального задания образовательными организациями | % | не менее 90 | 100 | + | 11% |  |
| 14. Охват питанием обучающихся начальных классов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и из малоимущих семей | % | 99 | 99 | - | - |  |
| 15. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования | % | 25 | 25 | - | - |  |