Информация

о реализации за  2020 год  муниципальной программы

«Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2023 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2023 годы», утвержденна постановлением  администрации города от 20.10.2017 №1500 (в редакции постановлений администрации города  13.11.2017 № 1616, от 18.01.2018 № 44, от 27.02.2018 № 243, от 23.05.2018 № 721, от 27.06.2018 № 913, от 06.07.2018 № 951, от 13.07.2018 № 998, от 17.08.2018 № 1172,от22.10.2018 №1490, от 22.10.2018 № 1495, от 14.11.2018 № 1609, от14.12.2018 №1764, от 12.02.2019 №196, от 04.03.2019 № 282, от 25.04.2019 № 572, от 15.05.2019 № 629, от 30.05.2019 №737, от 24.06.2019 №874, от 03.07.2019 №932, от 24.07.2019 №1055, от 02.09.2019 №1236, от 21.10.2019 № 1469, от 11.11. 2019 №1572, от 22.01.2020 №60, от 16.03.2020 № 290, от 21.04.2020 № 427, от 28.04.2020 № 449, от 03.07.2020 №689, от 18.09.2020 №998, от12.11.2020№1266, от 14.01.2021 №11, от 03.02.2021 №82).

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития  системы  образования   на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2023 годы» за 2020 год, реализована на 100%, а именно:

1. Подпрограмма 1 «Развитие общего образования в городе Коряжме на 2018-2023 годы»:

-Мероприятия, запланированные к проведению в 2020 году в рамках подпрограммы 1, проведены. В мероприятиях приняли участие 973 обучающихся  и   596  педагогов. На реализацию подпрограммы выделено 287 365,00 рублей, израсходовано 287 365,00 рублей (100%). Информация о ходе выполнения и исполнении целевых показателей подпрограммы–  приложение 1.

2. Подпрограмма   2 «Развитие воспитания и дополнительного образования детей в городе Коряжме   на 2018-2023 годы»:

Мероприятия, запланированные к проведению в 2020 году в рамках подпрограммы 2, проведены частично, в связи с введением режима повышенной готовности. В мероприятиях приняли участие 675 обучающихся,  на реализацию подпрограммы выделено и израсходовано 526359,10 рублей (100%). Информация о ходе выполнения и исполнении целевых показателей подпрограммы –  приложение 2.

3. Мероприятия, запланированные к проведению в 2020 году в рамках подпрограммы 3 «Развитие  системы отдыха и оздоровления  детей в городе Коряжме на 2018-2023 годы», не проведены по причине введения ограничительных мероприятий и отмены оздоровительной кампании в летний и осенний период 2020 года.

4. Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение  муниципальных образовательных организаций города Коряжмы  на 2018 – 2023 годы»:

- Мероприятия, запланированные к проведению в 2020 году в рамках подпрограммы 4, проведены. На реализацию подпрограммы выделено 718 199 666,59 рублей и израсходовано 718 199 666,59 рублей (100 %). Информация о ходе выполнения и исполнении целевых показателей подпрограммы – приложение 3.

Приложение 1

Отчёт о ходе реализации муниципальной целевой программы

«Развитие образования в городе Коряжме на 2018 – 2023 годы»  за 2020 год

Подпрограмма  1 "Развитие общего образования  в городе Коряжме   на 2018-2023 годы"

| № П. | Наименование мероприятия | исполнитель | Объём финансирования, тыс.руб. |  |  | Мероприятия в рамках программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит | израсх-но | остаток |  |
| 1.1. | Организация и проведение городских акций, конкурсов, спартакиад и других мероприятий для детей ДОУ | ДОУ№13 | 1500,00 | 1500,00 | 0 | 30.01.2020 на базе МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 «Чебурашка» проведена городская детская научно-практическая конференция «Я открываю мир». В конференции приняли участие воспитанники ДОУ, педагоги и родители( законные представители) воспитанников, всего 28 человек. В ходе конференции представлено 15 работ. Средства израсходованы на подарки участникам(гравюры). |
| 1.2. | Организация и проведение городского конкурса «Ученик года» для обучающихся 9 – 11 классов | ФДОД "ДДТ", школы | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Проведение городской Ярмарки ученических проектов, городских предметных олимпиад по учебным дисциплинам для обучающихся 5-8 классов | МОУ СОШ№6 | 0 | 0 | 0 | 24.01.2020 на базе МОУ СОШ№6» проведена ярмарка проектов, представлено 32 проекта. Мероприятие проведено без использования денежных средств. |
| 1.4. | Проведение городской учебно – исследовательской конференции «Юность Коряжмы» | УСР, школы | 0 | 0 | 0 | 07.02.2020 проведена городская учебно – исследовательская конференция «Юность Коряжмы». На 4 секциях рассмотрено 19 работ обучающихся. Мероприятие проведено без использования денежных средств. |
| 1.5. | Участие в областной научно – практической конференции старшеклассников «Юность Поморья» | УСР, школы | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Проведение турнира обучающихся школ, гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон» | МОУ СОШ№6 | 2850,00 | 2850,00 | 0 | С 14 по 15 апреля 2020 года на базе МОУ «СОШ№6» проведён Межрегиональный турнир учащихся школ, лицеев и гимназий «Интеллектуальный марафон – 2020». В мероприятии приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ № № 2, 3, 4, 5, 6, 7 г. Коряжмы, МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» г. Котласа, МОУ «СОШ№18» г. Котласа, МБОУ «СОШ №4» г. Вельска, МОУ «СОШ№1»г. В.Устюг, всего 90 обучающихся, 14 руководителей команд. Средства израсходованы на покупку стойки микрофона с держателем. |
| 1.7. | Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | УСР, школы | 3500,00 | 3500,00 | 0 | С 10.11.2020 по 27.11.2020 проведён муниципальный этап олимпиады, принимали участие 677 обучающихся, задействовано 208 педагогов (члены жюри), определены 79 победителя 103 призёров, средства потрачены на бумагу. |
| 1.8. | Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | УСР, школы | 136694,80 | 136694,80 | 0 | В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 47обучающихся. Обучающимся оплачен проезд. 14 педагогам сопровождающих обучающихся оплачен проезд, проживание в гостинице и суточные. |
| 1.9 | Присуждение Премии главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся обучающимся образовательных учреждений | школы КДШИ | 48750,00 | 48750,00 | 0 | 72 человека поощрены именной стипендией главы муниципального образования за отличные результаты обучения по итогам 2019-2020 учебного года. |
| 1.10 | Чествование лучших выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений | ФДОД «ДДТ» | 36370,00 | 36370,00 | 0 | 02.07.2020 состоялось чествование медалистов (21 человек). Средства израсходованы на оформление, цветы и подарки медалистам. |
| 1.12 | Участие в областном фестивале интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» | СОШ№3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | итого по пункту 1 |  | 229665,00 | 229665,00 | 0 |  |
| 2.1 | Организация и проведение межрайонных и городских конференций, педчтений, конкурсов,семинаров | СОШ | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Организация торжественных приёмов главой муниципального образования лучших педагогических работников | ФДОД «ДДТ» | 20000,00 | 20000,00 | 0 | 05.10.2020 на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ№1 г.Коряжмы» проведён торжественный приём главы муниципального образования для 150 педагогических работников. средства израсходованы на приобретение цветов награждаемым (75чел.), сувениров и оформление зала. |
| 2.3 | Организация расширенного августовского совещания педагогических и руководящих работников образовательных организаций горда | ФДОД «ДДТ» | 3200,00 | 3200,00 | 0 | 28.08.2020 проведено расширенное августовское совещание педагогических и руководящих работников образовательных организаций горда (68 человек), средства израсходованы на приобретение цветов награждаемым(16 чел.) |
| 2.4 | Участие в августовском совещании педагогических работников Архангельской области | СОШ,ДОУ | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Издание сборников материалов по обобщению опыта педагогов с присвоением ISBN и передача сборников в образовательные организации, отдел образования, издателю | УСР | 34500,00 | 34500,00 | 0 | В педагогическом альманахе (30 шт.) представлено 59 материалов из опыта работы 63 педагогов образовательных организаций города |
|  | Итого по пункту 2 |  | 57700,00 | 57700,00 | 0 | Реализация мероприятий подпрограммы 1 проведена за счёт средств местного бюджета, все запланированные средства на 2020 год освоены в полном объёме |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 287365,00 | 287365,00 | 0 |  |

Исполнение целевых показателей подпрограммы 1 «Развитие общего образования»

| Показатель | 2020 план | 2020 факт | % отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| Охват воспитанников МДОУ мероприятиями различного уровня(процент об общей численности детей) старшего дошкольного возраста | 10% | 10% | 0 |
| Количество участников муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников | 500 | 621 | +24 |
| Число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку | 85 | 93 | +9 |
| Процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

Отчёт о ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018 – 2023 годы»  за 2020 год

Подпрограммы 2 «Развитие воспитания и дополнительного образования детей в городе Коряжме на 2018-2023 годы»

| № | мероприятие | план |  | факт | остаток |  | кол-во участников |  | пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Участие в городских мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конкурс-соревнование юных велосипедистов "Безопасное колесо" | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 28 |  | 30 января 2020 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен городской конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2020» . В конкурсе-соревновании приняли участие 7 команд общеобразовательных организаций города. |
| 2 | Смотр-конкурс почетных караулов | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 52 |  | 31 января 2020 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» прошел городской смотр-конкурс почетных караулов общеобразовательных школ города. В мероприятии приняли участие обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных школ №№ 1-7. |
| 3 | Городской турнир по силовому многоборью "Силовой экстрим - 2020" | 2496 |  | 2496 | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Конкурс юных чтецов "Живая классика" | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 16 |  | 03 марта 2020 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В мероприятии приняли участие обучающиеся 5-10 классов из всех общеобразовательных организаций города. |
| 5 | Конкурс журналистского творчества "Школьный формат" | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 29 |  | В феврале-марте 2020 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен городской конкурс журналистского творчества «Школьный формат». Всего на конкурс представлены: 2 газеты, 17 журналистских материалов, 12 рисунков, 1 фотографий, 2 видеоролика. |
| 6 | Конкурсная программа для подростков "группы риска" "А ну-ка мальчики!" | 1950 |  | 1950 | 0 |  | 80 |  | 26 февраля 2020 года на базе МУ «Молодежно-культурный центр «Родина» проведена конкурсная программа «А ну-ка, мальчишки!» для подростков «группы риска». В мероприятии приняли участие подростки 5-9 классов муниципальных общеобразовательных школ №№ 1-7, ГБОУ АО «Коряжемский детский дом-школа» (всего 80 человек, из них 13 – состоящие на учете в ПДН отдела полиции по г.Коряжме, 67 – состоящие на школьном учете). |
| 7 | Городской конкурс детского творчества «Салют, Победа!» | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | Конкурс "Разговор о правильном питании" | 2200 |  | 2200 | 0 |  | 19 |  | В марте-апреле 2020 года проведены городские конкурсы по программе «Разговор о правильном питании»: - конкурс детских творческих проектов «Рисуем комикс-весело и интересно о том, что вкусно и полезно» - конкурс семейной фотографии «Блюдо для литературного героя». |
| 9 | Коммунарский сбор старшеклассников "Веснянка" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | Фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" (чтецы, театральные коллективы) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | Военно-патриотическая игра "День испытаний" для подростков "группы риска" | 2499 |  | 2499 | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | Военно-спортивная игра "Зарница - 2020" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 13 | Президентские состязания | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 14 | Соревнования "Лазертаг" для подростков "группы риска" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 15 | Городской конкурс изобразительного искусства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 16 | Военно-полевые учебные сборы с юношами 10-х классов | 0 |  | 0 | 0 |  | 82 |  | В мае военно-полевые сборы не проводились по причине выхода на дистанционное обучение. Сборы проведены с 07 по 30 сентября 2020 года с юношами 11-х классов общеобразовательных организаций города с использованием индивидуальных учебных планов, дистанционных образовательных технологий в каждой общеобразовательной организации отдельно. |
| 17 | Туристическая полоса препятствий для подростков "группы риска" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 18 | Туристический слет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 19 | Городской конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!» | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 27 |  | С 07 по 30 сентября 2020 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен муниципальный этап областного конкурса студенческих и школьных работ по антикоррупционному анализу законодательства, разработке общественных механизмов противодействия коррупции. |
| 20 | Городской конкурс юных фотолюбителей | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 26 |  | С 07 по 23 сентября 2020 года проведен муниципального этапа областного конкурса юных фотолюбителей, посвященного столетию со дня рождения Ф.А. Абрамова «Пути-перепутья» На конкурс представлены фотографии, выполненные в различных жанрах: портрет, репортаж, серия, пейзаж, эксперимент. |
| 21 | Военно-спортивные соревнования «Призывник России-2020» | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 22 | Военно-патриотическая игра «День испытаний» для подростков «группы риска» | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 23 | Конкурс «Путешествуем по Архангельской области» | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 24 | Коммунарский сбор старшеклассников «Оснянка» | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 25 | Открытый региональный фестиваль детского технического творчества «Ресурс» | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 26 | Окрытый региональный фестиваль «Намоднение» | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 27 | Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 57 |  | С 01 октября по 16 октября 2020 года проведен муниципальный этап конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы». На конкурс представлены работы обучающихся и творческих коллективов СОШ №№ 1-7, ФДОД «ДДТ» |
| 28 | Соревнования по игре в бочче для подростков "группы риска" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 29 | День призывника | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 30 | Правовая игра "Подросток и закон" (замена на заочный конкурс фото и видеоработ обучающихся, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики «Подросток и закон») | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 47 |  | В период с 14 по 18 декабря 2020 года проведен заочный конкурс видео и фоторабот обучающихся, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики, «Подросток и закон» В конкурсе приняло участие 47 обучающихся МОУ СОШ №№1-7, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики (ПДН, ГБУЗ АО «КГБ», КЦСО). На конкурс представлено 7 видеороликов и 3 фотографии. |
| 31 | Зимний фестиваль школьников "Президентские спортивные игры" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 32 | Городской конкурс «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 |  | С 07 сентября по 30 сентября 2020 года проведен муниципальный этап всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам». В конкурсе приняли участие МДОУ №№1,14,18, МОУ СОШ №№5,6,7. |
| 33 | Новогодний карнавал для детей из малоимущих семей | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 34 | Новогодний карнавал для детей-инвалидов | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 35 | Конкурс детского новогоднего творчества | 7065 |  | 7065 | 0 |  | 71 |  | В период с 27 ноября по 18 декабря 2020 года проведен городской конкурс новогоднего творчества В конкурсе приняли участие воспитанники МДОУ №№1-7,10-13,17,18, обучающиеся МОУ СОШ №№1-7, ФДОД «ДДТ |
| 36 | Городской заочный конкурс семейной фотографии «Золотые руки» | 5000 |  | 5000 | 0 |  | 70 |  | В период с 23 ноября по 27 ноября 2020 года проведен городской заочный конкурс семейной фотографии «Золотые руки» В конкурсе приняли участие воспитанники и обучающиеся 17 образовательных организаций города (МДОУ №№ 1,2,7-18, МОУ СОШ №№1-7), на конкурс представлено 70 работ. |
| 37 | Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20» | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 38 | Региональный слет «Эколята» | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | итого | 41210,00 |  | 41210,00 | 00 |  | 675 |  |  |
| П. 2 Участие в областных, региональных, всероссийских воспитательных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в областном смотре-конкурсе почетных караулов | 20808,40 |  | 20808,40 |  | 0 | 7 |  | МОУ «СОШ №7», г.Архангельск, участие |
| 2 | Участие в областном конкурсе "Безопасное колесо" | 8766 |  | 8766 |  | 0 | 4 |  | МОУ «СОШ №2», г.Архангельск, участие |
| 3 | Областной чемпионат по чтению вслух "Страница 19" | 1771,5 |  | 1771,5 |  | 0 | 1 |  | МОУ «СОШ №4», участие |
| 4 | Областной конкурс чтецов "Живая классика" | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | МОУ «СОШ №5», МОУ «СОШ №7» (дистанционно) |
| 5 | областной фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Первенство Архангельской области по судомодельному спорту | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Участие в областном слете АРДЮОО "Содружество детей Беломорья" (замена на участие в слете Российского движения школьников «Доброфорум») | 8803,2 |  | 8803,2 |  |  | 4 |  | Представители первичного отделения РДШ МОУ «СОШ №6», участие |
| 8 | областной финал военно-спортивной игры "Зарница" и соревнований "Школа безопасности" | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Участие в областном финале военно-спортивной игры «Зарничка-2019» для учащихся 7-8 классов | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 10 | Участие в областном слете актива АР ДЮОО «Содружество детей Беломорья» | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 11 | Участие в областном молодежном патриотическом форуме «Я – Юнармия» | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 12 | Участии в областном конкурсе изобразительного искусства и дизайна «Радуга творчества» | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 13 | Участие в очном этапе областного конкурса фотолюбителей (проводился дистанционно) | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 |  | МОУ «СОШ №4, участие МОУ «СОШ №5», участие МОУ 2СОШ №3», участие МОУ «СОШ №1», участие МОУ «СОШ №3», диплом 3 ст. |
|  | ИТОГО | 40149,1 |  | 40149,1 |  | 0 | 22 |  |  |
| 3.Проведение организационно-методических мероприятий с педагогами (конференции, конкурсы профессионального мастерства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не проводились в связи с ограничительными мероприятиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Развитие объединений дополнительного образования детей различной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ОБ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ВБ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по разделу: МБ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ВБ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ОБ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | всего |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 4.1 Вовлечение обучающихся образовательных организаций в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  | 47500 | 47500 |  | 0 | 0 | Произведена закупка оборудования по безопасности дорожного движения для автогородка, расположенного в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Коряжмы» (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») |  |
| ОБ |  |  | 397500 | 397500 |  | 0 | 0 |  |  |
| ВБ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 445000 | 445000 |  | 0 | 0 |  |  |
| Всего по разделу: МБ |  |  | 397500 | 397500 |  | 0 | 0 |  |  |
| ВБ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| ОБ |  |  | 445000 | 445000 |  | 0 | 0 |  |  |
| всего |  |  | 445000 | 445000 |  | 0 | 0 |  |  |
| Всего по программе МБ |  |  | 81359,1 | 81359,1 |  | 0 | 0 |  |  |
| Всего по программе ВБ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Всего по программе ОБ |  |  | 445000 | 445000 |  | 0 | 0 |  |  |
| Всего по программе |  |  | 526359,1 | 526359,1 |  | 0 | 0 |  |  |

Исполнение  целевых показателей за 2020 год  подпрограммы 2

|  |  | единица измерения |  | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя |  | базовый 2017 год | план на 2020 год | факт | % | % отклонения |
| 1 | Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования | % | 90 | 71 | 71 | 100 | 0 |
| 2 | Увеличение количества детей, участвующих в городских массовых воспитательных мероприятиях | % | 55 | 15 | 15 | 100 | 0 |
| 3 | Оснащение объединений дополнительного образования оборудованием для развития новых направлений | кол-во объединений | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчёт о ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018 – 2023 годы» за 2020 год Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы на 2018 – 2023 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  | Исполнители |  |  | Источники | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансирования | 2020(план) |  |  | 2020(факт) |  |  |  |  |  | остаток |  |  |
| 1. |  |  | Раздел 1. Развитие материально - технической базы общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 1 312 396,00 |  |  | 1 312 396,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 565 814,90 |  |  | 565 814,90 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 746 581,10 |  |  | 746 581,10 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.2. |  |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 7 367 516,42 |  |  | 7 367 516,42 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 514 000,00 |  |  | 514 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 6 853 516,42 |  |  | 6 853 516,42 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.3. |  |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 122 071,00 |  |  | 122 071,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 122 071,00 |  |  | 122 071,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 103 331,00 |  |  | 103 331,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 103 331,00 |  |  | 103 331,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 1 |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  | 8 905 314,42 |  |  | 8 905 314,42 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 1 079 814,90 |  |  | 1 079 814,90 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 7 825 499,52 |  |  | 7 825 499,52 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2. |  |  | Раздел 2. Развитие материально – технической базы дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 1 743 528,54 |  | 1 743 528,54 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 1 743 528,54 |  | 1 743 528,54 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.2. |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 542 016,80 |  | 542 016,80 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 542 016,80 |  | 542 016,80 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.3. |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 846 389,00 |  | 846 389,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 846 389,00 |  | 846 389,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 8 103 115,00 |  | 8 103 115,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 467 115,00 |  | 467 115,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 7 636 000,00 |  | 7 636 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 2 320 134,00 |  | 2 320 134,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 1 212 058,08 |  | 1 212 058,08 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 1 106 260,92 |  | 1 106 260,92 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 2 |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  |  | 13 553 368,34 |  | 13 553 368,34 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 1 212 058,08 |  | 1 212 058,08 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 4 705 310,26 |  | 4 705 310,26 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 7 636 000,00 |  | 7 636 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3. |  |  | Раздел 3. Развитие материально – технической базы организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2. |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.3. |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 3 |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 4. | Раздел 4. Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания образовательных организаций городского округа Архангельской области "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам |  |  |  | Отдел образования УСР, МОУ |  |  | итого |  | 298 678 791,66 |  |  |  |  |  |  | 298 678 791,66 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 64 273 155,66 |  |  |  |  |  |  | 64 273 155,66 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 226 171 836,00 |  |  |  |  |  |  | 226 171 836,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2. | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования |  |  |  | Отдел образования УСР, МДОУ |  |  | итого |  | 335 046 403,03 |  |  |  |  |  |  | 335 046 403,03 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 112 375 029,03 |  |  |  |  |  |  | 112 375 029,03 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 222 671 374,00 |  |  |  |  |  |  | 222 671 374,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.3. | Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования |  |  |  | Отдел образования УСР, ДОО |  |  | итого |  | 43 788 633,30 |  |  |  |  |  |  | 43 788 633,30 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 21 186 261,30 |  |  |  |  |  |  | 21 186 261,30 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 22 602 372,00 |  |  |  |  |  |  | 22 602 372,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 4 |  |  |  | Отдел образования УСР ДОО |  |  | итого |  | 677 513 827,99 |  |  |  |  |  |  | 677 513 827,99 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 197 834 445,99 |  |  |  |  |  |  | 197 834 445,99 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 471 445 582,00 |  |  |  |  |  |  | 471 445 582,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 8 233 800,00 |  |  |  |  |  |  | 8 233 800,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5. | Раздел 5. Модернизация школьного питания в общеобразовательных организациях городского округа Архангельской области "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных организациях |  |  |  | Общеобразовательные организации |  |  | итого |  | 16 728 515,04 |  |  |  |  | 16 728 515,04 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 4 748 419,87 |  |  |  |  | 4 748 419,87 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 2 713 595,17 |  |  |  |  | 2 713 595,17 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 9 266 500,00 |  |  |  |  | 9 266 500,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5.2. | Приобретение (замена) оборудования для школьных столовых |  |  |  | Общеобразовательные организации |  |  | итого |  | 1 498 640,80 |  |  |  |  | 1 498 640,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 1 422 786,80 |  |  |  |  | 1 422 786,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 75 854,00 |  |  |  |  | 75 854,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | ИТОГО по разделу 5 |  |  | Отдел образования УСР ДОО |  |  | итого |  | 18 227 155,84 |  |  |  |  | 18 227 155,84 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 6 171 206,67 |  |  |  |  | 6 171 206,67 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 2 789 449,17 |  |  |  |  | 2 789 449,17 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 9 266 500,00 |  |  |  |  | 9 266 500,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |

Приложение к разделу 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2020 | факт 2020 | % | -/+ |
| 1.1. | МОУ "СОШ № 1" | МБ | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | 0 |
| 1.1.4. | Огнезащита лаком сцены | МБ | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |  |
| 1.2. | МОУ "СОШ № 2" | МБ | 522 151,10 | 522 151,10 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 565 814,90 | 565 814,90 | 100 | 0 |
| 1.2.3. | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации в спортзале | МБ | 61 076,00 | 61 076,00 | 100 |  |
| 1.2.4. | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации в столовой | МБ | 74 368,00 | 74 368,00 | 100 |  |
| 1.2.5. | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации (второй этаж) | МБ | 60 015,00 | 60 015,00 | 100 |  |
| 1.2.6. | Устройство линолеума в рекреациях 2 и 3 этажей | МБ | 242 492,10 | 242 492,10 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 565 814,90 | 565 814,90 | 100 |  |
| 1.2.7. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | МБ | 63 000,00 | 63 000,00 | 100 |  |
| 1.2.8. | Огнезащитная обработка сцены | МБ | 21 200,00 | 21 200,00 | 100 |  |
| 1.3. | МОУ "СОШ № 3" | МБ | 150 129,00 | 150 129,00 | 100 | 0 |
| 1.3.7. | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации | МБ | 34 282,00 | 34 282,00 | 100 |  |
| 1.3.8. | Замена извещателей пожарных ручных | МБ | 30 058,00 | 30 058,00 | 100 |  |
| 1.3.9. | Ремонт пожарного оборудования, системы видеонаблюдения | МБ | 85 789,00 | 85 789,00 | 100 |  |
| 1.4. | МОУ "СОШ № 4" | МБ | 54 301,00 | 54 301,00 | 100 | 0 |
| 1.4.6. | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации | МБ | 54 301,00 | 54 301,00 | 100 |  |
| 2.1. | МОУ "СОШ № 1" | МБ | 372 544,29 | 372 544,29 | 100 | 0 |
| 2.1.3. | Текущий ремонт мягкой кровли над переходом | МБ | 372 544,29 | 372 544,29 | 100 |  |
| 2.2. | МОУ "СОШ № 2" | МБ | 2 405 950,21 | 2 405 950,21 | 100 | 0 |
| 2.2.2. | Замена шиферного покрытия | МБ | 2 405 950,21 | 2 405 950,21 | 100 |  |
| 2.4. | МОУ "СОШ № 4" | МБ | 2 295 181,17 | 2 295 181,17 | 100 | 0 |
| 2.4.7. | Ремонт мягкой кровли главного корпуса | МБ | 1 611 952,17 | 1 611 952,17 | 100 |  |
| 2.4.8. | Косметический ремонт стоматологического кабинета | МБ | 10 425,00 | 10 425,00 | 100 |  |
| 2.4.9. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт школы № 4 в г. Коряжме» | МБ | 672 804,00 | 672 804,00 | 100 |  |
| 2.5. | МОУ "СОШ № 5" | МБ | 583 593,00 | 583 593,00 | 100 | 0 |
| 2.5.11. | Ремонт кровли (корпус младший, тамбур) | МБ | 130 821,00 | 130 821,00 | 100 |  |
| 2.5.12. | Сантехнические перегородки с установкой | МБ | 452 772,00 | 452 772,00 | 100 |  |
| 2.6. | МОУ «СОШ № 6» | МБ | 30 231,00 | 30 231,00 | 100 | 0 |
| 2.6.8. | Косметический ремонт стоматологического кабинета | МБ | 30 231,00 | 30 231,00 | 100 |  |
| 2.7. | МОУ "СОШ № 7" | МБ | 1 166 016,75 | 1 166 016,75 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 514 000,00 | 514 000,00 | 100 | 0 |
| 2.7.11. | Ремонт кровли (над каб. № 40) | МБ | 583 008,38 | 583 008,38 | 100 |  |
| 2.7.12. | Ремонт кровли (над каб. № 47) | МБ | 583 008,37 | 583 008,37 | 100 |  |
| 2.7.13. | Ремонт полов | ОБ | 514 000,00 | 514 000,00 | 100 |  |
| 3.1. | МОУ "СОШ № 1" | МБ | 95 891,00 | 95 891,00 | 100 | 0 |
| 3.1.2. | Замена запорной арматуры теплового узла | МБ | 95 891,00 | 95 891,00 | 100 |  |
| 3.2. | МОУ "СОШ № 2" | МБ | 13 377,00 | 13 377,00 | 100 | 0 |
| 3.2.1. | Аварийная замена трубопровода отопления | МБ | 13 377,00 | 13 377,00 | 100 |  |
| 3.6. | МОУ "СОШ № 6" | МБ | 12 803,00 | 12 803,00 | 100 | 0 |
| 3.6.4. | Аварийная замена участка стояка ХВ | МБ | 12 803,00 | 12 803,00 | 100 |  |
| 4.6. | МОУ "СОШ № 6" | МБ | 103 331,00 | 103 331,00 | 100 | 0 |
| 4.6.3. | Электроснабжение кабинета информатики | МБ | 51 500,00 | 51 500,00 | 100 |  |
| 4.6.4. | Электроснабжение кабинета № 4.11 | МБ | 51 831,00 | 51 831,00 | 100 |  |
|  | ИТОГО на реализацию разделов с 1 по 5 | МБ | 7 825 499,52 | 7 825 499,52 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 1 079 814,90 | 1 079 814,90 | 100 | 0 |
|  |  | Всего | 8 905 314,42 | 8 905 314,42 | 100 | 0 |

Приложение к разделу 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2020 | факт 2020 | % | -/+ |
| 1.1. | МДОУ № 1 | МБ | 86 134,00 | 86 134,00 | 100 | 0 |
| 1.1.2. | Установка системы оповещения тревожной сигнализации | МБ | 86 134,00 | 86 134,00 | 100 |  |
| 1.3. | МДОУ № 5 | МБ | 1 570 371,54 | 1 570 371,54 | 100 | 0 |
| 1.3.1. | Текущий ремонт кровли (над группой № 4, 5) | МБ | 1 396 530,54 | 1 396 530,54 | 100 |  |
| 1.3.2. | Установка дополнительных камер видеонаблюдения | МБ | 49 244,00 | 49 244,00 | 100 |  |
| 1.3.3. | Замена входных дверных блоков | МБ | 53 682,00 | 53 682,00 | 100 |  |
| 1.3.4. | Монтаж системы контроля и управления доступом на объект с домофоном | МБ | 70 915,00 | 70 915,00 | 100 |  |
| 1.5. | МДОУ № 7 | МБ | 87 023,00 | 87 023,00 | 100 | 0 |
| 1.5.3. | Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации | МБ | 87 023,00 | 87 023,00 | 100 |  |
| 2.5. | МДОУ № 7 | МБ | 448 442,80 | 448 442,80 | 100 | 0 |
| 2.5.1. | Ремонт фасада | МБ | 416 033,20 | 416 033,20 | 100 |  |
| 2.5.2. | Ремонт столбов со стороны пр. Ленина | МБ | 32 409,60 | 32 409,60 | 100 |  |
| 2.8. | МДОУ № 10 | МБ | 93 574,00 | 93 574,00 | 100 | 0 |
| 2.8.4. | Свод тополя с вывозом с территории | МБ | 93 574,00 | 93 574,00 | 100 |  |
| 3.1. | МДОУ № 1 | МБ | 533 285,00 | 533 285,00 | 100 | 0 |
| 3.1.1. | Ремонт системы канализации (Кутузова 11) | МБ | 190 778,00 | 190 778,00 | 100 |  |
| 3.1.2. | Аварийный ремонт системы отопления | МБ | 9 871,00 | 9 871,00 | 100 |  |
| 3.1.3. | Устранение последствий протечек в группе 9 | МБ | 332 636,00 | 332 636,00 | 100 |  |
| 3.3. | МДОУ № 5 | МБ | 29 534,00 | 29 534,00 | 100 | 0 |
| 3.3.2. | Сантехнические работы | МБ | 29 534,00 | 29 534,00 | 100 |  |
| 3.5. | МДОУ № 7 | МБ | 246 237,00 | 246 237,00 | 100 | 0 |
| 3.5.2. | Аварийные сантехнические работы | МБ | 71 196,00 | 71 196,00 | 100 |  |
| 3.5.3. | Замена выпуска наружной канализации и ремонт канализационного колодца | МБ | 175 041,00 | 175 041,00 | 100 |  |
| 3.6. | МДОУ № 8 | МБ | 37 333,00 | 37 333,00 | 100 | 0 |
| 3.6.2. | Ремонт наружной канализации | МБ | 37 333,00 | 37 333,00 | 100 |  |
| 4.2. | МДОУ № 2 | БФ | 2 359 632,62 | 2 359 632,62 | 100 | 0 |
| 4.2.1. | Замена оконных блоков в группах №№ 1-8, в музыкальном зале, в комнате природы, на лестничных клетках, в методическом кабинете, в физкультурном зале | БФ | 1 685 046,62 | 1 685 046,62 | 100 |  |
| 4.2.2. | Замена оконных блоков на ПВХ в коридоре 1 этажа, в пищеблоке | БФ | 220 412,00 | 220 412,00 | 100 |  |
| 4.2.3. | Замена оконных блоков на ПВХ в прачечной, в комнате природы, в медицинском кабинете, в кабинетах: заведующей, завхоза, кастелянши, документоведа, контрактного специалиста, логопеда | БФ | 454 174,00 | 454 174,00 | 100 |  |
| 4.6. | МДОУ № 8 | БФ | 453 089,00 | 453 089,00 | 100 | 0 |
| 4.6.2. | Замена оконных блоков на ПВХ | БФ | 453 089,00 | 453 089,00 | 100 |  |
| 4.8. | МДОУ № 10 | БФ | 159 293,61 | 159 293,61 | 100 | 0 |
| 4.8.1. | Замена оконных блоков, установка окон ПВХ | БФ | 159 293,61 | 159 293,61 | 100 |  |
| 4.10. | МДОУ № 12 | БФ | 2 517 395,34 | 2 517 395,34 | 100 | 0 |
| 4.10.1. | Замена оконных блоков (коридор, лестницы, пищеблок, прачечная, кастелянтская, кабинеты: заведующего, документоведа, педагогический, охраны труда, группа № 1-10; блок медицинский; зал музыкальный и физкультурный; кабинет психолога; кабинет логопеда) | БФ | 2 517 395,34 | 2 517 395,34 | 100 |  |
| 4.11. | МДОУ № 13 | МБ | 467 115,00 | 467 115,00 | 100 | 0 |
|  |  | БФ | 1 454 165,00 | 1 454 165,00 | 100 | 0 |
| 4.11.1. | Замена оконных блоков в кабинетах психолога, логопеда, медицинском, музыкальном зале, физкультурном зале, группах № 1, 3, 4, 5, 7 | МБ | 467 115,00 | 467 115,00 | 100 |  |
| 4.11.2. | Замена оконных блоков на ПВХ | БФ | 1 454 165,00 | 1 454 165,00 | 100 |  |
| 4.14. | МДОУ № 17 | БФ | 692 424,43 | 692 424,43 | 100 | 0 |
| 4.14.4. | Замена оконных блоков на ПВХ (28 штук) | БФ | 619 863,43 | 619 863,43 | 100 |  |
| 4.14.5. | Замена оконных блоков на ПВХ в кабинете музыкального руководителя | БФ | 49 872,00 | 49 872,00 | 100 |  |
| 4.14.6. | Замена оконных блоков на ПВХ в группе № 2 | БФ | 22 689,00 | 22 689,00 | 100 |  |
| 5.1. | МДОУ № 1 | МБ | 499 975,00 | 499 975,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 110 775,00 | 110 775,00 | 100 | 0 |
| 5.1.4. | Технологическое оборудование, мягкий инвентарь | МБ | 47 475,00 | 47 475,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 110 775,00 | 110 775,00 | 100 |  |
| 5.1.5. | Обновление офтальмологического оборудования | МБ | 452 500,00 | 452 500,00 | 100 |  |
| 5.3. | МДОУ № 2 | МБ | 22 635,00 | 22 635,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 52 815,00 | 52 815,00 | 100 | 0 |
| 5.3.2. | Технологическое оборудование | МБ | 22 635,00 | 22 635,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 52 815,00 | 52 815,00 | 100 |  |
| 5.4. | МДОУ № 5 | МБ | 37 809,00 | 37 809,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 88 221,00 | 88 221,00 | 100 | 0 |
| 5.4.2. | Технологическое оборудование | МБ | 37 809,00 | 37 809,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 88 221,00 | 88 221,00 | 100 |  |
| 5.5. | МДОУ № 7 | МБ | 98 587,22 | 98 587,22 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 170 892,78 | 170 892,78 | 100 | 0 |
| 5.5.2. | Технологическое оборудование, мягкий инвентарь | МБ | 98 587,22 | 98 587,22 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 170 892,78 | 170 892,78 | 100 |  |
| 5.6. | МДОУ № 8 | МБ | 25 680,00 | 25 680,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 59 920,00 | 59 920,00 | 100 | 0 |
| 5.6.3. | Холодильное оборудование, мягкий инвентарь | МБ | 25 680,00 | 25 680,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 59 920,00 | 59 920,00 | 100 |  |
| 5.7. | МДОУ № 10 | МБ | 71 916,60 | 71 916,60 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 167 805,40 | 167 805,40 | 100 | 0 |
| 5.7.2. | Технологическое и холодильное оборудование | МБ | 71 916,60 | 71 916,60 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 167 805,40 | 167 805,40 | 100 |  |
| 5.9. | МДОУ № 12 | МБ | 172 266,00 | 172 266,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 147 714,00 | 147 714,00 | 100 | 0 |
| 5.9.2. | Технологическое и холодильное оборудование, мягкий инвентарь | МБ | 63 306,00 | 63 306,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 147 714,00 | 147 714,00 | 100 |  |
| 5.9.3. | Приобретение стиральных машин | МБ | 108 960,00 | 108 960,00 | 100 |  |
| 5.10. | МДОУ № 13 | МБ | 44 145,00 | 44 145,00 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 103 005,00 | 103 005,00 | 100 | 0 |
| 5.10.2. | Технологическое оборудование, мягкий инвентарь | МБ | 44 145,00 | 44 145,00 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 103 005,00 | 103 005,00 | 100 |  |
| 5.11. | МДОУ № 14 | МБ | 133 247,10 | 133 247,10 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 310 909,90 | 310 909,90 | 100 | 0 |
| 5.11.2. | Технологическое и холодильное оборудование, мягкий инвентарь | МБ | 133 247,10 | 133 247,10 | 100 |  |
|  |  | ОБ | 310 909,90 | 310 909,90 | 100 |  |
|  | ИТОГО на реализацию разделов с 1 по 5 | МБ | 4 705 310,26 | 4 705 310,26 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 1 212 058,08 | 1 212 058,08 | 100 | 0 |
|  |  | БФ | 7 636 000,00 | 7 636 000,00 | 100 | 0 |
|  |  | ВСЕГО | 13 553 368,34 | 13 553 368,34 | 100 | 0 |

Приложение к разделу 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2020 | факт 2020 | % | -/+ |
|  | Итого на реализацию разделов с 1 по 5 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БФ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Приложение к разделу 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2020 | факт 2020 | % | -/+ |
| 1. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам | МБ | 64 273 155,66 | 64 273 155,66 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 226 171 836,00 | 226 171 836,00 | 100 | 0 |
|  |  | ФБ | 8 233 800,00 | 8 233 800,00 | 100 | 0 |
| 2. | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | МБ | 112 375 029,03 | 112 375 029,03 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 222 671 374,00 | 222 671 374,00 | 100 | 0 |
| 3. | Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования | МБ | 21 186 261,30 | 21 186 261,30 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 22 602 372,00 | 22 602 372,00 | 100 | 0 |
|  | ИТОГО на реализацию разделов с 1 по 3 | МБ | 197 834 445,99 | 197 834 445,99 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 471 445 582,00 | 471 445 582,00 | 100 | 0 |
|  |  | ФБ | 8 233 800,00 | 8 233 800,00 | 100 | 0 |
|  |  | Всего | 677 513 827,99 | 677 513 827,99 | 100 | 0 |

Приложение к разделу 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2020 |  | факт 2020 |  | % | -/+ |
| 1. | Предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | МБ |  | 3 365 977,13 | 3 365 977,13 |  | 100 |  |
| 1.2. | Оплата питания обучающихся из малообеспеченных семей (обед) | МБ |  | 1 370 450,65 | 1 370 450,65 |  | 100 |  |
| 1.3. | Бесплатное питание обучающихся начальных классов | МБ |  | 11 992,09 | 11 992,09 |  | 100 |  |
|  |  | ОБ |  | 2 713 595,17 | 2 713 595,17 |  | 100 |  |
|  |  | ФБ |  | 9 266 500,00 | 9 266 500,00 |  | 100 |  |
|  | итого по разделу 1 | МБ |  | 4 748 419,87 | 4 748 419,87 |  | 100 | 0 |
|  |  | ОБ |  | 2 713 595,17 | 2 713 595,17 |  | 100 | 0 |
|  |  | ФБ |  | 9 266 500,00 | 9 266 500,00 |  | 100 | 0 |
| 2. | Приобретение (замена) оборудования для школьных столовых |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Устранение предписаний надзорных органов и оснащение оборудованием столовой СОШ № 2 | ОБ |  | 75 854,00 |  | 75 854,00 | 100 |  |
| 2.10. | Приобретение посуды для столовой СОШ № 3 | МБ |  | 48 800,00 |  | 48 800,00 | 100 |  |
| 2.11. | Приобретение технологического оборудования для СОШ № 6 | МБ |  | 161 270,00 |  | 161 270,00 | 100 |  |
| 2.12. | Приобретение посуды для столовой СОШ № 2 | МБ |  | 15 335,80 |  | 15 335,80 | 100 |  |
| 2.13. | Приобретение технологического оборудования для СОШ № 1 | МБ |  | 305 777,00 |  | 305 777,00 | 100 |  |
| 2.14. | Приобретение технологического оборудования для СОШ № 2 | МБ |  | 167 070,00 |  | 167 070,00 | 100 |  |
| 2.15. | Приобретение технологического оборудования для СОШ № 3 | МБ |  | 279 605,00 |  | 279 605,00 | 100 |  |
| 2.16. | Приобретение технологического оборудования для СОШ № 4 | МБ |  | 113 469,00 |  | 113 469,00 | 100 |  |
| 2.17. | Приобретение технологического оборудования для СОШ № 5 | МБ |  | 184 000,00 |  | 184 000,00 | 100 |  |
| 2.18. | Приобретение технологического оборудования для СОШ № 7 | МБ |  | 147 460,00 |  | 147 460,00 | 100 |  |
|  | итого по разделу 2 | МБ |  | 1 422 786,80 |  | 1 422 786,80 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ |  | 75 854,00 |  | 75 854,00 | 100 | 0 |
|  | ИТОГО на реализацию разделов с 1 по 2 | МБ |  | 6 171 206,67 |  | 6 171 206,67 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ |  | 2 789 449,17 |  | 2 789 449,17 | 100 | 0 |
|  |  | ФБ |  | 9 266 500,00 |  | 9 266 500,00 | 100 | 0 |
|  |  | Всего |  | 18 227 155,84 |  | 18 227 155,84 | 100 | 0 |

| ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей подпрограммы 4 муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовый 2017 | Значения целевых показателей |  |  |
|  |  |  |  | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент отклонения |
| 1. | Раздел 1. Развитие материально - технической базы общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия: по развитию материально - технической базы (проведены мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения, улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем, повышению энергетической эффективности) | % | 100 | 86 | 86 | 0 |
| 2. | Раздел 2. Развитие материально - технической базы дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия: по развитию материально - технической базы (проведены мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения, улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем, повышению энергетической эффективности) | % | 33 | 33 | 33 | 0 |
| 3. | Раздел 3. Развитие материально - технической базы организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля зданий организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия: по развитию материально - технической базы (проведены мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения, улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем, повышению энергетической эффективности) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Раздел 4. Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания образовательных организаций МО «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Исполнение муниципального задания ОО | % | 99 | не менее 90 | 96 | 6 |
| 4.2. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования – не менее 25% | % |  | 25,7 | 25,7 | 0 |
| 5. | Раздел 5. Организация питания в общеобразовательных организациях Муниципального образования «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Охват питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | %. | 99 | 99 | 100 | 0 |
| 5.2. | Охват питанием обучающихся из малообеспеченных семей | %. | 100 | 100 | 100 | 0 |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы в 2020 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1"Развитие общего образования в городе Коряжме на 2018-2023 годы" |  |  |  |  |  |
| Охват воспитанников МДОУ мероприятиями различного уровня(процент об общей численности детей) старшего дошкольного возраста | % | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Количество участников муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 500 | 677 | +177 | 35 |
| Число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку | чел. | 85 | 93 | +8 | 9 |
| Процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 "Развитие системы воспитания и дополнительного образования " |  |  |  |  |  |
| Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования | % | 71 | 71 | 0 | 0 |
| Увеличение количества детей, участвующих в городских массовых воспитательных мероприятиях | % | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Оснащение объединений дополнительного образования оборудованием для развития новых направлений | кол-во объединений | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Подпрограмма3"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018-2023 годы" |  |  |  |  |  |
| Охват учащихся общеобразовательных школ организованными формами отдыха и оздоровления | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы на 2018 – 2023 годы" |  |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы | % | 86 | 86 | 0 | 0 |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы | % | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Доля зданий организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по развитию материально -технической базы | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнение муниципального задания образовательными организациями | % | не менее 90 | 96 | +6 | 6 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования – не менее 25% | % | 25,7 | 25,7 | 0 | 0 |
| Охват питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | % | 99 | 100 | +1 | 1 |
| Охват питанием обучающихся из малообеспеченных семей | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году

|  | Наименование целевого показателя | Единица измере-я | Плановое значение целевых показателей | Фактическое значение целевых показателей | % выполнения | балл | Балл с учётом весового коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват воспитанников МДОУ мероприятиями различного уровня(процент об общей численности детей) старшего дошкольного возраста | % | 10% | 10 | 100 | 10 | 8 |
|  | Количество участников муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 500 | 677 | 135 | 10 | 8 |
|  | Число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку | чел. | 85 | 93 | 109 | 10 | 8 |
|  | Процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства* | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования | % | 71 | 71 | 100% | 10 | 8 |
|  | Увеличение количества детей, участвующих в городских массовых воспитательных мероприятиях | % | 15 | 15 | 100% | 10 | 8 |
|  | Оснащение объединений дополнительного образования оборудованием для развития новых направлений | кол-во объединений | 7 | 7 | 100% | 10 | 8 |
|  | Подпрограмма 3* |  |  |  |  |  |  |
| Охват учащихся общеобразовательных школ организованными формами отдыха и оздоровления |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей |  | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях |  | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы |  | % | 86 | 86 | 100 | 10 | 8 |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы |  | % | 33 | 33 | 100 | 10 | 8 |
| Доля зданий организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по развитию материально - технической базы * |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнение муниципального задания образовательными организациями |  | % | не менее 90 | 96 | 107 | 10 | 8 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования |  | % | 25,7 | 25,7 | 100 | 10 | 8 |
| Охват питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  | % | 99 | 100 | 101 | 10 | 8 |
| Охват питанием обучающихся из малообеспеченных семей |  | % | 100 | 100 | 100 | 10 | 8 |
| 2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчётном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчётном финансовом периоде |  | тыс. руб. | 719 013 390,69 | 719 013 390,69 | 100 | 10 | 2 |
| 3.Итоговая оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| (8*12) /12+2= 10-программа реализуется эффективно *критерии подпрограмм не учитываются в расчёте, в связи с 0 показателями |  |  |  |  |  |  |  |

Факторы повлиявшие на ход реализации программы

Все запланированные мероприятия в рамках муниципальной программы в отчётный период выполнены. Оценка достигнутых в 2020 году результатов Программы- удовлетворительная.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2020 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 22.01.2020 | №60 | В целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы» в 2020 изменение объемов финансирования подпрограмм 2,3,4. |
| 2. Постановление администрации города | 16.03.2020 | № 290 | Внесение изменений в программу по объемам финансирования в приложения 3, 7, к подпрограммы 4 и перераспределение денежных средств в пунктах 1.8, 1.11, 2.4 приложения 1 подпрограммы 1 |
| 3. Постановление администрации города | 21.04.2020 | № 427 | Внесение изменений в программу по объемам финансирования в приложения 2, 5, 6, 7, 8 к подпрограммы 4 |
| 4. Постановление администрации города | 28.04.2020 | № 449 | В целях уточнения бюджетных ассигнований по расходам на текущий финансовый год по мероприятиям муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы», изменение объемов финансирования в приложениях 2,3, 7 к подпрограммы 4 |
| 5. .Постановление администрации города | 03.07.2020 | №684 | В целях уточнения бюджетных ассигнований по расходам на текущий финансовый год по мероприятиям муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы», изменение целевых показателей, ожидаемых результатов, объемов финансирования подпрограмм. |
| 6. Постановление администрации города | 20.07.2020 | №737 | О продлении действия программы до 2021года |
| 7. Постановление администрации города | 14.09.2020 | № 980 | О продлении действия программы до 2023года |
| 8. Постановление администрации города | 18.09.2020 | № 998 | О продлении действия программы до 2023года и корректировка паспортов программы и подпрограмм, и объёма финансирования подпрограмм. |
| 9. Постановление администрации города | 12.11.2020 | №1266 | На основании решения Совета администрации МО «Город Коряжма», в целях уточнения направления расходов по мероприятиям подпрограмм- корректировка объёма финансирования на 2021-2023 годы |

ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городе Коряжма на 2018-2023 годы» в 2020 году

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 | "Развитие общего образования в городе Коряжме на 2018-2023 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Организация и проведение городских акций, конкурсов, спартакиад и других мероприятий для детей ДОУ | 1500,00 | 1500,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,00 | 1500,00 | 0 | 0 |
| 1.2Организация и проведение городского конкурса «Ученик года» для обучающихся 9 – 11 классов | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3Проведение городской Ярмарки ученических проектов, городских предметных олимпиад по учебным дисциплинам для обучающихся 5-8 классов | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4Проведение городской учебно – исследовательской конференции «Юность Коряжмы» | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5Участие в областной научно – практической конференции старшеклассников «Юность Поморья» | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6Проведение турнира обучающихся школ, гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон» | 2850,00 | 2850,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850,00 | 2850,00 | 0 | 0 |
| 1.7Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | 3500,00 | 3500,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500,00 | 3500,00 | 0 | 0 |
| 1.8Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | 136694,80 | 136694,80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136694,80 | 136694,80 | 0 | 0 |
| 1.9Присуждение Премии главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся обучающимся образовательных учреждений | 48750,00 | 48750,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48750,00 | 48750,00 | 0 | 0 |
| 1.10Чествование лучших выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений | 36370,00 | 36370,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36370,00 | 36370,00 | 0 | 0 |
| 1.12Участие в областном фестивале интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1Организация и проведение межрайонных и городских конференций, педчтений, конкурсов,семинаров | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2Организация торжественных приёмов главой муниципального образования лучших педагогических работников | 20000,00 | 20000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000,00 | 20000,00 | 0 | 0 |
| 2.3Организация расширенного августовского совещания педагогических и руководящих работников образовательных организаций горда | 4750,00 | 4750,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750,00 | 4750,00 | 0 | 0 |
| 2.4Участие в августовском совещании педагогических работников Архангельской области | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Издание сборников материалов по обобщению опыта педагогов с присвоением ISBN и передача сборников в образовательные организации, отдел образования, издателю | 34500,00 | 34500,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500,00 | 34500,00 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования на 2018-2023 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конкурс-соревнование юных велосипедистов "Безопасное колесо" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| Смотр-конкурс почетных караулов | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| Городской турнир по силовому многоборью "Силовой экстрим - 2020" | 2496 | 2496 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496 | 2496 | 0 | 0 |
| Конкурс юных чтецов "Живая классика" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| Конкурс журналистского творчества "Школьный формат" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| Конкурсная программа для подростков "группы риска" "А ну-ка мальчики!" | 1950 | 1950 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
| Городской конкурс детского творчества «Салют, Победа!» | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конкурс "Разговор о правильном питании" | 2200 | 2200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| Коммунарский сбор старшеклассников "Веснянка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" (чтецы, театральные коллективы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Военно-патриотическая игра "День испытаний" для подростков "группы риска" | 2499 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 2499 | 0 | 0 |
| Военно-спортивная игра "Зарница - 2020" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Президентские состязания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соревнования "Лазертаг" для подростков "группы риска" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Городской конкурс изобразительного искусства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Военно-полевые учебные сборы с юношами 10-х классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туристическая полоса препятствий для подростков "группы риска" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туристический слет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Городской конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!» | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| Городской конкурс юных фотолюбителей | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| Военно-спортивные соревнования «Призывник России-2020» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Военно-патриотическая игра «День испытаний» для подростков «группы риска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конкурс «Путешествуем по Архангельской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коммунарский сбор старшеклассников «Оснянка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открытый региональный фестиваль детского технического творчества «Ресурс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окрытый региональный фестиваль «Намоднение» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| Соревнования по игре в бочче для подростков "группы риска" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| День призывника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Правовая игра "Подросток и закон" (замена на заочный конкурс фото и видеоработ обучающихся, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики «Подросток и закон») | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| Зимний фестиваль школьников "Президентские спортивные игры" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Городской конкурс «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новогодний карнавал для детей из малоимущих семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новогодний карнавал для детей-инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конкурс детского новогоднего творчества | 7065 | 7065 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7065 | 7065 | 0 | 0 |
| Городской заочный конкурс семейной фотографии «Золотые руки» | 5000 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  |
| Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный слет «Эколята» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие в областном смотре-конкурсе почетных караулов | 20808,40 | 20808,40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20808,40 | 20808,40 | 0 | 0 |
| Участие в областном конкурсе "Безопасное колесо" | 8766 | 8766 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8766 | 8766 | 0 | 0 |
| Областной чемпионат по чтению вслух "Страница 19" | 1771,5 | 1771,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771,5 | 1771,5 | 0 | 0 |
| Областной конкурс чтецов "Живая классика" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Первенство Архангельской области по судомодельному спорту | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие в областном слете АРДЮОО "Содружество детей Беломорья" (замена на участие в слете Российского движения школьников «Доброфорум») | 8803,2 | 8803,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8803,2 | 8803,2 | 0 | 0 |
| областной финал военно-спортивной игры "Зарница" и соревнований "Школа безопасности" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие в областном финале военно-спортивной игры «Зарничка-2019» для учащихся 7-8 классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие в областном слете актива АР ДЮОО «Содружество детей Беломорья» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие в областном молодежном патриотическом форуме «Я – Юнармия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участии в областном конкурсе изобразительного искусства и дизайна «Радуга творчества» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие в очном этапе областного конкурса фотолюбителей (проводился дистанционно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Развитие объединений дополнительного образования детей различной направленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Вовлечение обучающихся образовательных организаций в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 445000 | 445000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445000 | 445000 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018-2023 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Проведение праздничных программ открытия и закрытия летней оздоровительной кампании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Проведение конкуросв, фестивалей среди участников детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях с дневным пребыванием (малоимущие, учет в ПДН, СОП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Проведение смотра-конкурса лагерей с дневным пребыванием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5Транспортное обслуживание ДОЛ с дневным пребыванием детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МОУ ДО "КДЮСШ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МУ "МКЦ "Родина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1Частичная оплата путевок для учащихся - спортсменов, кадетов в загородные оздоровительные лагеря | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Участие активистов детских общественных организаций в профильных сменах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Частичная оплата путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (малоимущие, многодетные, под опекой, неработающие) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4Частичная оплата путевок для одаренных детей в ФДОЦ "Орленок", "Смена", "Артек" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Частичная оплата проезда к месту отдыха и обратно организованных групп детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы на 2018 – 2023 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | 1 312 396,00 | 1 312 396,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 565 814,90 | 565 814,90 | 746 581,10 | 746 581,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | 7 367 516,42 | 7 367 516,42 | 100 | 0,00 | 0,00 | 514 000,00 | 514 000,00 | 6 853 516,42 | 6 853 516,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | 122 071,00 | 122 071,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 071,00 | 122 071,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Мероприятия по повышению энергетической эффективности | 103 331,00 | 103 331,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 331,00 | 103 331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Мероприятия по улучшению материально - технической базы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | 1 743 528,54 | 1 743 528,54 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 528,54 | 1 743 528,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | 542 016,80 | 542 016,80 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 016,80 | 542 016,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | 846 389,00 | 846 389,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 389,00 | 846 389,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Мероприятия по повышению энергетической эффективности | 8 103 115,00 | 8 103 115,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 115,00 | 467 115,00 | 7 636 000,00 | 7 636 000,00 |
| 2.5. Мероприятия по улучшению материально - технической базы | 2 320 134,00 | 2 320 134,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 212 058,08 | 1 212 058,08 | 1 106 260,92 | 1 106 260,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Мероприятия по повышению энергетической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. Мероприятия по улучшению материально - технической базы | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам | 298 678 791,66 | 298 678 791,66 | 100 | 8 233 800,00 | 8 233 800,00 | 226 171 836,00 | 226 171 836,00 | 64 273 155,66 | 64 273 155,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | 335 046 403,03 | 335 046 403,03 | 100 | 0,00 | 0,00 | 222 671 374,00 | 222 671 374,00 | 112 375 029,03 | 112 375 029,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования | 43 788 633,30 | 43 788 633,30 | 100 | 0,00 | 0,00 | 22 602 372,00 | 22 602 372,00 | 21 186 261,30 | 21 186 261,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. Предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных организациях | 16 728 515,04 | 16 728 515,04 | 100 | 9 266 500,00 | 9 266 500,00 | 2 713 595,17 | 2 713 595,17 | 4 748 419,87 | 4 748 419,87 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Приобретение (замена) оборудования для школьных столовых | 1 498 640,80 | 1 498 640,80 | 100 | 0,00 | 0,00 | 75 854,00 | 75 854,00 | 1 422 786,80 | 1 422 786,80 | 0,00 | 0,00 |