Информация о выполнении муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» и работе комиссии по социальной поддержке населения при администрации города в 1 полугодии 2020 года

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям  граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018-2022 годы» (далее - программа) утверждена постановлением  администрации города от 15.09.2017 № 1361 (в редакции постановлений администрации города 14.11.2017 № 1630, от 28.12.2017 № 1911, от 16.03.2018 № 318, от 03.10.2018 № 1406, от 14.11.2018 №1607, от 06.12.2018 № 1727, от 19.02.2019 № 222, от 02.10.2019 № 1360, от 11.11.2019 № 1578, от 30.12.2019 № 1895, от 11.06.2020 № 597).

Реализация программы в части оказания дополнительных мер социальной поддержки социально незащищенным  категориям граждан города и проведения мероприятий осуществляется через комиссию по социальной поддержке населения при администрации города, образованную постановлением администрации города от 25.03.2011 № 464 (в редакции постановлений администрации города от 29.09.2011 № 1597, от 27.01.2012 № 95, от 25.02.2013 № 325, от 14.07.2014 № 1124, от 05.02.2015 № 186, от 13.01.2016 №19, от 04.04.2016 № 560, от 27.05.2016 № 914, от 16.03.2017 № 370), на основании личных заявлений граждан, ходатайств организаций и учреждений, постановлений администрации города, приказов управления социального развития администрации города.

Оплата расходов  на оказание  дополнительных мер социальной поддержки отдельным социально незащищенным  категориям граждан в натуральном виде и на проведение городских  мероприятий осуществляется на основании договоров с учреждениями, организациями, между управлением социального развития администрации  города и учреждениями, организациями, частными лицами, участвующими в их реализации, либо постановлений администрации города, приказов управления социального развития администрации города.

За 1 полугодие  2020 года для реализации мероприятий программы подготовлено 2 соглашения о предоставлении субсидии некоммерческим организациям, 3 договора управления социального развития администрации города с исполнителями, 25 приказов управления социального развития администрации города.

Также в рамках программы предоставляется финансовая поддержка городским общественным организациям: местной общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов», городскому Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Первый раздел программы направлен на оказание различных видов помощи социально незащищенным категориям граждан, на проведение мероприятий, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам.

Второй раздел программы направлен на организацию работы с инвалидами и семьями, воспитывающими  детей-инвалидов.

Ежегодно проводятся мероприятия для инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального образования «Город Коряжма». Традиционные мероприятия для детей-инвалидов, запланированные в 1 полугодии 2020 года, не проводились по причине введения в действие комплекса мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Спортивная  игра для семей с детьми-инвалидами «Сильные духом», посвященная Международному дню защиты детей, отменена.

Фестиваль для детей-инвалидов «Творчество без границ» планируется провести после снятия карантинных ограничений.

По этой же причине денежные средства на организацию работы профильного отряда для детей-инвалидов в летние каникулы перенесены на 2 полугодие 2020 года.

Третий раздел программы направлен на организацию мероприятий, посвященных 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году на проведение мероприятий по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны выделено 100 000 рублей. Средства направлены на проведение торжественных церемоний вручения юбилейных медалей и на поздравления в День Победы ветеранов Великой Отечественной войны.

За 1 полугодие 2020 года комиссия по социальной поддержке населения при администрации города провела 2 заседания, на которых рассмотрено 23 ходатайства учреждений, из них удовлетворено 19 ходатайств, по 4 ходатайствам отказано.

В 2020 году выделено 15 социальных мест для детей из числа семей, состоящих на учете в ГБУ СОН Архангельской области «Коряжемский комплексный центр социального обслуживания» как семьи, находящиеся в социально опасном положении или семей «группы риска», а также семей, состоящих на внутреннем учете в дошкольных образовательных организациях. По состоянию на 01.07.2020 года социальными местами воспользовались 19 воспитанников МДОУ.

В течение 1 полугодия 2020 года различные меры социальной поддержки оказаны 313 гражданам и семьям.

На реализацию  перечня мероприятий программы в  2020 году  предусмотрены денежные средства в размере 1 222 210 руб., из них:

-  1 066 060 руб. – средства местного бюджета;

-  156 150 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

В том числе на 1 полугодие 2020 года  выделены денежные средства в размере 517 880 руб., их них:

- 452 780 руб. – средства местного бюджета;

- 65 100 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

Расходы  за указанный период произведены на сумму 503 120 руб., из них:

- 439 120 руб. – средства местного бюджета;

- 64 000 руб. – средства БФ «Илим-Гарант»

Исполнение программы за 1 полугодие 2020 года составляет 97,1 %.

Муниципальная  программа

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования  «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

| Пункт, подпункт программы | Мероприятия | Объем финансирования на 2020 год (в руб.) | Фактически оказана помощь |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во человек |  | сумма (в руб.) |  |  |
| Раздел 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным социально незащищенным категориям граждан города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации для подготовки к новому учебному году | 23 500 (август) | - |  | - |  | - |
| 1.3. | Расходы, связанные с проведением мероприятий для социально незащищенных категорий граждан, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам | 15 500 | - |  | - |  | - |
| 1.4. | Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | 20 000 | - |  | - |  | - |
|  | Итого по разделу 1: | 59 000 |  |  | - |  | - |
| Раздел 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на организацию работы профильного отряда для детей-инвалидов в летние каникулы | 40 000 |  | - |  | - | - |
| 2.2. | Расходы, связанные с проведением мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов города | 91 000 |  | - |  | 1 040 | - |
| 2.3. | Оплата 50% стоимости питания для детей-инвалидов, обучающихся в школе | 118 000 |  | 24 (ежемесячно) |  | 27 660 | Завтрак - 8 чел. Обед - 16 чел. |
| 2.4. | Организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 74 700 |  | 55 (21-списочно*) |  | 27 390 | Договор с частным учреждением «Спорткомбинат «Олимп» *Занимались ежемесячно (январь-март) |
| 2.5. | Организация спортивно-оздоровительной группы для детей-инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 63 360 (оплата труда инструктора-методиста) |  | 73 (15 – списочно*) |  | 25 600 | Договор с частным учреждением «Спорткомбинат «Олимп» на оплату труда инструктора-методиста *Занимались ежемесячно (январь-март) |
|  | Внебюджетные источники | 156 150 |  |  |  | 64 000 | Средства БФ «Илим Гарант» на аренду спортсооружения для спортивной группы детей-инвалидов |
|  | Итого по разделу 2: | 543 210 |  | 152 |  | 145 690 |  |
|  | Местный бюджет | 387 060 |  |  |  | 81 690 |  |
|  | Внебюджетные источники | 156 150 |  |  |  | 64 000 |  |
| РАЗДЕЛ 3. Проведение мероприятий, посвященных 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы по проведению мероприятий, посвященных 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне | 100 000 |  | 197 |  | 97 340 (2 660 руб.- остаток по итогам проведения мероприятий) |  |
|  | Итого по разделу 3: | 100 000 |  | 197 |  | 97 340 |  |
| Раздел 4. Поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы по поддержке общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» | 220 000 |  | - |  | 113 200 | Соглашение с местной общественной организацией «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» (мат.помощь активистам, хоз.расходы, проведение мероприятий) |
| 4.2. | Расходы по поддержке городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 300 000 |  | - |  | 146 890 | Соглашение с «Коряжемской местной общественной организацией пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» (мат.помощь активистам, хоз.расходы, проведение мероприятий) |
|  | Итого по разделу 4: | 520 000 |  |  |  | 260 090 |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 1 222 210 |  | 349 |  | 503 120 |  |
| Местный бюджет |  | 1 066 060 |  |  |  | 439 120 |  |
| Внебюджетные источники |  | 156 150 |  |  |  | 64 000 |  |

Заместитель главы муниципального

образования по социальным вопросам,

начальник управления социального развития                                                                    А.А. Иванов