О выполнении муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы»

в 2019 году

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям  граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018-2022 годы» (далее - программа) утверждена постановлением  администрации города от 15.09.2017 № 1361 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1630, от 28.12.2017 № 1911, от 16.03.2018 №318, от 03.10.2018 № 1406, от 14.11.2018 №1607, от 06.12.2018 № 1727, от 19.02.2019 № 222, от 02.10.2019 № 1360, от 11.11.2019 № 1578, от 30.12.2019 № 1895).

Задачи муниципальной программы:

- Реализация направлений социальной политики  администрации муниципального образования «Город Коряжма»;

- Поддержка отдельных социально незащищенных категорий граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»  с помощью конкретных мероприятий;

- Поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- Поддержка отдельных категорий граждан  на территории муниципального образования «Город Коряжма» с помощью  предоставления различных видов дополнительных мер социальной   поддержки;

- привлечение социально незащищенных категорий граждан к участию в культурно-массовых мероприятиях;

- проведение комплекса мер по социальной интеграции инвалидов, детей-инвалидов в общество и их максимальному адаптированию в современных условиях жизни;

- создание условий для активного участия общественных организаций и объединений в общественной и социальной жизни города.

Реализация программы в части оказания дополнительных мер социальной поддержки социально незащищенным  категориям граждан города и проведения мероприятий осуществляется через комиссию по социальной поддержке населения при администрации города, образованную постановлением администрации города от 25.03.2011 № 464 (с изменениями), на основании личных заявлений граждан, ходатайств организаций и учреждений, постановлений администрации города, приказов управления социального развития администрации города.

За 2019 год для реализации мероприятий программы подготовлено 2 соглашения о предоставлении субсидии некоммерческим организациям, 5 договоров и 10 дополнительных соглашений к соглашениям и договорам управления социального развития администрации муниципального образования «Город Коряжма» с исполнителями, 4 постановления администрации города о внесении изменений в муниципальную программу, 42 приказа управления социального развития администрации города.

В рамках программы приобретены школьные принадлежности для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организован профильный отряд для детей-инвалидов, произведена оплата 50% стоимости питания детей-инвалидов, обучающихся в школах, организованы спортивно-оздоровительные группы для инвалидов и детей-инвалидов на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» с инструктором-методистом, произведена оплата проезда граждан и членов их семей, награжденных за заслуги в воспитании детей и принявшим участие в областных конкурсах, проведены различные мероприятия для социально-незащищенных категорий граждан, оказана поддержка семье, пострадавшей в результате пожара.

Также в рамках программы предоставляется финансовая поддержка городским общественным организациям: местной общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов», городскому Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Ежегодно в рамках программы проводятся мероприятия для детей из малоимущих семей, инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального образования «Город Коряжма».

На базе  ФДОД «Дом детского творчества» МОУ СОШ №1  16 марта проведен городской фестиваль для детей-инвалидов «Творчество без границ». В нем приняли участие 30 семей с  детьми-инвалидами в возрасте от 6 до 17 лет. В ходе мероприятия дети посетили творческие мастерские на выбор. По итогам мероприятия все участники презентовали выполненные работы. Все участники награждены дипломами участника  фестиваля  и сладкими призами.

1 июня на спортивной площадке филиала дополнительного образования детей «Дом детского творчества» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» организована и проведена спортивная  игра для семей с детьми-инвалидами «Сильные духом», посвященная Международному дню защиты детей. Участие приняли 20 семей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте от 7 до 14 лет. Спортивная игра в 2019 году проводилась в игровой форме по станциям, посвященным любимым детским мультфильмам и сказочным персонажам, где участникам были предложены различные виды испытаний: практические (на силу и ловкость) и теоретические (интеллектуальный тест). Победители были определены в 5 возрастных группах, они награждены кубками. Все участники игры награждены дипломами за участие, медалями и подарочными сертификатами.

В период 1 смены с 01.06.2019 по 27.06.2019 был организован профильный отряд для детей-инвалидов на базе структурного подразделения «Центр психолого–медико– социального сопровождения» МОУ «СОШ № 2 г.Коряжмы». При посещении лагеря дети одновременно получали оздоровительное лечение в физиотерапевтическом отделении ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница». На отряде работали воспитателями специалисты Центра ПМСС: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог и социальный педагог.  В 2019 году в составе профильного отряда было 13 детей указанной категории.

В августе в рамках программы были закуплены комплекты школьных принадлежностей для детей из семей находящихся в  трудной жизненной ситуации. Комплекты к новому учебному году получили 50 детей.

Традиционно городской фестиваль «Зажги звезду» для детей-инвалидов прошел 12.10.2019 в МУ «ККДЦ». В нем приняли участие 37 детей в возрасте от 5 до17 лет по номинациям в заочной и очной формах. По итогам фестиваля «Зажги звезду» все участники награждены медалями, дипломами и памятными подарками. После выступлений детей ожидал сюрприз: праздничный чайный стол c множеством угощений и шоу мыльных пузырей.  Все дети были награждены дипломами и призами.

Для инвалидов в возрасте от 18 лет и старше ежегодно проводится городской фестиваль «Крылья души». В 2019 году в нем приняли участие 61 инвалид по номинациям в заочной и очной формах. При подведении итогов всем участникам фестиваля были вручены дипломы и подарочные сертификаты.

В декабре 2019 года прошла концертная программа «Дорогою добра», посвященная празднованию Дня инвалида и декады инвалидов. Также был организован новогодний карнавал для детей-инвалидов, который прошел 28.12.2019 года в ФДОД «Дом детского творчества» МОУ СОШ №1. В нем приняли участие 60 детей - инвалидов.

26 декабря 2019 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы» состоялся новогодний карнавал для детей из малоимущих семей, в нем приняли участие 70 детей.

За 2019 год комиссия по социальной поддержке населения при администрации города провела 8 заседаний. На заседаниях было рассмотрено 30 ходатайств из них:  удовлетворено 21 ходатайство, отказано по 9 ходатайствам.

На реализацию  перечня мероприятий программы в  2019 году  предусмотрены денежные средства в размере 1 101 214,95 руб., из них:

-  950 554,95 руб. – средства местного бюджета;

-  150 660 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

Расходы  за указанный период произведены на сумму 1 100 350,08 руб., из них:

- 949 690,08  руб.- средства местного бюджета;

- 150 660 руб.- средства БФ «Илим-Гарант»

Исполнение программы за 2019 год составляет 99,9 % из них:

- за счет средств местного бюджета – 99,9 %;

- за счет внебюджетных источников -  100 %.

В 2019 году различные виды мер социальной поддержки оказаны 1 062 гражданам и семьям, из них (в т.ч. за счет внебюджетных источников финансирования):

| № п/п | Мероприятия | Объем финансирования на 2019 год (в руб.) | Фактически оказана помощь |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во человек | сумма (в руб.) |  |  |  |
| 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным социально незащищенным категориям граждан города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Приобретение школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации для подготовки к новому учебному году | 22 139 | 50 | 22 139 |  | Договор с ИП Кабаков (м-н «Лазурь» на приобретение комплектов школьных принадлежностей) (2,3% от общего объема финансирования) |  |
| 1.3 | Расходы, связанные с проведением мероприятий для социально незащищенных категорий граждан, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам | 15 000 | 1-12 2-70 Всего: 82 | 3 000 12 000 |  | 1-Чествование пожилых граждан города старше 95 лет 2-Новогодний карнавал для детей из малоимущих семей; (1,6% от общего объема финансирования) |  |
| 1.4. | Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | 18 323,89 | 1 – 3 чел. 2 – 4 чел. 3 – 2 чел. Всего: 9 | 18 108,35 |  | 1–семья–победитель областного конкурса «Лучшая семья Архангельской области»; 2-семья участника областного конкурса «Отец-ответственная должность» 3-участницы областного конкурса «Женщина года» (1,9% от общего объема финансирования) |  |
|  | Итого по разделу 1: | 55 462,89 | 141 | 55 247,35 |  | 5,8 % от общего объема финансирования |  |
| 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на организацию работы профильного отряда для детей-инвалидов в летние каникулы | 38 725 | 13 |  | 38 725 | 4,1% от общего объема финансирования |  |
| 2.2 | Расходы, связанные с проведением мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов города | 87 996,06 | 1- 30 чел. 2- 40 чел. (20 семей с детьми-инвал.) 3- 37 чел. 4- 61 чел. 5- 338 чел. 6- 60 чел. |  | 13 000 23 000 13 307,72 23 021,94 2 666,4 13 000 | 1.«Творчество без границ» 2.Спортивная игра для семей с детьми-инвалидами «Сильные духом» 3.«Зажги звезду» 4.«Крылья души» 5.«Дорогою добра» (Декада инвалидов) 6.Новогодний карнавал для детей-инвалидов |  |
|  |  |  | Всего: 566 |  | 87 996,06 | (9,3% от общего объема финансирования) |  |
| 2.3 | Оплата 50% стоимости питания для детей-инвалидов, обучающихся в школе | 65 486 | 22 ежемесячно |  | 64 836,67 | Всего детей-инвалидов школьного возраста - 48 чел. Питалось в рамках МП - 22 чел, на домашнем обучении - 4 чел., бесплатное питание – 12 чел. (дети с ОВЗ, коррекционный класс), питались самостоятельно в буфете – 10 чел. (6,8 % от общего объема финансирования) |  |
| 2.4 | Организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 72 000 | 110 (списочно -36 чел.*) |  | 72 000 | *Занимаются ежемесячно (январь-апрель, октябрь-декабрь). Договор с частным учреждением Спорткомбинат «Олимп» (7,6 % от общего объема финансирования) |  |
| 2.5 | Организация спортивно-оздоровительной группы для детей-инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 60 885 | 209 (списочно-35*) |  | 60 885 | *Занимаются ежемесячно (январь-апрель, октябрь-декабрь). Договор с частным учреждением «Спорткомбинат «Олимп» на оплату труда инструктора-методиста (6,4 % от общего объема финансирования) |  |
|  | Внебюджетные источники | 150 660 |  |  | 150 660 | Средства БФ «Илим Гарант» на аренду спортсооружения для спортивной группы детей-инвалидов (100 % освоение) |  |
|  | Итого по разделу 2: | 475 752,06 | 920 |  | 475 102,73 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 150 660 |  |  | 150 660 |  |  |
|  | Местный бюджет | 325 092,06 |  |  | 324 442,73 | 34,2 % от общего объема финансирования |  |
| 4. Поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы по поддержке общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» | 210 000 | - |  | 210 000 | Материальная помощь активистам, хозяйственные расходы, проведение мероприятий (по смете расходов организации) (22,1% от общего объема финансирования) |  |
| 4.2. | Расходы по поддержке городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 260 000 | - |  | 260 000 | Материальная помощь активистам, хозяйственные расходы, проведение мероприятий (по смете расходов организации) (27,4% от общего объема финансирования) |  |
|  | Итого по разделу 4: | 470 000 |  |  | 470 000 | 49,5 % от общего объема финансирования |  |
| 5. Оказание единовременной социальной помощи семье при пожаре |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Единовременная выплата семье в связи с пожаром дома | 100 000 | 1 семья |  | 100 000 | 10,5% от общего объема финансирования) |  |
|  | Итого по разделу 5: | 100 000 | 1 |  | 100 000 | 10,5 % от общего объема финансирования |  |
|  | ВСЕГО в рамках программы: | 1 101 214,95 | 1 062 |  | 1 100 350,08 |  |  |
|  | Местный бюджет | 950 554,95 |  |  | 949 690,08 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 150 660 |  |  | 150 660 |  |  |
| Итого граждан, которым оказаны меры социальной поддержки |  |  | 1 062 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы» в 2019 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество малоимущих граждан, получивших бесплатную помывку в бане | чел. | - | - | - | - |
| 2. Количество детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших набор школьных принадлежностей для подготовки к новому учебному году | чел. | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 3. Количество социально незащищенных категорий граждан, принявших участие в проведении различных мероприятий | чел. | 80 | 82 | +2 | +2,5 |
| 4. Количество граждан и членов их семей, которым произведена оплата стоимости проезда для награждения за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | чел. | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 5. Количество детей-инвалидов, посетивших профильный отряд в летние каникулы | чел. | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 6. Количество инвалидов и детей-инвалидов, принявших участие в проведении культурных мероприятий | чел. | 410 | 566 | +156 | +38,05 |
| 7. Количество инвалидов и детей-инвалидов, посетивших спортивно-оздоровительные группы на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | чел. | 245 | 319 | +74 | +30,2 |
| 8. Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым оказана помощь к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне | чел. | - | - | - | - |
| 9. Количество детей-инвалидов, обучающихся в школах, получивших ежемесячно 50% скидку стоимости питания | чел. | 23 | 22 | -1 | -4,3 |
| 10. Количество общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, получивших помощь | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  в 2019 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей | Фактическое значение целевых показателей | % выполнения | Балл | Балл с учетом весового коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Критерий достижения целевых показателей реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших набор школьных принадлежностей для подготовки к новому учебному году | Чел. | 50 | 50 | 100 | 10 | 8 |
| 2. Количество социально незащищенных категорий граждан, принявших участие в проведении различных мероприятий | Чел. | 80 | 82 | 102,5 | 10 | 8 |
| 3. Количество граждан и членов их семей, которым произведена оплата стоимости проезда для награждения за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | Чел. | 9 | 9 | 100 | 10 | 8 |
| 4. Количество детей-инвалидов, посетивших профильный отряд в летние каникулы | Чел. | 13 | 13 | 100 | 10 | 8 |
| 5. Количество инвалидов и детей-инвалидов, принявших участие в проведении культурных мероприятий | Чел. | 410 | 458 | 111,7 | 10 | 8 |
| 6. Количество инвалидов и детей-инвалидов, посетивших спортивно-оздоровительные группы на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | Чел. | 245 | 319 | 130,2 | 10 | 8 |
| 7. Количество детей-инвалидов, обучающихся в школах, получивших ежемесячно 50% скидку стоимости питания | чел | 23 | 22 | 95,7 | 8 | 6,4 |
| 8. Количество общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, получивших помощь | Ед. | 2 | 2 | 100 | 10 | 8 |
| 2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | тыс. руб. | 1 101 214,95 | 1 100 350,08 | 99,9 | 8 | 1,6 |
| 3. Итоговая оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |
| (6,4+8*7)/8 +1,6=9,4 |  |  |  |  |  |  |

Итоговая оценка составляет 9,4 балла – программа реализуется эффективно.

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

1) ввиду того, что оплата производилась на основании заявлений граждан по фактическим расходам, исполнение пункта 1.4. муниципальной программы «Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов» составило 98,82 %;

2) ввиду образовавшейся экономии денежных средств по пункту 2.3. по оплате 50% стоимости питания  для детей-инвалидов, обучающихся в школе, учитывая фактическое посещение детьми образовательных организаций, исполнение пункта 2.3. составило 99 %.

В результате данных факторов исполнение муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на  2018 - 2022 годы»  в 2019 году составляет 99,9 % из них:

- за счет средств местного бюджета – 99,9 %;

- за счет внебюджетных источников – 100 %.

Все запланированные мероприятия  в рамках программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств.  Неисполненных в 2019 году мероприятий программы нет.

Оценка достигнутых в 2019 году результатов муниципальной программы – удовлетворительная.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы» за 2019 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 19.02.2019 | 222 | Внесение изменений в муниципальную программу в связи с обращением семьи для оказания единовременной социальной помощи (в связи с пожаром дома): - изменение объемов финансирования, - добавление раздела 5 в перечень мероприятий муниципальной программы |
| 2. Постановление администрации города | 02.10.2019 | 1360 | 1. Изменение объемов финансирования 2. Корректировка п.1.2, п.2.1, п.2.3 перечня программных мероприятий и итоговых строк в связи с экономией |
| 3. Постановление администрации города | 11.11.2019 | 1578 | Внесение изменений в программу по объемам финансирования в соответствии с проектом бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 год и плановые периоды 2021-2022 г.г., корректировка целевых показателей |
| 4. Постановление администрации города | 30.12.2019 | 1895 | 1 - Изменение объемов финансирования 2 - Корректировка п.1.4, 2.2 и 2.3 (снятие экономии), п.4.2 (корректировка в связи с приятием бюджета на 2020 год) перечня программных мероприятий и итоговых строк |