ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального

образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы» в 2020 году

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. Бесплатная помывка в бане малоимущих граждан, проживающих в домах без ванных | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.2. Приобретение школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации для подготовки к новому учебному году | 19 514 | 19 514 | 100 | -- | -- | -- | -- | 19 514 | 19 514 | -- | -- |
| 1.3. Расходы, связанные с проведением мероприятий для социально незащищенных категорий граждан, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам | 3 498 | 3 498 | 100 | -- | -- | -- | -- | 3 498 | 3 498 | -- | -- |
| 1.4. Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | 3 606,8 | 3 606,8 | 100 | -- | -- | -- | -- | 3 606,8 | 3 606,8 | -- | -- |
| 2.1. Расходы на организацию работы профильного отряда для детей-инвалидов в летние каникулы | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.2. Расходы, связанные с проведением мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов города | 34 114 | 34 114 | 100 | -- | -- | -- | -- | 34 114 | 34 114 | -- | -- |
| 2.3. Оплата 50% стоимости питания для детей-инвалидов, обучающихся в школе | 55 621,31 | 55 184,45 | 99,2 | -- | -- | -- | -- | 55 621,31 | 55 184,45 | -- | -- |
| 2.4. Организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 44 820 | 44 820 | 100 | -- | -- | -- | -- | 44 820 | 44 820 | -- | -- |
| 2.5. Организация спортивно-оздоровительной группы для детей-инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 219 510 | 219 510 | 100 | -- | -- | -- | -- | 63 360 | 63 360 | 156 150 | 156 150 |
| 3.1. Расходы по проведению мероприятий, посвященных 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне | 97 340 | 97 340 | 100 | -- | -- | -- | -- | 97 340 | 97 340 | -- | -- |
| 4.1 Расходы по поддержке общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» | 247 300,4 | 247 300,4 | 100 | -- | -- | 54 229 | 54 229 | 193 071,4 | 193 071,4 | -- | -- |
| 4.2 Расходы по поддержке городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 271 000 | 271 000 | 100 | -- | -- | -- | -- | 271 000 | 271 000 | -- | -- |
| 5. Единовременная выплата семье в связи с пожаром дома | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 996 324,51 | 995 887,65 | 99,9 | -- | -- | 54 229 | 54 229 | 785 945,51 | 785 508,65 | 156 150 | 156 150 |

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям  граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018-2022 годы» (далее - программа) утверждена постановлением  администрации города от 15.09.2017 № 1361 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1630, от 28.12.2017 № 1911, от 16.03.2018 №318, от 03.10.2018 № 1406, от 14.11.2018 №1607, от 06.12.2018 № 1727, от 19.02.2019 № 222, от 02.10.2019 № 1360, от 11.11.2019 № 1578, от 30.12.2019 № 1895, от 11.06.2020 № 597, от 02.09.2020 № 945, от 30.09.2020 № 1056, от 12.11.2020 № 1267, от 25.12.2020 № 1484).

Задачи муниципальной программы:

- реализация направлений социальной политики  администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма»;

- поддержка отдельных социально незащищенных категорий граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»  с помощью конкретных мероприятий;

- поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- поддержка отдельных категорий граждан  на территории муниципального образования «Город Коряжма» с помощью  предоставления различных видов дополнительных мер социальной   поддержки;

- привлечение социально незащищенных категорий граждан к участию в культурно-массовых мероприятиях;

- проведение комплекса мер по социальной интеграции инвалидов, детей-инвалидов в общество и их максимальному адаптированию в современных условиях жизни;

- создание условий для активного участия общественных организаций и объединений в общественной и социальной жизни города.

Реализация программы в части оказания дополнительных мер социальной поддержки социально незащищенным  категориям граждан города и проведения мероприятий осуществляется через комиссию по социальной поддержке населения при администрации города, образованную постановлением администрации города от 25.03.2011 № 464 (с изменениями), на основании личных заявлений граждан, ходатайств организаций и учреждений, постановлений администрации города, приказов управления социального развития администрации города.

В 2020 году комиссия по социальной поддержке населения при администрации города провела 5 заседаний. На заседаниях было рассмотрено 24 ходатайства, из них:  удовлетворено 20 ходатайств, отказано по 4 ходатайствам.

В рамках программы приобретены школьные принадлежности для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, произведена оплата 50% стоимости питания детей-инвалидов, обучающихся в школах, организованы спортивно-оздоровительные группы для инвалидов и детей-инвалидов на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» с инструктором-методистом, произведена оплата проезда граждан и членов их семей, награжденных за заслуги в воспитании детей и принявшим участие в областных конкурсах, проведены мероприятия для социально-незащищенных категорий граждан, организованы торжественные церемонии вручения юбилейных медалей и поздравление ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы.

Ежегодно в рамках программы проводятся мероприятия для детей из малоимущих семей, инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального образования «Город Коряжма».

В августе в рамках программы были закуплены комплекты школьных принадлежностей для детей из семей находящихся в  трудной жизненной ситуации. Комплекты к новому учебному году получили 50 детей.

Традиционные мероприятия для детей-инвалидов, запланированные в 2020 году, проведены в онлайн-формате или отменены по причине введения в действие комплекса мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Отменены в 2020 году традиционные мероприятия, проводимые ежегодно на базе ФДОД «Дом детского творчества» МОУ СОШ №1 г. Коряжмы: фестиваль «Творчество без границ», спортивная  игра для семей с детьми-инвалидами «Сильные духом», посвященная Международному дню защиты детей, новогодний карнавал для детей-инвалидов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По этой же причине не была организована работа профильного отряда для детей-инвалидов в летние каникулы.

Традиционный городской фестиваль «Зажги звезду» для детей-инвалидов проведен в дистанционном формате на официальной странице МУ «Коряжемский культурно-досуговый центр» (далее – МУ «ККДЦ») в социальной сети ВКонтакте. В нем приняли участие 25 детей в возрасте от 4 до15 лет. По итогам фестиваля «Зажги звезду» все участники награждены дипломами и призами.

Для инвалидов в возрасте от 18 лет и старше ежегодно проводится городской фестиваль «Крылья души». В 2020 году в нем приняли участие 32 инвалида. Фестиваль также проведен в дистанционном формате на официальной странице МУ «ККДЦ». При подведении итогов всем участникам фестиваля были вручены дипломы и подарочные сертификаты.

В онлайн формате в декабре 2020 года проведена концертная программа «Дорогою добра», посвященная празднованию Дня инвалида и декады инвалидов.

В рамках муниципальной программы предоставляется финансовая поддержка городским общественным организациям: местной общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» (далее – КГО ВОИ) и городскому Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Распоряжением Правительства Архангельской области от 24.11.2020 № 485-рп были выделены из резервного фонда Правительства Архангельской области денежные средства в размере 54 229 рублей на приобретение и установку трех оконных блоков в помещении КГО ВОИ. Денежные средства освоены организацией в полном объеме.

За 2020 год для реализации мероприятий программы подготовлено 2 соглашения о предоставлении субсидии некоммерческим организациям, 5 договоров и 9 дополнительных соглашений к соглашениям и договорам управления социального развития администрации города с исполнителями, 5 постановлений администрации города о внесении изменений в муниципальную программу, 32 приказа управления социального развития администрации города.

В рамках  муниципальной программы предусмотрено предоставление 2 видов налоговых льгот:

1) освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до  18 лет, в отношении одного объекта налогообложения каждого вида указанного в подпункте 1 таблицы налоговых ставок пункта 3 решения городской Думы от  13.11.2014 № 97 "О налоге на имущество физических лиц" по выбору налогоплательщика, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности;

2) освобождение от налогообложения земельным налогом ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны - в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, земельных участков гаражей для хранения индивидуального автотранспорта, земельных участков, предназначенных для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением земельных участков, сдаваемых в аренду, предоставляемых в безвозмездное срочное пользование, используемых для осуществления предпринимательской деятельности.

Куратором налоговых льгот установлено финансовое управление администрации города.

В отношении всех налоговых  льгот куратором составлены паспорта налоговых расходов и проведена оценка эффективности налоговых льгот.

Результаты оценки рассмотрены на заседании рабочей группы по формированию бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2021 год и на плановый  период  2022  и  2023  годов 29 июня 2020 года.

Принимая во внимание, что на момент проведения оценки эффективности налоговых расходов МИ ФНС № 1 по Архангельской области и НАО располагает данными и сформированы формы статистической налоговой отчетности только за 2018 год, оценка эффективности налоговых расходов проведена на базе отчета за 2018 год.

На базе отчетного периода (2018 год) первой льготой воспользовались 158 семей, что составляет 57,5 %  от общего числа многодетных семей, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Коряжма» (льгота востребована).

Второй льготой воспользовались 2 человека, что составляет  11,1 %  от общего числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Коряжма».

По результатам проведенной оценки обе льготы признаны эффективными и отвечают целям муниципальной программы.

На реализацию  перечня мероприятий программы в  2020 году  предусмотрены  денежные средства в размере 996 324,51 руб., из них:

-  785 945,51 руб. – средства местного бюджета;

-  54 229 руб. – средства областного бюджета;

-  156 150 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

Расходы  за указанный период произведены на сумму 995 887,65 руб., из них:

- 785 508,65 руб.- средства местного бюджета;

-  54 229 руб. – средства областного бюджета;

-  156 150 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

Исполнение программы за 2020 год составляет 99,9 % из них:

- за счет средств местного бюджета – 99,9 %;

- за счет средств областного бюджета – 100 %;

- за счет внебюджетных источников -  100 %.

В 2020 году различные виды мер социальной поддержки оказаны 565 гражданам и семьям, из них (в т.ч. за счет внебюджетных источников финансирования):

| № п/п | Мероприятия | Объем финансирования на 2020 год (в руб.) | Фактически оказана помощь |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во человек | сумма (в руб.) |  |  |  |
| 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным социально незащищенным категориям граждан города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Приобретение школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации для подготовки к новому учебному году | 19 514 | 50 | 19 514 |  | Договор с ИП Попов А.В. (м-н «Сталкер» на приобретение комплектов школьных принадлежностей) (2,5% от общего объема финансирования) |  |
| 1.3 | Расходы, связанные с проведением мероприятий для социально незащищенных категорий граждан, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам | 3 498 | 12 | 3 498 |  | Чествование пожилых граждан города старше 95 лет (0,4% от общего объема финансирования) |  |
| 1.4. | Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | 3 606,8 | 1 | 3 606,8 |  | (0,5% от общего объема финансирования) |  |
|  | Итого по разделу 1: | 26 618,8 | 63 | 26 618,8 |  | 3,4 % от общего объема финансирования |  |
| 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы, связанные с проведением мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов города | 34 114 | 57 |  | 34 114 |  | (4,3% от общего объема финансирования) |
| 2.3 | Оплата 50% стоимости питания для детей-инвалидов, обучающихся в школе | 55 621,31 | 22 ежемес. |  | 55 184,45 |  | (7 % от общего объема финансирования) |
| 2.4 | Организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 44 820 | 74 (списочно -22 чел.) |  | 44 820 |  | Договор с частным учреждением Спорткомбинат «Олимп» (5,7 % от общего объема финансирования) |
| 2.5 | Организация спортивно-оздоровительной группы для детей-инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 63 360 | 152 (списочно-26) |  | 63 360 |  | Договор с частным учреждением «Спорткомбинат «Олимп» на оплату труда инструктора-методиста (7,8 % от общего объема финансирования) |
|  | Внебюджетные источники | 156 150 |  |  | 156 150 |  | Средства БФ «Илим Гарант» на аренду спортсооружения для спортивной группы детей-инвалидов (100 % освоение) |
|  | Итого по разделу 2: | 354 065,31 | 305 |  | 353 628,45 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 156 150 |  |  | 156 150 |  |  |
|  | Местный бюджет | 197 915,31 |  |  | 197 478,45 |  | 24,8 % от общего объема финансирования |
| 3. Проведение мероприятий, посвященных 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы по проведению мероприятий, посвященных 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне | 97 340 | 197 |  | 97 340 |  |  |
|  | Итого по разделу 3: | 97 340 | 197 |  | 97 340 |  | 12,4 % от общего объема финансирования |
| 4. Поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы по поддержке общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» | 193 071,4 |  |  | 193 071,4 |  | Материальная помощь активистам, хозяйственные расходы, проведение мероприятий (по смете расходов организации) (24,6% от общего объема финансирования) |
|  | Областной бюджет | 54 229 |  |  | 54 229 |  | Договоры с ИП Терентьев Д.П. на приобретение и установку трех оконных блоков в помещении КГО ВОИ (100 % освоение) |
| 4.2. | Расходы по поддержке городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 271 000 |  |  | 271 000 |  | Материальная помощь активистам, хозяйственные расходы, проведение мероприятий (по смете расходов организации) (34,5% от общего объема финансирования) |
|  | Итого по разделу 4: | 518 300,4 |  |  | 518 300,4 |  |  |
|  | Местный бюджет | 464 071,4 |  |  | 464 071,4 |  | 59,1 % от общего объема финансирования |
|  | Областной бюджет | 54 229 |  |  | 54 229 |  |  |
|  | ВСЕГО в рамках программы: | 996 324,51 |  |  | 995 887,65 |  |  |
|  | Местный бюджет | 785 945,51 |  |  | 785 508,65 |  |  |
|  | Областной бюджет | 54 229 |  |  | 54 229 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 156 150 |  |  | 156 150 |  |  |
| Итого граждан, которым оказаны меры социальной поддержки |  |  | 565 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы»

в 2020 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество малоимущих граждан, получивших бесплатную помывку в бане | чел. | - | - | - | - |
| 2. Количество детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших набор школьных принадлежностей для подготовки к новому учебному году | чел. | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 3. Количество социально незащищенных категорий граждан, принявших участие в проведении различных мероприятий | чел. | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 4. Количество граждан и членов их семей, которым произведена оплата стоимости проезда для награждения за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | чел. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. Количество детей-инвалидов, посетивших профильный отряд в летние каникулы | чел. | - | - | - | - |
| 6. Количество инвалидов и детей-инвалидов, принявших участие в проведении культурных мероприятий | чел. | 57 | 57 | 0 | 0 |
| 7. Количество инвалидов и детей-инвалидов, посетивших спортивно-оздоровительные группы на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | чел. | 226 | 226 | 0 | 0 |
| 8. Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым оказана помощь к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне | чел. | 197 | 197 | - | - |
| 9. Количество детей-инвалидов, обучающихся в школах, получивших ежемесячно 50% скидку стоимости питания | чел. | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 10. Количество общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, получивших помощь | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |

ОТЧЕТ

об исполнении показателей применения налоговых льгот, предоставляемых из бюджета

муниципального образования «Город Коряжма» в рамках муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям  граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

в 2020 году

| Наименование Налоговой льготы | Единица измерения | Плановое значение показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в отношении одного объекта налогообложения каждого вида указанного в подпункте 1 таблицы налоговых ставок пункта 3 решения городской Думы от 13.11.2014 № 97 "О налоге на имущество физических лиц" по выбору налогоплательщика, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности | тыс.руб. | 37,0 | 37,0 | 0 | 0 |
| 2. Освобождение от налогообложения земельным налогом ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны - в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, земельных участков гаражей для хранения индивидуального автотранспорта, земельных участков, предназначенных для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением земельных участков, сдаваемых в аренду, предоставляемых в безвозмездное срочное пользование, используемых для осуществления предпринимательской деятельности. | тыс.руб. | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  в 2020 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей | Фактическое значение целевых показателей | % выполнения | Балл | Балл с учетом весового коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Критерий достижения целевых показателей реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших набор школьных принадлежностей для подготовки к новому учебному году | Чел. | 50 | 50 | 100 | 10 | 0,8 х 10 = 8 (где 0,8 - весовой коэффициент за 1 балл, 10 – всего баллов) |
| 2. Количество социально незащищенных категорий граждан, принявших участие в проведении различных мероприятий | Чел. | 12 | 12 | 100 | 10 | 8 |
| 3. Количество граждан и членов их семей, которым произведена оплата стоимости проезда для награждения за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | Чел. | 1 | 1 | 100 | 10 | 8 |
| 4. Количество инвалидов и детей-инвалидов, принявших участие в проведении культурных мероприятий | Чел. | 57 | 57 | 100 | 10 | 8 |
| 5. Количество инвалидов и детей-инвалидов, посетивших спортивно-оздоровительные группы на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | Чел. | 226 | 226 | 100 | 10 | 8 |
| 6. Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым оказана помощь к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне | Чел | 197 | 197 | 100 | 10 | 8 |
| 7. Количество детей-инвалидов, обучающихся в школах, получивших ежемесячно 50% скидку стоимости питания | Чел. | 22 | 22 | 100 | 10 | 8 |
| 8. Количество общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, получивших помощь | Ед. | 2 | 2 | 100 | 10 | 8 |
| 2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | тыс. руб. | 996 324,51 | 995 887,65 | 99,9 | 8 (средства освоены более чем на 75 %) | 0,2 х 8 = 1,6 (где 0,2 - весовой коэффициент за 1 балл, 8 – всего баллов) |
| 3. Итоговая оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 8*8/8+1,6 = 9,6 |  |  |  |  |  |  |

Итоговая оценка составляет 9,6 баллов – программа реализуется эффективно.

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

Ввиду образовавшейся экономии денежных средств по пункту 2.3. по оплате 50% стоимости питания  для детей-инвалидов, обучающихся в школе, учитывая фактическое посещение детьми образовательных организаций, исполнение пункта 2.3. составило 99,2 %.

В результате данного фактора исполнение муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на  2018 - 2022 годы»  в 2020 году составляет 99,9 % из них:

- за счет средств местного бюджета – 99,9 %;

- за счет внебюджетных источников – 100 %.

Все запланированные мероприятия  в рамках программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств.  Неисполненных в 2020 году мероприятий программы нет.

Оценка достигнутых в 2020 году результатов муниципальной программы – удовлетворительная.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы» за 2020 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 11.06.2020 | 597 | Муниципальная программа дополнена новым разделом - налоговыми льготами, предоставляемыми из местного бюджета, утверждено приложение № 3 |
| 2. Постановление администрации города | 02.09.2020 | 945 | Корректировка наименования п.1.4 перечня программных мероприятий |
| 3. Постановление администрации города | 30.09.2020 | 1056 | 1 - Изменение объемов финансирования; 2 - Корректировка пунктов 1.2, 2.2, 2.3, 3.1 перечня программных мероприятий и итоговых строк в соответствии с фактическими расходами; 3 - Корректировка целевых показателей программы |
| 4. Постановление администрации города | 12.11.2020 | 1267 | Внесение изменений в программу по объемам финансирования в соответствии с проектом бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2021 год и плановые периоды 2021-2022 г.г.; корректировка целевых показателей программы |
| 5. Постановление администрации города | 25.12.2020 | 1484 | 1 - Изменение объемов финансирования; 2 - Корректировка в соответствии с фактическими расходами пунктов 1.3,1.4, 2.1, 2.4, раздела 4 перечня программных мероприятий; 3 - корректировка целевых показателей программы |