Отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области

«Город Коряжма»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям  граждан на территории городского округа Архангельской области» (далее - программа) утверждена постановлением  администрации города от 15.09.2017 № 1361 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1630, от 28.12.2017 № 1911, от 16.03.2018 №318, от 03.10.2018 № 1406, от 14.11.2018 №1607, от 06.12.2018 № 1727, от 19.02.2019 № 222, от 02.10.2019 № 1360, от 11.11.2019 № 1578, от 30.12.2019 № 1895, от 11.06.2020 № 597, от 02.09.2020 № 945, от 30.09.2020 № 1056, от 12.11.2020 № 1267, от 25.12.2020 № 1484, от 25.01.2021 № 42, от 12.08.2021 № 953, от 12.11.2021 № 1373, от 07.12.2021 № 1507, от 29.12.2021 № 1666, от 24.02.2022 № 169, от 11.04.2022 № 367, от 30.05.2022 № 572, от 07.07.2022 № 747, от 12.09.2022 №1025, от 22.09.2022 №1083, от 20.10.2022 № 1221, от 28.10.2022 №1275, от 14.11.2022 № 1346, от 28.11.2022 № 1417, от 08.02.2023 № 132).

Реализация программы в части оказания дополнительных мер социальной поддержки социально незащищенным  категориям граждан города и проведения мероприятий осуществляется через комиссию по социальной поддержке населения при администрации города, образованную постановлением администрации города от 25.03.2011 № 464 (с изменениями), на основании личных заявлений граждан, ходатайств организаций и учреждений, постановлений администрации города, приказов управления социального развития администрации города.

В 2022 году комиссия по социальной поддержке населения при администрации города провела 4 заседания. На заседаниях было рассмотрено 20 ходатайств, из них:  удовлетворено 18 ходатайств, отказано по 2 ходатайствам.

В 2022 году в рамках муниципальной  программы приобретены школьные принадлежности для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организован профильный отряд для детей-инвалидов, произведена оплата 50% стоимости питания детей-инвалидов, обучающихся в школах, организованы спортивно-оздоровительные группы для инвалидов и детей-инвалидов на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» с инструктором-методистом, произведена оплата проезда граждан, принявших участие в областных мероприятиях и конкурсах, проведены мероприятия для социально-незащищенных категорий граждан, оказана единовременная социальная помощь гражданину, пострадавшему при пожаре, оказана единовременная помощь семье военнослужащего, погибшего в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

Ежегодно в рамках программы проводятся мероприятия для детей из малоимущих семей, инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории г.Коряжмы.

На базе  ФДОД «Дом детского творчества» МОУ СОШ №1 с 28.02.2022 по 10.03.2022  проведен городской фестиваль для детей-инвалидов «Творчество без границ» в формате фотоконкурса (в 2021 году фестиваль не проводился по причине действия ограничительных мер). В фестивале приняли участие 40 детей – инвалидов в возрасте от 5 до 17 лет. Победители и призеры фотоконкурса награждены дипломами управления социального развития администрации города I, II и III степени, остальные участники - дипломами за участие. Всем участникам вручены подарочные сертификаты.

01.06.2022 на спортивной площадке ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» организована и проведена спортивная  игра для семей с детьми-инвалидами «Сильные духом», посвященная Международному дню защиты детей (в 2021 году данное мероприятие не проводилось по причине действия ограничительных мер). В мероприятии приняли участие 28 семей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте от 7 до 14 лет. Тематика игры – 85-летний юбилей Архангельской области. Все участники награждены дипломами за участие, медалями и подарочными сертификатами.

В период 1 смены с 01.06.2022 по 27.06.2022 был организован профильный отряд для детей-инвалидов на базе структурного подразделения «Центр психолого–медико– социального сопровождения» МОУ «СОШ № 2 г.Коряжмы». При посещении лагеря дети одновременно получали оздоровительное лечение в физиотерапевтическом отделении ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница». На отряде работали воспитателями специалисты Центра ПМСС.  В 2022 году в составе профильного отряда было 13 детей указанной категории (в 2021 году – 13).

В августе в рамках программы были закуплены комплекты школьных принадлежностей для детей из семей находящихся в  трудной жизненной ситуации. Комплекты к новому учебному году получили 30 детей (в 2021 году – 50).

В рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу» (организована в период с 04.08.2022 по 24.08.2022 на базе МУ «Молодежно-культурный центр «Родина») были собраны канцелярские принадлежности и портфели, из которых дополнительно сформированы наборы для 13 детей из малоимущих семей.

Традиционный городской фестиваль «Зажги звезду» для детей-инвалидов состоялся 22.10.2022 в МУ «ККДЦ». В нем приняли участие 28 детей (в 2021 году – 32). По итогам фестиваля «Зажги звезду» все участники награждены дипломами и сладкими подарками.

Для инвалидов в возрасте от 18 лет и старше ежегодно проводится городской фестиваль «Крылья души». В 2022 году в фестивале приняли участие 34 инвалида по номинациям в заочной и очной формах (в 2021 году – 33). При подведении итогов всем участникам фестиваля были вручены дипломы и подарочные сертификаты.

В декабре 2022 года прошла концертная программа «Дорогою добра», посвященная празднованию Дня инвалида и декады инвалидов, включающая лучшие номера фестивалей «Зажги звезду» и «Крылья души». В 2022 году в мероприятии приняли участие 17 инвалидов и детей-инвалидов.

25.12.2022 года в ФДОД «Дом детского творчества» МОУ СОШ №1 был организован новогодний карнавал для детей-инвалидов, в котором приняли участие 60 детей – инвалидов (в 2021 году не проводился по причине ограничительных мер).

28.12.2022 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы» состоялся новогодний карнавал для детей из малоимущих семей, в нем приняли участие 70 детей (в 2021 году не проводился).

В рамках муниципальной программы предоставлялась финансовая поддержка городским общественным организациям: местной общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» (далее – КГО ВОИ) и городскому Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

За счет средств местного бюджета была оказана единовременная социальная помощь 1 гражданину, пострадавшему при пожаре.

Оказана помощь семье военнослужащего, погибшего в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в виде единовременной денежной выплаты.

За 2022 год для реализации мероприятий программы подготовлено 2 соглашения о предоставлении субсидии некоммерческим организациям, 6 договоров и 9 дополнительных соглашений к соглашениям и договорам управления социального развития администрации города с исполнителями, 11 постановлений администрации города о внесении изменений в муниципальную программу, 33 приказа управления социального развития администрации города (из них 18 – по социальным местам).

1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках программы

На реализацию  перечня мероприятий программы в  2022 году  предусмотрены  денежные средства в размере 1 235 044,94 руб. (в 2021 году - 996 480,34 руб.), из них:

-  1 030 070,78 руб. – средства местного бюджета (в 2021 году - 833 850,34 руб.),

-  204 974,16 руб. – средства БФ «Илим-Гарант» (в 2021 году - 192 630,00 руб.).

Расходы  за указанный период произведены на сумму 1 219 016,24 руб. (в 2021 году – 1 026 174,34 руб.), из них:

-  1 014 042,08 руб. – средства местного бюджета (в 2021 году - 833 544,34 руб.),

-  204 974,16 руб. – средства БФ «Илим-Гарант» (в 2021 году – 192 630,00 руб.).

В 2022 году различные виды мер социальной поддержки предоставлены 863 гражданам и семьям (в 2021 году – 435), в том числе за счет внебюджетных источников финансирования:

| № п/п | Мероприятия |  | Объем финансирования на 2022 год (в руб.) | Фактически оказана помощь |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество человек | сумма (в руб.) |  |
| - Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным социально незащищенным категориям граждан города |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для подготовки к новому учебному году |  | - 43,00 | - 30 - 13 Всего: 43 | 18 043,00 | 1) Закуплены в рамках муниципальной программы (договор с ИП Кабаков Л.В. на приобретение комплектов школьных принадлежностей); 2) вручены детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу» |
| 1.2 | Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов, представителей от города, направленных для участия в областных форумах и мероприятиях |  | 23 600,00 | 1) 2 2) 2 Всего: 4 | 7 600,00 8 614,4 16 214,40 | 1) Семья, принявшая участие в торжественном мероприятии по награждению медалью «За любовь и верность» в г. Архангельск; 2) участницы областного конкурса «Женщина года» (г.Архангельск) (Экономия 7 385,60 руб.) |
| 1.3 | Расходы, связанные с проведением мероприятий для социально незащищенных категорий граждан, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам |  | 15 557,00 | 1) 20 чел. 2) 70 чел. Всего: 90 | 5 957,00 9 600,00 15 557,00 | 1) Чествование долгожителей города старше 95 лет; 2) Новогодний карнавал для детей из малоимущих семей |
| Итого по разделу 1 (МБ): |  |  | 57 200,00 | 137 | 49 814,40 |  |
| 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на организацию работы профильного отряда для детей-инвалидов в летние каникулы |  | 40 000,00 | 13 | 40 000,00 |  |
| 2.2 | Расходы, связанные с проведением мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов города |  | - 000,00 | 1) 40 | 14 000,00 | 1) Фестиваль для детей-инвалидов «Творчество без границ» |
|  |  |  |  | 2) 56 чел. (28 семей с детьми – инвалидами) | 24 500,00 | 2) Спортивная игра для семей с детьми-инвалидами «Сильные духом» |
|  |  |  |  | 3) 28 чел. | 3 775,60 (МБ) | 3) Фестиваль для детей-инвалидов «Зажги звезду» |
|  |  |  |  | 4) 35 чел. | 30 951,60 | 4) Фестиваль для инвалидов «Крылья души» |
|  |  |  |  | 5) 213 чел. (в том числе 17 инвалидов и детей-инвалидов) | 6 772,80 | 5) Праздничная программа «Дорогою добра» (Декада инвалидов) |
|  |  |  |  | 6) 60 чел. | 14 000,00 | 6) Новогодний карнавал для детей-инвалидов |
|  |  |  |  | Всего: 432 | 94 000,00 (МБ) |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 36 000,16 |  | 36 000,16 (средства выделены МУ «ККДЦ») | Средства БФ «Илим Гарант» на поощрение участников фестиваля «Зажги звезду» для детей-инвалидов |
| 2.3 | Оплата 50% стоимости питания для детей-инвалидов, обучающихся в школе |  | 65 902,78 | 14 (списочно) | 57 259,68 | Всего детей-инвалидов школьного возраста - 60, из них: 10 чел. – 1-4 классы (получали бесплатное питание), 50 чел. – 5-11 классы, в том числе заявление на получение 50% скидки на питание - 14 чел. (Экономия 8 643,10 руб.) |
| 2.4 | Организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом |  | 80 760,00 | 108 (списочно – 20 чел.) | 80 760,00 | Договор с частным учреждением Спорткомбинат «Олимп» (аренда дорожки большого бассейна и оплата труда инструктора-методиста) |
| 2.5 | Организация спортивно-оздоровительной группы для детей-инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом |  | 68 508,00 | 157 (списочно - 23 чел.) | 68 508,00 | Договор с частным учреждением «Спорткомбинат «Олимп» на оплату труда инструктора-методиста |
|  | Внебюджетные источники |  | 168 974,00 |  | 168 974,00 | Средства БФ «Илим Гарант» на аренду спортсооружения для спортивной группы детей-инвалидов |
| Итого по разделу 2: |  |  | 554 144,94 | 724 | 545 501,84 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 204 974,16 |  | 204 974,16 |  |
|  | Местный бюджет |  | 349 170,78 |  | 340 527,68 |  |
| 4. Поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы по поддержке общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» |  | 220 000,00 |  | 220 000,00 | Материальная помощь активистам, хозяйственные расходы, проведение мероприятий, оплата ЖКУ (по смете расходов организации) |
| 4.2. | Расходы по поддержке городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | Материальная помощь активистам, хозяйственные расходы, проведение мероприятий (по смете расходов организации) |
| Итого по разделу 4 (МБ): |  |  | 520 000,00 |  | 520 000,00 |  |
| 5. Оказание единовременной социальной помощи семье при пожаре |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Единовременная выплата семье в связи с пожаром дома |  | 23 700,00 | 1 | 23 700,00 | Оказана помощь 1 гражданину, имущество которого пострадало при пожаре дома |
| Итого по разделу 5 (МБ) |  |  | 23 700,00 | 1 | 23 700,00 |  |
| 6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, либо призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", либо заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Единовременная денежная выплата семьям военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, либо призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", либо заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины |  | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 | Оказана помощь семье 1 погибшего военнослужащего |
| Итого по разделу 6 (МБ) |  |  | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 |  |
| ВСЕГО в рамках программы: |  |  | 1 235 044,94 | 863 | 1 219 016,24 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1 030 070,78 |  | 1 014 042,68 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 204 974,16 |  | 204 974,16 |  |
| Итого граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки |  |  |  | 863 |  |  |

В рамках  муниципальной программы предусмотрено предоставление 2 видов налоговых льгот:

1) освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до  18 лет, в отношении одного объекта налогообложения каждого вида указанного в подпункте 1 таблицы налоговых ставок пункта 3 решения городской Думы от  13.11.2014 № 97 "О налоге на имущество физических лиц" по выбору налогоплательщика, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности;

2) освобождение от налогообложения земельным налогом ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны - в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, земельных участков гаражей для хранения индивидуального автотранспорта, земельных участков, предназначенных для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением земельных участков, сдаваемых в аренду, предоставляемых в безвозмездное срочное пользование, используемых для осуществления предпринимательской деятельности.

Куратором налоговых льгот установлено финансовое управление администрации города.

В отношении всех налоговых  льгот куратором составлены паспорта налоговых расходов и проведена оценка эффективности налоговых льгот.

Результаты оценки рассмотрены на заседании рабочей группы по формированию бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2023 год и на плановый  период  2024  и  2025  годов 30 мая 2022 года.

Принимая во внимание, что на момент проведения оценки эффективности налоговых расходов МИ ФНС № 1 по Архангельской области и НАО располагает данными и сформированы формы статистической налоговой отчетности только за 2020 год, оценка эффективности налоговых расходов проведена на базе отчета за 2020 год.

По базе отчетного 2020 года количество многодетных семей, пользующихся льготой, составило 158 семьи (в 2019 году – 152 семьи) или 50,3 % от общего числа таких семей на территории города. Финансовая оценка результата (объем выпадающих доходов от предоставления льготы) – составила 46 тыс.руб. (в 2019 году -  41 тыс.руб.)

По базе отчетного 2020 года количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, пользующихся льготой, составило 1 человек (в 2019 году – 1 чел.) или 0,6 % от общего числа льготников данной категории. Финансовая оценка результата (объем выпадающих доходов от предоставления льготы) – 0,7 тыс.рублей. (в 2019 году - 1,0 тыс.руб.).

По результатам проведенной оценки обе льготы признаны эффективными и отвечают целям муниципальной программы.

  - Муниципальная программа не софинансируется за счет средств федерального и областного бюджета.

  - Все запланированные мероприятия  в рамках муниципальной программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств.  Неисполненных в 2022 году мероприятий программы нет.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Экономия по пункту 1.2 «Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов, представителей от города,  направленных для участия в   областных форумах и мероприятиях» обусловлена отказом многодетной семьи от поездки в г. Архангельск для участия в церемонии награждения областной наградой «Материнская слава» в декабре 2022 года.

Экономия денежных средств по пункту 2.3. «Оплата 50% стоимости питания  для детей-инвалидов, обучающихся в школе» образовалась по  фактическому посещению детей-инвалидов школы.

В результате данных факторов   исполнение программы за 2022 год составляет 98,7 % (в 2021 году - 99,9 %),  из них:

- за счет средств местного бюджета – 98,4 % (в 2021 году – 99,9 %);

- за счет внебюджетных источников -  100 % (в 2021 году – 100 %).

II. Объемы финансирования муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2022 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным социально незащищенным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приобретение школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для подготовки к новому учебному году | 18 043,00 | 18 043,00 | 100 |  |  |  |  | 18 043,00 | 18 043,00 |  |  |
| 1.2. Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов, представителей от города, направленных для участия в областных форумах и мероприятиях | 23 600,00 | 16 214,40 | 68,7 |  |  |  |  | 23 600,00 | 16 214,40 |  |  |
| 1.3. Расходы, связанные с проведением мероприятий для социально незащищенных категорий граждан, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам | 15 557,00 | 15 557,00 | 100 |  |  |  |  | 15 557,00 | 15 557,00 |  |  |
| Итого по разделу 1: | 57 200,00 | 49 814,4 | 87,1 |  |  |  |  | 57 200,00 | 49 814,4 |  |  |
| 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Расходы на организацию работы профильного отряда для детей-инвалидов в летние каникулы | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |  |  |  |  | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |
| 2.2. Расходы, связанные с проведением мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов | 130 000,16 | 130 000,16 | 100 |  |  |  |  | 94 000,00 | 94 000,00 | 36 000,16 | 36 000,16 |
| 2.3. Оплата 50% стоимости питания для детей-инвалидов, обучающихся в школах | 65 902,78 | 57 259,68 | 86,9 |  |  |  |  | 65 902,78 | 57 259,68 |  |  |
| 2.4. Организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» с инструктором-методистом | 80 760,00 | 80 760,00 | 100 |  |  |  |  | 80 760,00 | 80 760,00 |  |  |
| 2.5. Организация спортивно-оздоровительной группы для детей-инвалидов на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» с инструктором-методистом | 237 482,00 | 237 482,00 | 100 |  |  |  |  | 68 508,00 | 68 508,00 | 168 974,00 | 168 974,00 |
| Итого по разделу 2: | 554 144,94 | 545 501,84 | 98,4 |  |  |  |  | 349 170,78 | 340 527,68 | 204 974,16 | 204 974,16 |
| 3. Проведение мероприятий, посвященных празднованию юбилейной годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Расходы по проведению мероприятий, посвященных празднованию юбилейной годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу 3: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Расходы по поддержке общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» | 220 000,00 | 220 000,00 | 100 |  |  |  |  | 220 000,00 | 220 000,00 |  |  |
| 4.2. Расходы по поддержке городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 |  |  |  |  | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |
| Итого по разделу 4: | 520 000,00 | 520 000,00 | 100 |  |  |  |  | 520 000,00 | 520 000,00 |  |  |
| 5. Оказание единовременной социальной помощи семье при пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Единовременная выплата семье в связи с пожаром дома | 23 700,00 | 23 700,00 | 100 |  |  |  |  | 23 700,00 | 23 700,00 |  |  |
| Итого по разделу 5: | 23 700,00 | 23 700,00 | 100 |  |  |  |  | 23 700,00 | 23 700,00 |  |  |
| 6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Единовременная денежная выплата семьям военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |  |  |  |  | 80 000,00 | 80 000,00 |  |  |
| Итого по разделу 6: | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |  |  |  |  | 80 000,00 | 80 000,00 |  |  |
| ВСЕГО по программе: | 1 235 044,94 | 1 219 016,24 | 98,7 |  |  |  |  | 1 030 070,78 | 1 014 042,08 | 204 974,16 | 204 974,16 |

III. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  за 2022 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт | % выполнения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Количество детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших набор школьных принадлежностей для подготовки к новому учебному году | чел. | 30 | 43 | 143,3 | 10 |
| 2. Количество граждан и членов их семей, которым произведена оплата стоимости проезда для награждения за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | чел. | 3 | 4 | 133,3 | 10 |
| 3. Количество социально незащищенных категорий граждан, принявших участие в проведении различных мероприятий | чел. | 70 | 90 | 128,6 | 10 |
| 4. Количество детей-инвалидов, посетивших профильный отряд в летние каникулы | чел. | 13 | 13 | 100 | 10 |
| 5. Количество инвалидов и детей-инвалидов, принявших участие в проведении культурных мероприятий | чел. | 65 | 80 | 123,1 | 10 |
| 6. Количество инвалидов и детей-инвалидов, посетивших спортивно-оздоровительные группы на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | чел. | 245 | 265 | 108,2 | 10 |
| 7. Количество детей-инвалидов, обучающихся в школах, получивших ежемесячно 50% скидку стоимости питания | чел. | 14 | 14 | 100 | 10 |
| 8. Количество общественных организаций и объединений, осуществлявших свою деятельность в социальной сфере, получивших помощь | ед. | 2 | 2 | 100 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 80/ 8=10 (Общая сумма баллов/ кол-во показателей) |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, руб. | Факт, руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 199 044,78 | 1 183 016,08 | 98,7 | 8 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | 8 | (10*0,8)+(8*0,2)= 9,6 |

4. Заключение: Эффективность  реализации  муниципальной программы высокая.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы «Дополнительные меры социальной

поддержки отдельным категориям граждан на территории

городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших набор школьных принадлежностей для подготовки к новому учебному году | чел. | 30 | 43 | +13 | +43,3 | Дополнительно 13 детей получили наборы школьных принадлежностей, собранные в рамках благотворительной акции |
| 2.Количество граждан и членов их семей, которым произведена оплата стоимости проезда для награждения за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | чел. | 3 | 4 | + 1 | + 33,3 | Данная мера носит заявительный характер |
| 3.Количество социально незащищенных категорий граждан, принявших участие в проведении различных мероприятий | чел. | 70 | 90 | + 20 | + 28,6 | Увеличение в 2022 году количества пожилых граждан города старше 95 лет до 20 чел. является положительной динамикой (2021 г.- 14 чел.) Проведен новогодний карнавал для детей из малоимущих семей, в 2022 г. кол-во участников согласно представленным заявкам – 70 чел. (в 2021 г. не проводился) |
| 4.Количество детей-инвалидов, посетивших профильный отряд в летние каникулы | чел. | 13 | 13 | - | - | - |
| 5.Количество инвалидов и детей-инвалидов, принявших участие в проведении культурных мероприятий | чел. | 65 | 80 | + 15 | + 23,1 | Увеличилось количество заявленных участников данной категории |
| 6.Количество инвалидов и детей-инвалидов, посетивших спортивно-оздоровительные группы на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | чел. | 245 | 265 | + 20 | + 8,2 | Проводилась активная работа по привлечению инвалидов и детей-инвалидов к занятиям адаптивной физической культурой. Также рост связан с увеличением количества детей-инвалидов, проживающих на территории г. Коряжмы |
| 7. Количество детей-инвалидов, обучающихся в школах, получивших ежемесячно 50% скидку стоимости питания | чел. | 14 | 14 | - | - | - |
| 8. Количество общественных организаций и объединений, осуществлявших свою деятельность в социальной сфере, получивших помощь | ед. | 2 | 2 | - | - | - |