Информация  о  выполнении  муниципальной программы «Дополнительные   меры социальной   поддержки  отдельным  категориям граждан   на территории  муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы» и  работе  комиссии  по  социальной   поддержке населения при администрации города

в 1 полугодии 2022 года

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям  граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018-2025 годы» (далее - программа) утверждена постановлением  администрации города от 15.09.2017 № 1361 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1630, от 28.12.2017 № 1911, от 16.03.2018 №318, от 03.10.2018 № 1406, от 14.11.2018 №1607, от 06.12.2018 № 1727, от 19.02.2019 № 222, от 02.10.2019 № 1360, от 11.11.2019 № 1578, от 30.12.2019 № 1895, от 11.06.2020 № 597, от 02.09.2020 №945, от 30.09.2020 № 1056, от 12.11.2020 № 1267, от 25.12.2020 № 1484, от 25.01.2021 № 42, от 12.08.2021 № 953, от 12.11.2021 № 1373, от 07.12.2021 № 1507, от 29.12.2021 № 1666, от 24.02.2022 № 169, от 30.05.2022 № 572, от 07.07.2022 № 747).

Реализация программы в части оказания дополнительных мер социальной поддержки социально незащищенным  категориям граждан города и проведения мероприятий осуществляется через комиссию по социальной поддержке населения при администрации города, образованную постановлением администрации города от 25.03.2011 № 464 (в редакции постановлений администрации города от 29.09.2011 № 1597, от 27.01.2012 № 95, от 25.02.2013 № 325, от 14.07.2014 № 1124, от 05.02.2015 № 186, от 13.01.2016 №19, от 04.04.2016 № 560, от 27.05.2016 № 914, от 16.03.2017 № 370, от 18.06.2021 № 717), на основании личных заявлений граждан, ходатайств организаций и учреждений, постановлений администрации города, приказов управления социального развития администрации города.

Оплата расходов  на оказание  дополнительных мер социальной поддержки отдельным социально незащищенным  категориям граждан в натуральном виде и на проведение городских  мероприятий осуществляется на основании договоров с учреждениями, организациями, между управлением социального развития администрации  города и учреждениями, организациями, частными лицами, участвующими в их реализации, либо постановлений администрации города, приказов управления социального развития администрации города.

За 1 полугодие  2022 года для реализации мероприятий программы подготовлено 2 соглашения о предоставлении субсидии некоммерческим организациям и 1 дополнительное соглашение к ним, 3 договора управления социального развития администрации города с исполнителями и 2 дополнительных соглашения к ним, 1 постановление администрации города о реализации перечня мероприятий программы, 2 постановления администрации города о внесении изменений в программу, 22 приказа управления социального развития администрации города.

Также в рамках программы предоставляется финансовая поддержка городским общественным организациям: местной общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов», городскому Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Первый раздел программы направлен на оказание различных видов помощи социально незащищенным категориям граждан, на проведение мероприятий, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам.

Второй раздел программы направлен на организацию работы с инвалидами и семьями, воспитывающими  детей-инвалидов.

Ежегодно проводятся мероприятия для инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории городского округа Архангельской области  «Город Коряжма».

С 28.02.2022 по 10.03.2022 на базе  ФДОД «Дом детского творчества» МОУ СОШ №1 г.Коряжмы» проведен фестиваль для детей-инвалидов «Творчество без границ». В 2022 году фестиваль проводился в формате фотоконкурса на тему «Моя Родина, мой город, моя семья», в котором приняли участие 40 детей в возрасте от 5 до 17 лет. На фотоконкурс представлены 54 работы. Все участники фестиваля награждены дипломами и подарочными сертификатами.

04.06.2022 на базе ФДОД «Дом детского творчества» МОУ СОШ №1 г.Коряжмы» организована и проведена спортивная  игра для семей с детьми-инвалидами «Сильные духом», посвященная Международному дню защиты детей. Участие приняли 28 семей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте от 6 до 17 лет. Спортивная игра проводилась в игровой форме по станциям, посвященным 85-летнему юбилею Архангельской области, где участникам были предложены различные виды испытаний. По итогам спортивной игры все участники награждены медалями, дипломами и подарочными сертификатами.

В период 1 смены (с 01.06.2022 по 27.06.2022) был организован профильный отряд для детей-инвалидов на базе структурного подразделения «Центр психолого–медико– социального сопровождения» МОУ «СОШ № 2 г.Коряжмы». При посещении лагеря дети одновременно получали оздоровительное лечение в физиотерапевтическом отделении ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница». В период смены дети получили оздоровительные сеансы в виде массажа, процедур в бассейне, кислородных коктейлей, жемчужных и минеральных ванн, гальванотерапии. На отряде работали воспитателями специалисты Центра ПМСС: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог и социальный педагог. В 2022 году в составе профильного отряда было 13 детей указанной категории.

За 1 полугодие 2022 года комиссия по социальной поддержке населения при администрации города провела 3 заседания, на которых рассмотрено 20 ходатайств учреждений, из них удовлетворено 18 ходатайств, по 2 ходатайствам отказано.

В 2022 году выделено 15 социальных мест для детей из числа семей, состоящих на учете в ГБУ СОН Архангельской области «Коряжемский комплексный центр социального обслуживания» как семьи, находящиеся в социально опасном положении или семей «группы риска», а также семей, состоящих на внутреннем учете в дошкольных образовательных организациях. По состоянию на 30.06.2022 социальными местами воспользовались 18 воспитанников МДОУ.

В течение 1 полугодия 2022 года различные меры социальной поддержки оказаны 243 гражданам и семьям.

На реализацию  перечня мероприятий программы в  2022 году  предусмотрены денежные средства в размере 1 129 643 руб., из них:

-  960 668 руб. – средства местного бюджета;

- 168 975 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

В том числе на I полугодие 2022 года  выделены денежные средства в размере 571 437,58 руб., их них:

- 473 562,58 руб. – средства местного бюджета;

- 97 875 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

Расходы  за указанный период произведены на сумму 551 910,78 руб., из них:

- 454 035,78 руб. – средства местного бюджета;

- 97 875 руб. – средства БФ «Илим-Гарант»

Исполнение программы за 1 полугодие 2022 года составляет 96,6 %.

Муниципальная  программа

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования  «Город Коряжма»

на 2018-2025 годы»

| Пункт, подпункт программы | Мероприятия | Объем финансирования на 2022 год (в руб.) | Фактически оказана помощь |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во человек | сумма (в руб.) |  |
| Раздел 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным социально незащищенным категориям граждан города |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации для подготовки к новому учебному году | 20 000 | - | Оплата по договору в августе | Утвержден список из 30 детей |
| 1.3. | Расходы, связанные с проведением мероприятий для социально незащищенных категорий граждан, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам | 13 600 | - | - | Мероприятия запланированы на сентябрь, декабрь |
| 1.4. | Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | 11 600 | - | - | На областные мероприятия граждане г. Коряжмы не приглашались |
|  | Итого по разделу 1: | 45 200 | - | - |  |
| Раздел 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на организацию работы профильного отряда для детей-инвалидов в летние каникулы | 40 000 | 13 | 40 000 | - |
| 2.2. | Расходы, связанные с проведением мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов города | 94 000 | 1) 40 детей 2) 28 (семьи с детьми-инвалидами) Итого: 68 | 38 500 | 1) «Творчество без границ» 2) «Сильные духом» |
| 2.3. | Оплата 50% стоимости питания для детей-инвалидов, обучающихся в школе | 112 200 | 14 (ежемесячно, получали обеды) | 33 934,78 | Количество детей-инвалидов 5-11 классов – всего 38, из них: 6 - обучались на дому, 5- получали питание как обучающиеся с ОВЗ, 13 - отказ от питания по заявлению родителей |
| 2.4. | Организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 80 760 | 58 (19-списочно*) | 43 072 | Договор с частным учреждением «Спорткомбинат «Олимп» *Занимались ежемесячно (январь-апрель) |
| 2.5. | Организация спортивно-оздоровительной группы для детей-инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 68 508 (оплата труда инструктора-методиста) | 90 (16 – списочно*) | 39 444 | Договор с частным учреждением «Спорткомбинат «Олимп» на оплату труда инструктора-методиста *Занимались ежемесячно (январь-апрель) |
|  | Внебюджетные источники | 168 975 |  | 97 875 | Средства БФ «Илим Гарант» на аренду спортсооружений для спортивной группы детей-инвалидов |
|  | Итого по разделу 2: | 564 443 | 243 | 295 825,78 |  |
|  | Местный бюджет | 395 468 |  | 194 950,78 |  |
|  | Внебюджетные источники | 168 975 |  | 97 875 |  |
| Раздел 4. Поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы по поддержке общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» | 220 000 | - | 116 237 | Соглашение с местной общественной организацией «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» (материальная помощь активистам, хозяйственные расходы, проведение мероприятий) |
| 4.2. | Расходы по поддержке городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 300 000 | - | 142 848 | Соглашение с «Коряжемской местной общественной организацией пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» (материальная помощь активистам, хозяйственные расходы, проведение мероприятий) |
|  | Итого по разделу 4: | 520 000 |  | 259 085 |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 1 129 643 | 243 | 551 910,78 |  |
| Местный бюджет |  | 960 668 |  | 454 035,78 |  |
| Внебюджетные источники |  | 168 975 |  | 97 875 |  |