Отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области

«Город Коряжма»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям  граждан на территории городского округа Архангельской области» (далее - программа) утверждена постановлением  администрации города от 15.09.2017 № 1361 (в редакции постановления администрации города от 29.12.2023 № 2087).

Реализация программы в части оказания дополнительных мер социальной поддержки социально незащищенным  категориям граждан города и проведения мероприятий осуществляется через комиссию по социальной поддержке населения при администрации города, образованную постановлением администрации города от 25.03.2011 № 464 (с изменениями), на основании личных заявлений граждан, ходатайств организаций и учреждений, постановлений администрации города, приказов управления социального развития администрации города.

В 2023 году комиссия по социальной поддержке населения при администрации города провела 7 заседаний. На заседаниях комиссии:

-  рассмотрены 23 ходатайства на предоставление (сохранение) социальных мест воспитанникам дошкольных образовательных организаций, из которых 20 ходатайств удовлетворено, по 3 ходатайствам отказано;

-  утверждены списки детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на получение школьных принадлежностей к новому учебному году, а также новогодних подарков от благотворительного фонда «Илим Гарант»;

- рассмотрены вопросы организации и финансирования мероприятий, проводимых в рамах муниципальной программы.

В 2023 году в рамках муниципальной  программы приобретены школьные принадлежности для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организован профильный отряд для детей-инвалидов, произведена оплата 50% стоимости питания детей-инвалидов, обучающихся в школах, организованы спортивно-оздоровительные группы для инвалидов и детей-инвалидов на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» с инструктором-методистом, произведена оплата проезда граждан, принявших участие в областных мероприятиях и конкурсах, проведены мероприятия для социально-незащищенных категорий граждан, произведена единовременная выплата семьям военнослужащих, погибших в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины.

Ежегодно в рамках программы проводятся мероприятия для детей из малоимущих семей, инвалидов, детей-инвалидов и иных социально  незащищенных категорий граждан, проживающих на территории г.Коряжмы.

04.03.2023  на базе  ФДОД «Дом детского творчества» МОУ СОШ №1 проведен городской фестиваль для детей-инвалидов «Творчество без границ» в форме занятий в творческих мастерских. Тематика фестиваля – «Подарок на 8 Марта». В фестивале приняли участие 50 детей – инвалидов в возрасте от 5 до 17 лет (в 2022 году – 40). Всем участникам вручены дипломы и сладкие призы.

03.06.2023 на спортивной площадке ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» организована и проведена спортивная  игра для семей с детьми-инвалидами «Сильные духом», посвященная Международному дню защиты детей. В мероприятии приняла участие 31 семья, воспитывающая детей-инвалидов в возрасте от 7 до 17 лет (в 2022 году – 28). Все участники награждены дипломами за участие, медалями и сладкими призами.

В период 1 смены с 01.06.2023 по 27.06.2023 был организован профильный отряд для детей-инвалидов на базе структурного подразделения «Центр психолого–медико–социального сопровождения» МОУ «СОШ № 2 г.Коряжмы». При посещении лагеря дети одновременно получали оздоровительное лечение в физиотерапевтическом отделении ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница». На отряде работали воспитателями специалисты Центра ПМСС.  В 2023 году в составе профильного отряда было 13 детей указанной категории (в 2022 году – 13).

В августе в рамках программы были закуплены комплекты школьных принадлежностей для детей из семей находящихся в  трудной жизненной ситуации. Комплекты к новому учебному году получили 27 детей (в 2022 году – 30).

В период с 10 по 25 августа 2023 года была объявлена благотворительная акция «Собери ребенка в школу» с привлечением жителей города, организатором которой выступило управление социального развития администрации города. Акция проводилась на базе МУ «Молодежно-культурный центр «Родина». Неравнодушными гражданами, сотрудниками администрации города были собраны канцелярские принадлежности, из которых сформированы наборы для 10 детей из семей, находящихся в трудной  жизненной ситуации.

01.10.2023 в честь Международного Дня пожилых людей организовано чествование на дому долгожителей города Коряжмы от 95 лет и старше. Подарочные наборы, приобретенные за счет средств местного бюджета, вручены 23 ветеранам – долгожителям на дому.

21.10.2023 в МУ «ККДЦ» состоялся традиционный городской фестиваль «Зажги звезду» для детей-инвалидов, в котором приняло участие 26 детей (в 2022 году – 28). Все участники были награждены дипломами и сладкими подарками (при софинансировании Благотворительного фонда «Илим – Гарант»)

16.11.2023 проведен городской фестиваль «Крылья души» для инвалидов в возрасте от 18 лет. В 2023 году в фестивале приняли участие 40 инвалидов по номинациям в заочной и очной формах (в 2022 году – 34). При подведении итогов всем участникам фестиваля были вручены дипломы и подарочные сертификаты.

10.12.2023 состоялась концертная программа «Дорогою добра», посвященная празднованию Дня инвалида и декады инвалидов, включающая лучшие номера фестивалей «Зажги звезду» и «Крылья души». В 2023 году  в ней показали своё творчество 14 инвалидов и детей-инвалидов (в 2022 – 17).

28.12.2023 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы» состоялся новогодний карнавал для детей из малоимущих семей, в нем приняли участие 50 детей (в 2022 году - 70).

30.12.2023 года в ФДОД «Дом детского творчества» МОУ СОШ №1 был организован новогодний карнавал для семей с детьми-инвалидами, в котором приняли участие 65 детей – инвалидов с родителями (в 2022 году - 60).

В рамках муниципальной программы предоставлена финансовая поддержка городским общественным организациям: местной общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» (250 000 руб.) и городскому Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (300 000 руб.).

На территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» утвержден порядок организации работы по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки на территории городского округа  Архангельской области «Город Коряжма» в виде единовременной денежной выплаты семьям военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, либо призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", либо заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины. По данному порядку в 2023 году предоставлена единовременная выплата 9 семьям на сумму 586 255,37 руб.

За 2023 год для реализации мероприятий программы подготовлено 2 соглашения о предоставлении субсидии некоммерческим организациям, 4 договора и 6 дополнительных соглашений к соглашениям и договорам управления социального развития администрации города с исполнителями, 10 постановлений администрации города о внесении изменений в муниципальную программу, 33 приказа управления социального развития администрации города (из них 17 – по социальным местам).

1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках программы.

На реализацию  перечня мероприятий программы в  2023 году  предусмотрены  денежные средства в размере 1 810 786,37 руб. (в 2022 году - 1 235 044,94 руб.), из них:

-  1 588 950,37 руб. – средства бюджета ГО АО «Город Коряжма   (в 2022 году - 1 030 070,78 руб.),

-  221 836,00 руб. – внебюджетные источники (в 2022 году - 204 974,16 руб.).

Расходы  за указанный период произведены на сумму 1 805 429,70 руб. (в 2022 году - 1 219 016,24 руб.), из них:

-  1 583 593,70 руб. – средства бюджета ГО АО «Город Коряжма» (в 2022 году - 1 014 042,08 руб.),

-  221 836,00 руб. – внебюджетные средства (в 2022 году – 204 974,16 руб.).

В 2023 году различные виды мер социальной поддержки предоставлены 993 гражданам и семьям (в 2022 году – 863), в том числе за счет внебюджетных источников финансирования:

| № п/п | Мероприятия |  | Объем финансирования на 2023 год (в руб.) | Фактически оказана помощь |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество человек | Сумма (в руб.) |  |
| - Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным социально незащищенным категориям граждан города |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для подготовки к новому учебному году |  | 19 814,00 | - 27 - 10 Всего: 37 | 19 814,00 | 1) Закуплены в рамках муниципальной программы (договор с ИП Шевелев В.Н. на приобретение комплектов школьных принадлежностей) (июль); 2) вручены детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу» (август) |
| 1.2 | Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов, представителей от города, направленных для участия в областных форумах и мероприятиях |  | 34 000,00 | 1) 4 | 8 619,00 | Семья, принявшая участие в церемонии награждения победителей конкурса «Лучшая семья Архангельской области» (апрель) |
|  |  |  |  | 2) 2 | 9 134,00 | Семья, принявшая участие в торжественном мероприятии по награждению медалью «За любовь и верность» в г. Архангельск (июль) |
|  |  |  |  | 3) 7 | 7 402,3 | Семья, принявшая участие в торжественной церемонии награждения знаком отличия «Материнская слава» (декабрь) |
|  |  |  |  | 4) 1 | 4 668,59 | Участница областного конкурса «Женщина года», г. Архангельск (декабрь) |
|  |  |  |  | Всего: 14 | Итого: 29 823,89 Экономия по пункту 1.2 составила 4 176,11 руб. |  |
| 1.3 | Расходы, связанные с проведением мероприятий для социально незащищенных категорий граждан, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам |  | 20 800,00 | 1) 23 чел. 2) 50 чел. Всего: 73 | 11 500,00 9 300,00 20 800,00 | 1) Чествование долгожителей города старше 95 лет (октябрь); 2) Новогодний карнавал для детей из малоимущих семей (декабрь) |
| Итого по разделу 1: |  |  | 74 614,00 | 124 | 70 437,89 |  |
| 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на организацию работы профильного отряда для детей-инвалидов в летние каникулы |  | 45 500,00 | 13 | 45 500,00 |  |
| 2.2 | Расходы, связанные с проведением мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов города |  | 87 676,00 | 1) 50 | 16 000,00 | Фестиваль для детей-инвалидов «Творчество без границ» (март) |
|  |  |  |  | 2) 62 чел. (31 семья с детьми – инвалидами) | 20 250,00 | Спортивная игра для семей с детьми-инвалидами «Сильные духом» (июнь) |
|  |  |  |  | 3) 26 чел. | 4 746 (МБ) | Фестиваль для детей-инвалидов «Зажги звезду» (октябрь) |
|  |  |  |  | 4) 40 чел. | 29 950,00 | Фестиваль для инвалидов «Крылья души» (ноябрь) |
|  |  |  |  | 5) 300 чел. (в том числе 14 инвалидов и детей-инвалидов) | 2 730,00 | Праздничная программа «Дорогою добра» (в рамках Декады инвалидов) (декабрь) |
|  |  |  |  | 6) 65 чел. | 14 000,00 | Новогодний карнавал для детей-инвалидов (декабрь) |
|  |  |  |  | Всего: 543 | 87 676,00 (МБ) |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 36 166,00 |  | 36 166,00 | 36 000,00 руб. - средства БФ «Илим Гарант», выделенные МУ «ККДЦ» на поощрение участников фестиваля «Зажги звезду» для детей-инвалидов; 166,00 руб. - внебюджетные источники МУ «ККДЦ» на поощрение участников фестиваля «Зажги звезду» для детей-инвалидов |
| 2.3 | Оплата 50% стоимости питания для детей-инвалидов, обучающихся в школе |  | 56 025,00 | 17 (списочно) | 54 844,44 Экономия по пункту 2.3 составила 1 180,56 руб. | Всего детей-инвалидов, обучающихся в 5-11 классах – 48, из них: 15 чел. – отказ от питания по заявлению родителей, 16 чел. – получали бесплатное двухразовое питание как обучающиеся с ОВЗ (в том числе сухой паёк получали 2 ребенка - инвалида, находящихся на индивидуальном обучении) Поставлены на льготное питание по заявлению (50% скидка) – 17 чел. Дети-инвалиды, обучающиеся в 1 - 4 классах получали горячее питание (обед) по федеральной программе |
| 2.4 | Организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом |  | 87 600,00 | 102 (списочно – 22 чел.) | 87 600,00 | Договор с частным учреждением Спорткомбинат «Олимп» (аренда дорожки большого бассейна и оплата труда инструктора-методиста) |
| 2.5 | Организация спортивно-оздоровительной группы для детей-инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом |  | 71 280,00 | 185 (списочно - 24 чел.) | 71 280,00 | Договор с частным учреждением «Спорткомбинат «Олимп» на оплату труда инструктора-методиста |
|  | Внебюджетные средства |  | 185 670,00 |  | 185 670,00 | Средства БФ «Илим Гарант» на аренду спортсооружения для спортивной группы детей-инвалидов |
| Итого по разделу 2: |  |  | 569 917,00 | 860 | 568 736,44 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 221 836,00 |  | 221 836,00 |  |
|  | Бюджет ГО АО «Город Коряжма» |  | 348 081,00 |  | 346 900,44 |  |
| 4. Поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы по поддержке общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» |  | 250 000,00 |  | 250 000,00 | Материальная помощь активистам, хозяйственные расходы, проведение мероприятий, оплата ЖКУ (по смете расходов организации в соответствии с соглашением) |
| 4.2. | Расходы по поддержке городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |  | 330 000,00 |  | 330 000,00 | Материальная помощь активистам, хозяйственные расходы, проведение мероприятий (по смете расходов организации в соответствии с соглашением) |
| Итого по разделу 4: |  |  | 580 000,00 |  | 580 000,00 |  |
| 5. Оказание единовременной социальной помощи семье при пожаре |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Единовременная выплата семье в связи с пожаром дома |  | 0 |  | 0 | Отсутствие обращений в 2023 году |
| Итого по разделу 5: |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, либо призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", либо заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Единовременная денежная выплата семьям военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, либо призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", либо заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины (далее - единовременная денежная выплата семьям погибших (умерших) военнослужащих) | 586 255,37 |  | 9 | 586 255,37 | Оказана помощь семьям 9 погибших военнослужащих: 7 чел. – выплата в размере 80 000,00 руб. 1 чел. – 65 225,37 руб. 1 чел. – 41 030,00 руб. |
| Итого по разделу 6: |  | 586 255,37 |  | 9 | 586 255,37 |  |
| ВСЕГО в рамках программы: |  | 1 810 786,37 |  | 993 | 1 805 429,70 |  |
| Бюджет ГО АО «Город Коряжма» |  | 1 588 950,37 |  |  | 1 583 593,70 |  |
| Внебюджетные средства |  | 221 836,00 |  |  | 221 836,00 |  |
| Итого граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки |  |  |  | 993 |  |  |

В рамках  муниципальной программы предусмотрено предоставление 3-х видов налоговых льгот:

1) освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до  18 лет, в отношении одного объекта налогообложения каждого вида указанного в подпункте 1 таблицы налоговых ставок пункта 3 решения городской Думы от  13.11.2014 № 97 «О налоге на имущество физических лиц» по выбору налогоплательщика, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности;

2) освобождение от налогообложения земельным налогом ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны - в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, земельных участков гаражей для хранения индивидуального автотранспорта, земельных участков, предназначенных для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением земельных участков, сдаваемых в аренду, предоставляемых в безвозмездное срочное пользование, используемых для осуществления предпринимательской деятельности;

3) освобождение от налогообложения земельным налогом членов многодетной семьи, зарегистрированной в соответствии с  законом Архангельской области от 05.12.2016 № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», в отношении земельных участков, предоставленных в общую собственность для индивидуального жилищного строительства в соответствии со статьей 2.3 закона Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан», при условии получения разрешения на строительство или уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

Куратором налоговых льгот установлено финансовое управление администрации города. 30.05.2023 в  отношении всех налоговых льгот куратором составлены паспорта налоговых расходов и проведена оценка эффективности налоговых льгот.

Результаты оценки рассмотрены 19.06.2023 года на заседании рабочей группы по формированию бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2024 год и на плановый  период  2025  и  2026  годов.

Принимая во внимание, что на момент проведения оценки эффективности налоговых расходов МИ ФНС № 1 по Архангельской области и НАО располагает данными и сформированы формы статистической налоговой отчетности только за 2022 год, оценка эффективности налоговых расходов проведена на базе отчета за 2022 год.

По базе отчетного 2022 года количество многодетных семей, пользующихся льготой, составило 183 семьи (в 2022 году за отчетный период брался 2020 год – 158 семей) или 53,4 % от общего числа таких семей на территории города (2020 год – 50,3%). Финансовая оценка результата (объем выпадающих доходов от предоставления льготы) – составила 49,9 тыс.руб. (в 2020 году -  46 тыс.руб.)

По базе отчетного 2022 года количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, пользующихся льготой, составило 1 человек (в 2020 году – 1 чел.) или 1,2 % от общего числа льготников данной категории (в 2020 году – 0,6%). Финансовая оценка результата (объем выпадающих доходов от предоставления льготы) – 0,68 тыс.рублей. (в 2020 году – 0,7 тыс.руб.).

По результатам проведенной оценки обе льготы признаны эффективными и отвечают целям муниципальной программы.

Третья налоговая льгота (освобождение от налогообложения земельным налогом членов многодетной семьи) введена решением городской Думы от 15.02.2023 № 34 «О внесении изменений в решение городской Думы от 26.11.2004  №  452 «О земельном налоге  на территории муниципального образования «Город Коряжма»  и распространяется на правоотношения, возникающие в связи с уплатой земельного налога, исчисленного за 2023 год и последующие годы.

По вновь введенной налоговой льготе оценка не проводилась.

  - Муниципальная программа не софинансируется за счет средств федерального и областного бюджета.

  - Все запланированные мероприятия  в рамках муниципальной программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств. Неисполненных в 2023 году мероприятий программы нет.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году сложилась экономия по пунктам 1.2 и 2.3:

- по пункту 1.2 «Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов, представителей от города, направленных для участия в   областных форумах и мероприятиях» экономия обусловлена отказом участников областных конкурсов «Отец – ответственная должность» (ноябрь) и «Женщина года» (декабрь) от поездки в г.Архангельск для участия в церемонии награждения победителей и участников вышеуказанных областных конкурсов.

- по пункту 2.3. «Оплата 50% стоимости питания  для детей-инвалидов, обучающихся в школе» причина экономии обусловлена фактическим посещением детей-инвалидов общеобразовательных школ (высокий уровень заболеваемости в декабре 2023 года).

В результате данных факторов   исполнение программы за 2023 год составляет 99,7 % (в 2022 году – 98,7 %),  из них:

- за счет средств бюджета ГО АО «Город Коряжма» – 99,7 % (в 2022 году – 98,4 %);

- за счет внебюджетных источников -  100 % (в 2022 году – 100 %).

II. Объемы финансирования муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2023 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2023 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным социально незащищенным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приобретение школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для подготовки к новому учебному году | 19 814,00 | 19 814,00 | 100 |  |  |  |  | 19 814,00 | 19 814,00 |  |  |
| 1.2. Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов, представителей от города, направленных для участия в областных форумах и мероприятиях | 34 000,00 | 29 823,89 | 87,7 |  |  |  |  | 34 000,00 | 29 823,89 |  |  |
| 1.3. Расходы, связанные с проведением мероприятий для социально незащищенных категорий граждан, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам | 20 800,00 | 20 800,00 | 100 |  |  |  |  | 20 800,00 | 20 800,00 |  |  |
| Итого по разделу 1: | 74 614,00 | 70 437,89 | 94,4 |  |  |  |  | 74 614,00 | 70 437,89 |  |  |
| 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Расходы на организацию работы профильного отряда для детей-инвалидов в летние каникулы | 45 500,00 | 45 500,00 | 100 |  |  |  |  | 45 500,00 | 45 500,00 |  |  |
| 2.2. Расходы, связанные с проведением мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов | 123 842,00 | 123 842,00 | 100 |  |  |  |  | 87 676,00 | 87 676,00 | 36 166,00 | 36 166,00 |
| 2.3. Оплата 50% стоимости питания для детей-инвалидов, обучающихся в школах | 56 025,00 | 54 844,44 | 97,9 |  |  |  |  | 56 025,00 | 54 844,44 |  |  |
| 2.4. Организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» с инструктором-методистом | 87 600,00 | 87 600,00 | 100 |  |  |  |  | 87 600,00 | 87 600,00 |  |  |
| 2.5. Организация спортивно-оздоровительной группы для детей-инвалидов на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» с инструктором-методистом | 256 950,00 | 256 950,00 | 100 |  |  |  |  | 71 280,00 | 71 280,00 | 185 670,00 | 185 670,00 |
| Итого по разделу 2: | 569 917,00 | 568 736,44 | 99,8 |  |  |  |  | 348 081,00 | 346 900,44 | 221 836,00 | 221 836,00 |
| 3. Проведение мероприятий, посвященных празднованию юбилейной годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Расходы по проведению мероприятий, посвященных празднованию юбилейной годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу 3: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Расходы по поддержке общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» | 250 000,00 | 250 000,00 | 100 |  |  |  |  | 250 000,00 | 250 000,00 |  |  |
| 4.2. Расходы по поддержке городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 330 000,00 | 330 000,00 | 100 |  |  |  |  | 330 000,00 | 330 000,00 |  |  |
| Итого по разделу 4: | 580 000,00 | 580 000,00 | 100 |  |  |  |  | 580 000,00 | 580 000,00 |  |  |
| 5. Оказание единовременной социальной помощи семье при пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Единовременная выплата семье в связи с пожаром дома | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Итого по разделу 5: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Единовременная денежная выплата семьям военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, либо призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", либо заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины (далее - единовременная денежная выплата семьям погибших (умерших) военнослужащих) | 586 255,37 | 586 255,37 | 100 |  |  |  |  | 586 255,37 | 586 255,37 |  |  |
| Итого по разделу 6: | 586 255,37 | 586 255,37 | 100 |  |  |  |  | 586 255,37 | 586 255,37 |  |  |
| ВСЕГО по программе: | 1 810 786,37 | 1 805 429,70 | 99,7 |  |  |  |  | 1 588 950,37 | 1 583 593,70 | 221 836,00 | 221 836,00 |

III. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2023 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт | % выполнения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Количество детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших набор школьных принадлежностей для подготовки к новому учебному году | чел. | 27 | 37 | 137 | 10 |
| 2. Количество граждан и членов их семей, которым произведена оплата стоимости проезда для награждения за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | чел. | 14 | 14 | 100 | 10 |
| 3. Количество социально незащищенных категорий граждан, принявших участие в проведении различных мероприятий | чел. | 73 | 73 | 100 | 10 |
| 4. Количество детей-инвалидов, посетивших профильный отряд в летние каникулы | чел. | 13 | 13 | 100 | 10 |
| 5. Количество инвалидов и детей-инвалидов, принявших участие в проведении культурных мероприятий | чел. | 210 | 226 | 107,6 | 10 |
| 6. Количество инвалидов и детей-инвалидов, посетивших спортивно-оздоровительные группы на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | чел. | 245 | 287 | 117,1 | 10 |
| 8. Количество детей-инвалидов, обучающихся в школах, получивших ежемесячно 50% скидку стоимости питания | чел. | 14 | 17 | 121,4 | 10 |
| 9. Количество общественных организаций и объединений, осуществлявших свою деятельность в социальной сфере, получивших помощь | ед. | 2 | 2 | 100 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 80/ 8=10 (Общая сумма баллов/ кол-во показателей) |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, руб. | Факт, руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 810 786,37 | 1 805 429,70 | 99,7 | 8 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | 8 | (10*0,8)+(8*0,2)= 9,6 |

4. Заключение: Эффективность  реализации  муниципальной программы высокая.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы «Дополнительные меры социальной

поддержки отдельным категориям граждан на территории

городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

по итогам 2023 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших набор школьных принадлежностей для подготовки к новому учебному году | чел. | 27 | 37 | +10 | +37 | Дополнительно 10 детей получили наборы школьных принадлежностей, собранные в рамках благотворительной акции |
| 2.Количество граждан и членов их семей, которым произведена оплата стоимости проезда для награждения за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | чел. | 14 | 14 | - | - |  |
| 3.Количество социально незащищенных категорий граждан, принявших участие в проведении различных мероприятий | чел. | 73 | 73 | - | - |  |
| 4.Количество детей-инвалидов, посетивших профильный отряд в летние каникулы | чел. | 13 | 13 | - | - |  |
| 5.Количество инвалидов и детей-инвалидов, принявших участие в проведении культурных мероприятий | чел. | 210 | 226 | + 16 | + 7,6 | Проводилась активная работа по привлечению инвалидов и детей-инвалидов к участию в культурных и творческих мероприятиях, проводимых в городе |
| 6.Количество инвалидов и детей-инвалидов, посетивших спортивно-оздоровительные группы на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | чел. | 245 | 287 | + 42 | + 17,1 | Проводилась активная работа по привлечению инвалидов и детей-инвалидов к занятиям адаптивной физической культурой. Также рост связан с увеличением количества детей-инвалидов, проживающих на территории г. Коряжмы |
| 8. Количество детей-инвалидов, обучающихся в школах, получивших ежемесячно 50% скидку стоимости питания | чел. | 14 | 17 | + 3 | + 21,4 | Увеличение количества заявлений на питание детей-инвалидов в связи с увеличением количества детей-инвалидов, проживающих на территории г. Коряжмы |
| 9. Количество общественных организаций и объединений, осуществлявших свою деятельность в социальной сфере, получивших помощь | ед. | 2 | 2 | - | - |  |