ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального

образования «Город Коряжма»» на 2018-2025 годы» в 2021 году

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. Бесплатная помывка в бане малоимущих граждан, проживающих в домах без ванных | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.2. Приобретение школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации для подготовки к новому учебному году | 23 378 | 23 378 | 100 | -- | -- | -- | -- | 23 378 | 23 378 | -- | -- |
| 1.3. Расходы, связанные с проведением мероприятий для социально незащищенных категорий граждан, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам | 7 000 | 7 000 | 100 | -- | -- | -- | -- | 7 000 | 7 000 | -- | -- |
| 1.4. Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.1. Расходы на организацию работы профильного отряда для детей-инвалидов в летние каникулы | 40 000 | 40 000 | 100 | -- | -- | -- | -- | 40 000 | 40 000 | -- | -- |
| 2.2. Расходы, связанные с проведением мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов города | 31 340 | 31 340 | 100 | -- | -- | -- | -- | 31 340 | 31 340 | -- | -- |
| 2.3. Оплата 50% стоимости питания для детей-инвалидов, обучающихся в школе | 68 597,34 | 68 291,34 | 99,6 | -- | -- | -- | -- | 68 597,34 | 68 291,34 | -- | -- |
| 2.4. Организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 77 700 | 77 700 | 100 | -- | -- | -- | -- | 77 700 | 77 700 | -- | -- |
| 2.5. Организация спортивно-оздоровительной группы для детей-инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 228 465 | 228 465 | 100 | -- | -- | -- | -- | 65 835 | 65 835 | 162 630 | 162 630 |
| 3.1. Расходы по проведению мероприятий, посвященных 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.1 Расходы по поддержке общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» | 220 000 | 220 000 | 100 | -- | -- | -- | -- | 220 000 | 220 000 | -- | -- |
| 4.2 Расходы по поддержке городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 300 000 | 300 000 | 100 | -- | -- | -- | -- | 300 000 | 300 000 | -- | -- |
| 5. Единовременная выплата семье в связи с пожаром дома | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 996 480,34 | 996 174,34 | 99,9 | -- | -- | -- | -- | 833 850,34 | 833 544,34 | 162 630 | 162 630 |

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям  граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018-2025 годы» (далее - программа) утверждена постановлением  администрации города от 15.09.2017 № 1361 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1630, от 28.12.2017 № 1911, от 16.03.2018 №318, от 03.10.2018 № 1406, от 14.11.2018 №1607, от 06.12.2018 № 1727, от 19.02.2019 № 222, от 02.10.2019 № 1360, от 11.11.2019 № 1578, от 30.12.2019 № 1895, от 11.06.2020 № 597, от 02.09.2020 № 945, от 30.09.2020 № 1056, от 12.11.2020 № 1267, от 25.12.2020 № 1484, от 25.01.2021 № 42, от 12.08.2021 № 953, от 12.11.2021 № 1373, от 07.12.2021 № 1507, от 29.12.2021 № 1666).

Задачи муниципальной программы:

- реализация направлений социальной политики администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма»;

- поддержка отдельных социально незащищенных категорий граждан на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» с помощью конкретных мероприятий;

- поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- поддержка отдельных категорий граждан  на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» с помощью  предоставления различных видов дополнительных мер социальной   поддержки;

- привлечение социально незащищенных категорий граждан к участию в культурно-массовых мероприятиях;

- проведение комплекса мер по социальной интеграции инвалидов, детей-инвалидов в общество и их максимальному адаптированию в современных условиях жизни;

- создание условий для активного участия общественных организаций и объединений в общественной и социальной жизни города.

Реализация программы в части оказания дополнительных мер социальной поддержки социально незащищенным  категориям граждан города и проведения мероприятий осуществляется через комиссию по социальной поддержке населения при администрации города, образованную постановлением администрации города от 25.03.2011 № 464 (в редакции постановлений администрации города от 29.09.2011 № 1597, от  27.01.2012 № 95, от 25.02.2013 № 325, от 14.07.2014 № 1124, 05.02.2015 № 186,  от 13.01.2016 №19, от 04.04.2016 № 560, от27.05.2016 № 914, от 16.03.2017 № 370, от 18.06.2021 № 717), на основании личных заявлений граждан, ходатайств организаций и учреждений, постановлений администрации города, приказов управления социального развития администрации города.

В 2021 году комиссия по социальной поддержке населения при администрации города провела 7 заседаний. На заседаниях было рассмотрено 23 ходатайства, из них:  удовлетворено 19 ходатайств, отказано по 4 ходатайствам.

В рамках программы приобретены школьные принадлежности для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организован профильный отряд для детей-инвалидов, произведена оплата 50% стоимости питания детей-инвалидов, обучающихся в школах, организованы спортивно-оздоровительные группы для инвалидов и детей-инвалидов на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» с инструктором-методистом, проведены мероприятия для социально-незащищенных категорий граждан.

Ежегодно в рамках программы проводятся мероприятия для детей из малоимущих семей, инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории г. Коряжма.

В период 1 смены с 01.06.2021 по 25.06.2021 был организован профильный отряд для детей-инвалидов на базе структурного подразделения «Центр психолого–медико– социального сопровождения» МОУ «СОШ № 2 г.Коряжмы». При посещении лагеря дети одновременно получали оздоровительное лечение в физиотерапевтическом отделении ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница». На отряде работали воспитателями специалисты Центра ПМСС: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог и социальный педагог. В 2021 году в составе профильного отряда было 13 детей указанной категории.

В августе в рамках программы были закуплены комплекты школьных принадлежностей для детей из семей находящихся в  трудной жизненной ситуации. Список детей на получение наборов сформирован по предложениям образовательных учреждений города и отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия ГБУ СОН Архангельской области «Коряжемский комплексный центр социального обслуживания» и утвержден комиссией по социальной поддержке при администрации города. Комплекты к новому учебному году получили 50 детей.

Традиционные мероприятия для детей-инвалидов и инвалидов «Зажги звезду», «Крылья души», «Дорогою добра» были проведены в онлайн-формате по причине введения ограничительных мер.

Городской фестиваль «Зажги звезду» для детей-инвалидов проведен в дистанционном формате на официальной странице МУ «Коряжемский культурно-досуговый центр» (далее – МУ «ККДЦ») в социальной сети ВКонтакте. В нем приняли участие 32 ребенка в возрасте от 5 до 15 лет. По итогам фестиваля «Зажги звезду» все участники награждены дипломами и подарочными сертификатами.

Для инвалидов в возрасте от 18 лет и старше ежегодно проводится городской фестиваль творчества «Крылья души». В 2021 году в нем приняли участие 33 инвалида. Фестиваль также проведен в дистанционном формате на официальной странице МУ «ККДЦ». При подведении итогов всем участникам фестиваля были вручены дипломы и подарочные сертификаты.

В онлайн формате в декабре 2021 года проведена концертная программа «Дорогою добра», посвященная празднованию Дня инвалида и декады инвалидов. Программа состояла из лучших творческих номеров фестивалей «Зажги звезду» и «Крылья души».

Традиционные мероприятия, проводимые ежегодно на базе ФДОД «Дом детского творчества» МОУ СОШ №1 г. Коряжмы: фестиваль «Творчество без границ», спортивная  игра для семей с детьми-инвалидами «Сильные духом», посвященная Международному дню защиты детей, новогодний карнавал для детей-инвалидов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2021 году не проводились по причине действия ограничительных мер.

В условиях распространения COVID-2019 областные конкурсы «Лучшая семья Архангельской области», «Отец – ответственная должность» и «Женщина года» проводились в заочной форме, награждение семей за заслуги в воспитании детей в торжественной обстановке в г.Архангельске не проводились, поэтому расходов за счет средств местного бюджета по пункту 1.4 «Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов» в 2021 году не было.

В рамках муниципальной программы предоставлялась финансовая поддержка городским общественным организациям: местной общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» (далее – КГО ВОИ) и городскому Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

За 2021 год для реализации мероприятий программы подготовлено 2 соглашения о предоставлении субсидии некоммерческим организациям, 6 договоров и 7 дополнительных соглашений к соглашениям и договорам управления социального развития администрации города с исполнителями, 5 постановлений администрации города о внесении изменений в муниципальную программу, 31 приказ управления социального развития администрации города (из них 24 – по социальным местам).

В рамках  муниципальной программы предусмотрено предоставление 2 видов налоговых льгот:

1) освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до  18 лет, в отношении одного объекта налогообложения каждого вида указанного в подпункте 1 таблицы налоговых ставок пункта 3 решения городской Думы от  13.11.2014 № 97 "О налоге на имущество физических лиц" по выбору налогоплательщика, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности;

2) освобождение от налогообложения земельным налогом ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны - в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, земельных участков гаражей для хранения индивидуального автотранспорта, земельных участков, предназначенных для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением земельных участков, сдаваемых в аренду, предоставляемых в безвозмездное срочное пользование, используемых для осуществления предпринимательской деятельности.

Куратором налоговых льгот установлено финансовое управление администрации города.

В отношении всех налоговых  льгот куратором составлены паспорта налоговых расходов и проведена оценка эффективности налоговых льгот.

Результаты оценки рассмотрены 29.06.2021 на заседании рабочей группы по формированию бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2022 год и на плановый  период  2023  и  2024  годов. Принимая во внимание, что на момент проведения оценки эффективности налоговых расходов МИ ФНС № 1 по Архангельской области и НАО располагает данными и сформированы формы статистической налоговой отчетности только за 2019 год, оценка эффективности налоговых расходов проведена на базе отчета за 2019 год.

На базе отчетного периода (2019 год) первой льготой воспользовались 152 семьи, что составляет 54,1 %  от общего числа многодетных семей, зарегистрированных на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма». Финансовая оценка результата (объем выпадающих доходов от предоставления льготы) составила 41 000 руб.

Второй льготой воспользовался 1 человек, что составляет 6,7 %  от общего числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, зарегистрированных на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

По результатам проведенной оценки обе льготы признаны эффективными и отвечают целям муниципальной программы.

На реализацию  перечня мероприятий программы в  2021 году  предусмотрены  денежные средства в размере 996 480,34 руб., из них:

-  833 850,34 руб. – средства местного бюджета;

-  162 630 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

Расходы  за указанный период произведены на сумму 996 174,34 руб., из них:

-  833 544,34 руб.- средства местного бюджета;

-  162 630 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

Исполнение программы за 2021 год составляет 99,9 % из них:

- за счет средств местного бюджета – 99,9 %;

- за счет внебюджетных источников -  100 %.

В 2021 году различные виды мер социальной поддержки оказаны 435 гражданам и семьям, из них (в т.ч. за счет внебюджетных источников финансирования):

| № п/п | Мероприятия | Объем финансирования на 2021 год (в руб.) | Фактически оказана помощь |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во человек | сумма (в руб.) |  |  |
| 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным социально незащищенным категориям граждан города |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Приобретение школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации для подготовки к новому учебному году | 23 378 | 50 | 23 378 |  | Договор с ИП Кабаков Л.В. на приобретение комплектов школьных принадлежностей) (2,8% от общего объема финансирования) |
| 1.3 | Расходы, связанные с проведением мероприятий для социально незащищенных категорий граждан, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам | 7 000 | 14 | 7 000 |  | Чествование пожилых граждан города старше 95 лет (0,8% от общего объема финансирования) |
|  | Итого по разделу 1 (МБ): | 30 378 | 64 | 30 378 |  | 3,6 % от общего объема финансирования |
| 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на организацию работы профильного отряда для детей-инвалидов в летние каникулы | 40 000 | 13 |  | 40 000 | (4,8% от общего объема финансирования) |
| 2.2 | Расходы, связанные с проведением мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов города | 31 340 | 65 |  | 1 - 3 750 2 - 25 240 3 - 2 350 Итого по п.2.2: 31 340 | - «Зажги звезду» - «Крылья души» - «Дорогою добра» (3,8% от общего объема финансирования) |
| 2.3 | Оплата 50% стоимости питания для детей-инвалидов, обучающихся в школе | 68 597,34 | 22 (ежемесячно) |  | 68 291,34 | Всего детей-инвалидов школьного возраста - 48, из них: 16 чел. – 1-4 классы, 32 чел. – 5-11 классы. Питалось в рамках муниципальной программы - 22 чел., на домашнем обучении - 1 чел. Получали бесплатное питание: 5 чел. - дети с ОВЗ, коррекционный 5-11 класс, 13 чел. - начальная школа (1-4 кл.) (8,2 % от общего объема финансирования) |
| 2.4 | Организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 77 700 | 101 (списочно -18 чел.) |  | 77 700 | Договор с частным учреждением Спорткомбинат «Олимп» (9,3 % от общего объема финансирования) |
| 2.5 | Организация спортивно-оздоровительной группы для детей-инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 65 835 | 170 (списочно-25) |  | 65 835 | Договор с частным учреждением «Спорткомбинат «Олимп» на оплату труда инструктора-методиста (7,9 % от общего объема финансирования) |
|  | Внебюджетные источники | 162 630 |  |  | 162 630 | Средства БФ «Илим Гарант» на аренду спортсооружения для спортивной группы детей-инвалидов (100 % освоение) |
|  | Итого по разделу 2: | 446 102,34 | 371 |  | 445 796,34 |  |
|  | Внебюджетные источники | 162 630 |  |  | 162 630 |  |
|  | Местный бюджет | 283 472,34 |  |  | 283 166,34 | 34 % от общего объема финансирования |
| 4. Поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы по поддержке общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» | 220 000 |  |  | 220 000 | Материальная помощь активистам, хозяйственные расходы, проведение мероприятий (по смете расходов организации) (26,4% от общего объема финансирования) |
| 4.2. | Расходы по поддержке городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 300 000 |  |  | 300 000 | Материальная помощь активистам, хозяйственные расходы, проведение мероприятий (по смете расходов организации) (36% от общего объема финансирования) |
|  | Итого по разделу 4 (МБ): | 520 000 |  |  | 520 000 | 62,4 % от общего объема финансирования |
|  | ВСЕГО в рамках программы: | 996 480,34 | 435 |  | 996 174,34 |  |
|  | Местный бюджет | 833 850,34 |  |  | 833 544,34 |  |
|  | Внебюджетные источники | 162 630 |  |  | 162 630 |  |
| Итого граждан, которым оказаны меры социальной поддержки |  |  | 435 |  |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2025 годы» в 2021 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество малоимущих граждан, получивших бесплатную помывку в бане | чел. | - | - | - | - |
| 2. Количество детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших набор школьных принадлежностей для подготовки к новому учебному году | чел. | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 3. Количество социально незащищенных категорий граждан, принявших участие в проведении различных мероприятий | чел. | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 4. Количество граждан и членов их семей, которым произведена оплата стоимости проезда для награждения за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | чел. | - | - | - | - |
| 5. Количество детей-инвалидов, посетивших профильный отряд в летние каникулы | чел. | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 6. Количество инвалидов и детей-инвалидов, принявших участие в проведении культурных мероприятий | чел. | 65 | 65 | 0 | 0 |
| 7. Количество инвалидов и детей-инвалидов, посетивших спортивно-оздоровительные группы на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | чел. | 245 | 271 | +26 | + 10,6 |
| 8. Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым оказана помощь к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне | чел. | - | - | - | - |
| 9. Количество детей-инвалидов, обучающихся в школах, получивших ежемесячно 50% скидку стоимости питания | чел. | 20 | 22 | +2 | + 10 |
| 10. Количество общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, получивших помощь | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |

ОТЧЕТ

об исполнении показателей применения налоговых льгот, предоставляемых из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в рамках муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям  граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы» в 2021 году

| Наименование Налоговой льготы | Единица измерения | Плановое значение показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в отношении одного объекта налогообложения каждого вида указанного в подпункте 1 таблицы налоговых ставок пункта 3 решения городской Думы от 13.11.2014 № 97 "О налоге на имущество физических лиц" по выбору налогоплательщика, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности | тыс.руб. | 41,0 | 41,0 | 0 | 0 |
| 2. Освобождение от налогообложения земельным налогом ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны - в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, земельных участков гаражей для хранения индивидуального автотранспорта, земельных участков, предназначенных для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением земельных участков, сдаваемых в аренду, предоставляемых в безвозмездное срочное пользование, используемых для осуществления предпринимательской деятельности. | тыс.руб. | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы  в 2021 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей | Фактическое значение целевых показателей | % выполнения | Балл | Балл с учетом весового коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Критерий достижения целевых показателей реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших набор школьных принадлежностей для подготовки к новому учебному году | Чел. | 50 | 50 | 100 | 10 | 0,8 х 10 = 8 (где 0,8 - весовой коэффициент за 1 балл, 10 – всего баллов) |
| 2. Количество социально незащищенных категорий граждан, принявших участие в проведении различных мероприятий | Чел. | 14 | 14 | 100 | 10 | 8 |
| 3. Количество детей-инвалидов, посетивших профильный отряд в летние каникулы | Чел. | 13 | 13 | 100 | 10 | 8 |
| 4. Количество инвалидов и детей-инвалидов, принявших участие в проведении культурных мероприятий | Чел. | 65 | 65 | 100 | 10 | 8 |
| 5. Количество инвалидов и детей-инвалидов, посетивших спортивно-оздоровительные группы на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | Чел. | 245 | 271 | 110,6 | 10 | 8 |
| 6. Количество детей-инвалидов, обучающихся в школах, получивших ежемесячно 50% скидку стоимости питания | Чел. | 20 | 22 | 110 | 10 | 8 |
| 7. Количество общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, получивших помощь | Ед. | 2 | 2 | 100 | 10 | 8 |
| 2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | тыс. руб. | 996 480,34 | 996 174,34 | 99,9 | 8 (средства освоены более чем на 75 %) | 0,2 х 8 = 1,6 (где 0,2 - весовой коэффициент за 1 балл, 8 – всего баллов) |
| 3. Итоговая оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 8*7/7+1,6 = 9,6 |  |  |  |  |  |  |

Итоговая оценка составляет 9,6 баллов – программа реализуется эффективно.

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы

Экономия денежных средств по пункту 2.3. «Оплата 50% стоимости питания  для детей-инвалидов, обучающихся в школе» образовалась в связи с фактическим посещением детьми образовательных организаций (исполнение пункта 2.3. составило 99,6 %).

В результате данного фактора исполнение муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на  2018 - 2025 годы»  в 2021 году составляет 99,9 % из них:

- за счет средств местного бюджета – 99,9 %;

- за счет внебюджетных источников – 100 %.

Все запланированные мероприятия  в рамках программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств.  Неисполненных в 2021 году мероприятий программы нет.

Оценка достигнутых в 2021 году результатов муниципальной программы – удовлетворительная.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2025 годы»

за 2021 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 25.01.2021 | 42 | 1 - изменение объемов финансирования; 2 - корректировка пункта 2.5 перечня программных мероприятий и итоговых строк в связи с увеличением суммы финансирования по внебюджетным источникам |
| 2. Постановление администрации города | 12.08.2021 | 953 | 1 - продление срока реализации программы; 2 - приложения № 1-3 к муниципальной программе – в новой редакции |
| 3. Постановление администрации города | 12.11.2021 | 1373 | 1 - изменение объемов финансирования; 2 - перечень программных мероприятий (приложение № 1 к программе) – в новой редакции в соответствии с проектом бюджета на 2022 год и плановые периоды 2023-2024 г.г. |
| 4. Постановление администрации города | 07.12.2021 | 1507 | 1 - изменение объемов финансирования; 2 - корректировка в соответствии с фактическими расходами пунктов 1.3,1.4, 2.2, 2.3 перечня программных мероприятий и итоговых строк; 3 - перечень целевых показателей программы (приложение № 2) – в новой редакции |
| 5. Постановление администрации города | 29.12.2021 | 1666 | 1 - изменение объемов финансирования; 2 - корректировка в соответствии с фактическими расходами пунктов 1.2, 2.2, 2.3 перечня программных мероприятий и итоговых строк |