Информация о выполнении муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» и работе комиссии по социальной поддержке населения при администрации города в 1 полугодии 2021 года

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям  граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018-2022 годы» (далее - программа) утверждена постановлением  администрации города от 15.09.2017 № 1361 (в редакции постановлений администрации города 14.11.2017 № 1630, от 28.12.2017 № 1911, от 16.03.2018 № 318, от 03.10.2018 № 1406, от 14.11.2018 № 1607, от 06.12.2018 № 1727, от 19.02.2019 № 222, от 02.10.2019 № 1360, от 11.11.2019 № 1578, от 30.12.2019 № 1895, от 11.06.2020 № 597, от 02.09.2020 №945, от 30.09.2020 № 1056, от 12.11.2020 № 1267, от 25.12.2020 № 1484, от 25.01.2021 № 42).

Реализация программы в части оказания дополнительных мер социальной поддержки социально незащищенным категориям граждан города и проведения мероприятий осуществляется через комиссию по социальной поддержке населения при администрации города, образованную постановлением администрации города от 25.03.2011 № 464 (в редакции постановлений администрации города от 29.09.2011 № 1597, от 27.01.2012 № 95, от 25.02.2013 № 325, от 14.07.2014 № 1124, от 05.02.2015 № 186, от 13.01.2016 № 19, от 04.04.2016 № 560, от 27.05.2016 № 914, от 16.03.2017 № 370, от 18.06.2021 № 717), на основании личных заявлений граждан, ходатайств организаций и учреждений, постановлений администрации города, приказов управления социального развития администрации города.

Оплата расходов  на оказание  дополнительных мер социальной поддержки отдельным социально незащищенным  категориям граждан в натуральном виде и на проведение городских  мероприятий осуществляется на основании договоров с учреждениями, организациями, между управлением социального развития администрации  города и учреждениями, организациями, частными лицами, участвующими в их реализации, либо постановлений администрации города, приказов управления социального развития администрации города.

За 1 полугодие  2021 года для реализации мероприятий программы подготовлено 2 соглашения о предоставлении субсидии некоммерческим организациям и 2 дополнительных соглашения к ним, 3 договора управления социального развития администрации города с исполнителями, 20 приказов управления социального развития администрации города.

Также в рамках программы предоставляется финансовая поддержка городским общественным организациям: местной общественной организации - «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» и Коряжемской местной общественной организации пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Первый раздел программы направлен на оказание различных видов помощи социально незащищенным категориям граждан, на проведение мероприятий, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам.

Второй раздел программы направлен на организацию работы с инвалидами и семьями, воспитывающими  детей-инвалидов.

Ежегодно проводятся мероприятия для инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Традиционные мероприятия для детей-инвалидов - фестиваль «Творчество без границ» и спортивная игра для семей с детьми-инвалидами «Сильные духом», посвященная Международному дню защиты детей, запланированные на 1 полугодие 2021 года, не проводились из-за введенных ограничительных мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории г. Коряжмы.

В период 1 смены с 01 по 25 июня 2021 года был организован профильный отряд для детей-инвалидов на базе структурного подразделения «Центр психолого–медико– социального сопровождения» МОУ «СОШ № 2 г.Коряжмы». При посещении лагеря дети одновременно получали оздоровительное лечение в физиотерапевтическом отделении ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница». В период смены дети получили оздоровительные сеансы в виде  массажа, процедур в бассейне, кислородных коктейлей, жемчужных и минеральных  ванн, воздействия озокеритом. На отряде работали воспитателями специалисты Центра ПМСС: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог и социальный педагог. В 2021 году в составе профильного отряда было 13 детей указанной категории.

За 1 полугодие 2021 года комиссия по социальной поддержке населения при администрации города провела 4 заседания, на которых рассмотрено 23 ходатайства учреждений, из них удовлетворено 19 ходатайств, по 4 ходатайствам отказано.

В 2021 году выделено 15 социальных мест для детей из числа семей, состоящих на учете в ГБУ СОН Архангельской области «Коряжемский комплексный центр социального обслуживания» как семьи, находящиеся в социально опасном положении или семей «группы риска», а также семей, состоящих на внутреннем учете в дошкольных образовательных организациях. По состоянию на 30.06.2021 года социальными местами воспользовались 17 воспитанников МДОУ.

В течение 1 полугодия 2021 года различные меры социальной поддержки оказаны 190 гражданам и семьям.

На реализацию  перечня мероприятий программы в  2021 году  предусмотрены денежные средства в размере 1 126 465 руб., из них:

-  963 835 руб. – средства местного бюджета;

-  162 630 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

В том числе на 1 полугодие 2021 года  выделены денежные средства в размере 522 134,31 руб., их них:

- 429 859,31  руб. – средства местного бюджета;

- 92 275 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

Расходы  за указанный период произведены на сумму 510 134,31 руб., из них:

- 417 859,31 руб. – средства местного бюджета;

- 92 275 руб. – средства БФ «Илим-Гарант»

Исполнение программы за 1 полугодие 2021 года составляет 97,7 %.

Муниципальная  программа

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования  «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

| Пункт, подпункт программы | Мероприятия | Объем финансирования на 2021 год (в руб.) | Фактически оказана помощь |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во человек | сумма (в руб.) |  |  |
| Раздел 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным социально незащищенным категориям граждан города |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации для подготовки к новому учебному году | 23 500 | - | Оплата по договору в августе |  |  |
| 1.3. | Расходы, связанные с проведением мероприятий для социально незащищенных категорий граждан, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам | 16 000 | - | - |  | Мероприятия запланированы на сентябрь, декабрь |
| 1.4. | Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | 21 000 | - | - |  | На областном уровне в очном формате мероприятия не проводились ввиду ограничительных мер |
|  | Итого по разделу 1: | 60 500 |  | - |  | - |
| Раздел 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на организацию работы профильного отряда для детей-инвалидов в летние каникулы | 40 000 | 13 |  | 40 000 | - |
| 2.2. | Расходы, связанные с проведением мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов города | 91 000 | - |  | - | «Творчество без границ» и «Сильные духом» - отмена ввиду ограничительных мер |
| 2.3. | Оплата 50% стоимости питания для детей-инвалидов, обучающихся в школе | 108 800 | 18 Ежемесячно (получали обеды) |  | 39 462,31 | Количество детей-инвалидов 5-11-х классов – всего 32, из них: 1 - обучается на дому, 5 - получают питание как обучающиеся с ОВЗ, 8 - отказ от питания (заявления родителей) |
| 2.4. | Организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 77 700 | 62 (16-списочно*) |  | 38 850 | Договор с частным учреждением «Спорткомбинат «Олимп» *Занимались ежемесячно (январь-апрель) |
| 2.5. | Организация спортивно-оздоровительной группы для детей-инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 65 835 (оплата труда инструктора-методиста) | 97 (17 – списочно*) |  | 37 240 | Договор с частным учреждением «Спорткомбинат «Олимп» на оплату труда инструктора-методиста *Занимались ежемесячно (январь-апрель) |
|  | Внебюджетные источники | 162 630 |  |  | 92 275 | Средства БФ «Илим Гарант» на аренду спортсооружения для спортивной группы детей-инвалидов |
|  | Итого по разделу 2: | 545 965 | 190 |  | 247 827,31 |  |
|  | Местный бюджет | 383 335 |  |  | 155 552,31 |  |
|  | Внебюджетные источники | 162 630 |  |  | 92 275 |  |
| Раздел 4. Поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы по поддержке общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» | 220 000 | - |  | 108 937 | Соглашение с местной общественной организацией -«Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» (материальная помощь активистам, хозяйственные расходы, проведение мероприятий) |
| 4.2. | Расходы по поддержке городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 300 000 | - |  | 153 370 | Соглашение с Коряжемской местной общественной организацией пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (материальная помощь активистам, хозяйственные расходы, проведение мероприятий) |
|  | Итого по разделу 4: | 520 000 |  |  | 262 307 |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 1 126 465 | 190 |  | 510 134,31 |  |
| Местный бюджет |  | 963 835 |  |  | 417 859,31 |  |
| Внебюджетные источники |  | 162 630 |  |  | 92 275 |  |