ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального

образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы» в 2018 году

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | сумма, тыс.руб. |  | уровень освоения средств, % |
|  | план на год | кассовые расходы |  | % |  | план на год | кассовые расходы |  |  |  | план на год |  |  | кассовые расходы |  |  | план на год | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | (гр.13 : гр.3) |  |
| 1. Программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Бесплатная помывка в бане малоимущих граждан, проживающих в домах без ванных | 1 120 | 280 |  | 25 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  | 1 120 |  |  | 280 |  | -- | -- | 280 |  | 25 |
| 1.2. Приобретение школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации для подготовки к новому учебному году | 20 000 | 20 000 |  | 100 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  | 20 000 |  |  | 20 000 |  | -- | -- | 20 000 |  | 100 |
| 1.3. Расходы, связанные с проведением мероприятий для социально незащищенных категорий граждан, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам | 11 000 | 11 000 |  | 100 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  | 11 000 |  |  | 11 000 |  | -- | -- | 11 000 |  | 100 |
| 1.4. Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | 19 010 | 16 235,70 |  | 85,4 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  | 19 010 |  |  | 16 235,70 |  | -- | -- | 16 235,70 |  | 85,4 |
| 2.1. Расходы на организацию работы профильного отряда для детей-инвалидов в летние каникулы | 37 900 | 37 900 |  | 100 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  | 37 900 |  |  | 37 900 |  | -- | -- | 37 900 |  | 100 |
| 2.2. Расходы, связанные с проведением мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов города | 87 000 | 86 999,97 |  | 99,99 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  | 87 000 |  |  | 86 999,97 |  | -- | -- | 86 999,97 |  | 99,99 |
| 2.3. Оплата 50% стоимости питания для детей-инвалидов, обучающихся в школе | 82 068,30 | 78 509,86 |  | 95,66 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  | 82 068,30 |  |  | 78 509,86 |  | -- | -- | 78 509,86 |  | 95,7 |
| 2.4 Организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 67 290 | 67 290 |  | 100 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  | 67 290 |  |  | 67 290 |  | -- | -- | 67 290 |  | 100 |
| 2.5 Организация спортивно-оздоровительной группы для детей-инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 197 487 | 197 487 |  | 100 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  | 53 757 |  |  | 53 757 |  | 143 730 | 143 730 | 197 487 |  | 100 |
| 4.1 Расходы по поддержке общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» | 200 000 | 200 000 |  | 100 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  | 200 000 |  |  | 200 000 |  | -- | -- | 200 000 |  | 100 |
| 4.2 Расходы по поддержке городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 290 000 | 290 000 |  | 100 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  | 290 000 |  |  | 290 000 |  | -- | -- | 290 000 |  | 100 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 012 875,30 | 1 005 702,53 | 99,29 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  | 869 145,30 |  |  | 861 972,53 |  | 143 730 |  | 143 730 | 1 005 702,53 |  | 99,29 |

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям  граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018-2022 годы» (далее - программа) утверждена постановлением  администрации города от 15.09.2017 № 1361 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1630, от 28.12.2017 № 1911, от 16.03.2018 №318, от 03.10.2018 № 1406, от 14.11.2018 №1607, от 06.12.2018 № 1727).

Задачи муниципальной программы:

- Реализация направлений социальной политики  администрации муниципального образования «Город Коряжма»;

- Поддержка отдельных социально незащищенных категорий граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»  с помощью конкретных мероприятий;

- Поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- Поддержка отдельных категорий граждан  на территории муниципального образования «Город Коряжма» с помощью  предоставления различных видов дополнительных мер социальной   поддержки;

- привлечение социально незащищенных категорий граждан к участию в культурно-массовых мероприятиях;

- проведение комплекса мер по социальной интеграции инвалидов, детей-инвалидов в общество и их максимальному адаптированию в современных условиях жизни;

- создание условий для активного участия общественных организаций и объединений в общественной и социальной жизни города.

Реализация программы в части оказания дополнительных мер социальной поддержки социально незащищенным  категориям граждан города и проведения мероприятий осуществляется через комиссию по социальной поддержке населения при администрации города, образованную постановлением администрации города от 25.03.2011 № 464 (с изменениями), на основании личных заявлений граждан, ходатайств организаций и учреждений, постановлений администрации города, приказов управления социального развития администрации города.

За 2018 год для реализации мероприятий программы подготовлено 6 договоров и 8 дополнительных соглашений к договорам управления социального развития администрации муниципального образования «Город Коряжма» с исполнителями, 4 постановления администрации города о внесении изменений в муниципальную программу, 39 приказов управления социального развития администрации города.

В рамках программы  оказана помощь на помывку в бане, приобретены школьные принадлежности, организован профильный отряд для детей-инвалидов, произведена оплата 50% стоимости питания детей-инвалидов, обучающихся в школе, организованы спортивно-оздоровительные группы для инвалидов и детей-инвалидов на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» с инструктором-методистом, произведена оплата проезда граждан и членов их семей, награжденных за заслуги в воспитании детей и принявшим участие в областных конкурсах, проведены различные мероприятия для социально-незащищенных категорий граждан

Также в рамках программы предоставляется финансовая поддержка городским общественным организациям: местной общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов», городскому Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Ежегодно в рамках программы проводятся мероприятия для детей из малоимущих семей, инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального образования «Город Коряжма».

На базе  ФДОД «Дом детского творчества» МОУ СОШ №1  17 февраля проведен городской фестиваль для детей-инвалидов «Творчество без границ». В нем приняли участие 30 семей с  детьми-инвалидами в возрасте от 6 до 17 лет. В ходе мероприятия дети посетили творческие мастерские на выбор. По итогам мероприятия все участники презентовали выполненные работы. Все участники награждены дипломами участника  фестиваля  и сладкими призами.

В июне на спортивной площадке филиала дополнительного образования детей «Дом детского творчества» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» организована и проведена спортивная  игра для семей с детьми-инвалидами «Сильные духом», посвященная Международному дню защиты детей. Участие приняли 20 семей, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте от 6 до 13 лет.    Спортивная игра «Сильные  духом» в 2018 году проводилась в игровой форме по станциям, посвященным российским праздникам, где участникам были предложены различные виды испытаний: практические (на силу и ловкость), теоретические (интеллектуальный тест) и творческие (рисование открытки). Победители были определены в 5 возрастных группах, они награждены кубками. Все участники игры награждены дипломами за участие, медалями и подарочными сертификатами.

В период 1 смены с 01.06.2018 по 27.06.2018 был организован профильный отряд для детей-инвалидов на базе структурного подразделения «Центр психолого–медико– социального сопровождения» МОУ «СОШ № 2 г.Коряжмы» (впервые). При посещении лагеря дети одновременно получали оздоровительное лечение в физиотерапевтическом отделении ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница». На отряде работали воспитателями специалисты Центра ПМСС: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог и социальный педагог.   В 2018 году в составе профильного отряда было 13 детей указанной категории.

В августе в рамках программы были закуплены комплекты школьных принадлежностей для детей из семей находящихся в  трудной жизненной ситуации. Комплекты к новому учебному году получили 50 детей.

Традиционно городской фестиваль «Зажги звезду» для детей-инвалидов прошел 13.10.2018 в МУ «ККДЦ». В нем приняли участие 36 детей в возрасте от 5 до18 лет по номинациям в заочной и очной формах. По итогам фестиваля «Зажги звезду» все участники награждены медалями, дипломами и памятными подарками. После выступлений детей ожидал сюрприз: праздничный чайный стол c множеством угощений и выступление веселого фокусника.  Все дети были награждены дипломами и призами. Мероприятие проведено при софинансировании благотворительным фондом «Илим-Гарант» (30 000 руб.). Также привлечены спонсоры для награждения детей и оформления праздничного стола.

Для инвалидов в возрасте от 18 лет и старше ежегодно проводится городской фестиваль «Крылья души». В 2018 году в нем приняли участие 40 инвалидов по номинациям в заочной и очной формах. При подведении итогов всем участникам фестиваля были вручены дипломы и подарочные сертификаты.

1 октября в честь Международного Дня пожилых людей организовано чествование на дому долгожителей города Коряжмы от 95 лет и старше. Спонсорскую помощь в виде 12 подарочных наборов  для поздравления ветеранов – долгожителей  оказала продуктовая сеть «Пятерочка».

В декабре 2018 года прошла концертная программа «Дорогою добра», посвященная празднованию Дня инвалида и декады инвалидов. Также был организован новогодний карнавал для детей-инвалидов, который прошел 30.12.2018 года в ФДОД «Дом детского творчества» МОУ СОШ №1. В нем приняли участие 60 детей - инвалидов.

28 декабря 2018 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы» состоялся новогодний карнавал для детей из малоимущих семей, в нем приняли участие 70 детей.

Организована помощь по закупке, доставке и выдаче новогодних подарков, приобретенных на средства БФ «Илим-Гарант», через КГО ВОИ и МУ «Молодежно-культурный центр «Родина»: для детей-инвалидов – 110; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 51; для детей, из семей находящихся в трудной жизненной ситуации - 52. Дополнительно 11 подарков вручено детям из малоимущих семей за счет спонсорских средств. Всего приобретено и вручено 224 новогодних подарка на сумму 170 400 руб.

За 2018 год комиссия по социальной поддержке населения при администрации города провела 11 заседаний. На заседаниях было рассмотрено 24 ходатайства из них:  удовлетворено 18 ходатайств, отказано по 6 ходатайствам.

На реализацию  перечня мероприятий программы в  2018 году  предусмотрены денежные средства в размере 1 012 875,30 руб., из них:

-  869 145,30 руб. – средства местного бюджета;

-  143 730 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

Расходы  за указанный период произведены на сумму 1 005 702,53 руб., из них:

- 861 972,53 руб.- средства местного бюджета;

- 143 730 руб.- средства БФ «Илим-Гарант»

Исполнение программы за 2018 год составляет 99,29 % из них:

- за счет средств местного бюджета – 99,3 %;

- за счет внебюджетных источников -  100 %.

Дополнительно привлечены спонсорские средства, а также средства БФ «Илим-Гарант» в сумме 200 400 руб., из них:

- 170 400 руб. - на приобретение новогодних подарков для детей социально незащищенных категорий;

-  30 000 руб. - на мероприятие «Зажги звезду» для детей-инвалидов.

В 2018 году различные виды мер социальной поддержки оказаны 1 230 гражданам и семьям, из них (в т.ч. за счет внебюджетных источников финансирования):

| № п/п | Мероприятия | Объем финансирования на 2018 год (в руб.) | Фактически оказана помощь |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во человек | сумма (в руб.) |  |  |  |
| 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным социально незащищенным категориям граждан города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Бесплатная помывка в бане малоимущих граждан, проживающих в домах без ванных | 1 120 | 1 | 280 |  | Договор с МУП «Полигон» |  |
| 1.2 | Приобретение школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации для подготовки к новому учебному году | 20 000 | 50 | 20 000 |  | Договор с ИП Попов А.В. (м-н «Сталкер» на приобретение комплектов школьных принадлежностей) |  |
| 1.3 | Расходы, связанные с проведением мероприятий для социально незащищенных категорий граждан, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам | 11 000 | 1 – 70 чел. 2 – 12 чел. Всего: 82 | 11 000 |  | 1-Новогодний карнавал для детей из малоимущих семей; 2-Чествование долгожителей ко Дню пожилых людей (за счет спонсорских средств) |  |
| 1.4. | Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | 19 010 | 1 – 6 чел. 2 – 5 чел. 3 – 1 чел. Всего: 12 | 16 235,7 |  | 1–многодетная семья, награжденная специальным дипломом «Признательность»; 2–многодетная семья – победитель областного конкурса «Лучшая семья Архангельской области»; 3-участница областного конкурса «Женщина года» |  |
|  | Итого по разделу 1: | 51 130 | 145 | 47 515,7 |  |  |  |
| 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на организацию работы профильного отряда для детей-инвалидов в летние каникулы | 37 900 | 13 |  | 37 900 |  |  |
| 2.2 | Расходы, связанные с проведением мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов города | 87 000 | 1- 30 чел. 2- 40 чел. (20 семей с детьми-инвал.) 3- 36 чел. 4- 40 чел. 5- 360 чел. 6- 60 чел. Всего: 566 |  | 86 999,97 | 1.«Творчество без границ» 2.Спортивная игра для семей с детьми-инвалидами «Сильные духом» 3.«Зажги звезду» (при софинансировании БФ «Илим-Гарант» 4.«Крылья души» 5.«Дорогою добра» (Декада инвалидов) 6.Новогодний карнавал для детей-инвалидов |  |
| 2.3 | Оплата 50% стоимости питания для детей-инвалидов, обучающихся в школе | 82 068,30 | 23 ежемесячно |  | 78 509,86 | Завтраки – 10 Обеды - 13 На домашнем обучении - 11 |  |
| 2.4 | Организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 67 290 | 117 (списочно -29 чел.*) |  | 67 290 | *Занимаются ежемесячно (январь-апрель, сентябрь-декабрь). Договор с частным учреждением Спорткомбинат «Олимп» |  |
| 2.5 | Организация спортивно-оздоровительной группы для детей-инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 53 757 | 142 (списочно-28*) |  | 53 757 | *Занимаются ежемесячно (январь-май, сентябрь-декабрь). Договор с частным учреждением «Спорткомбинат «Олимп» на оплату труда инструктора-методиста |  |
|  | Внебюджетные источники | 143 730 |  |  | 143 730 | Средства БФ «Илим Гарант» на аренду спортсооружения для спортивной группы детей-инвалидов |  |
|  | Итого по разделу 2: | 471 745,3 | 861 |  | 468 186,83 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 143 730 |  |  | 143 730 |  |  |
|  | Местный бюджет | 328 015,3 |  |  | 324 456,83 |  |  |
| 4. Поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы по поддержке общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» | 200 000 | - |  | 200 000 | Материальная помощь активистам, хозяйственные расходы, проведение мероприятий (по смете расходов организации) |  |
| 4.2. | Расходы по поддержке городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 290 000 | - |  | 290 000 | Материальная помощь активистам, хозяйственные расходы, проведение мероприятий (по смете расходов организации) |  |
|  | Итого по разделу 4: | 490 000 |  |  | 490 000 |  |  |
|  | ВСЕГО в рамках программы: | 1 012 875,3 | 1 006 |  | 1 005 702,53 |  |  |
|  | Местный бюджет | 869 145,3 |  |  | 861 972,53 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 143 730 |  |  | 143 730 |  |  |
| Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Приобретение новогодних подарков для детей социально незащищенных категорий | 170 400 | 110 – дети-инвалиды, 52-дети из малоимущ. семей, 51-сироты, 11-дети из малоимущ. семей (дополнит) Всего: 224 |  | 170 400 | Заключены договоры между: 1) БФ «Илим-Гарант» и КГО ВОИ; 2) БФ «Илим-Гарант» и МУ «МКЦ «Родина» |  |
|  | - Городской фестиваль «Зажги звезду» для детей-инвалидов | 30 000 |  |  | 30 000 | Софинансирование мероприятия. Договор между БФ «Илим-Гарант» и МУ «ККДЦ» |  |
|  | Всего за счет внебюджетных источников финансирования | 200 400 | 224 |  | 200 400 |  |  |
| Итого граждан, которым оказаны меры социальной поддержки |  |  | 1 230 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы» в 2018 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| Количество малоимущих граждан, получивших бесплатную помывку в бане | Чел. | 4 | 1 | -3 | -75 |
| Количество детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших набор школьных принадлежностей для подготовки к новому учебному году | Чел. | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Количество социально незащищенных категорий граждан, принявших участие в проведении различных мероприятий | Чел. | 83 | 82 | -1 | - 1,2 |
| Количество граждан и членов их семей, которым произведена оплата стоимости проезда для награждения за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | Чел. | 13 | 12 | -1 | -7,69 |
| Количество детей-инвалидов, посетивших профильный отряд в летние каникулы | Чел. | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Количество инвалидов и детей-инвалидов, принявших участие в проведении культурных мероприятий | Чел. | 405 | 566 | +161 | +39,75 |
| Количество инвалидов и детей-инвалидов, посетивших спортивно-оздоровительные группы на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | Чел. | 240 | 259 | +19 | +7,92 |
| Количество детей-инвалидов, обучающихся в школах, получивших ежемесячно 50% скидку стоимости питания | чел | 25 | 23 | -2 | -8 |
| Количество общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, получивших помощь | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  в 2018 году

| № п/п | Формулировка критерия | Порядок расчета показателей | Весовой коэффициент за 1 балл | Градация | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Количество малоимущих граждан, получивших бесплатную помывку в бане | 1:4х100% | 0 | Достижение значений целевых показателей реализации Программы: -менее 50 % | 0 |
|  | 2. Количество детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших набор школьных принадлежностей для подготовки к новому учебному году | 50:50х100% | 8 | - 100 % и выше | 10 |
|  | 3. Количество социально незащищенных категорий граждан, принявших участие в проведении различных мероприятий | 82:83х100% | 6,4 | - более 80 % | 8 |
|  | 4. Количество граждан и членов их семей, которым произведена оплата стоимости проезда для награждения за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | 12:13х100% | 6,4 | - более 80 % | 8 |
|  | 5. Количество детей-инвалидов, посетивших профильный отряд в летние каникулы | 13:13х100% | 8 | - 100 % и выше | 10 |
|  | 6. Количество инвалидов и детей-инвалидов, принявших участие в проведении культурных мероприятий | 566:405х100% | 8 | - 100 % и выше | 10 |
|  | 7. Количество инвалидов и детей-инвалидов, посетивших спортивно-оздоровительные группы на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | 259:240х100% | 8 | - 100 % и выше | 10 |
|  | 8. Количество детей-инвалидов, обучающихся в школах, получивших ежемесячно 50% скидку стоимости питания | 23:25х100% | 6,4 | - более 80 % | 8 |
|  | 9. Количество общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, получивших помощь | 2:2х100% | 8 | - 100 % и выше | 10 |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | 1 005 702,53: 1 012 875,3х100% = 99,29% | 1,6 | Средства освоены более чем на 75% | 8 |

Итоговая оценка составляет 8,2 балла – программа реализуется эффективно.

Вывод: Исполнение муниципальной программы «Дополнительные меры социальной  поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на  2018 - 2022 годы»  в 2018 году составляет 99,29 % из них:

- за счет средств местного бюджета – 99,3 %;

- за счет внебюджетных источников -  100 %.

Все запланированные мероприятия  в рамках программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств.

Программа содержит дополнительные мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан, которые представляют собой важные направления в социальной политике города.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы» за 2018 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 16.03.2018 | 318 | 1.Изменение объемов финансирования 2.Корректировка п.2.5 перечня программных мероприятий и итоговых строк |
| 2. Постановление администрации города | 03.10.2018 | 1406 | 1. Изменение объемов финансирования 2.Корректировка п.1.1 и 1.4 перечня программных мероприятий и итоговых строк (перенос средств с п.1.1 на п.1.4), п.2.1 (в связи с экономией Центра ПМСС МОУ «СОШ №2»), п.2.4 и 2.5 и итоговых строк 3.Корректировка п.1, 4 и 5 целевых показателей |
| 3. Постановление администрации города | 14.11.2018 | 1607 | Внесение изменений в программу по объемам финансирования в соответствии с проектом бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2019 год и плановые периоды 2020-2021 г.г., корректировка целевых показателей |
| 4. Постановление администрации города | 06.12.2018 | 1727 | 1 - Изменение объемов финансирования 2 - Корректировка п.2.3 и 2.2 (перенос с п.1.3 на п.2.2), п.2.3. (снятие экономии денежных средств по ходатайствам МОУ СОШ города) перечня программных мероприятий и итоговых строк |