## Прил. 1.3
Мониторинг реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"
Адресный перечень МКД, дворовые территории которых отобраны для проведения работ по благоустройству и включены в муниципальную программу на 2017 год
муниципальное образование "Город Коряжма"
№ п/п | Объем выделенных средств из бюджета (федерального и областного) на поддержку муниципальных программ благоустройства дворовых территорий, тыс. руб. | Адрес дворовой территории (с указанием населенного пункта), включенную в муниципальную программу | Общая стоимость работ по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ, тыс. руб. | Дата заключения МК или договора по работам в отношении дворовой территории | Дата выполнения работ | Фактические показатели |  |  |  | Экономия средств субсидии по итогам торгов, тыс. руб. | Краткая информация о ходе выполнения работ по дворовым территориям в рамках МК или договора
[6 empty] | № и дата МК или договора | Подрядчик | Срок завершения работ в соответствии с МК или договором | Цена МК или договора, тыс. руб. (полностью с копейками)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 6107.1 | г.Коряжма, пр. Ленина, 13 | 601.2492 | 2017-06-29 | 2017-10-10 | №0124300012817000058-0578928-01 | ИП Скорнякова В.Е. | 2017-10-10 | 1973.3333 | 425.0052 | МК по видам работ:
2 |  | г.Коряжма, ул.имени М.Х.Сафьяна, 13 | 433.1174 | 2017-06-29 | 2017-10-10 | от 27.06.2017 |  |  |  |  | урны, скамейки, детск.и спорт.
3 |  | г.Коряжма, ул. Пушкина, 13 | 522.429 | 2017-06-29 | 2017-10-10 | [5 empty] | площадки, леерн.ограждения
4 |  | г.Коряжма, пр. Ленина, 30 | 558.7008 | 2017-06-29 | 2017-10-10 | №0124300012817000060-0578928-01 от 30.06.2017 | ООО ДПМК "Вилегодская" | 2017-08-31 | 3358.5478 | 0 | МК по видам работ:
5 |  | г.Коряжма, ул. Пушкина, 9 | 800.0195 | 2017-07-10 | 2017-10-10 | [5 empty] | ремонт дорожного покрытия
6 |  | г.Коряжма, пр. Ленина, 18а | 424.3919 | 2017-06-29 | 2017-10-10 | [5 empty] | проездов и тротуаров
7 |  | г.Коряжма, ул. Советская, 13 | 762.7785 | 2017-06-29 | 2017-10-10 | №0124300012817000063-0578928-01 | ООО "Альтернатива-СЕРВИС" | 2017-09-30 | 310.8681 | 0 | МК по видам работ:
8 |  | г.Коряжма, ул. Советская, 15 | 751.8114 | 2017-06-29 | 2017-10-10 | от 26.06.2017 |  |  |  |  | замена светильников наружного
9 |  | г.Коряжма, ул. Архангельская, 9а | 585.0163 | 2017-06-29 | 2017-10-10 | [5 empty] | освещения на светодиодные
10 |  | г.Коряжма, пр.имени М.В. Ломоносова, 9б | 622.4813 | 2017-06-29 | 2017-10-10 | №0124300012817000059-0578928-01 от 30.06.2017 | ООО ДПМК "Вилегодская" | 2017-08-31 | 417.8227 | 0 | МК по видам работ: подсыпка территории
11 |  | г.Коряжма, ул. Лермонтова, 15 | 423.5818 | 2017-07-31 | 2017-10-10 | №72 от 21.07.2017 | ИП Скорнякова В.Е. | 2017-10-10 | 61.7389 | 0 | установка урн, скамеек, леерного ограждения
[6 empty] | №73 от 21.07.2017 | ООО "Альтернатива-СЕРВИС" | 2017-09-30 | 22.2049 | 0 | замена светильников на светодиодные
[6 empty] | №0124300012817000074-0578928-01 от 31.07.2017 | ООО "СтройТрансСервис" | 2017-09-21 | 339.638 |  | ремонт дорожного покрытия проезда
| ВСЕГО |  | 6485.5772 | [5 empty] | 6484.1538
Прим.: на сумму экономии добавлен двор Лермонтова,15

## Прил. 1.4
Мониторинг реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"
Перечень общественных территорий, отобранных для проведения работ по благоустройству и включенных в муниципальную программу на 2017 год
муниципальное образование:
№ п/п | Объем выделенных средств из бюджета (федерального и областного) на поддержку МП благоустройства общественных территорий, тыс. руб. | Наименование общественной территории (с указанием населенного пункта, адрес при наличии), включенной в МП | Стоимость работ по благоустройству общественной территории, тыс. руб. | Наименование видов работ по благоустройству общественной территории | Дата заключения МК или договора по работам в отношении орбщественной территории | Дата выполнения работ | Цена заключенного МК или договора, тыс. руб. | Фактические показатели |  |  |  | Экономия средств субсидии по итогам торгов, тыс. руб.
[8 empty] | № и дата МК или договора | Подрядчик | Срок завершения работ в соответствии с МК или договором | Цена МК или договора, тыс. руб. (полностью с копейками)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 3053.6 | Замена светильников наружного освещения на улицах города | 2680 | Замена светильников наружного освещения на улицах города | 2017-07-07 | 2017-10-10 | 2680 | № 0124300012817000064-0578928-01 | ООО "Альтернатива-СЕРВИС" | 2017-10-10 | 2680
|  | Замена светильников наружного освещения на улицах города | 375.2731 | Замена светильников наружного освещения на улицах города | 2017-08-29 | 2017-10-10 | 375.2731 | № 0124300012817000089-0578928-01 | ООО "АФОН" | 2017-10-10 | 375.2731 | 0.6779
| Итого: |  | 3055.2731 |  | 12: 3055.2731; 13: 0.6779
| Примечание: | Экономия по МК направлена дополнительно на замену светильников на улицах города