Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильём молодых семей» на 2017-2020 годы

за 1 полугодие 2017 года

на 01.07.2017

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | сумма, тыс. руб. | уровень освоения средств, % |
|  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | (гр.13 : гр.3) |
| Предоставление молодым семьям, являющимся участниками муниципальной программы, социальных выплат на приобретение или строительство жилья | 5000 | 0 | 0 | 750 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 |

Примечание:

- по состоянию на 01.07.2017 соглашение между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и администрацией муниципального образования «Город Коряжма» не заключено, свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодым семьям - участникам муниципальной программы не выдавались, социальные выплаты не предоставлялись;

- финансовый период по муниципальной программе определяется периодом действия соглашения, ежегодно заключаемого в рамках реализации программы с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и действующего до полного исполнения сторонами своих обязательств по соглашению (реализации всех свидетельств, выданных по соглашению - срок действия свидетельства составляет не более семи месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве)