ОТЧЕТ

о реализации в 2023 году муниципальной программы

«Обеспечение жильём молодых семей»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Муниципальная  программа  «Обеспечение жильём молодых семей» утверждена постановлением администрации города от 11.10.2016 №1741 (в редакции постановлений администрации города от 19.01.2017 №62, от 27.06.2017 №936, от 14.11.2017 №1638, от 27.12.2017 №1906, от 24.01.2018 №89, от 28.04.2018 №579, от 12.07.2018 №981, от 14.11.2018 №1614, от 16.01.2019 №35, от 24.04.2019 №560, от 15.10.2019 №1444, от 09.04.2020 №397, от 13.10.2020 №1122, от 30.12.2020 №1517, от 17.03.2021 №255, от 27.05.2021 №565, от 20.10.2021 №1264, от 11.11.2021 №1363, от 27.12.2021 №1639, от 24.02.2022 № 170, от 03.10.2022 №1121, от 11.11.2022 №1333, от 17.02.2023 № 183, от 06.07.2023 № 879, от 13.11.2023 № 1797) (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей» разработана в соответствии с основным мероприятием государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050, подпрограммой №2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 №475-пп.

Целью муниципальной программы является оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, проживающим в городском округе Архангельской области «Город Коряжма», признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Муниципальной программой предусмотрены основные мероприятия:

- предоставление молодым семьям, являющимся участниками муниципальной программы, социальных выплат на приобретение или строительство жилья;

- консультативная поддержка молодых семей по реализации муниципальной программы;

- ведение учёта молодых семей, участников муниципальной программы;

- предоставление сведений и отчетов о реализации муниципальной программы.

За 2023 год с целью реализации мероприятий муниципальной программы, направленных на ведение учёта молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих возможность софинансировать приобретение либо строительства жилья:

- в течение всего периода осуществлялась консультативная поддержка молодых семей по вопросам участия в муниципальной программе и ее реализации;

- принято 10 заявлений от молодых семей, из них: 6 заявлений о включении в список участников муниципальной программы вновь (1 семья получила мотивированный отказ) и 4 заявления о включении в список участников с измененными учетными данными в связи с изменением состава семьи, приобретением жилья в ипотеку, изменением адреса (в 2022 году принято 12 заявлений от молодых семей, из них: 8 заявлений о включении в список участников муниципальной программы вновь и 4 заявлений о включении в список участников с измененными учетными данными в связи с изменением состава семьи, приобретением жилья в ипотеку, изменением адреса);

- подготовлено 9 проектов постановлений администрации города о включении молодых семей в список участников (в 2022 году – 9 проектов постановлений);

- исключено из списка молодых семей – участников муниципальной программы 4 семьи, из них 1 семья получила государственную поддержку, связанную с улучшением жилищных условий за счет средств федерального, областного и местного бюджетов – реализовала свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, 3 семьи по причине достижения предельного возраста одного из супругов 35 лет (в 2022 году исключено из списка молодых семей – участников муниципальной программы 4 семьи, из них 1 семья получила государственную поддержку, связанную с улучшением жилищных условий за счет средств федерального, областного и местного бюджетов – реализовали свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, 1 семья самостоятельно улучшила свои жилищные условия, 1 семья по причине достижения предельного возраста одного из супругов 35 лет); 1 семья по причине выезда на место жительства в другое муниципальное образование.

- подготовлено 4 проекта постановления администрации города об исключении из списка молодых семей – участников муниципальной программы (в 2022 году подготовлено 2 проекта постановлений администрации города об исключении из списка молодых семей – участников муниципальной программы);

- сформированы и представлены в агентство по делам молодежи Архангельской области списки молодых семей – участников муниципальной программы, изъявивших желание  получить социальную выплату в 2024 году (на 01.06.2023  – 25 семей (на 01.06.2022  – 2 семьи в соответствии с объемом средств в местном бюджете, предусмотренных на 2023 год, на 31.12.2023 – 1 семья, в соответствии с объемом средств в местном бюджете, предусмотренных на 2024 год).

Постановлениями администрации города от 20.03.2023 № 333, от 11.05.2023 № 577, от 27.07.2023 № 975, от 10.11.2023 № 1775 утверждены нормативы стоимости 1 квадратного метра, используемого для расчета размера социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, на 1, 2, 3 и 4 кварталы 2023 года на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

Обеспечено предоставление сведений и отчетов по реализации муниципальной программы в агентство по делам молодежи Архангельской области в соответствии с соглашением от 06 февраля 2023 г. № 11708000-1-2023-001 в установленные сроки.

В установленные сроки молодая семья, включенная в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2023 году, была уведомлена о включении в указанный список и о предоставлении необходимых документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Согласно соглашению от 06 февраля 2023 г. № 11708000-1-2023-001 размер субсидий федерального, областного и местного бюджетов, выделяемых на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации муниципальной программы, составил:

тыс.руб.

| Год | Количество семей | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 1 | 449,630 | 367,812 | 486,690 |

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств федерального и областного бюджетов осуществлялось за счет поступлений 2023 года в соответствии с соглашением от 06 февраля 2023 г. № 11708000-1-2023-001 и составило:

тыс.руб.

| Бюджет | Остаток субсидии, на 01.01.2023 года | Получено за 2023 год | Использовано за 2023 год | Остаток субсидии, на 31.12.2023 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0 | 449,630 | 449,630 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 367,812 | 367,812 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 817,442 | 817,442 | 0 |

Размер средств, направленных на предоставление социальных выплат в соответствии с соглашением от 06 февраля 2023 г. № 11708000-1-2023-001 в 2023 году составил  2 500 000 рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет – 449 630,03 (100%), областной бюджет – 367 811,80 рублей (100%), местный бюджет – 486 689,67 рублей (100%),

Для приобретения жилых помещений получатели социальных выплат добавили внебюджетные средства в размере 1 195 868,50 рублей (100%).

В 2023 году 1 молодая семья реализовала свидетельство и улучшила свои жилищные условия с использованием социальной выплаты, приобрели благоустроенное жилое помещение на вторичном рынке жилья на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» с привлечением средств ипотечного кредита.

Все средства, направленных на предоставление социальных выплат в соответствии с соглашением от 06 февраля 2023 г. № 11708000-1-2023-001освоены полностью, в федеральный и областной бюджет в связи с невыполнением условий соглашения не возвращались.

Все мероприятия, запланированные программой на 2023 год, выполнены в полном объеме.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» налоговые расходы не предусмотрены в соответствии с утвержденным перечнем, соответственно оценка эффективности налоговых расходов не проводится.

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:  при формировании списков молодых семей – участников муниципальной программы, изъявивших желание  получить социальную выплату в 2023 году, в агентство по делам молодежи Архангельской области по состоянию на 01.06.2022 был направлен список из 2 молодых семей, однако  в связи с тем, что бюджет городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2023 год сформирован с предельным уровнем дефицита, в вышеуказанный список в соответствии с объемом средств в местном бюджете, предусмотренных на 2023 год, включена только 1 семья.

II. Объемы финансирования муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

за  2023 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | план на год | кассовые расходы |  | % |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| 1.Предоставление социальных выплат молодым семьям | 2500,000 | 2500,000 |  | 100 | 449,63003 |  | 449,63003 | 367,81180 |  | 367,81180 |  | 486,68967 |  | 486,68967 |  | 1195,86850 |  | 1195,86850 |  |
| 2.Консультативная поддержка молодых семей по реализации муниципальной программы | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3. Ведение учета молодых семей – участников муниципальной программы | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 4. Предоставление сведений и отчетов о реализации муниципальной программы | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2500,000 |  | 2500,000 | 100 | 449,63003 |  | 449,63003 | 367,81180 |  | 367,81180 |  | 486,68967 |  | 486,68967 |  | 1195,86850 |  | 1195,86850 |  |

Примечания:

1. По графам 2, 5, 7, 9, 11 отражаются данные в соответствии с действующей редакцией муниципальной программы по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным.

2. По графам 3, 6, 8, 10, 12 отражаются фактические объемы финансирования, в том числе, если финансирование не предусмотрено муниципальной программой.

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

за 2023 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | план | факт | % выпол-нения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | семей | 1 | 1 | 100 | 10 |
| 2. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2020 года | % | 1,02 | 1,02 | 100 | 10 |
| 3. Общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями – участниками программы | кв.м. | 63,2 | 63,2 | 100 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 10 |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2500 | 2500 | 100 | 10 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | 10 | 10 |

4. Заключение:

Эффективность  реализации  муниципальной программы высокая.

Заместитель главы муниципального

образования по городскому хозяйству,

начальник управления муниципального

хозяйства и градостроительства                                                                             А.В. Рыжков

Поломодова Елена Евгеньевна

(81850)37075

- Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

по итогам 2023 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | семей | 1 | 1 | - | - |  |
| 2. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2020 года | % | 1,02 | 1,02 | - | - |  |
| 3. Общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями – участниками программы | кв.м. | 63,2 | 63,2 | - | - |  |