ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году муниципальной программы

«Обеспечение жильём молодых семей»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Муниципальная  программа  «Обеспечение жильём молодых семей» утверждена постановлением администрации города от 11.10.2016 №1741 (в редакции постановлений администрации города от 19.01.2017 №62, от 27.06.2017 №936, от 14.11.2017 №1638, от 27.12.2017 №1906, от 24.01.2018 №89, от 28.04.2018 №579, от 12.07.2018 №981, от 14.11.2018 №1614, от 16.01.2019 №35, от 24.04.2019 №560, от 15.10.2019 №1444, от 09.04.2020 №397, от 13.10.2020 №1122, от 30.12.2020 №1517, от 17.03.2021 №255, от 27.05.2021 №565, от 20.10.2021 №1264, от 11.11.2021 №1363, от 27.12.2021 №1639, от 24.02.2022 № 170, от 03.10.2022 №1121, от 11.11.2022 №1333) (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей» разработана в соответствии с основным мероприятием государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050, подпрограммой №2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 №475-пп.

Целью муниципальной программы является оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, проживающим в городском округе Архангельской области «Город Коряжма», признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Муниципальной программой предусмотрены основные мероприятия:

- предоставление молодым семьям, являющимся участниками муниципальной программы, социальных выплат на приобретение или строительство жилья;

- консультативная поддержка молодых семей по реализации муниципальной программы;

- ведение учёта молодых семей, участников муниципальной программы;

- предоставление сведений и отчетов о реализации муниципальной программы.

За 2022 год с целью реализации мероприятий муниципальной программы, направленных на ведение учёта молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих возможность софинансировать приобретение либо строительства жилья:

- в течение всего периода осуществлялась консультативная поддержка молодых семей по вопросам участия в муниципальной программе и ее реализации;

- принято 12 заявлений от молодых семей, из них: 8 заявлений о включении в список участников муниципальной программы вновь и 4 заявления о включении в список участников с измененными учетными данными в связи с изменением состава семьи, приобретением жилья в ипотеку, изменением адреса (в 2021 году принято 12 заявлений от молодых семей, из них: 5 заявлений о включении в список участников муниципальной программы вновь и 7 заявлений о включении в список участников с измененными учетными данными в связи с изменением состава семьи, приобретением жилья в ипотеку, изменением адреса);

- подготовлено 9 проектов постановлений администрации города о включении молодых семей в список участников (в 2021 году – 8 проектов постановлений);

- исключено из списка молодых семей – участников муниципальной программы 4 семьи, из них 1 семья получила государственную поддержку, связанную с улучшением жилищных условий за счет средств федерального, областного и местного бюджетов – реализовала свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, 1 семья самостоятельно улучшили свои жилищные условия, 1 семья по причине достижения предельного возраста одного из супругов 35 лет, 1 семья по причине выезда на место жительства в другое муниципальное образование (в 2021 году исключено из списка молодых семей – участников муниципальной программы 15 семей, из них 10 семей получили государственную поддержку, связанную с улучшением жилищных условий за счет средств федерального, областного и местного бюджетов – реализовали свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, 1 семья самостоятельно улучшили свои жилищные условия, 4 семьи по причине достижения предельного возраста одного из супругов 35 лет);

- подготовлено 2 проекта постановления администрации города об исключении из списка молодых семей – участников муниципальной программы (в 2021 году подготовлено 10 проектов постановлений администрации города об исключении из списка молодых семей – участников муниципальной программы);

- сформированы и представлены в агентство по делам молодежи Архангельской области списки молодых семей – участников муниципальной программы, изъявивших желание  получить социальную выплату в 2023 году (на 01.06.2022  – 2 семьи, на 31.12.2022 – 1 семья, в соответствии с объемом средств в местном бюджете, предусмотренных на 2023 год) (на 01.06.2021  – 20 семей, на 01.12.2021 – 1 семья, в соответствии с объемом средств в местном бюджете, предусмотренных на 2022 год).

Постановлениями администрации города от 24.01.2022 № 74, от 29.03.2022 № 318, от 25.07.2022 № 819 утверждены нормативы стоимости 1 квадратного метра, используемого для расчета размера социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, на 1, 2 и 3 кварталы 2022 года на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

Обеспечено предоставление сведений и отчетов по реализации муниципальной программы в агентство по делам молодежи Архангельской области в соответствии с соглашением от 24.02.2022 № 11708000-1-2022-003   в установленные сроки.

В установленные сроки молодая семья, включенная в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2022 году, была уведомлена о включении в указанный список и о предоставлении необходимых документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Согласно соглашению от 24.02.2022 № 11708000-1-2022-003 размер субсидий федерального, областного и местного бюджетов, выделяемых на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации муниципальной программы, составил:

тыс.руб.

| Год | Количество семей | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 1 | 298,848 | 265,223 | 277,609 |

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств федерального и областного бюджетов осуществлялось за счет поступлений 2022 года в соответствии с соглашением от 24.02.2022 № 11708000-1-2022-003  и составило:

тыс.руб.

| Бюджет | Остаток субсидии, на 01.01.2022 года | Получено за 2022 год | Использовано за 2022 год | Остаток субсидии, на 31.12.2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0 | 298,848 | 298,848 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 265,223 | 265,223 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 564,071 | 564,071 | 0 |

Размер средств, направленных на предоставление социальных выплат в соответствии с соглашением от 24.02.2022 № 11708000-1-2022-003  в 2022 году составил  2285000 рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет – 298 847,87 рублей (100%), областной бюджет – 265 222,71 рублей (100%), местный бюджет – 277 609,42 рублей (100%),

Для приобретения жилых помещений получатели социальных выплат добавили внебюджетные средства в размере 1 443 320 рублей (100%).

В 2022 году 1 молодая семья реализовала свидетельство и улучшила свои жилищные условия с использованием социальной выплаты, приобрели благоустроенное жилое помещение на вторичном рынке жилья на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» с привлечением средств ипотечного кредита.

Все средства, направленных на предоставление социальных выплат в соответствии с соглашением от 24.02.2022 № 11708000-1-2022-003 освоены полностью, в федеральный и областной бюджет в связи с невыполнением условий соглашения не возвращались.

Все мероприятия, запланированные программой на 2022 год, выполнены в полном объеме.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2017-2023 годы налоговые расходы не предусмотрены в соответствии с утвержденным перечнем, соответственно оценка эффективности налоговых расходов не проводится.

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:  при формировании списков молодых семей – участников муниципальной программы, изъявивших желание  получить социальную выплату в 2023 году, в агентство по делам молодежи Архангельской области по состоянию на 01.06.2021 был направлен список из 20 молодых семей, однако  в связи с тем, что бюджет городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2022 год сформирован с предельным уровнем дефицита, в вышеуказанный список в соответствии с объемом средств в местном бюджете, предусмотренных на 2022 год, включена только 1 семья.

II. Объемы финансирования муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

за  2022 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | план на год | кассовые расходы |  | % |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| 1.Предоставление социальных выплат молодым семьям | 2285,000 | 2285,000 |  | 100 | 298,84787 |  | 298,84787 | 265,22271 |  | 265,22271 |  | 277,60942 |  | 277,60942 |  | 1443,320 |  | 1443,320 |  |
| 2.Консультативная поддержка молодых семей по реализации муниципальной программы | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3. Ведение учета молодых семей – участников муниципальной программы | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 4. Предоставление сведений и отчетов о реализации муниципальной программы | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2285,000 |  | 2285,000 | 100 | 298,84787 |  | 298,84787 | 265,22271 |  | 265,22271 |  | 277,60942 |  | 277,60942 |  | 1443,320 |  | 1443,320 |  |

Примечания:

1. По графам 2, 5, 7, 9, 11 отражаются данные в соответствии с действующей редакцией муниципальной программы по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным.

2. По графам 3, 6, 8, 10, 12 отражаются фактические объемы финансирования, в том числе, если финансирование не предусмотрено муниципальной программой.

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

за 2022 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | план | факт | % выпол-нения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | семей | 1 | 1 | 100 | 10 |
| 2. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2020 года | % | 1,02 | 1,02 | 100 | 10 |
| 3. Общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями – участниками программы | кв.м. | 51,7 | 51,7 | 100 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 10 |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2285 | 2285 | 100 | 10 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | 10 | 10 |

4. Заключение:

Эффективность  реализации  муниципальной программы высокая.

Заместитель главы муниципального

образования по городскому хозяйству,

начальник управления муниципального

хозяйства и градостроительства                                                                   Е.В. Гайдамавичене

Поломодова Елена Евгеньевна

(81850)37075

- Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | семей | 1 | 1 | - | - |  |
| 2. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2020 года | % | 1,02 | 1,02 | - | - |  |
| 3. Общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями – участниками программы | кв.м. | 51,7 | 51,7 | - | - |  |