Приложение 6

к Порядку принятия решений о разработке и реализации муниципальных

программ на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

Форма годового отчета

ОТЧЕТ

о реализации в 2023 году муниципальной программы

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»**

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

В рамках муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в 2023 году реализованы мероприятия:

- п.1.1 Поддержка деятельности ТСП и ШСП

- п. 1.3. Организация работы в рамках проекта «Наставник»

- п. 2.1. Школа любящих родителей

- п. 3.1. Проведение мероприятий для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики:

-сбор «Юный десантник»

- п. 3.2. Организация в период летней оздоровительной кампании профильных отрядов для подростков, состоящих на профилактических учетах

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:

В феврале на базе клуба «Горизонт» МКЦ «Родина» проведен военно-полевой сбор «Юный десантник» для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Обеспечена дополнительная занятость, способствовало снятию с учета по исправлению.

В апреле за счет средств программы приобретены бумага и канцелярия Центру психолого-медико-социального сопровождения на поддержку проекта «Школа любящих родителей». Программа Школа любящих родителей предлагает эффективную форму работы с родителями с целью коррекции детско-родительских отношений, тем самым способствует предупреждению правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

Также в апреле в МУ «Молодежно-культурный центр «Родина» проведены мероприятия в рамках проекта «Наставник», в которых приняли участие 49 подростков. Для несовершеннолетних проведен мастер класс и фестиваль-закрытие по окончании учебного года. Популяризация и закрепление такой формы работы способствует вовлечению несовершеннолетних в дополнительную занятость и снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете.

В летний период в рамках летней оздоровительной кампании организовано 4 профильных отряда для подростков, состоящих на профилактических учетах. В июне на базе МОУ «СОШ №3» (10 человек), МОУ «СОШ №4» (10 человек), МКЦ «Родина» (9 человек). В августе на базе МКЦ «Родина» (11 человек). Обеспечено вовлечение несовершеннолетних в организованные формы летнего отдыха.

В октябре проведен городской конкурс на лучшую организацию работы школьных служб примирения среди общеобразовательных организаций в 2022-2023 учебном году. Школы, занявшие призовые места получили денежные призы. Проведение конкурса имело большое значение в профилактической работе в городе в целом, т.к. функционирование ШСП призвано быть в качестве одного из приоритетных направлений профилактической деятельности во всех образовательных организациях (государственных, муниципальных, негосударственных), чтобы обеспечить реализацию восстановительных программ при разрешении конфликтов с участием несовершеннолетних и между участниками образовательного процесса, и поэтому ШСП является эффективным средством воспитательной работы и формирования законопослушного поведения обучающихся.

1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках подпрограммы:

Израсходовано средств местного бюджета 99000 рублей.

1.3. Участие городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов:

Софинансирования в отчетном году программных мероприятий за счет средств федерального и областного бюджетов не было.

1.5. Перечень невыполненных мероприятий:

Не реализованы пункты мероприятий: 1.2., 2.2, 3.3, 3.4

Причины невыполнения мероприятий - финансирование программы не в полном объеме.

1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (раздел формируется в свободной форме).

Хорошее взаимодействие органов и учреждений системы профилактики, стремление применять новые формы профилактической работы, активная работа по вовлечению несовершеннолетних в организованные формы досуга и занятости.

**II. Объемы финансирования муниципальной программы**

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | | | | | | |
| федеральный  бюджет | | | | областной  бюджет | | | | местный бюджет | | | | внебюдж.  источники | | | |
| план на год | кассовые  расходы | | % | | план  на  год | кассовые  расходы | | | план  на  год | | кассовые  расходы | | план  на  год | | кассовые  расходы | | план  на  год | | кассовые  расходы | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
|  | 1. Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних   на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Поддержка деятельности ТСП и ШСП | 15,0 | 15,0 | | 100% | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 15,0 | | 15,0 | | 0 | | 0 | |
| 1.2. Организация работы в рамках проекта  «Я-молодец!  Слабо?! | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.3. Организация работы в рамках проекта «Наставник» | 10,0 | 10,0 | | 100% | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 10,0 | | 10,0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1 Школа любящих родителей | 4,0 | 4,0 | | 100% | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 4,0 | | 4,0 | | 0 | | 0 | |
| * 1. Конкурсы фото и видео- работ «Моя семья»   «Мир вокруг меня» | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.1. Проведение мероприятий для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики:  -мастер –класс «ССР» (сделано своими руками)  -сбор «Юный десантник»  -фестиваль ГТО | 10,0 | 10,0 | | 100% | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 10,0 | | 10,0 | | 0 | | 0 | |
| 3.2. Организация в период летней оздоровительной кампании профильных отрядов для подростков, состоящих на профилактических учетах | 60,0 | 60,0 | | 100% | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 60,0 | | 60,0 | | 0 | | 0 | |
| 3.3. Оплата экскурсионных расходов и транспорта при организации экскурсий подростков, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.4. Реализация социальной программы «Компас» для подростков и семей, состоящих на профилактическом учете | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Всего по муниципальной программе |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 99,0 | | 99,0 | 1100% | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 99,0 | | 99,0 | | 0 | | 0 | |

Примечания:

1. По графам 2, 5, 7, 9, 11 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации города о муниципальной программе.

2. По графам 3, 6, 8, 10, 12 отражаются фактические объемы финансирования, в том числе, если финансирование не предусмотрено муниципальной программой.

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»**

по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | Отклонение | | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| план  на год | отчет |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. Семей в социально опасном положении | семьи | 40 | 33 | -7 | 17% | Уменьшение количества семей в СОП-положительный момент |
| * 1. в них детей | Чел. | 78 | 51 | -27 | 35% | Уменьшение количества детей в семьях СОП –положительный результат работы |
| 2. Безнадзорных детей | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 % | Без изменения, ситуация стабильная, положительный результат |
| 3.Семей, в которых родители лишены родительских прав | семьи | 10 | 13 | +3 | 30% | увеличение количества детей, оставшихся без попечения родителей-отрицательный показатель |
| 4.несовершеннолетних участников преступлений | Чел. | 10 | 9 | -1 | 10% | Уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступления –положительный показатель профилактики |
| 5.количество преступлений несовершеннолетних | факты | 8 | 13 | +5 | 62% | Рост преступности-отрицательный показатель |
| 6. подростков, состоящих на персонифицированном учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности правонарушений несоврешеннолетних | Чел. | 170 | 130 | -40 | 24% | Снижение количества несовершеннолетних в возрасте 7-17 лет, в отношении которых необходимо проведение ИПР, большое количество подростков снято с учета по исправлению-положительный результат |
| 7. количество несовершеннолетних, состоящих на учете, вовлеченных в различные формы досуга и занятости (% соотношение к общему количеству н/л на учете) | % | 83% | 85% | +2 | 2% | Увеличение показателя-положительный результат, меры по организации занятости состоящих на учете принимаются |

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»**

за 2023 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Ед.  изм. | план | факт | % выпол-нения | Бальная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. семей в социально опасном положении | семьи | 40 | 33 | 121 % | 10 |
| 1.1 в них детей | Чел. | 78 | 51 | 153 % | 10 |
| 2. безнадзорных детей | Чел. | 0 | 0 | 100 % | 10 |
| 3. семей, в которых родители лишены родительских прав | семьи | 10 | 13 | 70 % | 5 |
| 4. несовершеннолетних участников преступлений | Чел. | 10 | 9 | 111 % | 10 |
| 5. количество преступлений несовершеннолетних | Факты | 8 | 13 | 38 % | 0 |
| 6. подростков, состоящих на персонифицированном учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних | Чел. | 170 | 130 | 131 % | 10 |
| 7. . количество несовершеннолетних, состоящих на учете, вовлеченных в различные формы досуга и занятости (% соотношение к общему количеству н/л на учете) | % | 83% | 85% | 102 % | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 65/8 |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | %  выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60,0 | 60,0 | 100% | 10 |

3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы ([гр.](#P1913) 1 x 0,8 + [гр.](#P1914) 2 x 0,2) |
| 1 | 2 | 3 |
| 8,13 | 10 | 8,51 |

4. Заключение:

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.