Отчет о реализации в 2022 году  муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования

«Город Коряжма» на 2020-2024 годы»

I.	Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования

«Город Коряжма» на 2020-2024 годы»

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2020-2024 годы» утверждена постановлением администрации города от 31.03.2020 №374  (далее – муниципальная программа).

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечено за счёт  реализации в 2022 году следующих программных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Информация по выполнению за 2022 год |
| --- | --- |
| 1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |  |
| 1.1. Расширение охвата профилактическими и пропагандистскими мероприятиями по отказу от табакокурения жителей города Коряжмы | В 2022 году активно проводилось просвещение населения через средства массовой информации посредством интервью, бесед, репортажей на телевидении, публикаций в газетах, размещения информационных сообщений на официальных сайтах и группах в социальной сети Вконтакте администрации города, ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница» (далее – ГБУЗ АО «КГБ»), образовательных организаций, учреждений культуры. Организация профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями направлена на формирование у них здорового образа жизни. Санитарно-просветительская работа проводится медицинскими работниками в виде бесед, показов фильмов, выступлений на родительских собраниях, классных часах. С родителями из социально-опасных семей и семей, состоящих на внутреннем контроле в ГБУЗ АО «КГБ», подростками, состоящими на учете по курению, проведены индивидуальные беседы. На базе учреждений культуры в течение года проводились мероприятия по охране здоровья детей, подростков и молодежи от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака: - Муниципальное учреждение «Молодежно-культурный центр «Родина» (далее МУ «МКЦ «Родина»): Акция «Время бросить курить» - раздача листовок на улицах города, охват 50 чел.; - Муниципальное учреждение «Коряжемский культурно-досуговый центр» (далее МУ «ККДЦ»): Акция «Нет табачному дыму!» - раздача листовок на улицах города, охват 60 чел.; - Муниципальное учреждения «Коряжемская централизованная библиотечная система» (далее – МУ «КЦБС»): Обзор-размышление «У опасной черты», где участникам мероприятия была представлена книга, повествующая о трагических событиях, повлекших за собой употребление подростками спайсов. Продемонстрирована профилактическая презентация о вреде электронных сигарет и курительных смесей, охват 25 чел. |
| 1.2. Организация и проведение мотивационного консультирования граждан по вопросам пагубного потребления алкоголя в ходе оказания первичной медико-санитарной помощи | Консультирование граждан по вопросам пагубного потребления алкоголя осуществлялось в ГБУЗ АО «КГБ» в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи врачом-наркологом. |
| 1.3.Проведение информационно-коммуникационной кампании по информированию населения города по вопросам здорового образа жизни, факторов риска развития неинфекционных заболеваний | Реализация комплекса мероприятий по информированию населения по вопросам здорового образа жизни, факторов риска развития заболеваний осуществлялась посредством размещения материалов для населения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". На сайте администрации города, в официальных группах администрации города и газеты «Коряжемский муниципальный вестник» в социальной сети ВКонтакте размещено 8 публикаций. Также информация размещалась на официальном сайте и в официальном сообществе ГБУЗ АО «КГБ» в социальной сети Вконтакте. На Коряжемском телевидении вышел 1 репортаж с врачом-наркологом. |
| 1.4.Разработка и тиражирование информационных материалов по профилактике неинфекционных заболеваний для населения города Коряжмы | По информации ГБУЗ АО «КГБ» информационные материалы регулярно предоставляются ГБУЗ АО «Архангельский областной центр медицинской профилактики» и доводятся до населения. |
| 1.5. Организация и проведение обучения граждан первым признакам и алгоритму оказания первой помощи при инсультах и инфарктах | На информационных стендах городской поликлиники ГБУЗ АО «КГБ» размещены печатные алгоритмы действий по признакам инсульта и инфаркта и действиям при подозрении на них. Посредством СМИ проводилось информирование населения. Сотрудником медицинской организации проведена лекция на тему «Факторы риска инфаркта и инсульта» для членов Коряжемской местной общественной организации пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. |
| 1.6. Активное участие в акциях "Сообщи, где торгуют смертью", "ЗОЖ", "Знай цифры своего артериального давления" и прочее | Активное участие и организация профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями направлена на формирование у них здорового образа жизни. Санитарно-просветительская работа проводится медицинскими работниками в виде бесед, показов фильмов, выступлений на родительских собраниях, классных часах. Обучающиеся школ города участвовали в областных акциях «Единые дни профилактики», «Сообщи, где торгуют смертью» и др. |
| 1.7.Организация информирования населения о возможности прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения через официальные сайты, социальные сети в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационные стенды (печатные и электронные средства массовой информации) | В марте 2022 года проведение диспансеризации взрослого населения и профилактических медосмотров было восстановлено (были приостановлены в связи с пандемией). Информирование населения осуществляется посредством СМИ, распространения буклетов и объявлений в регистратуре медицинской организации. Также граждане активно приглашались на диспансеризацию посредством телефонной связи сотрудниками колл-центра ГБУЗ АО «КГБ» и смс-оповещением страховых компаний. |
| 1.8. Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения города через средства массовой информации с анализом инфекционной заболеваемости и состояния санэпидблагополучия в городе | Сотрудниками Коряжемского территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области (далее - Коряжемский ТО РПН) и Коряжемского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии вАрхангельской области и Ненецком автономном округе» (далее – ЦГиЭ) регулярно проводилась санитарно-просветительная работа среди населения: 3 выступления на телевидении, статистика профилактика инфекционных заболеваний размещалась ежеквартально в социальной сети Вконтакте. Информация о заболеваемости и мерах профилактики гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции регулярно размещалась в сети «Интернет». |
| 1.9. Проведение вакцинации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок | Вакцинация населения в ГБУЗ АО «КГБ» проводилась в плановом порядке в соответствии с Приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок». |
| 1.10. Публикация в СМИ информации о необходимости вакцинации, о состоянии инфекционной заболеваемости, управляемой средствами специфической профилактики | Коряжемским ТО РПН в течение года размещено 3 публикации на тему вакцинации населения от гриппа, клещевого энцефалита и новой коронавирусной инфекции (COVID-19). На официальном сайте администрации города, в официальных группах администрации города и газеты «Коряжемский муниципальный вестник» в социальной сети ВКонтакте размещено 10 публикаций о необходимости вакцинации и режиме работы прививочного кабинета. Также информация размещалась на официальном сайте и в официальном сообществе ГБУЗ АО «КГБ» в социальной сети Вконтакте. |
| 1.11. Проведение комплекса тренингов для молодежи, направленных на формирование установок на здоровый образ жизни | Специалистами МУ «МКЦ «Родина» в течение года проводились различные тренинги, круглые столы, игры, кинопоказы, профбеседы, акции, викторины, семинары, флешмобы, квесты, направленные на формирование установок на ЗОЖ (частично – в режиме онлайн). На базе ГБУЗ АО «КГБ» тренинги и индивидуальные беседы с подростками, состоящими на учете по курению, употреблению алкоголя и вдыханию токсических паров, родителями из социально-опасных семей и семей, состоящих на внутреннем контроле. Демонстрировались фильмы о пагубных привычках. |
| 1.12. Реализация проекта "НаркоСтоп" для обучающихся 10-11 классов | Во всех образовательных организациях с обучающимися 1-11 классов реализуются учебно-методические комплексы «Полезные привычки – навыки - выбор» (международный авторский коллектив) и «Все цвета, кроме черного» (авт. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.). Обучение организовано через систему классных часов (10 занятий в год). Охват обучающихся составил 100%. Обучающиеся школ города участвовали в видеоуроках, посвященных здоровому образу жизни и профилактике зависимостей, проводимых ГБУЗ АО «Архангельский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», областных акциях «Единые дни профилактики», «Сообщи, где торгуют смертью» и т.п. |
| 1.13. Размещение печатной тематической продукции в учреждениях и предприятиях города, содержание которой будет направлено на позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп информации о важности следования принципам здорового образа жизни | Печатная тематическая продукция размещается в учреждениях и организациях города на тематических стендах. Информация о деятельности организаций и мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, информационные материалы размещаются в официальной группе администрации города в социальной сети ВКонтакте, в печатном издании и официальной группе ВКонтакте газеты «Коряжемский муниципальный вестник» Информация по пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления психоактивных веществ размещается на информационных стендах образовательных организаций, в тематических разделах на сайтах, в школьных и родительских группах (чатах). |
| - 2. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, - включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |  |
| 2.1. Создание кабинетов медицинской профилактики на базе ГБУЗ АО «КГБ» | Кабинет профилактики создан в городской поликлинике № 1 ГБУЗ АО «КГБ» (ул.Архангельская, д.52). Имеется возможность предварительной записи: - по телефону регистратуры, - через личный кабинет гражданина на сайте здрав29.рф в сети Интернет, - через инфоматы, установленные в зданиях медицинской организации, - в регистратуре поликлиники в день обращения. |
| 2.2. Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья | С целью привлечения работающего населения к занятиям физической культуры и спорта проводится спартакиада среди учреждений, организаций и предприятий города. В 2022 году в спартакиаде принимали участие 12 команд учреждений и организаций города (общеобразовательные школы, учреждения дошкольного образования, городская больница, молодежно-культурный центр «Родина», Котласский химический завод, органы местного самоуправления, централизованная библиотечная система, детская школа искусств, Коряжемский индустриальный техникум). В 2022 году в рамках спартакиады проведено 7 соревнований, в которых приняли участие около 370 человек (в 2021 г – около 350 человек). Для градообразующего предприятия города АО «Группа «Илим» жизнь и здоровье людей является ключевой ценностью. Работники филиала АО «Группа Илим» в г.Коряжме ежегодно проходят углубленное медицинское обследование по программе «Илим Забота». С целью укрепления здоровья работников корпорацией выделяются денежные средства на санаторно-профилактическое лечение в санаториях, частичную оплату абонементов на занятия плаванием в бассейне ЧУ «Спорткомбинат «Олимп», которыми могут воспользоваться не только сами работники, но и члены их семей. Компания инвестирует значительные ресурсы в корпоративные программы по безопасности, улучшению условий и повышению безопасности труда. Корпоративная программа «Добровольцы-спасатели», основная цель которой - привлечение активных мотивированных работников к вопросам производственной безопасности, стартовала в 2016 году и успешно реализуется по сегодняшний день. Программа позволяет повысить уровень предупреждения чрезвычайных ситуаций и реагирования на них для того, чтобы обеспечить безопасность работников, подрядчиков и жителей города. Сотрудники, получившие образование спасателей, приобрели необходимые навыки действий в чрезвычайной ситуации и правила оказания первой помощи окружающим. Большое внимание в компании уделяется физкультурно-оздоровительной работе. В 2022 году градообразующее предприятие 33-й год подряд на базе ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» провело Спартакиаду среди цехов и производств филиала АО «Группа Илим» в городе Коряжме. В Спартакиаде участвовали 14 цехов, по 12 видам спорта, охват – более 720 участников. Кроме этого, ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» проводило смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди цехов и производств филиала АО «Группа Илим», в котором принимало участие 14 команд, с награждением победителей и призеров спортивным инвентарем. |
| 2.3. Увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию | Диспансеризация населения возобновлена с марта 2022 года (в 2021 году диспансеризация взрослого населения и профилактические медосмотры были частично приостановлены в связи с пандемией). |
| 2.4. Организация работы межведомственной комиссии по охране здоровья граждан при администрации города | Основными задачами комиссии по охране здоровья граждан при администрации города (далее – комиссия) являются: рассмотрение и решение вопросов по улучшению оказания медицинской помощи населению города; предупреждение возникновения и распространения эпидемических, эндемических, профессиональных болезней на территории города; координация деятельности между Коряжемским ТО РПН, органами местного самоуправления, государственными учреждениями здравоохранения, расположенными на территории г.Коряжмы, по вопросам охраны здоровья граждан на территории города. В 2022 году проведено 3 заседания комиссии (март, октябрь, декабрь), на которых рассмотрены следующие вопросы: - О ходе реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» на территории г. Коряжмы в 2020 – 2021 г.г. - О мерах по обеспечению санитарной защиты населения города в период весеннего паводка в 2022 году. - О результатах выполнения плана иммунизации населения г.Коряжмы за 2021 год и плане выполнения национального календаря прививок на 2022 год. - О заболеваемости ОРВИ, гриппом, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) населения г.Коряжмы в 2021 году. Текущая ситуация 2022 года. Профилактика указанных заболеваний и проведение вакцинации среди населения г.Коряжмы в 2022 году. - О заболеваемости клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом на территории города в 2021 году. Текущая ситуация 2022 года. Профилактика указанных заболеваний и проведение вакцинации среди населения г.Коряжмы в 2022 году. - О заболеваемости природноочаговыми инфекциями населения г.Коряжмы, в т.ч. зоонтропозных инфекций (туляремии, лептоспироза, геморрагической лихорадки, псевдотуберкулеза, токсоплазмоза и иных). Меры профилактики. - О текущей ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории г.Коряжмы. Профилактика указанных заболеваний. - О состоянии здоровья детей в образовательных организациях города. Применение профилактических методик закаливания детей дошкольного и начального школьного образования. - Организация оказания стоматологической помощи детям на территории г.Коряжмы. Обзор заболеваемости. |
| 2.5. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | В период с 14 по 25 ноября 2022 года в общеобразовательных школах города Коряжмы проведено социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее – тестирование, СПТ) с использованием программного комплекса АРМ БОС – автоматизация, рейтинги, мониторинг безопасности образовательной среды. Подлежало СПТ 1 652 обучающихся в возрасте старше 13 лет, приняло участие в тестировании 1634 обучающихся (99,15%). По итогам СПТ 69 несовершеннолетних имеют повышенную вероятность вовлечения, из них 3 человека имеют явную рискогенность, 66 человека – латентную рискогенность. Для обучающихся МОУ СОШ № 6 и 7, где выявлено наибольшее количество обучающихся, запланированы медицинские осмотры в феврале – апреле 2023 года. По информации ГБУЗ АО «КГБ» с целью проведения медицинского этапа раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в соответствии с Порядком проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, утвержденным приказом министерства здравоохранения РФ от 06.10.2014 № 581н, с учетом вступивших в силу изменений, с требованиями приказа министерства здравоохранения РФ от 14.07.2015 № 443 н «О порядке направления обучающегося в специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающее наркологическую помощь, в случае выявления незаконного потребления обучающимся наркотических средств и психотропных веществ в результате социально-психологического тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра», а также в соответствии с п.1.3 протокола заседания антинаркотической комиссии Архангельской области от 18.08.2020 № 25-03/111 за 2022 год осмотрено 119 человек. Подлежало обследованию 129 человек, из них 2 человека написали отказ, 8 человек болели. По заключению врача-нарколога содержание наркотических веществ в моче обнаружено у 3 человек – кодеин (2 чел. принимают лекарственные препараты, содержащие кодеин, 1 ребенок взят на учет у нарколога). 40 человек курят или находятся в ближайшем окружении с курящими. Дополнительно обследована группа студентов Коряжемского индустриального техникума (13 человек). По заключению врача-нарколога содержания наркотических веществ в моче у обследованных не обнаружено. 10 человек курят или находятся в ближайшем окружении с курящими. |
| 2.6. Проведение физкультурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение жителей города в систематические занятия физической культурой и спортом | Приобщение несовершеннолетних детей к регулярным занятиям физической культурой в организованной форме начинается уже в дошкольных учреждениях. В 2022 году регулярно посещали физкультурные и оздоровительные занятия 1 548 детей дошкольного возраста (1526 детей – в 2021 году) В 2022 году для данной категории организованы и проведены соревнования в рамках Всероссийских массовых акций «Лыжня России», «Кросс нации», детский лыжный фестиваль, майская легкоатлетическая эстафета. В соревнованиях принимали участие 11 детских садов. Всего охват участников составил 438 человек (в 2021 году – 305). В сдаче нормативов ГТО приняли участие 130 дошкольников. Показатель регулярно занимающихся физической культурой и спортом среди детей школьного возраста от 7 до 18 лет в 2022 году составил 3 031 человек (66% от общей численности обучающихся в школах). Для данной возрастной категории детей проведены массовые спортивные соревнования: Спартакиада среди коллективов физкультуры общеобразовательных школ города по 6 видам спорта (охват около 1000 детей), тестирование по нормативам ВФСК «ГТО» (239 человек). Кроме этого, школьники принимали участие в соревнованиях в рамках Всероссийских массовых акций «Кросс Нации», «Лыжня России», а также майская легкоатлетическая эстафета (охват составил 570 человек). Важным фактором развития и поддержания интереса к занятиям физической культурой и спортом у «взрослого» населения является проведение городских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. К таким относятся традиционные спортивные праздники, всероссийские акции, спартакиады. В 2022 году на территории города традиционно проведены всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», «Кросс Нации» и «Оранжевый мяч», майская легкоатлетическая эстафета, городские соревнования: соревнования по баскетболу, волейболу, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, стрельбе, лыжным гонкам, в которых приняли участие спортсмены от 18-ти лет и старше (охват – около 750 человек). В 2022 году продолжилось проведение Спартакиады среди трудовых коллективов учреждений, организаций, предприятий города Коряжмы, в которой приняли участие 12 трудовых коллективов (охват – около 370 человек). По сравнению с 2021 годом количество команд и охват участников увеличились. Сборные команды города по видам спорта приняли участие в областной Спартакиаде среди городских округов Архангельской области «56-е Беломорские игры» (соревнования по полиатлону, хоккею с шайбой, лыжным гонкам, спортивному туризму, пляжному волейболу, стритболу, футболу, стрельбе, настольному теннису, охват 63 человека). Команда городского округа Архангельской области «Город Коряжма» завоевала 2 место. Для всех категорий населения проводились мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Всего в 2022 году приняли участие в выполнении 454 человека (в 2021 г. – 379 чел.). Знаки ВФСК «ГТО» получили 299 человек (в 2021 году – 259 чел.), из них 103 – золотых, 90 – серебряных, 106 – бронзовых. В Коряжме одним из направлений в развитии физической культуры и спорта является организация работы с инвалидами. В этом направлении налажено сотрудничество с Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих. В 2022 году коряжемские спортсмены – инвалиды приняли участие в 4-х областных соревнованиях, 25 участников. На территории города в течение 2022 года проведены 7 физкультурных и спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями (в том числе 2 областных). Для данной категории организованы спортивно-оздоровительные группы для инвалидов в большом бассейне и детей-инвалидов в детском бассейне и тренажерном зале на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» с инструктором – методистом (охват 60 чел.). С 2022 года организована спортивно-реабилитационная группа для лиц с ОВЗ для занятий пауэрлифтингом на базе ЧУ «Стадион «Труд», занимается 12 человек. Всего в 2022 году охват занимающихся физической культурой и спортом инвалидов, в том числе прошедших занятия ЛФК, составил 355 человек (в 2021 г. – 339 чел.) |
| 2.7. Проведение мониторинга организации питания в общеобразовательных организациях, улучшение материально-технического состояния столовых общеобразовательных организаций и пищеблоков дошкольных образовательных организаций | Во всех школах города организовано горячее питание обучающихся. В 2022 году охват обучающихся горячим питанием составил 81,7%: Год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; Динамика за год. Общий охват; 74%; 74%; 81,7%; +7,7%. С 01.09.2020 осуществляется бесплатное горячее питание обучающихся 1-4-х классов. Охват питанием обучающихся 1-4 классов в 2022 году составил 100%: Выделено средств (руб.); Количество получающих бесплатное горячее питание (чел.). 2021; 2022; 2021; 2022. 22 652 427,31; 23 317 318,09 Освоено - 23 315 299,64; 1 928; 1 883. С ноября 2022 в школах осуществляется бесплатное питание детей мобилизованных граждан (21 чел. обучающихся 5-11 классов), бесплатное посещение муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – МДОУ) детьми мобилизованных (40 чел.). В 2022 году расходы на данные цели составили 358 410 рублей (средства областного бюджета). На организацию двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья (330 чел.) в 2022 году израсходовано 4 430 099,85 руб. На организацию питания детей из малоимущих семей (в течение года от 71 чел. до 164 чел.) в 2022 году израсходовано 1 161 867,66 руб. Принимаемые меры по увеличению охвата горячим питанием: работа бракеражной комиссии; проведение совещаний, родительских собраний, "круглых столов", анкетирования, тематических бесед и классных часов с обучающимися, родителями, педагогами; оформление стендов о здоровом питании; разработка меню с учётом пожеланий детей; обучение детей по программе факультативного курса "Разговор о правильном питании"; поощрение классных руководителей, обеспечивших высокий охват горячим питанием; привлечение родительской общественности к бракеражу готовых блюд. На улучшение материально-технического состояния столовых общеобразовательных организаций и пищеблоков МДОУ в 2022 году израсходовано 2 470,9 тыс. руб. |
| 2.8. Обеспечение проведения круглогодичной С-витаминизации блюд в образовательных организациях города | С-витаминизации блюд в образовательных организациях города проводится в течение всего года, ведутся журналы С-витаминизации 3-х блюд. В меню детей систематически включены витаминизированные напитки - отвар шиповника, компоты из свежих фруктов, ягод, сухофруктов и т.п. В питании детей в образовательных организациях города используются пищевые продукты, обогащенные витаминами, микро и макроэлементами (хлеб, соль йодированная, кефир). |
| 2.9. Проведение в образовательных организациях города Всероссийского дня здоровья, в том числе проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни | В раках празднования 7 апреля Всемирного дня здоровья, в соответствии с ежегодным приказом УСР, проводятся городские акции «Наркотикам – нет!» и «Мы за здоровый образ жизни!». В рамках данных акций обучающиеся, воспитанники, родители (законные представители) принимали участие в тематических мероприятиях как познавательно-досуговой, так и спортивной направленности (занятия, игры, беседы, квесты, экскурсии в ОВЛ «Весна», ЧУ «СК «Олимп», соревнования и т.п.). 476 обучающихся 1-х классов МОУ СОШ № 1-7 приняли участие в обучении по программе «Плавательный всеобуч первоклассников общеобразовательных организаций города». При подготовке к летней оздоровительной кампании на территории 14 лагерей с дневным пребыванием проведена акарицидная обработка. Фактов присасывания клещей в период работы лагерей не выявлено |
| 2.10. Проведение Дней здоровья (Всероссийский день трезвости, Всемирный день здорового питания, Всемирный день без табака), массовых мероприятий в целях повышения приверженности населения здоровому питанию, мотивирования населения к снижению потребления алкоголя, отказу от злоупотребления алкоголем, отказу от курения и потребления табака | Во всех образовательных организациях города приводились мероприятия, направленные на формирование положительных установок на здоровый образ жизни, увлечение спортом и физической культурой, профилактику употребления несовершеннолетними табака, алкоголя и других психоактивных веществ в формате индивидуальных бесед с обучающимися (в том числе состоящими на профилактических учетах в органах системы профилактики), тематических занятий, классные часы, беседы, лекции, инструктажи, родительские собрания, в том числе с приглашением сотрудников ПДН, ОНК, ГБУЗАО «КГБ», Дни здоровья, изучение соответствующих тем на уроках анатомии, ОБЖ, физической культуры, конкурсы рисунков, плакатов и др.) Обучающиеся, родители (законные представители) принимали участие в мероприятиях муниципального, регионального уровней: - Всероссийская акция «Физкультура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» - 19 работ; - Конкурс по программе «Разговор о правильном питании» - 37 фоторабот, сюжет которых повторяет сюжет живописного полотна, связанного с темой питания. Ежегодно проводятся акции, приуроченные ко Дню трезвости (11 сентября), Дню здорового питания (16 октября), Всемирному Дню отказа от курения (21 ноября), Международному дню борьбы с наркозависимостью (26 июня). В рамках летней оздоровительной кампании (июнь) проводился конкурс декоративно-прикладного творчества «Все краски творчества против наркотиков». В 2022 году сотрудниками МУ «МКЦ «Родина» проведены мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы с курением (31 мая), Дню борьбы с наркоманией (26 июня). Участники мероприятий — учащиеся общеобразовательных и средне-специальных учебных заведений города. Также в течение всего года совместно с волонтерскими клубами организуются и проводятся игровые программы для детей и подростков во дворах «Выходи во двор играть» (ежемесячно). В весенне-летний период регулярно проводились дискотеки, количество посетителей составляло от 200 до 300 человек. |
| 2.11. Реализация программ и методик, направленных на формирование здорового образа жизни | Во всех общеобразовательных организациях имеются локальные акты (приказы), регламентирующие работу по данному направлению, определены ответственные лица за организацию профилактических мероприятий, реализуются рабочие программы воспитания, в которые включен модуль «Профилактика негативных явлений». В данном модуле предусмотрены мероприятия различных форм проведения (соревнования, конкурсы, классные часы, тематические беседы (индивидуальные и групповые), родительские собрания, встречи с представителями полиции, ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница», просмотр видеороликов и т.п.), направленные на формирование положительных установок на здоровый образ жизни и занятия физической культурой и спортом, на информирование несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) об ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков. Во всех образовательных организациях с обучающимися 1-11 классов реализуются учебно-методические комплексы «Полезные привычки – навыки - выбор» (международный авторский коллектив) и «Все цвета, кроме черного» (авт. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.) Обучение организовано через систему классных часов (10 занятий в год). Охват обучающихся 100%. Реализация программ проходит посредством: - урочной и внеурочной деятельности, - лекций, бесед, тренингов, при проведении которых используются материалы ГБУ АО «Центр «Надежда», - встреч со специалистами ГБУЗ АО «КГБ», ОМВД Котласский, - участия в школьных, городских мероприятиях (неделя профилактики, акции «Нет наркотикам!», «Мы за здоровый образ жизни!», муниципальные и региональные конкурсы «Спорт и физическая культура – альтернатива пагубным привычкам», «PROспорт» и другие). |
| 2.12. Организация плавательного всеобуча для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | Реализация «Плавательного всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» способствует укреплению здоровья детей, проживающих на территории города Коряжмы, обеспечению их безопасности на воде, пропаганде здорового образа жизни и развитию спортивного потенциала у подрастающего поколения. С января по май 2022 года обучилось по данной программе 476 первоклассников общеобразовательных организаций города (в 2021 году – 419). В ходе реализации программы в 2022 году проведено 616 часов обучения плаванию первоклассников (в 2021 году – 644 часа) из 18 классов общеобразовательных школ города, из них 1 - коррекционный класс (в 2021 году – 19 классов, в том числе 1 коррекционный). Из 616 часов обучения в большом бассейне - 476 часов, в детском бассейне - 140 часов (в 2021 году - 504 и 140 соответственно). Занятия проводились 8 квалифицированными тренерами – преподавателями и инструкторами (в 2021 году было задействовано 10 тренеров). В 2022 году расходы по программе «плавательный всеобуч» составили 1 725 292,47 руб., из них средства бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – ГО АО «Город Коряжма») составили 451 792,47 руб., средства БФ «Илим-Гарант» 1 273 500,00 руб. (в 2021 году - 1 710 841,86 руб., из них 451 141,86 руб. – средства бюджета ГО АО «Город Коряжма», 1 259 700 руб. – внебюджетные средства). За счет средств бюджета ГО АО «Город Коряжма» произведена оплата услуг по кадровому сопровождению, а также оплата транспортных расходов муниципального автономного образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» (МАОУ «МУК») по доставке детей из образовательных учреждений города к зданию ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» и обратно. За счет средств БФ «Илим-Гарант» (внебюджетные средства) произведена оплата аренды спортсооружений ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» (аренда малого и большого бассейнов) в период с января по май 2022 года, возмещены расходы по приобретению инвентаря для проведения занятий и проведение заключительных соревнований среди обучившихся плаванию. |
| 2.13. Организация и проведение семинаров по формированию здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи | В течение 2022 года в образовательных организациях сотрудниками ГБУЗ АО «КГБ» проводились профилактические беседы, занятия с обучающимися о вреде табакокурения, употребления алкоголя, негативных последствий потребления ПАВ, о болезнях, передающихся половым путем и др. В целях повышения компетенции родителей в вопросах развития и воспитания ребёнка, а так же пропаганды здорового образа жизни и предотвращение употребления ПАВ среди несовершеннолетних и взрослого населения на базе структурного подразделения «Центр психолого-медико-социального сопровождения» МОУ «СОШ № 2 г.Коряжмы» функционирует «Школа любящих родителей» (далее – ШЛР). Изменен формат ШЛР. С декабря 2021 года по май 2022 года в ШЛР проведено 16 встреч, обучение прошли 2 группы родителей, охвачено 25 человек, в том числе 4 человека в дистанционном формате. В период с сентября по декабрь 2022 года прошли обучение 2 группы, охват 20 человек. 12 мая 2022 года в рамках городского родительского собрания «Профилактика антиобщественных деяний несовершеннолетних» с участием сотрудника отдела полиции рассмотрены вопросы организации профилактический работы и ответственности несовершеннолетних за сбыт наркотических средств путем «закладок». |
| 2.14. Проведение мониторинга состояния водоснабжения населения города | По информации Коряжемского ТО мониторинг осуществлялся ежеквартально. Информация доводилась до населения через СМИ (социальные сети – 2 раза, телевидение – 2 информационных сообщения) |
| 2.15. Формирование комфортной городской среды | За счет средств федерального, областного и местного бюджетов выполнены следующие работы: 1) мероприятия по благоустройству общественной территории между МОУ СОШ № 6 и д.22 по ул.им.А.Г.Глейха (подготовительные работы, устройство тротуарных дорожек, обустройство наружного освещения, установка МАФ) на сумму 9 891 193,59 руб.; 2) работы по благоустройству Набережной р. Большая Коряжемка и р.Вычегды от ул.им. М.Х.Сафьяна до ул.Космонавтов (участок от ул.Пушкина до ул.Космонавтов) (подготовительные работы, устройство тротуарных дорожек, устройство резинового покрытия площадки, установка детского игрового комплекса, установка малых архитектурных форм) на сумму 4 685 901,78 руб.; 3) работы по благоустройству сквера по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «Дом детского творчества» МОУ СОШ № 1 г.Коряжмы (Пионерский парк) (устройство бетонного покрытия площадки) на сумму 3 389 740,16 руб.; 4) ремонт тротуара в сквере по Набережной от ул.Лермонтова до ул.им.М.Х.Сафьяна на сумму 1 302 289,12 руб. В 2022 году обустроены следующие плоскостные спортивные объекты: футбольное поле с искусственной травой и круговые беговые дорожки для МОУ СОШ № 5 г.Коряжмы с привлечением средств областной субсидии в сумме 3 500 000 рублей, БФ «Илим «Гарант» 5 004 220 руб., средства местного бюджета составили 1 080 000 руб. |
| 2.16. Содействие развитию молодёжного волонтёрского (добровольческого) движения в городе: - организация школы волонтёров; - проведение социальных акций волонтёров, в том числе направленных на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни | 3 и 4 ноября 2022 года в МУ «МКЦ «Родина» прошла школа волонтеров «Зебра». Школа реализуется с целью обучения молодежи основам волонтерской деятельности и пропаганды добровольческого движения в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» и юге Архангельской области. Школа включает в себя задачи: знакомство с современными тенденциями развития добровольчества в Архангельской области; раскрытие волонтерского потенциала участников; обучение основам работы в команде; разработка «дорожных карт» развития волонтерских объединений; формирование нравственного и лидерского образа волонтёра; формирование активной жизненной позиции участников; развитие их коммуникативных и творческих навыков. На территории г.Коряжмы проходит ежегодная общероссийская добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра». В рамках акции проводится комплекс мероприятий: уроки доброты; благотворительная акция «4 лапы, 2 уха»; интервью «Без галстуков»; акция «Корзина добра»; концертная программа «От сердца к сердцу»; акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры»; семинар «Волонтерство в сфере организации событий. Направления и форматы»; интеллектуальная игра «Если добрый ты…». Также территории г.Коряжмы проходит ежегодная общероссийская добровольческая акция «Осенней неделя добра» (октябрь). В рамках «Осенней недели добра» проводился комплекс мероприятий: уроки доброты; игротека; образовательная программа для актива волонтерских отрядов; благотворительная акция «4 лапы, 2 уха»; мастер-класс по росписи деревянной игрушки для членов ВОИ; социальная акция «Своих не бросаем!» |
| 2.17. Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Нет наркотикам», направленных на привлечение подростков и молодёжи к формированию негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и психоактивных веществ | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Нет наркотикам» (далее – программа): - Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Международному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина». С 28 ноября по 01 декабря организован цикл мероприятий посвящённых Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Цикл мероприятий включал в себя: акция «Красная лента», ролевая игра «Межгалактический ковчег», показ интерактивного фильма «Всё сложно», тренинговый модуль «Жизненные навыки», информационно-просветительское мероприятие, направленное на профилактику употребления и распространения психоактивных веществ среди молодежи Архангельской области. - Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди образовательных учреждений. С 24 октября по 18 ноября 2022 года проходил городской конкурс на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивных веществ среди общеобразовательных учреждений. Целью конкурса является повышение эффективности профилактической работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях. - В рамках программы выделяются средства, на которые МУ «КЦБС» оформляет подписку на периодические издания по предупреждению наркомании, профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. Специальная научно-методическая литература используется для проведения мероприятий направленных на противодействие распространения наркотиков и психотропных веществ, прошедших в период проведения Всероссийской анти-наркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Так же книги используются при проведении мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни. В рамках программы МУ «КЦБС» разрабатывает и изготавливает тематические буклеты и памятки, которые распространяются на мероприятиях, проводимых в рамках проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» |

1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках программы

Финансирование в рамках программы не предусмотрено. Проведение мероприятий осуществляется в рамках предусмотренного финансового обеспечения действующих  муниципальных программ:

1) «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», утвержденной постановлением администрации города от 15.09.2017 № 1360 (с изменениями);

2) «Нет наркотикам», утвержденной постановлением администрации города от 18.10.2018 № 1476 (с изменениями);

3) «Развитие образования в городе Коряжме», утвержденной постановлением  администрации города 20.10.2017 № 1500 (с изменениями);

4) «Развитие  физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2017 № 1496 (с изменениями);

5) «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям  граждан на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», утвержденной постановлением  администрации города  от 15.09.2017 № 1361 (с изменениями).

1.3. По муниципальной программе финансовые затраты бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» не предусмотрены. Программа не софинансируется за счет средств областного и федерального бюджетов.

1.4. Все запланированные мероприятия  в рамках муниципальной программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств.  Неисполненных в 2022 году мероприятий программы нет.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

1) Уменьшение количества детей, обученных плаванию в рамках программы плавательного всеобуча для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп», обусловлено следующими причинами: отсутствие у некоторых детей допуска к занятиям врача-педиатра, отказ родителей от посещения бассейна (в том числе по причине того, что их дети уже занимаются плаванием в спортивной секции), наличие обучающихся коррекционного класса, которые посещали только малый бассейн.

2) Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма» и количества проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи, связано с тем, что большинство мероприятий было проведено в онлайн формате по причине увеличения количества проведенных мероприятий, в результате привлечено большее количество молодежи.

3) Уменьшение доли обучающихся, охваченных дополнительным образованием, связано с введением в 2021 году новой региональной целевой модели дополнительного образования (в охвате дополнительным образованием учитываются только обучающиеся в возрасте 5-17 лет включительно, которые  занимаются по дополнительным образовательным программам и программам спортивной подготовки, занесенным в ГИС АО «Навигатор»).

II. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2020-2024 годы» за 2022 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной   программы

(критерий   1):

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт | % выполнения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения | на 100 тыс. населения | 443,6 | 330,7 | 74,5 | 10 |
| 2. Доля образовательных организаций, в которых оформлены информационные стенды по вопросам охраны здоровья детей | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 3. Количество детей, обученных плаванию в рамках программы плавательного всеобуча для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | чел. | 507 | 476 | 93,9 | 8 |
| 4. Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма» | % | 2,75 | 10 | 363,6 | 10 |
| 5. Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи | шт. | 21 | 23 | 109,5 | 10 |
| 6. Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений | % | 94 | 84,5* | 89,9 | 8 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 56/ 6=9,3 (Общая сумма баллов/ кол-во показателей) |

* Доля детей в возрасте 5-17 лет включительно, охваченных дополнительным образованием, к общему числу детей

в   возрасте 5-17 лет включительно, проживающих на территории городского округа Архангельской области «Город

Коряжма»

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, руб. | Факт, руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 1 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9,3 | - | 9,3*1=9,3 |

4. Заключение: Эффективность  реализации  муниципальной программы высокая.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья

на территории муниципального образования

«Город Коряжма» на 2020-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования

«Город Коряжма» на 2020-2024 годы» по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт | отчет | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения | на 100 тыс. населения | 443,6 | 330,7* | - 112,9 | - 25,45 | Положительная динамика (снижение смертности) |
| 2. Доля образовательных организаций, в которых оформлены информационные стенды по вопросам охраны здоровья детей | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 3. Количество детей, обученных плаванию в рамках программы плавательного всеобуча для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | чел. | 507 | 476 | - 31 | - 6,1 | Общее кол-во первоклассников – 506 чел., из них: 18 чел. – медотвод, 9 чел.– посещали только маленький бассейн (класс коррекции), 12 чел. – отказ родителей Общее кол-во детей, посещавших большой бассейн, составило 476 чел. |
| 4. Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма» | % | 2,75 | 10 | + 7,3 | 270,4 | Положительная динамика (привлечение большего количества участников) |
| 5. Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи | шт. | 21 | 23 | +2 | 1,09 | Положительная динамика (увеличение количества проведённых мероприятий) |
| 6. Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений | % | 94 | 84,5** | - 9,5 | - 10,1 | Уменьшение связано с введением в 2021 году новой региональной целевой модели дополнительного образования (в охват дополнительным образованием входят только обучающиеся в возрасте 5-17 лет включительно, которые занимаются по дополнительным образовательным программам и программам спортивной подготовки, занесенным в ГИС АО «Навигатор») |

* По данным Архангельскстата на 01.01.2022

** Доля детей в возрасте 5-17 лет включительно, охваченных дополнительным образованием, к общему числу детей в возрасте 5-17 лет включительно, проживающих на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»