**Отчет**

о ходе реализации муниципальной программы профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2020-2022 годы

в 2020 году.

В рамках реализации Федерального закона № 182-ФЗ от 23 июня 2016 года «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», государственных программ по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, в муниципальном образовании «Город Коряжма» разработана и утверждена постановлением администрации города от 15.11.2019 № 1519 «Муниципальная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2020-2022 годы» (далее - Программа).

Целью программы являются совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью. Программа не имеет деления на этапы, мероприятия выполняются на протяжении всего срока реализации Программы.

Ежеквартально проводятся заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе Архангельской области «Город Коряжма», куда приглашаются представители прокуратуры, государственных органов и организаций, не являющимися членами комиссии.

На комиссии рассматриваются вопросы, согласно утверждённому ежегодному графику. Секретарем комиссии ведётся протокол заседания. Выписка из протокола направляется членам комиссии.

Одной из задач Программы является создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и профилактике правонарушений. В целях реализации комплексных мер, направленных на привлечение граждан к деятельности по охране общественного порядка, исполнителем которых является администрация города. В соответствии с п.1 ст.26 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», предусмотрено материальное стимулирование деятельности народных дружинников, также личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», источником финансирования которых является местный бюджет.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели.

- в 2020 году – 20,89 тыс. рублей;

- в 2021 году – 21 тыс. рублей;

- в 2022 году – 0 рублей.

При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, администрация города уточняет объемы финансирования за счет средств местного бюджета и готовит предложения в установленном порядке по внесению изменений в Программу.

Так, на реализацию Программы в 2020 году из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» были предусмотрены средства в размере 20 890 руб., из них: на материальное стимулирование деятельности народных дружинников (выплата специальной денежной премии) – 19000 руб., на личное страхование народных дружинников – 1890 руб. Однако освоено в 2020 году - 13 390 руб., из них: материальное стимулирование НД – 11500 руб., страхование – 1890 руб. (застраховано 10 народных дружинников, постоянно осуществляющими охрану общественного порядок и общественную безопасность на территории города. Это объясняется тем, что постановлением администрации города № 1110 от 25.07.2017 утверждено Положение об условиях и порядке выплаты специальной денежной премии народным дружинникам, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Город Коряжма», создана комиссия по поощрению НД специальной денежной премией.

Согласно п.7 данного Положения «на получение специальной денежной премии имеют право народные дружинники, которые совершили не менее 12 часов на дежурство в течение квартала текущего года». Размер суммы поощрения согласно также данному Положению 500 руб. В случае если народный дружинник совершил менее 12 час. дежурства в квартал, то ему денежная премия не выплачивается. Поэтому комиссия по поощрению выносила решения об отказе в выплате денежной премии.

От работы Программы и членов комиссии по поощрению денежной премией НД данный показатель не зависит, зависит только от представленных результатах работы (выходов) членов народной дружины.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», решением Городской Думы от 22.09.2011 № 272 (в редакции решения городской Думы от 16.02.2012 № 329, от 10.04.2014 № 56,от 23.06.2016 № 228) «О порядке и формах поощрения органами местного самоуправления муниципального образования «Город Коряжма», подпунктом 4.12 Положения о порядке оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин на территории муниципального образования «Город Коряжма», принятого решением городской Думы от 13.11.2014 № 1024, народные дружинники, активно участвующие в охране общественного порядка, поощряются специальной денежной премией.

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей

***муниципальной программы профилактики правонарушений***

***в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2020-2020 годы***

**по итогам за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Плановое значение целевых  показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение | | Балльная оценка/  баллы с учётом весового коэф-та за 1 балл |
| -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа по профилактике правонарушений на 2020-2022 годы** | | | | | |  |
| 1. Достижение целевых показателей реализации программы, из них: | | | | | |  |
| 1. 1. Количество преступлений, совершенных на улицах (удельный вес от общего количества совершенных преступлений) | процент | 21,0 | 10,6 | -10,4 | 50,5 | 10/8 |
| 1.2.Количество преступлений, совершенных в иных общественных местах | процент | 25 | 18,9 | -6,1 | 75,6 | 10/8 |
| 1.3 Численность народной дружины «Родина» | человек | 20 | 15 | -5 | 75 | 5/4 |
| 1.4.Количество мероприятий, при проведении которых для обеспечения общественного порядка привлекались общественные формирования правоохранительной направленности | единица | 19 | 47 | +66 | 247,4 | 10/8 |
| 1.5.Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | процент | 45 | 10,6 | -34,4 | 23,6 | 10/8 |
| 1.6.Количество преступлений, совершенных повторно | процент | 34,1 | 43,2 | +9,1 | 126,7 | 5/4 |
| 2. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | руб. | 20890 | 13390 | -7500 | 64,1 | 5/4 |

**Оценка эффективности реализации программы по профилактике правонарушений.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Формулировка критерия | Весовой коэф-фициент за 1 балл | Баллы | Баллы с учетом весового коэф-та |
| 1. | Достижение целевых показателей реализации программы | 0,8 | 6,7  (средний по целевым показателям) | 5,4 |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | 0,2 | 5  (Средства освоены на 64,1%) | 1,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 6,4 |

Финансирование мероприятий муниципальной программы по профилактике правонарушений осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели.

Так, в 2020 году было выделено 20,89 тыс. руб., из них:

- материальное стимулирование деятельности народных дружинников в размере 19 тыс. руб.;

- личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» – 1,89 тыс. руб.

Освоено в 2020 году:

- на личное страхование НД – 1,89 тыс. руб., застраховано 10 дружинников.

- материальное стимулирование – 11,5 руб.,

Из 20,89 тыс. руб. освоено 13,39 тыс. руб., что составляет 64,09 %. Бальная оценка - 5.

Вывод об эффективности реализации Программы: Программа реализуется эффективно.