**Отчет**

о реализации в 2022 году муниципальной программы профилактики правонарушений в городском округе Архангельской области «Город Коряжма»

В рамках реализации Федерального закона № 182-ФЗ от 23 июня 2016 года «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», государственных программ по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» разработана и утверждена постановлением администрации города от 15.11.2019 № 1519 «Муниципальная программа профилактики правонарушений в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» (в ред. постановления администрации города от 11.11.2022 № 1328) (далее - Программа).

Целью программы является снижение уровня преступности на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» и развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью на территории города. Программа рассчитана на 2022-2027 годы, реализуется в один этап.

Программа решает следующие задачи - организация мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности населения, реализация комплекса мер, направленного на привлечение граждан к деятельности по охране общественного порядка, осуществление мероприятий по совершенствованию системы социальной профилактики правонарушений, повторных преступлений.

Ежеквартально проводятся заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе Архангельской области «Город Коряжма», куда приглашаются представители прокуратуры, государственных органов и организаций, не являющимися членами комиссии.

На комиссии рассматриваются вопросы, согласно утверждённому ежегодному плану работы комиссии. Секретарем комиссии ведётся протокол заседания. Выписка из протокола направляется членам комиссии, прокурору города.

В соответствии с п.1 ст.26 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», предусмотрено материальное стимулирование деятельности народных дружинников, личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» источником финансирования которых является местный бюджет.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели:

- в 2022 году - 16800 руб.;

- в 2023 году – 24400 руб.;

- в 2024 году – 14400 руб.;

- в 2025 году – 14400 руб.;

- в 2026 году – 20000 руб.;

- в 2027 году – 20000 руб.

При изменении объёмов финансирования, предусмотренных Программой, администрация города уточняет объёмы финансирования за счет средств местного бюджета и готовит предложения в установленном порядке по внесению изменений в Программу.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», решением Городской Думы от 22.09.2011 № 272 «О порядке и формах поощрения органами местного самоуправления муниципального образования «Город Коряжма», подпунктом 10.1 Положения о порядке оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин на территории муниципального образования «Город Коряжма», принятого постановлением администрации города от 01.04.2022 № 329, народные дружинники, активно участвующие в охране общественного порядка, могут быть поощрены ценным подарком или денежной премией, Почетной грамотой и иными формами поощрения.

Так, на реализацию Программы в 2022 году из местного бюджета были предусмотрены средства в размере 16800 руб., из них: на материальное стимулирование деятельности народных дружинников (выплата специальной денежной премии) – 14400 руб., на личное страхование народных дружинников – 2400 руб. Однако, указанные средства в 2022 году не освоены, поскольку в комиссию по поощрению народных дружинников НД «Родина» не представлены из отдела полиции по г. Коряжма ежемесячные представления о поощрения народных дружинников с необходимыми документами (отчетами о выходах народных дружинников)..

В 2022 году личное страхование народных дружинников не осуществлялось, т.к. областным законом от 06.10.2021 № 453-28-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Архангельской области внесены изменения в областной закон от 26.09.2014 № 171-10-ОЗ (ред. от 06.10.2021) «О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Архангельской области», направленные на совершенствование правовых норм, регулирующих вопросы материально-технического обеспечения участия народных дружин в охране общественного порядка на территории Архангельской области, согласно которым личное страхование народных дружинников с 01.01.2022 производится из областного бюджета.

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы профилактики правонарушений в городском округе Архангельской области «Город Коряжма»

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевых показателей | Единица  измерения | план | факт | % выполнения | Балльная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа профилактики правонарушений | | | | | |
| 1.Мероприятия, направленные на координацию совместной деятельности субъектов профилактики правонарушений | единица | 4 | 4 | 100 | 10 |
| 2. Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах (от общего количества совершенных преступлений) | процент | 13,0 | 13,8 | 94,2 | 8 |
| 3. Удельный вес количества преступлений, совершенных в иных общественных местах (от общего количества совершенных преступлений) | процент | 4,7 | 21,1 | 22,3 | 0 |
| 4.Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (в % соотношении из числа оконченных производством) | процент | 34,2 | 32,4 | 94,7 | 10 |
| 5. Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (в % соотношении из числа оконченных производством) | единица | 72 | 80,8 | 89,1 | 8 |
| 6. Численность народной дружины «Родина» | процент | 15 | 15 | 100 | 10 |
| 7.Количество мероприятий, при проведении которых для обеспечения общественного порядка привлекались общественные формирования правоохранительной направленности | процент | 3 | 5 | 166,7 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 6,6 |

1. Расчёт уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План,  тыс.руб. | Факт,  тыс.руб. | %  выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16,8 | 0 | 0 | 0 |

1. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр.1х0,8+ гр.2х0,2) |
| 1 | 2 | 3 |
| 6,6 | 0 | 5,3 |

1. Заключение:

Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная.

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы профилактики правонарушений в городском округе Архангельской области «Город Коряжма»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | Отклонение | | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| план  на год | отчет |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа профилактики правонарушений | | | | | | |
| 1.Мероприятия, направленные на координацию совместной деятельности субъектов профилактики правонарушений | единица | 4 | 4 | 0 | 100 |  |
| 2. Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах (от общего количества совершенных преступлений) | процент | 13,0 | 13,8 | +0,8 | 94,2 | Рост зарегистрированных преступлений в г. Коряжма на 8,8%, обусловлен ростом таких составов как: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, поджогов. |
| 3. Удельный вес количества преступлений, совершенных в иных общественных местах (от общего количества совершенных преступлений) | процент | 4,7 | 21,1 | +16,4 | 22,3 | Рост зарегистрированных преступлений в г. Коряжма на 23,4% |
| 4.Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (в % соотношении из числа оконченных производством) | процент | 34,7 | 32,4 | -2,3 | 94,7 |  |
| 5. Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (в % соотношении из числа оконченных производством) | процент | 72 | 80,8 | +8,8 | 89,1 | Из числа оконченных производством рост умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, мошенничествкраж, вымогательств |
| 6. Численность народной дружины «Родина» | человек | 15 | 15 | 0 | 100 |  |
| 7.Количество мероприятий, при проведении которых для обеспечения общественного порядка привлекались общественные формирования правоохранительной направленности | процент | 3 | 5 | +2 | 166,7 |  |

Ответственный секретарь

административной комиссии Л.В. Лобанова