**Отчет**

о реализации в 2023 году муниципальной программы профилактики правонарушений в городском округе Архангельской области «Город Коряжма»

В рамках реализации Федерального закона № 182-ФЗ от 23 июня 2016 года «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», государственных программ по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» разработана и утверждена постановлением администрации города от 15.11.2019 № 1519 «Муниципальная программа профилактики правонарушений в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» (в ред. постановления администрации города от 28.11.2023 № 1902) (далее - Программа).

Целью программы является снижение уровня преступности на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» и развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью на территории города. Программа рассчитана на 2022-2028 годы, реализуется в один этап.

Программа решает следующие задачи - организация мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности населения, реализация комплекса мер, направленного на привлечение граждан к деятельности по охране общественного порядка, осуществление мероприятий по совершенствованию системы социальной профилактики правонарушений, повторных преступлений.

Ежеквартально проводятся заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе Архангельской области «Город Коряжма», куда приглашаются представители прокуратуры, государственных органов и организаций, не являющимися членами комиссии.

На комиссии рассматриваются вопросы, согласно утверждённому ежегодному плану работы комиссии. Секретарем комиссии ведётся протокол заседания. Выписка из протокола направляется членам комиссии, прокурору города.

В соответствии с п.1 ст.26 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», предусмотрено материальное стимулирование деятельности народных дружинников, источником финансирования которых является местный бюджет. Личное страхование народных дружинников финансируется как из местного бюджета, так и из областного бюджета, в виде субсидии.

Общий объём финансирования Программы на 2022 – 2028 годы составляет 100857,14 рублей, в том числе: средства местного бюджета- 98400 рублей; средства областного бюджета-2457,14 рублей.

При изменении объёмов финансирования, предусмотренных Программой, администрация города уточняет объёмы финансирования за счет средств местного бюджета и готовит предложения в установленном порядке по внесению изменений в Программу.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», решением Городской Думы от 22.09.2011 № 272 «О порядке и формах поощрения органами местного самоуправления муниципального образования «Город Коряжма», подпунктом 10.1 Положения о порядке оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин на территории муниципального образования «Город Коряжма», принятого постановлением администрации города от 01.04.2022 № 329, народные дружинники, активно участвующие в охране общественного порядка, могут быть поощрены ценным подарком или денежной премией, Почетной грамотой и иными формами поощрения.

Так, на реализацию Программы в 2023 году были предусмотрены средства в размере 26857,14 руб., из них из местного бюджета на:

- на изготовление и распространение информационно-раздаточных материалов (памятки, брошюры, листовки, буклеты и т.д.) по профилактике правонарушений, преступлений, в том числе в сфере ИТ-технологий, для жителей города - 10000 руб.,

- материальное стимулирование деятельности народных дружинников (выплата специальной денежной премии) – 14000 руб.,

- личное страхование народных дружинников – 400 руб. (

Из областного бюджета на личное страхование народных дружинников поступило 2457,14 руб.

Администрацией города освоено 10000 рублей на изготовление 4000 (четырех тысяч) листовок по профилактике правонарушений, преступлений в сфере ИТ-технологий, которые безвозмездно переданы в отдел полиции по г. Коряжма на баланс, для распространения среди населения города.

Специальная денежная премия выплачена 1 дружиннику в размере 1000 руб. Это связано с тем, что в комиссию администрации города по поощрению народных дружинников НД «Родина» не представлены из отдела полиции по г. Коряжма ежеквартальные представления о поощрении народных дружинников с необходимыми документами (ежемесячными отчетами командира народной дружины «Родина» о выходах народных дружинников).

В 2023 году на личное страхование народных дружинников из областного бюджета выделена субсидия в размере 2457,14 руб., из местного бюджета – 400 руб. Фактически реализовано 2850 руб. Администрацией города с САО «ВСК» заключен муниципальный контракт страхования граждан от несчастных случаях (застраховано 8 народных дружинников, постоянно участвующих в охране общественного порядка на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»).

Всего из запланированных на 2023 год средств на сумму 26857,14 руб., реализовано 13850 руб., что составляет 51,6 % выполнения.

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы профилактики правонарушений в городском округе Архангельской области «Город Коряжма»

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевых показателей | Единица  измерения | план | факт | % выполнения | Балльная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа профилактики правонарушений | | | | | |
| 1.Мероприятия, направленные на координацию совместной деятельности субъектов профилактики правонарушений | единица | 4 | 4 | 100 | 10 |
| 2. Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах (от общего количества совершенных преступлений) | процент | 13,0 | 10,6 | 122,6 | 10 |
| 3. Удельный вес количества преступлений, совершенных в иных общественных местах (от общего количества совершенных преступлений) | процент | 4,7 | 16,6 | 28,3 | 0 |
| 4.Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (в % соотношении из числа оконченных производством) | процент | 34,7 | 30,3 | 114,5 | 10 |
| 5. Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (в % соотношении из числа оконченных производством) | проценты | 72 | 72,6 | 99,2 | 8 |
| 6. Численность народной дружины «Родина» | человек | 15 | 15 | 100 | 10 |
| 7.Количество мероприятий, при проведении которых для обеспечения общественного порядка привлекались общественные формирования правоохранительной направленности | единица | 5 | 5 | 100 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 6,6 |

1. Расчёт уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План,  тыс.руб. | Факт,  тыс.руб. | %  выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26,85714 | 13,850 | 51,6 | 5 |

1. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр.1х0,8+ гр.2х0,2) |
| 1 | 2 | 3 |
| 6,6 | 5 | 6,28 |

1. Заключение:

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы профилактики правонарушений в городском округе Архангельской области «Город Коряжма»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | Отклонение | | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| план  на год | отчет |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа профилактики правонарушений | | | | | | |
| 1.Мероприятия, направленные на координацию совместной деятельности субъектов профилактики правонарушений | единица | 4 | 4 | 0 | 100 |  |
| 2. Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах (от общего количества совершенных преступлений) | процент | 13,0 | 10,6 | -2,4 | -18,5 | В ходе мер, принимаемых подразделениями отдела полиции по обеспечению охраны общественного порядка и борьбы с преступностью удалось добиться снижения преступлений на улицах |
| 3. Удельный вес количества преступлений, совершенных в иных общественных местах (от общего количества совершенных преступлений) | процент | 4,7 | 16,6 | +11,9 | рост 353,2 |  |
| 4.Удельный вес количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (в % соотношении из числа оконченных производством) | процент | 34,7 | 30,3 | -4,4 | -12,6 |  |
| 5. Удельный вес количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (в % соотношении из числа оконченных производством) | процент | 72 | 72,6 | +0,6 | +0,8 | Из числа оконченных производством рост изнасилований, разбоев, поджогов, преступлений, связанных с незаконным оборотов наркотиков, оружия. |
| 6. Численность народной дружины «Родина» | человек | 15 | 15 | 0 | 100 |  |
| 7.Количество мероприятий, при проведении которых для обеспечения общественного порядка привлекались общественные формирования правоохранительной направленности | процент | 5 | 5 | 0 | 100 |  |

Ответственный секретарь

административной комиссии Л.В. Лобанова