**Отчет**

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город Коряжма»

на 2020-2022 годы в 2021 году.

В рамках реализации Федерального закона № 182-ФЗ от 23 июня 2016 года «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», государственных программ по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, в муниципальном образовании «Город Коряжма» разработана и утверждена постановлением администрации города от 15.11.2019 № 1519 «Муниципальная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2020-2022 годы» (далее - Программа).

Целью программы являются совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью. Программа не имеет деления на этапы, мероприятия выполняются на протяжении всего срока реализации Программы.

Ежеквартально проводятся заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе Архангельской области «Город Коряжма», куда приглашаются представители прокуратуры, государственных органов и организаций, не являющимися членами комиссии.

На комиссии рассматриваются вопросы, согласно утверждённому ежегодному графику. Секретарем комиссии ведётся протокол заседания. Выписка из протокола направляется членам комиссии.

Одной из задач Программы является создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и профилактике правонарушений. В целях реализации комплексных мер, направленных на привлечение граждан к деятельности по охране общественного порядка, исполнителем которых является администрация города.

В соответствии с п.1 ст.26 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», предусмотрено материальное стимулирование деятельности народных дружинников, также личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», источником финансирования которых является местный бюджет.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели:

- в 2020 году – 20,89 тыс. рублей;

- в 2021 году – 21 тыс. рублей;

- в 2022 году – 14,4 тыс. рублей.

При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, администрация города уточняет объемы финансирования за счет средств местного бюджета и готовит предложения в установленном порядке по внесению изменений в Программу.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», решением Городской Думы от 22.09.2011 № 272 «О порядке и формах поощрения органами местного самоуправления муниципального образования «Город Коряжма», подпунктом 4.12 Положения о порядке оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин на территории муниципального образования «Город Коряжма», принятого решением городской Думы от 13.11.2014 № 1024, народные дружинники, активно участвующие в охране общественного порядка, поощряются специальной денежной премией.

Так, на реализацию Программы в 2021 году из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» были предусмотрены средства в размере 21000 руб., из них: на материальное стимулирование деятельности народных дружинников (выплата специальной денежной премии) – 18000 руб., на личное страхование народных дружинников – 3000 руб. Однако, указанные средства в 2021 году не освоены, поскольку в комиссию по поощрению народных дружинников НД «Родина» не представлены из отдела полиции по г. Коряжма ежемесячные представления о поощрения народных дружинников с необходимыми документами (отчетами о выходах народных дружинников)..

В 2021 году личное страхование народных дружинников не осуществлялось, т.к. Областным законом от 06.10.2021 № 453-28-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Архангельской области внесены изменения в областной закон от 26.09.2014 № 171-10-ОЗ (ред. от 06.10.2021) «О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Архангельской области», направленные на совершенствование правовых норм, регулирующих вопросы материально-технического обеспечения участия народных дружин в охране общественного порядка на территории Архангельской области, согласно которым личное страхование народных дружинников с 01.01.2022 производится из областного бюджета.

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей

***муниципальной программы профилактики правонарушений***

***в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» на 2020-2022 годы***

**по итогам за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Плановое значение целевых  показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение | | | Балльная оценка/  баллы с учётом весового коэф-та за 1 балл |
| -/+ | % | |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| **Муниципальная программа по профилактике правонарушений на 2020-2022 годы** | | | | | | |  |
| 1. Достижение целевых показателей реализации программы, из них: | | | | | | |  |
| 1. 1. Количество преступлений, совершенных на улицах (удельный вес от общего количества совершенных преступлений) | процент | 10,6 | 13,3 | +2,7 | | 125,47 | 10/8 |
| 1.2.Количество преступлений, совершенных в иных общественных местах | процент | 18,9 | 4,7 | -14,2 | | 24,87 | 10/8 |
| 1.3 Численность народной дружины «Родина» | человек | 20 | 15 | -5 | | 75 | 5/4 |
| 1.4.Количество мероприятий, при проведении которых для обеспечения общественного порядка привлекались общественные формирования правоохранительной направленности | единица | 19 | 10 | -9 | | 52,63 | 10/4 |
| 1.5.Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | процент | 34,9 | 25,9 | -9 | | 74,21 | 10/8 |
| 1.6.Количество преступлений, совершенных повторно | процент | 68,61 | 67,6 | -1,01 | | 98,53 | 10/8 |
| 2. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | руб. | 21000 | 0 | 2100 | | 0 | 5/0 |

**Оценка эффективности реализации программы по профилактике правонарушений.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Формулировка критерия | Весовой коэф-фициент за 1 балл | Баллы | Баллы с учетом весового коэф-та |
| 1. | Достижение целевых показателей реализации программы | 0,8 | 6,7  (средний по целевым показателям) | 5,4 |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | 0,2 | 0  (Средства не освоены) | 0 |
|  | ИТОГО |  |  | 5,4 |

Финансирование мероприятий муниципальной программы по профилактике правонарушений осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели.

Так, в 2021 году было выделено 21 тыс. руб., из них на:

- материальное стимулирование деятельности народных дружинников в размере 18 тыс. руб.;

- личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» – 3 тыс. руб.

Сумма в размере 21 тыс. руб. не освоена, что оставляет 0 %. Бальная оценка - 0

Вывод об эффективности реализации Программы: эффективность реализации Программа низкая.