Информация

о реализации в 2018 году муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 №1493 (в редакции постановления администрации города от 15.11.2017 №1660, от 24.01.2018 №86, от 05.03.2018 №288, от 25.04.2018 №561, от 05.06.2018 №798, от 25.06.2018 №903, от 31.07.2018 №1065, от 22.08.2018 №1195, от 10.09.2018 №1270, от 24.09.2018 №1324, от 29.10.2018 №1539, от 14.11.2018 №1617, от 21.11.2018 №1656, от 20.12.2018, №1807) (далее – программа).

Цель программы: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

1. Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1). Государственная регистрация права муниципальной собственности на  объекты недвижимости;

2). Получение доходов от использования муниципального имущества в бюджет МО «Город Коряжма»;

3). Обеспечение сохранности муниципального имущества.

2. В 2018 году программой предусмотрены следующие мероприятия:

- оформление свидетельства о наследовании выморочного имущества;

- проведение кадастровых работ;

- оценка движимого и недвижимого имущества;

- оценка земельных участков;

- ведение учета платы за найм жилых помещений, в т.ч. – обновление программного продукта «Контур ЖКХ»;

- размещение информационных статей;

- содержание муниципального имущества казны (нежилой фонд);

- содержание свободного муниципального жилищного фонда;

- охрана зданий, не переданных в пользование юридическим и физическим лицам;

- ремонт маневренного фонда;

- перепланировка нежилых помещений в жилые;

- взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности и иные расходы, связанные с оплатой взносов на капитальный ремонт;

- ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и СОУЭ на объекте по ул.Гоголя, д.22;

- монтаж воздушной кабельной линии здания казармы по ул.Набережная им.Н.Островскогог, д.64;

- ремонтные работы в теплоузле здания по ул.Гоголя, д.22.

3. Источник финансирования: местный бюджет.

4. В целях реализации мероприятий Программы на 2018 год:

Задача 1 программы:

- оформлено свидетельство о праве на наследство по закону на выморочное имущество (17/100 доли  праве общей долевой собственности, адрес: г.Коряжма, ул.Лермонтова, д.2, кв.7);

- выполнены кадастровые работы с выдачей межевых планов на 4 земельных участка.

Задача 2 программы:

- осуществлена оценка рыночной стоимости объектов:

- арендная плата по нежилым помещениям по адресам: ул.имени Дыбцына, д.3, пр.Ленина, д.32, помещение 1, ул.Пушкина, д.9, ул.Набережная им.Н.Островского, д.34, строение 2 и строение 5, ул.Кирова, д.3, ул.Архангельская, д.14, ул.Пушкина, д.13;

- 5 объектов хозфекальной канализации по городу;

- 2 инженерные сети электроснабжения по городу;

- здание поликлиники по ул.Кирова, д.10, здание гаража на 4 бокса по ул.Кирова, д.10, строение 1;

- доли в праве общей долевой собственности в домах №9, №11, №15 по ул.Матросова;

- нежилое помещение по ул.имени Дыбцына, д.1, пом.6-Н;

- здание «Орленок» по ул.Набережная им.Н.Островского, д.3а;

- осуществлена оценка рыночной стоимости земельных участков:

- оценка арендной платы в год земельных участков с кадастровыми номерами: 29:23:010101:2159, 29:23:010215:398, 29:23:010210:4554, 29:23:010401:568, 29:23:010301:553, 29:23:010301:552, 29:23:010301:551, 29:23:010206:241, 29:23:010101:2156, 29:23:010101:2157, 29:23:010214:325, 29:23:010401:58, 29:23:010216:391, 29:23:010216:37, 29:23:010205:1779, 29:23:010301:372, 29:23:010301:373, 29:23:010208:3109, 29:23:010301:1646, 29:23:010401:12, 29:23:010401:19, 29:23:010401:26;

- оценка права аренды земельного участка с кадастровым номером 29:23:000000:7111 для комплексного освоения территории;

- оценка рыночной стоимости земельных участков с кадастровым номером 29:23:010207:66 по ул.Кирова, д.10, строение 1 (под зданиями), с кадастровым номером 29:23:010101:90 по ул.Набережная им.Н.Островского, д.3а;

- оплачены услуги почты за доставку квитанций и за прием платы за найм.

Задача 3 программы:

- произведены платежи управляющим компаниям за содержание и ремонт помещений, ОДН жилых и нежилых помещений, платежи МУП «ПУ ЖКХ» за отопление и коммунальные ресурсы ОДН жилых и нежилых помещений, платежи ООО «ТГК-2 Энергосбыт» за куплю-продажу электроэнергии в жилых и нежилых помещениях;

- произведена оплата ООО ЧОП «Грифон» за охрану здания поликлиники по ул.Кирова, д.10 и здания казармы по ул.Набережная им.Н.Островского, д.64 с января по ноябрь 2018 года;

- отремонтирован теплоузел в здании по ул.Гоголя, д.22 по муниципальному контракту с МУП «ПУ ЖКХ»;

- оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности;

- проведены работы по ремонту воздушной кабельной линии здани казармы по ул.Набережная им.Н.Островского, д.64 по муниципальному контракту с МУП «Горсвет»;

- выполнены работы по промывке, гидравлическим испытаниям трубопроводов системы отопления и ревизии теплового узла в здании по ул.Гоголя, д.22 по муниципальному контракту с ООО «Ремтрест»;

- выполнены работы по ремонту автоматической системы пожарной сигнализации и СОУЭ  в здании по ул.Гоголя, д.22 по муниципальному контракту с ООО «Гарант-Защита»;

- опубликована реклама в газете «Юг Севера» по муниципальному контракту с ООО «Издательский дом «Юг Севера»;

- отремонтированы квартиры маневренного фонда по адресам: ул.имени Дыбцына, д.14, кв.187, ул.имени Дыбцына, д.16, кв.37, пр.Ленина, д.18, кв.61 по муниципальным контрактам с ИП Черновой Е.А., ООО «Стройрегион».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По результатам реализации Программы за 2018 год:

- в соответствии с Задачей 1 программы:

- принят в муниципальную собственность 1 объект выморочного имущества;

-  выполнены кадастровые работы по 4 объектам недвижимости;

2. в соответствии с Задачей 2 программы: сумма дохода, полученная в результате мероприятий всего – 20440,4 тыс.руб., из неё:

1) аренда нежилых помещений – 678,7 тыс.руб.;

2) аренда земельных участков – 91,2 тыс.руб.;

3) приватизация муниципального имущества – 16868 тыс.руб.;

4) найм жилых помещений – 2802,5 тыс.руб.

- объявлен 21 аукцион по передаче прав владения на муниципальное имущество и земельные участки, приватизация;

3. в соответствии с Задачей 3 программы:

- содержится в надлежащем состоянии свободный муниципальный жилищный фонд и ремонтируется нежилой фонд.

Объем финансирования Программы на 2018 год 9421,3 тыс.рублей (средства местного бюджета).

Фактически израсходовано за 2018 год 8929,8 тыс.рублей.

Остаток неиспользованных средств 491,5 тыс.рублей.

Причины неиспользования средств:

- оплата счетов за декабрь 2018 г. в январе 2019 г. за содержание жилого и нежилого фонда на сумму 41,2 тыс.рублей (МУП «ПУ ЖКХ», ООО «Доверие», ООО «Лидер+», ООО «Комплекс», ТГК-2 «Энергосбыт»), за охрану зданий, не переданных в пользование на сумму 140,6 тыс.рублей (ООО ЧОП «Грифон»);

- экономия при проведении аукциона на охрану зданий и при исполнении муниципальных контрактов на содержание жилого и нежилого фонда на сумму 220,1 тыс.рублей;

- невостребованы ассигнования на оформление свидетельства о наследовании выморочного имущества в сумме 19,9 тыс.рублей, на проведение кадастровых работ в сумме 39,0 тыс.рублей, на оценку движимого и недвижимого имущества, земельных участков в сумме 24,8 тыс.рублей, на оплату за доставку квитанций по найму в сумме 5,6 тыс.рублей, размещение информационных статей на сумму 0,3 тыс.рублей.

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы за 2018 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2018 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 программы: Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Оформление свидетельства о наследовании выморочного имущества | 25,0 | 5,1 | 20 | - | - | - | - | 25,0 | 5,1 | - | - |
| 1.4. Проведение кадастровых работ | 77,0 | 38,0 | 49 | - | - | - | - | 77,0 | 38,0 | - | - |
| Задача 2 программы: Получение доходов от использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Оценка движимого и недвижимого имущества | 84,7 | 64,5 | 76 | - | - | - | - | 84,7 | 64,5 | - | - |
| 2.2. Оценка земельных участков | 56,1 | 51,5 | 92 | - | - | - | - | 56,1 | 51,5 | - | - |
| 2.3. Ведение учета платы за найм жилых помещений, в т.ч. - обновление програмного продукта «Контур ЖКХ» | 56,4 | 50,7 | 90 | - | - | - | - | 56,4 | 50,7 | - | - |
| 2.4. Размещение информационных статей | 7,3 | 7,0 | 96 | - | - | - | - | 7,3 | 7,0 | - | - |
| Задача 3 программы: Обеспечение сохранности муниципального имущества, составляющего казну МО «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Содержание муниципального имущества казны (нежилой фонд) | 2132,3 | 2089,8 | 98 | - | - | - | - | 2132,3 | 2089,8 | - | - |
| 3.2. Содержание свободного муниципального жилищного фонда | 1799,8 | 1609,3 | 89 | - | - | - | - | 1799,8 | 1609,3 | - | - |
| 3.3. Охрана зданий, не переданных в пользование юридическим и физическим лицам | 1457,3 | 1288,5 | 88 | - | - | - | - | 1457,3 | 1288,5 | - | - |
| 3.4. Ремонт маневренного фонда | 306,3 | 306,3 | 100 | - | - | - | - | 306,3 | 306,3 | - | - |
| 3.5. Перепланировка нежилых помещений в жилые | 39,5 | 39,5 | 100 | - | - | - | - | 39,5 | 39,5 | - | - |
| 3.6. Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности и иные расходы, связанные с оплатой взносов на кап. ремонт | 3328,4 | 3328,4 | 100 | - | - | - | - | 3328,4 | 3328,4 | - | - |
| 3.7. Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и СОУЭ на объекте по ул.Гоголя, д.22 | 30,4 | 30,4 | 100 | - | - | - | - | 30,4 | 30,4 | - | - |
| 3.8. Монтаж воздушной кабельной линии здания казармы по ул.Набережная им.Н.Островского, д.64 | 13,5 | 13,5 | 100 | - | - | - | - | 13,5 | 13,5 | - | - |
| 3.9. Ремонтные работы в теплоузле здания по ул.Гоголя, д.22 | 7,3 | 7,3 | 100 | - | - | - | - | 7,3 | 7,3 | - | - |
|  | 9421,3 | 8929,8 | 988 | - | - | - | - | 9421,3 | 8929,8 | - | - |

ОТЧЕТ

об исполнение целевых показателей муниципальной программы за 2018 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество оформленных свидетельств о наследовании выморочного имущества | шт. | 5 | 1 | -4 | 20 |
| 2. Количество отчетов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости (в т.ч. аренда) | шт. | 15 | 30 | +15 | 200 |
| 3. Количество объектов, вовлекаемых в сделку по рыночной стоимости | шт. | 15 | 22 | +7 | 146,7 |
| 4. Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Коряжма» | % | 95 | 95 | 0 | 100 |
| 5. Содержание муниципального имущества казны (нежилой фонд, свободный жилищный фонд) | % | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 6. Доля маневренного жилищного фонда в общем муниципальном фонде многоквартирных домов | % | 3,6 | 3,6 | 0 | 100 |
| 7. Количество отремонтированного маневренного жилищного фонда | шт. | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 8. Количество перепланированных нежилых помещений в жилые | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной соб-ти | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Формулировка критерия | Порядок расчета показателей | Весовой коэффициент за баллы | Градация | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Критерий достижения целевых показателей реализации программы |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Количество оформленных свидетельств о наследовании выморочного имущества | 1 / 5 х 100% | 0 | Достижение значений целевых показателей реализации Программы соответствует: - 100% или выше | 0 |
|  | 2. Количество отчетов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости (в т.ч. аренда) | 30 / 15 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 3. Количество объектов, вовлекаемых в сделку по рыночной стоимости | 22 / 15 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 4. Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Коряжма» | 95 / 95 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 5. Содержание муниципального имущества казны (нежилой фонд, свободный жилищный фонд) | 100 / 100 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 6. Доля маневренного жилищного фонда в общем муниципальном фонде многоквартирных домов | 3,6 / 3,6 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 7. Количество отремонтированного маневренного жилищного фонда | 2 / 2 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 8. Количество перепланированных нежилых помещений в жилые | 1 / 1 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 9. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности | 100 / 100 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | Итого баллов по критерию 1 |  | 64 |  | 80 |
|  | Итого средний балл по критерию 1 |  | 7,1 |  | 8,9 |
| - Критерий уровня эффективности расходования средств программы в 2018 году |  |  |  |  |  |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | 9421,3 / 8929,8 х 100% | 1,6 | Средства освоены более чем на 75% (88%) | 8 |
|  | Итоговая оценка программы (баллов) |  | 8,7 |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2018 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 24.01.2018 | 86 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 2. Постановление администрации города | 05.03.2018 | 288 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 3. Постановление администрации города | 25.04.2018 | 561 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 4. Постановление администрации города | 05.06.2018 | 798 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 5. Постановление администрации города | 25.06.2018 | 903 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 6. Постановление администрации города | 31.07.2018 | 1065 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 7. Постановление администрации города | 22.08.2018 | 1195 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 8. Постановление администрации города | 10.09.2018 | 1270 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 9. Постановление администрации города | 29.10.2018 | 1539 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 10. Постановление администрации города | 14.11.2018 | 1617 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 11. Постановление администрации города | 21.11.2018 | 1656 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 12. Постановление администрации города | 20.12.2018 | 1807 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |