ОТЧЕТ

о реализации в 2023 году муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

I.	Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Архангельской области «Город Коряжма» утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 №1493 (в редакции постановления администрации города от 22.12.2023 №2036).

В 2023 году в рамках муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  проведены следующие мероприятия:

- нотариальное оформление свидетельств о наследовании выморочного имущества, договоров купли-продажи долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения (пункт 1.1);

- проведение кадастровых работ, в т.ч. неисключительные пользовательские права на программу для ЭВМ «Полигон Про: Изменения кадастра» (пункт 1.2);

- оценка движимого и недвижимого имущества (п.2.1);

- оценка земельных участков (пункт 2.2);

- ведение учета платы за найм жилых помещений, в т.ч. – обновление программного продукта «Контур ЖКХ» (пункт 2.3);

- выкуп жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (пункт 2.5);

- услуги по экономическому обоснованию размера ставок, применяемых при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (пункт 2.6);

- охрана зданий, не переданных в пользование юридическим и физическим лицам (пункт 3.1);

- ремонт маневренного фонда (пункт 3.2);

- взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности и иные расходы, связанные с оплатой взносов на капитальный ремонт (пункт 3.4);

- содержание и ремонт муниципального имущества казны (нежилой и жилой фонды) (пункт 3.8);

- подготовка к отопительному периоду многоквартирных жилых домов без управления управляющей организации (пункт 3.11);

- текущий ремонт крыльца с торца нежилого здания по ул.Гоголя, д.22 (пункт 3.13);

- ремонт жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (пункт 3.14);

- расходы на проведение работ и услуг, выполняемых в многоквартирных жилых домах, находящихся без управления управляющей организации (пункт 3.15);

- приобретение оборудования и запасных частей для ремонта систем видеонаблюдения (пункт 3.16);

- возмещение затрат МУП «ПУ ЖКХ» на приобретение труб для проведения ремонтных работ наружных водопроводных сетей (пункт 3.17);

- ремонт жилищного фонда коммерческого использования, приобретение для него оборудования и расходных материалов ( пункт 3.18).

В целях реализации мероприятий муниципальной программы:

Задача 1 программы:

- оплачено нотариусу за оформление договора купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на квартиру от 09.02.2023 (3/20 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Архангельская область, г.Коряжма, ул.Матросова, д.15, кв.5); за оформление договора купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на квартиру от 18.12.2023 (28/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Архангельская область, г.Коряжма, ул.Матросова, д.15, кв.2);

- выполнены кадастровые работы с выдачей технических планов на 11 объектов недвижимости, межевых планов на 53 земельных участка, топографического плана на 1 объект недвижимости, вынос точек в натуру по новому кладбищу; заключен муниципальный контракт с предоплатой 30% цены контракта на кадастровые работы по изготовлению технических планов на 6 пожарных водоемов (срок исполнения контракта 29.02.2024).

Задача 2 программы:

- осуществлена оценка рыночной следующих стоимости объектов:

- арендная плата по нежилым помещениям по адресам: ул.Пушкина, д.9, д.13; ул.Кирова, д.6; ул.имени Дыбцына, д.3; ул.Архангельская, д.14; ул.Набережная им.Н.Островского, д.34, строение 2; место на световых опорах по г.Коряжма; асфальтированная площадка по ул.Архангельская, д.48 у здания ГИБДД;

- нежилые помещения по ул.Лермонтова, д.31; ул.имени Дыбцына, д.1,  пом.6-Н; ул.Пушкина, д.9, помещ.2, помещ.3, помещ.4; ул.Низовка, д.29, кв.2; ул.Архангельская, д.11 (подвал);

- 13/250 доли в праве общей долевой собственности на квартиру №10 по адресу: г.Коряжма, ул.Набережная им. Н.Островского, д.3;

- 53/1000 доли в праве общей долевой собственности на квартиру №10 по адресу, г.Коряжма, ул.Набережная им.Н.Островского, д.3;

- квартира №18 по адресу: г.Коряжма, ул.Кирова, д.15;

- 15/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру №4 по адресу: г.Коряжма, ул.Театральная, д.16;

- 135/2000 доли в праве общей долевой собственности на квартиру №2 по адресу: г.Коряжма, ул.Набережная им.Н.Островского, д.3;

- 16/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру №13 по адресу: г.Коряжма, ул.Набережная им.Н.Островского, д.12;

- 23/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру №3 по адресу: г.Коряжма, ул.имени М.Х.Сафьяна, д.3;

- 16/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру №6 по адресу: г.Коряжма, ул.имени М.Х.Сафьяна, д.7;

- 14/400 доли в праве общей долевой собственности на квартиру №11 по адресу: г.Коряжма, ул.Имени Дыбцына, д.5;

- 12/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру №9, по адресу: г.Коряжма, ул.Имени Дыбцына, д.5;

- здание поликлиники по ул.Кирова, д.10 с земельным участком;

- металлическое здание склада по дор.Магистральное шоссе, д.15 с земельным участком;

- 3/20 доли в праве общей долевой собственности на кв. №5, расположенную по адресу: г.Коряжма, ул.Матросова, д.15 (выкуп аварийного жилья);

- 28/100 доли в праве общей долевой собственности на кв. №2, расположенную по адресу: г.Коряжма, ул.Матросова, д.15 (выкуп аварийного жилья);

-квартира №12 расположенная по адресу: г.Коряжма, ул.имени М.Х.Сафьяна, д.10 (выкуп аварийного жилья);

- наружная кабельная сеть, наружная теплосеть, наружная водопроводная сеть, наружная сеть освещения, расположенные по пр.Ленина, д.33;

- автомобильная дорога, кадастровый номер 29:23:010205:1807;

- теплица, расположенная по адресу: г.Коряжма, ул.Архангельская, д.17, кадастровый номер 29:23:010209:102;

- кабельная линия с кадастровым номером 29:23:010208:5926, адрес: г.Коряжма, проспект Имени М.В.Ломоносова;

- кабельная линия с кадастровым номером 29:23:010210:4598, адрес: г.Коряжма, улица Советская;

- кабельная линия с кадастровым номером 29:23:010210:4597, адрес: г.Коряжма, улица Имени А.Г.Глейха, дом 16А;

- кабельная линия с кадастровым номером 29:23:010210:4596, адрес: г.Коряжма, улица Имени А.Г.Глейха, дом 16Б;

- сооружение электроэнергетики, кабельная линия, адрес: г.Коряжма, пр.Ленина, кадастровый номер 29:23:010204:1293;

- сооружение электроэнергетики, кабельная линия, адрес: г.Коряжма, дор. Магистральное шоссе, д.15, кадастровый номер 29:23:010301:632;

- сооружение электроэнергетики, кабельная линия, адрес: г.Коряжма, ул.А.Г.Глейха, д.18А, кадастровый номер 29:23:010210:4599;

- сооружение электроэнергетики, кабельная линия, адрес: г.Коряжма, проспект имени М.В.Ломоносова, кадастровый номер 29:23:010209:3730;

- сооружение электроэнергетики, кабельная линия, адрес: г.Коряжма, ул.Советская, кадастровый номер 29:23:010210:4600;

- кабельная линия с кадастровым номером 29:23:010209:3731, адрес: г.Коряжма, проспект Имени М.В.Ломоносова;

- движимое имущество (трансформатор силовой 2 шт.; панели 6 шт., камера ячейка 5 шт.);

- осуществлена оценка рыночной стоимости следующих земельных участков:

оценка арендной платы в год земельных участков с кадастровыми номерами 29:23:010101:2333, 29:23:010101:2337, 29:23:010101:2338, 29:23:010401:99, 29:23:010401:892, 29:23:010401:597, 29:23:010401:30, 29:23:010101:2346, 29:23:010101:2347, 29:23:010101:2283, 29:23:010210:4603, 29:23:010101:2358, 29:23:010401:10, 29:23:010401:644; 29:23:010401:648; 29:23:010211:176, 29:23:010203:1718, 29:23:010101:1707, 29:23:010101:1646, 29:23:010101:1834;

- оплачены услуги почты за доставку квитанций и за прием платы за найм.

Задача 3 программы:

- произведены платежи управляющим компаниям за содержание и ремонт помещений, ОДН жилых и нежилых помещений, платежи МУП «ПУ ЖКХ» за отопление и коммунальные ресурсы ОДН жилых и нежилых помещений, платежи ООО «ТГК-2 Энергосбыт» за куплю-продажу электроэнергии в жилых и нежилых помещениях, платежи МУП «Горсвет» за услуги по передаче электроэнергии в нежилых помещениях;

- произведена оплата ООО ЧОП «Грифон-Дельта» за охрану здания поликлиники по ул.Кирова, д.10 (за январь, февраль и март 2023 года) и здания детского сада по ул.Лермонтова, д.8 (январь и февраль 2023 года);

- произведена оплата ООО «ЧОО «Гвардия» за охрану здания поликлиники по ул.Кирова, д.10 (с 01.04.2023 по 31.12.2023);

- оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности (за декабрь 2022 г., с 01.01.2023 по 31.12.2023);

- сделан текущий ремонт крыльца нежилого здания, расположенного по адресу: г.Коряжма, ул.Гоголя, д.22 по муниципальному контракту с ИП Вохминовым А.В.;

- выполнены работы по ремонту участка системы теплоснабжения в подвале многоквартирного жилого дома по адресу: г.Коряжма, ул.Набережная им.Н.Островского, д.3, без управления управляющей организации по муниципальному контракту с ООО «Барс»;

- выполнены работы по установке прибора учета трехфазного и двух автоматических выключателей трехполюсных в нежилом помещении, находящемся на 2 этаже здания хозяйственного корпуса по адресу: г.Коряжма, ул.Набережная им.Н.Островского, д.34, строение 2 по муниципальному контракту с самозанятым гражданином РФ Пееваловым Ю.М.;

- выполнены работы по промывке, гидравлическим испытаниям трубопроводов системы отопления и ревизии теплового узла в нежилом здании по адресу: г.Коряжма, ул.Гоголя, д.22 по муниципальному контракту с ООО «Ремтрест»;

- выполнены работы по подготовке к отопительному периоду многоквартирных жилых домов без управления управляющей организации по адресу: г.Коряжма, ул.Набережная им.Н.Островского, д.11, ул.Пушкина, д.22 по муниципальным контрактам с ООО «Ремтрест»;

- выполнены работы по восстановлению отопления и холодного водоснабжения в нежилом помещении, расположенном на 2 этаже здания хозяйственного корпуса по адресу: г.Коряжма, ул.Набережная им.Н.Островского, д.34, строение 2 по муниципальному контракту с ООО «Барс»;

- выполнены работы по подготовке к отопительному периоду многоквартирного жилого дома без управления управляющей организации по адресу: г.Коряжма, ул.Набережная им.Н.Островского, д.3 по муниципальным контрактам с ООО «Империал»;

- выполнены работы по замене радиатора отопления во встроенном помещении аптеки, расположенном по адресу: г.Коряжма, ул.имени Дыбцына, д.8 по муниципальному контракту с ИП Ядрихинским Е.Н.;

- оказаны услуги по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в помещениях №6, №7 в здании по адресу: г.Коряжма, ул.Гоголя, д.22 (с 01.01.2023 по 31.12.2023) по муниципальному контракту с ООО «Гарант-Защита»;

- выполнены работы по ремонту жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ул.имени Дыбцына, д.10, кв.41; пр.Ленина, д.25, кв.47; ул.Строителей, д.50, кв.8) по муниципальному контракту с ООО «Строй-монтаж»;

- выполнены работы по ремонту маневренного жилищного фонда (ул.Пушкина, д.12, кв.2,4,5; ул.Театральная, д.2, кв.32; ул.Набережная им.Н.Островского, д.11, кв.31) по муниципальному контракту с ИП Югановым Н.А.;

- выполнены работы по замене оконного блока в маневренном жилищном фонду (ул.Набережная им.Н.Островского, д.9, кв.13) по муниципальному контракту с ООО «Стройпласт»;

- выполнены работы по ремонту пустующего жилищного фонда социального найма (ул.Гоголя, д.6, кв.1, ком.4) по муниципальному контракту с ИП Вохминовым А.В.;

- оказаны услуги по экономическому обоснованию размера ставок, применяемых при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по муниципальному контракту с ИП Уваровой С.С.;

- поставлен товар для системы видеонаблюдения (инжектор 1 шт., коммутатор 1 шт., видеокамера 2 шт.) по муниципальным контрактам с ИП Шмаковым Ю.В., с ООО «ВИП ВИДЕО».

По результатам реализации муниципальной программы за 2023 год:

- в соответствии с Задачей 1 программы:

- оплачено нотариусу за оформление документов по выкупу помещений в домах признанных авариными;

-  выполнены кадастровые работы по 66 объектам недвижимости (в 2022 году – 20);

2. в соответствии с Задачей 2 программы: сумма дохода, полученная в результате мероприятий всего – 5 320 823,37 руб. (в 2022 году – 17 963 264,55 руб.), из неё:

1) аренда нежилых помещений – 494 768,70 руб.;

2) аренда земельных участков – 336 769,89 руб.;

3) найм жилых помещений –  3 067 741,80 руб.;

4) приватизация муниципального имущества – 1 421 542,98 руб. (в т.ч. ИП Лахтионов И.Е. по преимущественному праву на сумму 929 542,98 руб.);

- объявлено 13 электронных аукционов и 2 продажи посредством публичного предложения в электронной форме по передаче прав владения на муниципальное имущество и земельные участки, приватизация (в 2022 году – 15);

- проведена работа с собственниками жилых помещений, находящихся в доме №15 по ул.Матросова, в доме №10 по ул.имени М.Х.Сафьяна, признанных аварийными и подлежащих сносу:

- выкуплена квартира №12, расположенная по адресу: г.Коряжма ул.имени М.Х.Сафьяна, д.10, у Чечениной Т.Ю. на сумму        1 159 400,00 руб.;

- выкуплены 3/20 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Архангельская область, г.Коряжма, ул.Матросова, д.15, кв.5, у Изденского В.В. на сумму 135 322,00 руб.;

- выкуплены 28/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Архангельская область, г.Коряжма, ул.Матросова, д.15, кв.2, у Ципилева Д.Д. на сумму 345 100,00 руб.:

3. в соответствии с Задачей 3 программы:

- содержатся в надлежащем состоянии и ремонтируются свободный муниципальный жилищный фонд и нежилой фонд, системы видеонаблюдения в парках города, подготовлены к отопительному периоду многоквартирные жилые дома без управления управляющей организации по адресам: г.Коряжма, ул.Набережная им.Н.Островского, д.3, д.11, ул.Пушкина, д.22, охраняются пустующие здания, возмещены затраты МУП «ПУ ЖКХ» на приобретение труб для проведения ремонтных работ наружных водопроводных сетей.

В рамках программы мероприятий по вводу в действие объектов капитального строительства не предусмотрено.

Для достижения результатов в рамках реализации программы принято 56 правовых актов, из них:

- 2 решения городской Думы (прогнозный план приватизации);

- 54 постановления администрации города (приватизация и аренда муниципального имущества, передача в хозяйственное ведение и оперативное управление принятого в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, изменения в программу).

1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках программы.

В 2023 году в рамках программы из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» выделены средства на реализацию следующих мероприятий:

| N п/п |  | Наименование мероприятий | - Объем финансирования (руб.) |  |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - План |  | - Фактические расходы |  |
|  |  |  | - Бюджет | - Всего |  |  |
| - Задача 1. Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Нотариальное оформление свидетельств о наследовании выморочного имущества, договоров купли-продажи долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения | Местный бюджет | 18976,81 | 12763,81 | невостребованы ассигнования на сумму 6213,00 руб. |
| 1.2 |  | Проведение кадастровых работ, в т.ч. неисключительные пользовательские права на программу для ЭВМ «Полигон Про: Изменения кадастра» | Местный бюджет | 746262,60 | 704262,60 | остаток средств на сумму 42000,00 руб., в связи с заключением контракта на срок до 29.02.2024 (в 2023 году предоплата 30% в сумме 18000,00 руб., остаток средств в сумме 42000,00 руб. на оплату в 2024 году) |
| - Задача 2. Получение доходов от использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Оценка движимого и недвижимого имущества | Местный бюджет | 157850,00 | 157850,00 |  |
| 2.2 |  | Оценка земельных участков | Местный бюджет | 41750,00 | 41750,00 |  |
| 2.3 |  | Ведение учета платы за найм жилых помещений, в т.ч. - обновление программного продукта «Контур ЖКХ» | Местный бюджет | 61890,00 | 61890,00 |  |
| 2.5 |  | Выкуп жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Местный бюджет | 1639822,00 | 1639822,00 |  |
| 2.6 |  | Услуги по экономическому обоснованию размера ставок, применяемых при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | Местный бюджет | 90000,00 | 90000,00 |  |
| Задача 3. Обеспечение сохранности муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Коряжма |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Охрана зданий, не переданных в пользование юридическим и физическим лицам |  | Местный бюджет | 561960,00 | 560040,00 | экономия на сумму 1920,00 руб. сложилась при выполнении муниципального контракта |
| 3.2 | Ремонт маневренного фонда |  | Местный бюджет | 344640,29 | 344640,29 |  |
| 3.4 | Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности и иные расходы, связанные с оплатой взносов на капитальный ремонт |  | Местный бюджет | 4173654,99 | 4168537,14 | невостребованы ассигнования на сумму 5117,85 руб. |
| 3.8 | Содержание и ремонт муниципального имущества казны (нежилой и жилой фонды) |  | Местный бюджет | 3681477,73 | 3360309,36 | Неисполнение в 2023 году в полном объеме мероприятий по п.3.8 произошло в связи с: - непредставлением МУП «Горсвет» (электроэнергия по нежилому фонду), МУП «ПУ ЖКХ» (отопление и водоснабжение по жилому фонду), ООО «ТГК-2 «Энергосбыт» (электроэнергия по нежилому и жилому фонду) в срок до 29.12.2023 платежных документов по оплате за декабрь 2023 года на сумму 207652,91 руб.; - невостребованы ассигнования на сумму 113515,46 руб. |
| 3.11 | Подготовка к отопительному периоду многоквартирных жилых домов без управления управляющей организации |  | Местный бюджет | 98525,35 | 98525,35 |  |
| 3.13 | Текущий ремонт крыльца с торца нежилого здания по ул.Гоголя, д.22 |  | Местный бюджет | 74721,65 | 74721,65 |  |
| 3.14 | Ремонт жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Местный бюджет | 368374,62 | 177452,02 | экономия на сумму 190922,60 руб. при выполнении муниципального контракта |
| 3.15 | Расходы на проведение работ и услуг, выполняемых в многоквартирных жилых домах, находящихся без управления управляющей организации |  | Местный бюджет | 336624,61 | 235416,96 | экономия на сумму 101207,65 руб. при выполнении муниципального контракта |
| 3.16 | Приобретение оборудования и запасных частей для ремонта систем видеонаблюдения |  | Местный бюджет | 17602,00 | 17602,00 |  |
| 3.17 | Возмещение затрат МУП «ПУ ЖКХ» на приобретение труб для проведения ремонтных работ наружных водопроводных сетей |  | Местный бюджет | 149296,68 | 149296,68 |  |
| 3.18 | Ремонт жилищного фонда коммерческого использования, приобретение для него оборудования и расходных материалов |  | Местный бюджет | 16040,00 | 16040,00 |  |
| Итого по программе за 2023 год, в том числе: |  |  |  | 12579469,33 | 11910919,86 | исполнение 94,7% |
| - местный бюджет |  |  |  | 12579469,33 | 11910919,86 | исполнение 94,7% |

В рамках программы информация о результатах оценки эффективности налоговых расходов городского округа Архангельской области «Город Коряжма» не предусмотрена.

  - Программой не предусмотрено участие городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов.

Муниципальная программа в 2023 году не софинансировалась за счет средств федерального и областного бюджета.

1.4. Все запланированные мероприятия  в рамках муниципальной программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств. Неисполненных в 2023 году мероприятий программы нет.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Неисполнение в 2023 году в полном объеме мероприятий по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом городского округа Архангельской области «Город Коряжма», произошло в связи с:

- невостребованы ассигнования (по пунктам 1.1 и 3.4 МП) на сумму 11330,85 руб.;

- по проведению кадастровых работ (пункт 1.2 МП) остаток средств в сумме 42000,00 руб., в связи с заключением контракта на срок до 29.02.2024 (в 2023 году предоплата 30% в сумме 18000,00 руб., остаток средств в сумме 42000,00 руб. на оплату в 2024 году);

- непредставлением МУП «Горсвет» (электроэнергия по нежилому фонду), МУП «ПУ ЖКХ» (отопление и водоснабжение по жилому фонду), ООО «ТГК-2 «Энергосбыт» (электроэнергия по нежилому и жилому фонду)  в срок до 29.12.2023 платежных документов по оплате за декабрь 2023 года на сумму 207652,91 руб. (пункт 3.8 МП);

- экономией средств (по пункту 3.8 МП) на сумму 113515,46 руб. (расторжение муниципальных контрактов по содержанию муниципального имущества казны);

- экономией средств (по пунктам 3.1, 3.14, 3.15 МП) на сумму 294050,25 руб. (экономия сложилась при выполнении муниципальных контрактов).

Исполнение программы за 2023 год составляет 94,7 % (в 2022 году – 97,1 %), из них:

- за счет средств  местного бюджета – 94,7 % (в 2022 году – 97,1 %).

II. Объемы финансирования муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2023 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2023 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 программы: Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Нотариальное оформление свидетельств о наследовании выморочного имущества, договоров купли-продажи долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения | 18976,81 | 12763,81 | 67 | - | - | - | - | 18976,81 | 12763,81 | - | - |
| 1.2. Проведение кадастровых работ, в т.ч. неисключительные пользовательские права на программу для ЭВМ «Полигон Про: Изменения кадастра» | 746262,60 | 704262,60 | 94 | - | - | - | - | 746262,60 | 704262,60 | - | - |
| Задача 2 программы: Получение доходов от использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Оценка движимого и недвижимого имущества | 157850,00 | 157850,00 | 100 | - | - | - | - | 157850,00 | 157850,00 | - | - |
| 2.2. Оценка земельных участков | 41750,00 | 41750,00 | 100 | - | - | - | - | 41750,00 | 41750,00 | - | - |
| 2.3. Ведение учета платы за найм жилых помещений, в т.ч. - обновление програмного продукта «Контур ЖКХ» | 61890,00 | 61890,00 | 100 | - | - | - | - | 61890,00 | 61890,00 | - | - |
| 2.5. Выкуп жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 1639822,00 | 1639822,00 | 100 | - | - | - | - | 1639822,00 | 1639822,00 | - | - |
| 2.6. Услуги по экономическому обоснованию размера ставок, применяемых при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | 90000,00 | 90000,00 | 100 | - | - | - | - | 90000,00 | 90000,00 | - | - |
| Задача 3 программы: Обеспечение сохранности муниципального имущества, составляющего казну МО «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Охрана зданий, не переданных в пользование юридическим и физическим лицам | 561960,00 | 560040,00 | 99,6 | - | - | - | - | 561960,00 | 560040,00 | - | - |
| 3.2. Ремонт маневренного фонда | 344640,29 | 344640,29 | 100 | - | - | - | - | 344640,29 | 344640,29 | - | - |
| 3.4. Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности и иные расходы, связанные с оплатой взносов на капитальный ремонт | 4173654,99 | 4168537,14 | 99,9 | - | - | - | - | 4173654,99 | 4168537,14 | - | - |
| 3.8. Содержание и ремонт муниципального имущества казны (нежилой и жилой фонды) | 3681477,73 | 3360309,36 | 91,3 | - | - | - | - | 3681477,73 | 3360309,36 | - | - |
| 3.11. Подготовка к отопительному периоду многоквартирных жилых домов без управления управляющей организации | 98525,35 | 98525,35 | 100 | - | - | - | - | 98525,35 | 98525,35 | - | - |
| 3.13. Текущий ремонт крыльца с торца нежилого здания по ул.Гоголя, д.22 | 74721,65 | 74721,65 | 100 | - | - | - | - | 74721,65 | 74721,65 | - | - |
| 3.14. Ремонт жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 368374,62 | 177452,02 | 48,2 | - | - | - | - | 368374,62 | 177452,02 | - | - |
| 3.15. Расходы на проведение работ и услуг, выполняемых в многоквартирных жилых домах, находящихся без управления управляющей организации | 336624,61 | 235416,96 | 69,9 | - | - | - | - | 336624,61 | 235416,96 | - | - |
| 3.16. Приобретение оборудования и запасных частей для ремонта систем видеонаблюдения | 17602,00 | 17602,00 | 100 | - | - | - | - | 17602,00 | 17602,00 | - | - |
| 3.17. Возмещение затрат МУП «ПУ ЖКХ» на приобретение труб для проведения ремонтных работ наружных водопроводных сетей | 149296,68 | 149296,68 | 100 | - | - | - | - | 149296,68 | 149296,68 | - | - |
| 3.18. Ремонт жилищного фонда коммерческого использования, приобретение для него оборудования и расходных материалов | 16040,00 | 16040,00 | 100 | - | - | - | - | 16040,00 | 16040,00 | - | - |
|  | 12579469,33 | 11910919,86 | 994,7 | - | - | - | - | 12579469,33 | 11910919,86 | - | - |

III. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2023 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | План | Факт | % выпол-нения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество оформленных нотариально свидетельств о наследовании выморочного имущества, договоров купли-продажи долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения | шт. | 1 | 2 | 200 | 10 |
| - 2. Количество выкупленных жилых помещений (долей) в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | шт. | 3 | 3 | 100 | 10 |
| - 3. Количество объектов задействованных в проведении кадастровых работ | шт. | 42 | 66 | 157,1 | 10 |
| 4. Количество отчетов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости (в т.ч. аренда) | шт. | 15 | 36 | 240 | 10 |
| 5. Количество объектов, вовлекаемых в сделку по рыночной стоимости | шт. | 15 | 37 | 246,7 | 10 |
| 6. Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Коряжма» | % | 95 | 100,7 | 106 | 10 |
| 7. Содержание муниципального имущества казны (нежилой фонд, свободный жилищный фонд) | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 8. Количество отремонтированного специализированного жилищного фонда (служебное, коммерческое, маневренное, для детей-сирот) | шт. | 9 | 9 | 100 | 10 |
| 9. Количество перепланированных нежилых помещений в жилые | шт. | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 10. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной соб-ти | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 11. Протяженность приобретенных МУП «ПУ ЖКХ» труб для проведения ремонтных работ наружных водопроводных сетей, в соответствии с постановлением администрации города от 26.12.2022 №16011601 (в ред. от 12.10.2023 №1581) | м | 168 | 168 | 100 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 110/11=10 Общая сумма баллов/ количество показателей |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в

отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, руб. | Факт, руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 579 469,33 | 11 910 919,86 | 94,7 | 8 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | 8 | 10*0,8+8*0,2=9,6 |

4. Заключение: Эффективность  реализации  муниципальной программы высокая.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы «Управление муниципальным                                             имуществом городского округа Архангельской области                                                     «Город Коряжма»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по итогам 2023 года

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отчет | % |  |
|  |  | План на год |  | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество оформленных нотариально свидетельств о наследовании выморочного имущества, договоров купли-продажи долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения | шт. | 1 | 2 |  | +1 | +100 | Оформлен у нотариуса договор купли-продажи долей незапрланированный в 2023 году |
| - 2. Количество выкупленных жилых помещений (долей) в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | шт. | 3 | 3 |  | - | - |  |
| - 3. Количество объектов задействованных в проведении кадастровых работ | шт. | 42 | 66 |  | +24 | +57,1 | Проведены кадастровые работы по объектам незапланированным на 2023 год |
| 4. Количество отчетов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости (в т.ч. аренда) | шт. | 15 | 36 |  | +21 | +140 | Оформлены отчеты об оценке на незапрланированные на 2023 год объекты муниципального.имущества |
| 5. Количество объектов, вовлекаемых в сделку по рыночной стоимости | шт. | 15 | 37 |  | +22 | +146,7 | Вовлечены в сделки по рыночной стоимости незапрланированные на 2023 год объекты муниципального.имущества |
| 6. Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Коряжма» | % | 95 | 100,7 |  | +5,7 | +6 | Фактические поступления денежных средств в доходную часть местного бюджета превысили плановые показатели |
| 7. Содержание муниципального имущества казны (нежилой фонд, свободный жилищный фонд) | % | 100 | 100 |  | - | - |  |
| 8. Количество отремонтированного специализированного жилищного фонда (служебное, коммерческое, маневренное, для детей-сирот) | шт. | 9 | 9 |  | - | - |  |
| 9. Количество перепланированных нежилых помещений в жилые | шт. | 0 | 0 |  | - | - |  |
| 10. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной соб-ти | % | 100 | 100 |  | - | - |  |
| 11. Протяженность приобретенных МУП «ПУ ЖКХ» труб для проведения ремонтных работ наружных водопроводных сетей, в соответствии с постановлением администрации города от 26.12.2022 №1601 (в ред. от 12.10.2023 №1581) | м | 168 | 168 |  | - | - |  |