Информация

о реализации в 2021 году муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 №1493 (в редакции постановления администрации города от 15.11.2017 №1660, от 24.01.2018 №86, от 05.03.2018 №288, от 25.04.2018 №561, от 05.06.2018 №798, от 25.06.2018 №903, от 31.07.2018 №1065, от 22.08.2018 №1195, от 10.09.2018 №1270, от 29.10.2018 №1539, от 14.11.2018 №1617, от 21.11.2018 №1656, от 20.12.2018, №1807, от 29.04.2019 №581, от 20.05.2019 №647, от 06.08.2019 №1113, от 20.08.2019 №1167, от 09.10.2019 №1401, от 29.10.2019 №1511, от 11.11.2019 №1594, от 28.11.2019 №1708, от 12.12.2019 №1785, от 19.12.2019 №1828, от 10.03.2020 №262, от 17.03.2020 №291, от 01.04.2020 №375, от 17.04.2020 №418, от 02.07.2020 №683, от 16.09.2020 №989, от 18.09.2020 №1001, от 29.09.2020 №1044, от 08.10.2020 №1114, от 10.11.2020 №1256, от 16.12.2020 №1421, от 30.12.2020 №1518, от 26.04.2021 №423, от 13.05.2021 №479, от 02.07.2021 №783, от 21.07.2021 №855, от 16.08.2021 №969, от 01.09.2021 №1038, №1043, от 01.10.2021 №1197, от 02.11.2021 №1319, от 12.11.2021 №1377, от 27.12.2021 №1640) (далее – программа).

Цель программы: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

1. Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1). Государственная регистрация права муниципальной собственности на  объекты недвижимости;

2). Получение доходов от использования муниципального имущества в бюджет МО «Город Коряжма»;

3). Обеспечение сохранности муниципального имущества.

2. В 2021 году программой предусмотрены следующие мероприятия:

- нотариальное оформление свидетельств о наследовании выморочного имущества, договоров купли-продажи долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения;

- проведение кадастровых работ, в т.ч. неисключительные пользовательские права на программу для ЭВМ «Полигон Про: Изменения кадастра»;

- оценка движимого и недвижимого имущества;

- оценка земельных участков;

- ведение учета платы за найм жилых помещений, в т.ч. – обновление программного продукта «Контур ЖКХ»;

- выкуп жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;

- охрана зданий, не переданных в пользование юридическим и физическим лицам;

- ремонт маневренного фонда;

- взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности и иные расходы, связанные с оплатой взносов на капитальный ремонт;

- демонтаж рекламных конструкций;

- содержание и ремонт муниципального имущества казны (нежилой и жилой фонды);

- подготовка к отопительному периоду многоквартирных жилых домов без управления управляющей организации;

- установка стационарного многозонного металлодетектора «Поиск-3ММ» в здании пансионата «Весна» по ул.Кирова, д.6 в нежилом здании по ул.Гоголя, 22.

3. Источник финансирования: местный бюджет.

4. В целях реализации мероприятий Программы на 2021 год:

Задача 1 программы:

- оплачено нотариусу за оформление договора купли-продажи квартиры от 28.12.2021 (28/100 доли  праве общей долевой собственности, адрес: г.Коряжма, ул.Матросова, д.15, кв.2);

- выполнены кадастровые работы с выдачей технических планов на 2 объекта недвижимости, межевых планов на 9 земельных участков, 1 акт выноса координат красной линии в натуру, 1 акт обследования в связи со сносом здания общественной уборной по адресу: г.Коряжма, пл.им.В.И.Ленина, д.1, корпус А.

Задача 2 программы:

- осуществлена оценка рыночной стоимости объектов:

- арендная плата по нежилым помещениям по адресам: пр.Ленина, д.18; ул.Пушкина, д.8, д.9, д.13; ул.Набережная им.Н.Островского, д.34, строение 2 и строение 5; ул.Кирова, д.6; ул.имени Дыбцына, д.1, д.8; ул.Архангельская, д.14; место на световых опорах по г.Коряжма;

- нежилые помещения по ул.Пушкина, д.8, пом.1, и пом.4; ул.имени Дыбцына, д.1; ул.Заломовка, д.6; ул.Советская, д.8;

- здание контрольно-пропускного пункта, внутреннего караула по ул.Набережная им.Н.Островского, д.64, строение 1;

- здание контрольно-технического пункта по ул.Набережная им.Н.Островского, д.64, строение 2;

- здание склада артиллерийско-технического вооружения по ул.Набережная им.Н.Островского, д.64, строение 3;

- здание гаража по ул.Набережная им.Н.Островского, д.64, строение 4;

- здание складов военно-технического имущества и продовольственной службы по ул.Набережная им.Н.Островского, д.64, строение 5;

- здание казармы по ул.Набережная им.Н.Островского, д.64;

- земельный участок по ул.Набережная им.Н.Островского, на котором расположены здания;

- 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру №92 по пр.имени М.В.Ломоносова, д.7;

- автомобиль TOYOTA LAND CRIUSER 120 (PRADO) легковой, регистрационный знак Н303МТ 29 с запасными частями автошина зимняя TOYOTA LAND CRIUSER 120 (PRADO) 4 шт.;

- здание холодильника на 700 т по Магистральному шоссе, д.40, корп.1 с земельным участком;

- здание поликлиники по ул.Кирова, д.10 с земельным участком;

- здание клуба «Орленок» по ул.Набережная им.Н.Островского, д.3А с земельным участком;

- доли в праве общей долевой собственности в доме №15 по ул.Матросова;

- движимое имущество (лампа типа ДРЛ);

- осуществлена оценка рыночной стоимости земельных участков:

- оценка арендной платы в год земельных участков с кадастровыми номерами 29:23:010101:2234, 29:23:010101:36, 29:23:010401:125, 29:23:010101:2165, 29:23:010401:841, 29:23:010401:865, 29:23:010101:2237, 29:23:010205:1840, 29:23:010206:354, 29:23:010101:92, 29:23:010401:1198, 29:23:010401:1199, 29:23:010401:1200, 29:23:010401:1201, 29:23:010401:1202, 29:23:010401:1203, 29:23:010401:1204, 29:23:010208:5905; 29:23:010101:2171; 29:23:010101:2263, 29:23:010204:619, 29:23:010204:618, 29:23:010204:616, 29:23:010204:617, 29:23:010204:612, 29:23:010204:614; 29:23:010204:613, 29:23:010204:611, 29:23:010204:620, 29:23:010204:615, 29:23:010210:4562, 29:23:010401:1210, 29:23:010401:1211, 29:23:010401:1212, 29:23:010401:1213.

- оплачены услуги почты за доставку квитанций и за прием платы за найм.

Задача 3 программы:

- произведены платежи управляющим компаниям за содержание и ремонт помещений, ОДН жилых и нежилых помещений, платежи МУП «ПУ ЖКХ» за отопление и коммунальные ресурсы ОДН жилых и нежилых помещений, платежи ООО «ТГК-2 Энергосбыт» за куплю-продажу электроэнергии в жилых и нежилых помещениях, платежи МУП «Горсвет» за услуги по передаче электроэнергии в нежилых помещениях;

- произведена оплата ООО ЧОП «Грифон-Дельта» и ООО ЧОО «А.К.П.» за охрану здания казармы по ул.Набережная им.Н.Островского, д.64 и здания поликлиники по ул.Кирова, д.10;

- отремонтирована квартира №49 по ул.Набережная им.Н.Островского, д.54А по муниципальному контракту с ИП Бобарыкиным А.В.;

- оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности с января по декабрь 2021 года;

- выполнены работы по замене дверного блока (г.Коряжма ул.Набережная им.Н.Островского, д.9, кв.26) по муниципальному контракту с ООО «Стройпласт»;

- выполнены работы по замене дверного блока в подвальном помещении по адресу: г.Коряжма, ул.Кирова, д.3 по муниципальному контракту с ООО «РЕМТРЕСТ»;

- выполнены работы по замене участка трубопровода горячей воды в подвальном помещении встроено-пристроенного здания аптеки №129 по адресу: г.Коряжма, ул.Пушкина, д.13 по муниципальному контракту с ООО «Барс»;

- выполнены работы по промывке, гидравлическим испытаниям трубопроводов системы отопления и ревизии теплового узла в здании по адресу: г.Коряжма, ул.Гоголя, д.22 по муниципальному контракту с ООО «Барс»;

- выполнены работы по подготовке к отопительному периоду многоквартирных жилых домов без управления управляющей организации по адресам: г.Коряжма, ул.Набережная им.Н.Островского, д.3, ул.Матросова, д.9, д.11, д.13, д.15, ул.имени М.Х.Сафьяна, д.10, ул.имени Дыбцына, д.5, ул.Театральная, д.15, ул.Кирова, д.5 по муниципальному контракту с ООО «Барс»;

- выполнены работы по установке стационарного многозонного металлодетектора «Поиск-3ММ» по муниципальному контракту с ИП Вешняковым В.А.

- проведены работы по демонтажу рекламных конструкций по муниципальному контракту с ИП Перегородиным А.О.;

- выполнены работы по текущему ремонту систем ХВС и ГВС в туалете нежилого помещения по адресу: г.Коряжма, пр.Ленина, д.39 по муниципальному контракту с ООО «Барс».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По результатам реализации Программы за 2021 год:

- в соответствии с Задачей 1 программы:

- оплачено нотариусу за оформление договора купли-продажи;

-  выполнены кадастровые работы по 13 объектам недвижимости;

2. в соответствии с Задачей 2 программы: сумма дохода, полученная в результате мероприятий всего – 45 165 543,37 руб., из неё:

1) аренда нежилых помещений – 1 727 811,94 руб.;

2) аренда земельных участков – 1 512 449,00 руб.;

3) найм жилых помещений –  2 877 816,02 руб.;

4) приватизация муниципального имущества – 39 047 466,41 руб.

- объявлено 20 аукционов по передаче прав владения на муниципальное имущество и земельные участки, приватизация;

3. в соответствии с Задачей 3 программы:

- содержится в надлежащем состоянии и ремонтируются свободный муниципальный жилищный фонд и нежилой фонд.

Объем финансирования Программы на 2021 год 9764,9 тыс.рублей (средства местного бюджета).

Фактически израсходовано за 2021 год 9174,9 тыс.рублей.

Остаток неиспользованных средств 590,0 тыс.рублей.

Причины неиспользования средств:

- оплата счетов за декабрь 2021 г. в январе 2022 г. за охрану зданий, не переданных в пользование на сумму 24,9 тыс.руб. (ООО ЧОП «Грифон-Дельта»), за содержание жилого фонда на сумму 137,7 тыс.руб.;

- экономия при исполнении муниципальных контрактов по охране зданий на сумму 19,2 тыс.руб.;

- невостребованы ассигнования на нотариальное оформление свидетельств о наследовании выморочного имущества в сумме 11,4 тыс.руб., на услуги по доставке счетов-квитанций (экономия, количество квитанций меньше планового) 3,0 тыс.рублей, на оценку движимого и недвижимого имущества в сумме 2,4 тыс.руб., на оценку земельных участков в сумме 29,7 тыс.руб., по выкупу жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (договор купли-продажи заключен 28.12.2021, оплата прошла в январе 2022 года) в сумме 354,1 тыс.руб., оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в сумме 7,6 тыс.руб.

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы за 2021 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2021 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 программы: Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Оформление свидетельства о наследовании выморочного имущества | 20,2 | 8,8 | 44 | - | - | - | - | 20,2 | 8,8 | - | - |
| 1.4. Проведение кадастровых работ | 130,6 | 130,6 | 100 | - | - | - | - | 130,6 | 130,6 | - | - |
| Задача 2 программы: Получение доходов от использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Оценка движимого и недвижимого имущества | 114,0 | 111,6 | 98 | - | - | - | - | 114,0 | 111,6 | - | - |
| 2.2. Оценка земельных участков | 85,3 | 55,5 | 65 | - | - | - | - | 85,3 | 55,5 | - | - |
| 2.3. Ведение учета платы за найм жилых помещений, в т.ч. - обновление програмного продукта «Контур ЖКХ» | 87,0 | 84,0 | 97 | - | - | - | - | 87,0 | 84,0 | - | - |
| 2.5. Выкуп жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 354,1 | 0,00 | 0 | - | - | - | - | 354,1 | 0,00 | - | - |
| Задача 3 программы: Обеспечение сохранности муниципального имущества, составляющего казну МО «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Охрана зданий, не переданных в пользование юридическим и физическим лицам | 1065,9 | 1021,8 | 96 | - | - | - | - | 1065,9 | 1021,8 | - | - |
| 3.4. Ремонт маневренного фонда | 71,3 | 71,3 | 100 | - | - | - | - | 71,3 | 71,3 | - | - |
| 3.6. Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности и иные расходы, связанные с оплатой взносов на кап. ремонт | 3832,7 | 3825,2 | 99,8 | - | - | - | - | 3832,7 | 3825,2 | - | - |
| 3.14. Демонтаж рекламных конструкций | 41,5 | 41,5 | 100 | - | - | - | - | 41,5 | 41,5 | - | - |
| 3.16. Содержание и ремонт муниципального имущества казны (жилой нежилой фонды) | 3741,5 | 3603,8 | 96 | - | - | - | - | 3741,5 | 3603,8 | - | - |
| 3.23. Подготовка к отопительному периоду многоквартирных жилых домов без управления управляющей организации | 205,0 | 205,0 | 100 | - | - | - | - | 205,0 | 205,0 | - | - |
| 3.24. Установка стационарного многозонного металлодетектора «Поиск-3ММ» в здании пансионата «Весна» по ул.Кирова, д.6 в нежилом здании по ул.Гоголя, 22 | 15,8 | 15,8 | 100 | - | - | - | - | 15,8 | 15,8 | - | - |
|  | 9764,9 | 9174,9 | 994 | - | - | - | - | 9764,9 | 9174,9 | - | - |

ОТЧЕТ

об исполнение целевых показателей муниципальной программы за 2021 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество оформленных нотариально свидетельств о наследовании выморочного имущества, договоров купли-продажи долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения | шт. | 2 | 1 | -1 | 50 |
| 2. Количество отчетов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости (в т.ч. аренда) | шт. | 15 | 36 | +21 | 140 |
| 3. Количество объектов, вовлекаемых в сделку по рыночной стоимости | шт. | 15 | 36 | +21 | 140 |
| 4. Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Коряжма» | % | 95 | 95 | 0 | 100 |
| 5. Содержание муниципального имущества казны (нежилой фонд, свободный жилищный фонд) | % | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 6. Доля маневренного жилищного фонда в общем муниципальном фонде многоквартирных домов | % | 3,6 | 3,6 | 0 | 100 |
| 7. Количество отремонтированного маневренного жилищного фонда | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 8. Количество перепланированных нежилых помещений в жилые | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной соб-ти | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Формулировка критерия | Порядок расчета показателей | Весовой коэффициент за баллы | Градация | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Критерий достижения целевых показателей реализации программы |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Количество оформленных нотариально свидетельств о наследовании выморочного имущества, договоров купли-продажи долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения | 1 / 2 х 100% | 4 | Достижение значений целевых показателей реализации Программы соответствует: - 100% или выше | 5 |
|  | 2. Количество отчетов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости (в т.ч. аренда) | 36 / 15 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 3. Количество объектов, вовлекаемых в сделку по рыночной стоимости | 36 / 15 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 4. Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Коряжма» | 95 / 95 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 5. Содержание муниципального имущества казны (нежилой фонд, свободный жилищный фонд) | 100 / 100 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 6. Доля маневренного жилищного фонда в общем муниципальном фонде многоквартирных домов | 3,6 / 3,6 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 7. Количество отремонтированного маневренного жилищного фонда | 1 / 1 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 8. Количество перепланированных нежилых помещений в жилые | 0 |  |  |  |
|  | 9. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности | 100 / 100 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | Итого баллов по критерию 1 |  | 60 |  | 75 |
|  | Итого средний балл по критерию 1 |  | 7,5 |  | 9,4 |
| - Критерий уровня эффективности расходования средств программы в 2021 году |  |  |  |  |  |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | 9174,9 / 9764,9 х 100% | 1,6 | Средства освоены более чем на 75% (94%) | 8 |
|  | Итоговая оценка программы (баллов) |  | 9,1 |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2021 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 26.04.2021 | 423 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 2. Постановление администрации города | 13.05.2021 | 479 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 3. Постановление администрации города | 02.07.2021 | 783 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 4. Постановление администрации города | 21.07.2021 | 855 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 5. Постановление администрации города | 16.08.2021 | 969 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 6. Постановление администрации города | 01.09.2021 | 1038 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 7. Постановление администрации города | 01.09.2021 | 1043 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 8. Постановление администрации города | 01.10.2021 | 1197 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 9. Постановление администрации города | 02.11.2021 | 1319 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 10. Постановление администрации города | 12.11.2021 | 1377 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 11. Постановление администрации города | 27.12.2021 | 1640 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |