Приложение 5

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ на территории

муниципального образования

«Город Коряжма»

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Коряжма" на 2018-2022 годы»

(указать наименование программы)

за 2020 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  | сумма, тыс. руб. |  | уровень освоения средств, % |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 |  | (гр.13 : гр.3) |  |
| 1. Подпрограмма "Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области и муниципальными правовыми актами, исполнение отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Архангельской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Решение вопросов местного значения | 64044,18 | 61809,94 | 96,5 |  |  |  |  |  |  | 64044,18 | 61809,94 |  |  |  |  |  | 61809,94 |  | 96,5 |
| 1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций (аппарат администрации муниципального образования) | 37196,03 | 34982,8 | 94,0 |  |  |  |  |  |  | 37196,03 | 34982,8 |  |  |  |  |  | 34982,8 |  | 94,0 |
| 1.1.2. Руководство и управление в сфере установленных функций (глава администрации муниципального образования) | 1694,85 | 1680,26 | 99,1 |  |  |  |  |  |  | 1694,85 | 1680,26 |  |  |  |  |  | 1680,26 |  | 99,1 |
| 1.1.3. Руководство и управление в сфере установленных функций (управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города) | 11338,2 | 11337,0 | 99,99 |  |  |  |  |  |  | 11338,2 | 11337,0 |  |  |  |  |  | 11337,0 |  | 99,99 |
| 1.1.4. Руководство и управление в сфере установленных функций (управление социального развития администрации города) | 13899,3 | 13894,1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 13899,3 | 13894,1 |  |  |  |  |  | 13894,1 |  | 100,0 |
| 1.1.5 Инновационный социальный проект «Дорога из желтого кирпича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Выполнение отдельных государственных полномочий | 8620,00 | 8534,24 | 99,0 | 3270,1 |  |  | 3255,7 | 5349,9 | 5278,54 |  |  |  |  |  |  |  | 8534,24 |  | 99,0 |
| 1.2.1. по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1165,6 | 1163,05 | 99,8 |  |  |  |  | 1165,6 | 1163,05 |  |  |  |  |  |  |  | 1163,05 |  | 99,8 |
| 1.2.2. по созданию и функционированию административных комиссий | 657,8 | 600,39 | 91,3 |  |  |  |  | 657,8 | 600,39 |  |  |  |  |  |  |  | 600,39 |  | 91,3 |
| 1.2.3. по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с ФЗ от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 100,0 |
| 1.2.4. по формированию торгового реестра | 25,00 | 25,00 | 100 |  |  |  |  | 25,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  | 100 |
| 1.2.5. по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2913,7 | 2904,3 | 99,7 |  |  |  |  | 2913,7 | 2904,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2904,3 |  | 99,7 |
| 1.2.6. по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 3270,1 | 3255,7 | 99,6 | 3270,1 |  |  | 3255,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3255,7 |  | 99,6 |
| 1.2.7» Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | 582,8 | 580,8 | 99,7 |  |  |  |  | 582,8 | 580,8 |  |  |  |  |  |  |  | 580,8 |  | 99,7 |
| 1.3. Информирование населения о деятельности администрации муниципального образования на официальном сайте, в печатных и электронных СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. публикация официальной информации в уполномоченном печатном издании | 2089,00 | 2089,00 | 100 |  |  |  |  |  |  | 2089 | 2089 |  |  |  |  |  | 2089 |  | 100 |
| Итого подпрограмма 1 | 74753,1 | 72433,2 | 96,9 | 3270,1 |  |  | 3255,7 | 5349,9 | 5278,54 | 66133,18 | 63898,96 |  |  |  |  |  | 72433,2 |  | 96,9 |
| 2. Подпрограмма "Организация проведения представительских мероприятий, выполнение прочих обязательств муниципального образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Представительские и иные прочие расходы в администрации муниципального образования | 158,3 | 91,98 | 58,1 |  |  |  |  |  |  | 158,3 | 91,98 |  |  |  |  | 91,98 |  | 58,1 |  |
| 2.2. Прочие расходы, связанные с деятельностью органа управления муниципального образования в т.ч. | 572,2 | 470,8 | 82,3 |  |  |  |  |  |  | 572,2 | 470,8 |  |  |  |  | 470,8 |  | 82,3 |  |
| Администрация города: -Межмуниципальное сотрудничество - премии главы муниципального образования, денежные поощрения, дипломы -денежное сопровождение к медалям по решению городской Думы - поставка медалей по решению городской Думы - поддержка сайта - приобретение поздравительные открытки, дипломы к премиям главы, материалы для изготовления грамот, приобретение удостоверений «Почетный гражданин» -ценные подарки для граждан -размещение информации о городе в «Календарь АО» - статистика -административное наказание | 85,8 142,00 85,00 84,9 20,9 61,8 4 38,7 41,5 7,6 | 40,8 100,00 85,00 84,9 20,00 52,3 0 38,7 41,5 7,6 | 48 70,4 100 100 96 85 0 100 100 100 |  |  |  |  |  |  | 85,8 142,00 85,00 84,9 20,9 61,8 4 38,7 41,5 7,6 | 40,8 100,00 85,00 84,9 20,00 52,3 0 38,7 41,5 7,6 |  |  |  |  | 40,8 100,00 85 84,9 20 52,3 0 38,7 41,5 7,6 |  | 48 70,4 100 100 96 85 0 38,7 41,5 7,6 |  |
| -сувенирная продукция (УСР) | 220,0 | 217,65 | 98,9 |  |  |  |  |  |  | 220,0 | 217,65 |  |  |  |  | 217,65 |  | 98,9 |  |
| управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города: - Обслуживание программного продукта "Имущество" - Обслуживание программного продукта "Мониторинг" | 192,0 96,0 96,0 | 192,0 96,0 96,0 | 100,0 100,0 100,0 |  |  |  |  |  |  | 192,0 96,0 96,0 | 192,0 96,0 96,0 |  |  |  |  | 192,0 96,0 96,0 |  | 100,0 100,0 100,0 |  |
| Итого подпрограмма 2 | 1142,5 | 972, 4 | 85,0 |  |  |  |  |  |  | 1142,5 | 972,4 |  |  |  |  | 972,4 |  | 85,11 |  |
| Всего по муниципальной программе | 75895,6 | 73405,6 | 96,0 | 3270,1 | 3255,7 |  |  | 5349,9 | 5278,54 | 67275,68 | 64871,36 |  |  |  |  | 73405,6 |  | 96,0 |  |

Примечания:

1. По графам 2, 5, 7, 9, 11 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации города о муниципальной программе.

2. По графам 3, 6, 8, 10, 12 отражаются фактические объемы финансирования, в том числе, если финансирование не предусмотрено муниципальной программой.

3. По графе 13 отражаются объемы финансирования за счет всех источников по фактически выполненным работам.