ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году муниципальной программы

«Развитие муниципального управления в городском округе

Архангельской области «Город Коряжма»

1. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

В 2022 году в рамках муниципальной программы «Развитие муниципального управления в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма №1 «Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области и муниципальными правовыми актами».

* 1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

Целью программы, является решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации города.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2022 год, составил **96 958 489,11** рублей, в том числе:

- средства бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» **– 86 113 205,07** рублей;

- средства федерального бюджета – **3 224 257,47** рублей;

- средства областного бюджета – **7 621 026,57** рублей;

Программа предусматривает 2 подпрограммы:

- Подпрограмма №1 «Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области и муниципальными правовыми актами»;

- Подпрограмма №2 «Организация проведения представительских мероприятий, выполнение прочих обязательств городского округа».

**Решение вопросов местного значения осуществляется администрацией города**, управлением социального развития, управлением муниципального хозяйства и градостроительства в рамках полномочий, определенных Уставом городского округа Архангельской области «Город Коряжма». Средства направлены на: выплату заработной платы (с начислениями), командировочные расходы, расходы на проведение текущего ремонта здания, техобслуживание и ремонт автомобилей, оплату коммунальных услуг, услуг связи, образовательных услуг по переподготовке кадров, расходы на содержание муниципального имущества, приобретение основных средств и материальных запасов, уплата налогов, прочие расходы.

В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрены ассигнования на:

- содержание и функционирование администрации города в сумме 46 769 848,70 рублей. Исполнение составило 46347755,01 руб. Заработная плата, начисление страховых взносов с заработной платы, командировочные расходы, налоговые платежи исполнено 100%. Остаток лимитов 422093,69 руб.- это закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, исполнение 93%. Остаток лимитов - бюджетные обязательства по муниципальным контрактам, которые оплачиваются по факту выполненных работ за декабрь месяц в январе 2023 года (связь - ПАО Ростелеком, ПАО МТС, поставка электроэнергии ООО ТГК-2 Энергосбыт, бензин - ООО РН-карт), а также экономия по аукционам (ремонт системы отопления гараж, приобретение программного обеспечения, канцелярских товаров). А также неизрасходованные суммы лимитов связаны с недопущением превышения допустимого предела объемов закупок у единственного поставщика (2 млн. руб.) по п. 4 ч.1 ст.93 44-ФЗ.

Штатная численность администрации города составляет: 48,8 муниципальных служащих, 7 технических работников, 15,9 обслуживающий персонал

- содержание главы муниципального образования в сумме

3 164 714,43 рублей;

- содержание и функционирование управления социального развития в сумме 17 779 909,26 рублей, из них исполнено 17 774 748,60 руб., что составляет 99,97 % от выделенных бюджетных ассигнований. Остаток в сумме 5 160,66 рублей образовался в связи с неполным перечислением ПАО «Ростелеком» по контрактам за услуги связи, акты представлены в январе 2023 года. На выплату з/пл. персоналу с учетом перечисления страховых взносов и командировочные расходы – 17 269,3 тыс. руб., из них исполнено 17 269,3 тыс.руб., что составляет 100% исполнения. На материальное обеспечение – 510,6 тыс. руб., из них исполнено 505,5 тыс. руб, что составляет 99,00% (Остаток в сумме 5,1 тыс.руб. ПАО «Ростелеком»).

Штатная численность работников управления составляет 25,2 человек (24,2 муниципальных служащих, секретарь).

- содержание и функционирование управления муниципального хозяйства в сумме 16 347 702,95 рублей, в том числе на выплату з/пл. персоналу с учетом перечисления страховых взносов и командировочные расходы – 15873,3 тыс. рублей (кассовые расходы – 15694,4 тыс. рублей или 98,9%- остаток лимитов (178,9 тыс руб. - невостребованная сумма по заработной плате с начислениями)

Затраты на материальное обеспечение – 474,4 тыс. рублей (кассовые расходы – 471,0 тыс. рублей или 99,3%).

Штатная численность работников управления составляет 21,2 муниципальных служащих

**Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Архангельской области.**

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города наделена отдельными государственными полномочиями.

Финансовое обеспечение составляют средства федерального и областного бюджетов.

Средства направлены на:

- осуществление первичного воинского учета, штатная численность 6 человек сумма 3 224 257,47 рублей

Материальное обеспечение составляет 117894,9 рублей

- осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме

3 324 163,54 Штатная численность 4 ед.

- организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в размере 1477406,02 руб.

- осуществление государственных полномочий по организации административной комиссии, в размере 843 703,01 руб.

- осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда, в размере 738 703,01 руб.

- осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра, в размере 35000 рублей.

Исполнение программы по лимитам на осуществление государственных полномочий составляет 100%, кроме осуществления государственных полномочий по организации административной комиссии, где исполнение составило 95% в связи с не востребованностью расходов по переподготовке кадров и расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» осуществляется формирование торгового реестра Архангельской области.

Данные о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории города, заносятся в программу «Комплексная информационно-аналитическая система Архангельской области».

Сбор информации, а также ее уточнение осуществляется путем непосредственного выхода в торговые объекты города.

ОМС наделены гос. полномочиями по ведению торгового реестра, Обязанности возложены на главного специалиста отдела экономики, прогнозирования и торговли.

За счет средств, приобретается оборудование рабочего места, командировки, техническое обеспечение.

- осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в сумме 7000 рублей (средства идут на канцелярию, расходные материалы на принтер, бумагу).

Обязанности исполняет специалист УМХиГ (ведет учет, оповещает граждан имеющих такое право),

Федеральная программа 17.12.2010 №1050 Постановление Правительства РФ№153 от 21.03.2006

Кто имеет права определены ФЗ №125 от 25.10.2002, Учет определен постановлением правительства РФ от 10.12.2002 №889

**Информирование населения о деятельности администрации города на официальном сайте, в печатных и электронных средствах массовой информации (печатное издание «Коряжемский муниципальный вестник»**

» в сумме 2 315 556,39 руб. Средства израсходованы полностью.

Средства направлены на освещение деятельности администрации города в средствах массовой информации, опубликование официальных документов администрации города в газете «Коряжемский муниципальный вестник».

На официальном сайте успешно реализовывалась информационная политика города, направленная на достижение максимальной открытости, обеспечение права населения на достоверную, объективную информацию о деятельности органов местного самоуправления; разъяснение принимаемых решений и практических действий по их осуществлению; организацию своевременного и полного опубликования всех необходимых нормативных правовых актов

**Подпрограмма 2: Организация проведения представительских мероприятий, выполнение прочих обязательств муниципального образования.**

Задача подпрограммы это рациональное использование средств местного бюджета на организационное, материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляемые исключительно в соответствии с решением городской Думы №206 от 18.06.2020г.

Общий объем направленных лимитов составил 930524,33 руб., израсходовано 876213,7 руб., что составило 94%.

Бюджетные средства в 2022 году реализованы на:

- Премии главы города, денежное сопровождение к медалям -185000,00 руб.

-Взносы в Союз города и Ассоциацию «Совет муниципальных образований Архангельской области»- 130801,00 руб.

-Подарки, цветы для вручения -127 823,98 руб.

- Открытки, рамки, плакетки, фотобумага – 58565,00 руб.

- Организация праздничных мероприятий, прием делегаций – 83654,30 руб.

- Сувенирная продукция -70000,00 руб.

- Приобретение медали «Благодарение матери»- 18320,00 руб.

- Услуги статистики - 51516,00 руб.

-Сопровождение программных обеспечений для градостроительной деятельности: «Имущество», «Мониторинг» - 150533,33 руб.

Сведения о достигнутых за отчетный период результатах (в сравнении с результатами за предыдущий отчетный год).

* + 1. Объемы финансирования и расходования средств в рамках подпрограммы (прилагаются).

Подпрограмма №1 «Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области и муниципальными правовыми актами»;

2022 год – 99,3%

2021 год – 99,4%

2020 год – 99%

Подпрограмма №2 «Организация проведения представительских мероприятий, выполнение прочих обязательств городского округа».

2022 год – 94,2%

2021 год – 94,1%

2020 год – 99%

Не израсходованы суммы по приобретению подарков, цветов, на организацию мероприятий по приему делегаций (54310,63 руб.).

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие муниципального управления в городском округе

Архангельской области «Город Коряжма»

за 2022 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Ед.  изм. | план | факт | % выпол-нения | Бальная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» | | | | | |
| 1. Доля освоенных средств бюджетов городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | % | 100 | 99,2 | 99,2 | 8 |
| 2. Количество утвержденных муниципальных правовых актов | ед. | 200 | 200 | 100 | 10 |
| 3. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), от общего количества государственных и муниципальных услуг, по которым обеспечена техническая возможность предоставления с ЕПГУ (процент) | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| Подпрограмма №1 Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области | | | | | |
| 1. Соответствие критериям оценки качества и эффективности исполнения органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий | % | 100 | 100 | 100% | 10 |
| 2. Количество обращений граждан в администрацию города,  рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | шт. | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 3. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений, предусматривающих обращение взыскания  на средства бюджета городского округа | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 4. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку | чел. | 20 | 19 | 95 | 8 |
| 5. Доля выявленных нарушений соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы | % | 3 | 6 | 200 | 5 |
| 6. Количество проведенных заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | шт. | 5 | 4 | 80 | 8 |
| 7. Количество опубликованных правовых актов городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | ед. | 220 | 70 | 31,8 | 0 |
| 8. Количество материалов о деятельности администрации города, размещенных на официальном сайте администрации города | ед. | 315 | 64 | 20,3 | 0 |
| Подпрограмма 2 Организация проведения представительских мероприятий,  выполнение прочих обязательств | | | | | |
| 1. Доля освоенных средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | % | 100 | 94,2 | 94,2 | 8 |
| 2. Количество поощренных граждан города наградами муниципального образования «Город Коряжма» | шт. | 15 | 15 | 100 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | % |  |  | 86,6 | 97/13=7,5 баллов |

1. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | %  выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 97408,3 | 96676,5 | 99,2% | 8 |

3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы ([гр.](file:///C:\Users\kadr\AppData\Local\Temp\_ND\00000000.doc#P1913) 1 x 0,8 + [гр.](file:///C:\Users\kadr\AppData\Local\Temp\_ND\00000000.doc#P1914) 2 x 0,2) |
| 1 | 2 | 3 |
| 7,5\*0,8=6,0 | 8\*0,2=1,6 | 6,0+1,6=7,6 |

4. Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

«Развитие муниципального управления

в городском округе Архангельской области

«Город Коряжма»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие муниципального управления в городском округе

Архангельской области «Город Коряжма»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | Отклонение | | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| план  на год | отчет |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Архангельской области «Город Коряжма» | | | | | | |
| 1. Доля освоенных средств бюджетов городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | % | 100 | 99,2 | -0,8 | 0,8% | Не израсходованы суммы по приобретению подарков, цветов, на организацию мероприятий по приему делегаций (54310,63 руб.) |
| 2. Количество утвержденных муниципальных правовых актов | ед. | 200 | 200 | 0 | 0 |  |
| 3. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), от общего количества государственных и муниципальных услуг, по которым обеспечена техническая возможность предоставления с ЕПГУ (процент) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области | | | | | | |
| 1. Соответствие критериям оценки качества и эффективности исполнения органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2. Количество обращений граждан поступивших в администрацию города,  рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Удельный вес своевременно исполненных  судебных актов и мировых соглашений, предусматривающих обращение взыскания  на средства бюджета городского округа | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку | чел. | 20 | 19 | -1 | 5,2% | Отсутствие денежных средств |
| 5. Доля выявленных нарушений соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы | % | 3 | 6 | +3 | 200% | Предоставление муниципальными служащими недостоверных сведений о доходах |
| 6. Количество проведенных заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | шт. | 5 | 4 | -1 | 25% | Не было необходимости |
| 7. Количество опубликованных правовых актов городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | ед. | 220 | 70 | -150 | 214% | Завышен показатель |
| 8. Количество материалов о деятельности администрации города, размещенных на официальном сайте администрации города | ед. | 315 | 64 | -251 | 392% | Завышен показатель |
| Подпрограмма 2 Организация проведения представительских мероприятий,  выполнение прочих обязательств | | | | | | |
| 1. Доля освоенных средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | % | 100 | 94,2 | -5,8 | 6,1% | Не израсходованы суммы по приобретению подарков, цветов, на организацию мероприятий по приему делегаций (54310,63 руб.) |
| 2. Количество поощренных граждан города наградами муниципального образования «Город Коряжма» | шт. | 15 | 15 | 0 | 100% |  |

Заместитель главы муниципального образования

по организационно-правовым вопросам, начальник

управления организационно-правовой и кадровой работы О.В. Заборский

Крянгы Евгения Аркадьевна

Никифорова Наталья Викторовна

Долгих анна Владимировна

Рыжова Вера Борисовна