ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 – 2024 годы»

по итогам 2020 года

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение за 2020 год | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 320 | 340 | +20 | +6,3 |
| 2. Количество субъектов МСП, получивших муниципальную поддержку (финансовую и имущественную) | единиц | 3 | 2 | -1 | -34 |
| 3. Доля предоставленного муниципального имущества субъектам МСП к муниципальному имуществу, включенному в перечень муниципального имущества МО «Город Коряжма», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | процент | 100 | 62 | -38 | -37 |
| 4. Количество проведенных мероприятий для субъектов МСП по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью | единиц | 5 | 12 | +7 | +140 |
| 5. Наличие мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 6. Доля современных форматов торговли от общего числа предприятий торговли | процент | 15,8 | 22,5 | +6,7 | +42 |
| 7. Количество ярмарок, в том числе сельскохозяйственных ярмарок | единиц | 9 | 4 | -5 | -56 |
| 8. Наличие мест для размещения объектов разносной и развозной торговли на территории МО «Город Коряжма» | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 9. Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов: | кв.м. на 1 тыс. человек | 1275 | 1322 | +47 | +3 |