Отчет

о реализации в 2021 году муниципальной программы муниципального образования «Город Коряжма» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа Архангельской области

«Город Коряжма» на 2019-2026 годы»

Муниципальная программа  муниципального образования «Город Коряжма» «Управление муниципальными финансами и  муниципальным долгом  городского  Архангельской области «Город Коряжма» на 2019-2026 годы» (далее – программа) утверждена постановлением  администрации города от 18.10.2018 № 1473. Постановлением администрации города от 11.11.2021 № 1365 программа продлена на 3 года до 2026 года включительно.

Основной целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – бюджет), рациональное управление средствами бюджета, а также повышение качества управления муниципальными финансами.

В рамках программы решаются следующие основные задачи:

– эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Коряжма»;

– обеспечение выполнения требований бюджетного, бухгалтерского и налогового законодательства, планирования и анализа финансово-хозяйственной деятельности в муниципальных учреждениях муниципального образования «Город Коряжма»;

– совершенствование механизмов управления муниципальным долгом городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

Для достижения поставленных целей и задач в рамках программы реализуются три подпрограммы:

подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Коряжма»;

подпрограмма № 2 «Создание условий для  обслуживания муниципальных учреждений муниципального образования «Город Коряжма» в сфере бухгалтерского, бюджетного, налогового учета и отчетности  и экономического анализа»;

подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

Отчет об исполнении мероприятий  программы представлен в таблице 1.

Таблица 1

ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

городского  округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2019-2026 годы»

за 2021 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Коряжма» | 9 418,0 | 9 265,8 | 98,4% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 418,0 | 9 265,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. Обеспечение деятельности финансового управления, как ответственного исполнителя Программы, финансового органа и главного администратора средств бюджета | 8 353,2 | 8 201,0 | 98,2% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 353,2 | 8 201,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. Обслуживание программных продуктов АС «Бюджет», АС «Смета» | 1 064,8 | 1 064,8 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 064,8 | 1 064,8 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 2 «Создание условий для обслуживания муниципальных учреждений муниципального образования «Город Коряжма» в сфере бухгалтерского, бюджетного, налогового учета и отчетности и экономического анализа» | 13 821,5 | 13 821,2 | 100,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 821,5 | 13 821,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба финансового учета» | 13 821,5 | 13 821,2 | 100,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 821,5 | 13 821,2 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма №3 «Управление муниципальным долгом городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | 11 950,0 | 5 969,7 | 50,0 % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 950,0 | 5 969,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.2. Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга | 11 950,0 | 5 969,7 | 50,0 % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 950,0 | 5 969,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 35 189,5 | 29 056,7 | 82,6% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 189,5 | 29 056,7 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная записка

В рамках информации об исполнении муниципальной программы проведен анализ реализации и выполнения мероприятий программы, анализ факторов, повлиявших на ход ее реализации, анализ структуры финансирования программы и оценка достигнутых результатов.

Общий объём средств, предусмотренных в бюджете на 2021 год на реализацию программы, составил 35 189,5 тыс.руб. Фактически освоено в отчетном периоде 29 056,7 тыс.руб. или 82,6 % от запланированного.

Программа в полном объеме в 2021 году финансировалась за счет средств местного бюджета. Средства федерального, областного бюджетов, а также внебюджетные источники программой не предусмотрены и в отчетном периоде не привлекались.

По подпрограмме № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Коряжма» плановый объем бюджетных ассигнований составил 9 418,0 тыс.руб., освоено 9 265,8 тыс.руб. или 98,4% от плана.

В рамках данной подпрограммы обеспечивалось решение следующих задач:

задача 1.1. Организация планирования и исполнения бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма»в рамках действующего бюджетного законодательства;

задача 1.2. Обеспечение эффективного и оптимального расходования бюджетных средств;

задача 1.3. Осуществление нормотворческой деятельности по вопросам совершенствования бюджетного и налогового законодательства;

задача 1.4. Повышение прозрачности  управления муниципальными финансами;

задача 1.5. Обеспечение деятельности финансового управления.

Из всех мероприятий подпрограммы только два имеют финансовое обеспечение (мероприятия 1.5.1 и 1.5.2) – это обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – финансовое управление) и обслуживание программных продуктов АС «Бюджет» и АС «Смета».

Объем расходов, направленных на реализацию мероприятия 1.5.1 (обеспечение деятельности финансового управления, как ответственного исполнителя программы, финансового органа и главного администратора средств бюджета), составил 8 353,2  тыс.рублей. Средства освоены на 98,2% в сумме 8 201,0 тыс.рублей.

Не в полном объеме в результате сложившейся экономии освоены ассигнования по заработной плате и страховым взносам (экономия в результате вакансий в отделе бухгалтерского  учета и отчетности в первом полугодии 2021 года), по медицинскому освидетельствованию водителя и горюче-смазочным материалам в связи с тем, что водитель находился на больничном листе, и ниже запланированного сложился объем командировок.

В отчетном периоде финансовое управление исполняло в соответствии с действующим бюджетным законодательством функции финансового органа муниципального образования, а также функции главного администратора доходов, главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора источников финансирования дефицита бюджета.

Штатная численность работников по состоянию на 01.01.2022 составила 13,0 единиц, из которых муниципальные служащие – 11 человек.

По мероприятию 1.5.2 (обслуживание программных продуктов АС «Бюджет» и АС «Смета») расходы составили 1 064,8 тыс.рублей, исполнение плановых назначений – 100%. Программный продукт АС «Бюджет» предназначен для автоматизации деятельности финансовых органов и позволяет организовать исполнение бюджета в соответствии с действующим бюджетным законодательством, обеспечивает создание системы управленческого бюджетного учета и отчетности финансового органа. Объем средств, направленных на его обслуживание за год составил 530,3 тыс.рублей. Программный продукт АС «Смета» предназначен для автоматизации бухгалтерского учета и формирования отчетности муниципальных учреждений. Техническое обслуживание осуществляется в 15 муниципальных учреждениях (всего 40 рабочих мест), включая МКУ «Служба финансового учета».  Расходы на обслуживание автоматизированной системы за 2021 год составили 534,5 тыс.рублей.

По задаче 1.1 (мероприятия 1.1.1 и 1.1.2) организация процесса планирования, исполнения бюджета и формирования бюджетной отчетности финансовым управлением производилась в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В 2021 году осуществлялось формирование бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Бюджет сформирован в трехлетнем формате.

Распоряжением администрации города от 17.06.2021 № 76 р для подготовки проекта бюджета создана рабочая группа под председательством главы муниципального образования с участием всех заместителей главы и работников финансового управления. Проведено 7 заседаний рабочей группы. На заседаниях рассмотрены все направления формирования бюджета, в том числе с приглашением руководителей муниципальных учреждений и предприятий. По результатам заседаний сформированы протоколы.

В процессе межбюджетных отношений  в части уточнения показателей по налоговому потенциалу, финансовым управлением проведена работа по формированию разногласий по прогнозу доходной части бюджета и защите показателей в министерстве финансов Архангельской области.

По результатам рассмотрения, с учетом представленных разногласий, снижен прогноз доходного потенциала по налогу на доходы физических лиц, земельному налогу  на общую сумму 6 737,2 тыс.рублей, что послужило возможности получения финансовой помощи из областного бюджета, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субсидии на софинансирование вопросов местного значения.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства разработаны и утверждены постановлением администрации города от 29.09.2021 № 1171 основные направления бюджетной  и налоговой политики городского округа Архангельской области  «Город Коряжма»  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и постановлением администрации города  от 29.09.2021 № 1170 утверждены основные направления долговой политики городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

С соблюдением установленных сроков и процедур проект бюджета с документами и материалами, предусмотренными бюджетным законодательством, внесен на рассмотрение в городскую Думу 15 ноября 2021 года.

От контрольно-счетной палаты городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по проекту бюджета получено экспертное заключение от 10 декабря 2021 года № 01-14/28.

Бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов принят до начала финансового года решением городской Думы от 16.12.2021 № 318.

В установленные сроки сформирована сводная бюджетная роспись на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (23 декабря 2021 года), а также  кассовый план местного бюджета на 2022 год.

В течение финансового года вносились изменения в бюджет,  всего подготовлено и утверждено 8  проектов соответствующих решений городской Думы.

Кассовое исполнение бюджета осуществлялось на основании соглашения с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В установленные сроки подготовлен и сдан в министерство финансов Архангельской области  годовой отчет об исполнении бюджета за 2020 год.

На основании годового отчета подготовлен проект решения городской Думы с пояснительной запиской об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2020 год и документы, предоставляемые одновременно с отчетом.

Проект решения городской Думы и все документы с соблюдением сроков направлены в городскую Думу и контрольно-счетную палату 31 марта 2021 года.

Контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка  годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Коряжма» за 2020 год.  Отчет принят и утвержден решением городской Думы от 20.05.2021 № 279.

По задаче 1.2. «Обеспечение эффективного и оптимального расходования бюджетных средств» (мероприятие 1.2.1) формирование бюджета осуществлялось программно-целевым методом.

В рамках муниципальных и ведомственных целевых программ в бюджете на 2021 год (с учетом всех корректировок) запланировано 95,7%  от общей суммы расходов, по исполнению бюджета данный показатель составил 95,8%.

В течение всего финансового года осуществлялся контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности (мероприятие 1.2.2).

По состоянию на 01.01.2022 просроченная кредиторская и дебиторская задолженность у муниципальных учреждений в части бюджетных средств, в том числе по заработной плате работникам, отсутствует.

У трех муниципальных учреждений имеется просроченная кредиторская задолженность по внебюджетной деятельности в общей сумме 325,4 тыс.рублей, в том числе МОУ «СОШ № 6» за поставку продуктов питания в школьную столовую, МАО «МУК» по расчетам с поставщиками товаров работ, услуг (приобретение запчастей, услуги по медицинскому осмотру,  охраны, вывоз твердых коммунальных отходов), МУ «МКЦ «Родина» (вывоз твердых коммунальных отходов).

В целях контроля за расходами органов местного самоуправления проводился мониторинг исполнения показателя норматива расходов на содержание органов местного самоуправления (мероприятие 1.2.3).

Отчет по исполнению показателя ежеквартально направлялся в министерство финансов Архангельской области.

По итогам 2021 года фактически сложившаяся доля расходов в доходах, учитываемых при оценке выполнения норматива на содержание органов местного самоуправления, составила 0,15, что на 37,5% ниже утвержденного норматива в размере 0,24.

В 2021 году главными администраторами бюджетных средств продолжена работа по осуществлению внутреннего финансового аудита (мероприятие 1.2.4).

В двух главных администраторах бюджетных средств созданы субъекты аудита.

В управлении социального развития и финансовом управлении введены должности главного специалиста с осуществлением полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита на ставку и на 0,25 ставки, соответственно. В управлении муниципального хозяйства и градостроительства субъект внутреннего финансового аудита создан с 01.02.2022.

В обоих администраторах разработаны и утверждены порядки организации внутреннего финансового аудита, реестры бюджетных рисков.

В соответствии с утвержденным планом аудиторских мероприятий в 2021 году в финансовом управлении проведено 3 аудиторских мероприятия, в управлении социального развития администрации города 5 аудиторских мероприятий.

В части осуществления нормотворческой деятельности по вопросам совершенствования бюджетного и налогового законодательства (задача 1.3 мероприятие 1.3.1) финансовым управлением разрабатывались муниципальные правовые акты различного уровня.

Всего разработано и утверждено 10 решений городской Думы, 29 постановлений администрации города, 2 распоряжений администрации города и 152 распоряжения финансового управления.

Разработаны и приняты новые порядки по организации исполнения местного бюджета в части санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений, учета бюджетных и денежных обязательств. Внесены изменения в порядок формирования муниципальных заданий.

В течение года уточнялись нормативные затраты на обеспечение функций органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных казенных учреждений, а также перечень  отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых данными органами.

В 2021 году актуализирована Программа оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы.

Впервые в 2021 году в форме постановления администрации города утвержден перечень главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Архангельской области на 2022 год.

По мероприятию 1.3.2 (анализ и переработка нормативных правовых актов по местным налогам и проведение оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам) в 2021 году изменения в действующие муниципальные правовые акты по местным налогам не вносились.

Проведена работа по оценке налоговых расходов.

- В отношении всех налоговых  льгот финансовым управлением, как куратором налоговых расходов,  28 мая 2021 года составлены и 30 сентября 2021 года уточнены паспорта налоговых расходов, а также проведена оценка эффективности налоговых льгот.

- Результаты оценки 29 июня 2021 года рассмотрены на заседании рабочей группы по формированию бюджета на 2022 год и на плановый  период  2023  и  2024  годов. Все налоговые льготы, действующие на территории города, признаны эффективными. Результаты оценки направлены в министерство финансов Архангельской области.

- 20 декабря 2021 года утвержден Перечень из 4 налоговых расходов городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2022 год. Перечень размещен на официальном сайте администрации города. Все налоговые расходы увязаны с муниципальными программами.

- В 2021 году введена новая муниципальная услуга «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов  городского округа Архангельской области «Город Коряжма», уполномоченным лицом по предоставлению которой является финансовое управление.

- Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги утвержден постановлением администрации города от 21.06.2021 № 728. В 2021 года за получением муниципальной услуги никто не обращался.

В целях повышения прозрачности  управления муниципальными финансами (задача 1.4, мероприятие 1.4.1) финансовым управлением в доступной для населения форме размещена на официальном сайте администрации города версия бюджета в форме «Бюджет для граждан» и отчета об его исполнении. На системной основе на сайте размещались проект решения и решение по бюджету и о внесении изменений в него, отчеты по его исполнению, информация по муниципальному долгу, иные муниципальные правовые акты в сфере бюджетных правоотношений.

В установленном порядке проведены публичные слушания по бюджету на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (8 декабря 2021 года) и отчету об исполнении бюджета за 2020 год (12 мая 2021 года). В условиях ограничительных мер, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, публичные слушания проводились в режиме видео-конференц-связи с использованием платформы «Zoom».

В целом мероприятия подпрограммы выполнены, целевые показатели, характеризующие  эффективность подпрограммы с пояснениями приведены в таблице 2.

По подпрограмме № 2 «Создание условий для  обслуживания муниципальных учреждений муниципального образования «Город Коряжма» в сфере бухгалтерского, бюджетного, налогового учета и отчетности  и экономического анализа» предусматривались средства в сумме 13 821,5 тыс.руб., исполнение составило 13 821,2 тыс.рублей или 100,0% от плана.

В рамках реализации данной подпрограммы выполняется решение следующих задач:

задача 2.1. Обеспечение выполнения требований бюджетного, бухгалтерского и налогового законодательства в муниципальных учреждениях;

задача 2.2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Служба финансового учета».

Ведение бюджетного учета, бухгалтерского и налогового учета и предоставление отчетности (мероприятие 2.1.1) осуществлялось МКУ «Служба финансового учета» в 18 муниципальных   учреждениях.

Составление бухгалтерской и бюджетной отчетности, а также формирование планов финансово-хозяйственной деятельности осуществлялось в установленные сроки.

Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Служба финансового учета» (задача 2.2 мероприятие 2.2.1) составили  13 821,2 тыс.руб., план выполнен на 100,0%. Количество штатных единиц в учреждении на 01.01.2022 составило 24,75, по сравнению с началом отчетного периода показатель не изменялся.

Целевые показатели, характеризующие  эффективность подпрограммы с пояснениями приведены в таблице 2.

По подпрограмме № 3 «Управление муниципальным долгом городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  уточненный объем ассигнований на 2021 год составил 11 950,0 тыс.руб., фактическое исполнение – 5 969,7 тыс.руб. или 50,0 % от плана.

Ассигнования по подпрограмме освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам мероприятий, проводимых в рамках снижения расходов на обслуживание муниципального долга, а также специфики исполнения бюджетных обязательств по данному виду расходов. Плановые назначения в бюджете установлены в объеме принятых бюджетных обязательства (заключенных муниципальных контрактов), которые исполняются не в полном объеме с учетом потребности привлечения кредитных ресурсов по срокам и суммам.

В рамках реализации данной подпрограммы осуществлялось решение следующих задач:

задача 3.1. Обеспечение экономически обоснованного объёма и структуры муниципального долга, совершенствование механизмов управления муниципальным долгом;

задача  3.2.   Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объёма муниципального долга и расходов на его обслуживание;

задача 3.3. Минимизация стоимости муниципальных заимствований;

задача 3.4. Обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию и погашению муниципального долга;

задача 3.5. Повышение прозрачности политики управления муниципальным долгом, совершенствование системы раскрытия информации о муниципальном долге.

В целях совершенствования планирования объема и структуры муниципального долга (задача 3.1 мероприятие 3.1.1) осуществлялся постоянный анализ долга, направленный на проведение мероприятий, как по минимизации самого долга, так и расходов на его обслуживание.

По состоянию на 01.01.2021 муниципальный долг составил 133 100,0 тыс.рублей, на 01.01.2022 данный показатель увеличился до 168 100,0 тыс.рублей или 33,4% от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета 2021 года.

Системный мониторинг долговых обязательств также направлен на соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе статьями 107 и 111 (задача 3.2 мероприятие 3.2.1).

Фактический объем муниципального долга на 01.01.2022 в объеме 168 100,0 тыс.рублей не превысил установленный решением городской Думы от 17.12.2020 № 237 «О бюджете  муниципального образования «Город Коряжма» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» верхний предел муниципального долга в размере 174 326,4 тыс.рублей.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга по итогам 2021 года в общем объеме расходов бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, составила 0,7 % при уровне не более 15%, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В целях минимизации расходов на обслуживание муниципального долга (задача 3.3, мероприятие 3.3.1) финансовым управлением проводился ряд мероприятий.

В 2021 году проведено 2 аукциона в электронной форме по получению новых кредитных ресурсов.

2021 год характеризуется стремительным ростом ключевой ставки. В течение года ключевая ставка изменялась 7 раз и выросла с 4,25 % на начало года до 8,5% на конец года.

В условиях роста ключевой ставки процедуры перекредитования имеющихся муниципальных контрактов не проводились.

Благодаря тому, что в декабре 2020 года  заключен долгосрочный муниципальный контракт  на 115 000,0 тыс.рублей сроком на 3 года под 7,0% годовых, и в течение 2021 года удалось заключить еще 2 муниципальных контракта по 30 000,0 тыс.рублей под 6,56% годовых и 8,34% годовых, на конец 2021 года муниципальное образование обеспечено возобновляемыми кредитными линиями по процентным ставкам ниже ключевой ставки, установленной Банком России.

В 2021 году муниципальным образованием продолжена работа с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по привлечению бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджета. С муниципальным образованием заключено соглашение от 25.02.2021 № 24-51-11/51-8 о предоставлении бюджетного кредита, но в предоставлении кредита отказано в связи с использованием министерством финансов Архангельской области  лимита, предусмотренного Архангельской области, на нужды областного бюджета в полном объеме, без предоставления лимитов муниципальным образованиям.

В сложившейся ситуации для снижения  расходов на обслуживание долга финансовым управлением  активно проводились операции по управлению остатками средств на едином счете по учету средств бюджета муниципального образования, включая привлечение и возврат средств муниципальных учреждений города для покрытия временных кассовых разрывов.

В целом по итогам 2021 года удалось снизить расходы на обслуживание муниципального долга с 19 359,6 тыс.рублей, запланированных в первоначальном бюджете до 5 969,7 тыс.рублей фактически исполненных.

Общий объем экономии составил 13 389,9 тыс.рублей от плановых назначений. Часть экономии в размере 7 409,6 тыс.рублей распределена при корректировке бюджета в ноябре 2021 года, оставшаяся часть в сумме 5 980,3 тыс.рублей в составе переходящего остатка на конец года перешла для реализации расходных обязательств 2022 года.

В 2021 году обеспечивалось своевременное исполнение обязательств по обслуживанию и погашению муниципального долга (задача 3.4, мероприятия 3.4.1 и 3.4.2). Просроченная задолженность как по погашению основного долга, так и по платежам по обслуживанию муниципального долга по состоянию на 01.01.2022 отсутствует.

В целях повышения прозрачности политики управления муниципальным долгом и раскрытия информации о муниципальном долге (задача 3.5, мероприятия 3.5.1) финансовым управлением информация о муниципальном долге ежемесячно направлялась в министерство финансов Архангельской области  и ежеквартально размещалась на официальном сайте администрации города.

В целом мероприятия подпрограммы выполнены, целевые показатели, характеризующие  эффективность подпрограммы с пояснениями приведены в таблице 2.

Таблица 2

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным  долгом городского округа

Архангельской области «Город Коряжма» на 2019-2026 годы»

за 2021 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 1.Внесение в городскую Думу проекта решения о бюджете городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на очередной финансовый год и плановый период с документами и материалами, предусмотренными бюджетным законодательством | срок | не позднее 15 ноября года, предшествующему очередному финансовому году | 15.11.2021 | 0 | 0 |
| 2. Принятие решения о бюджете городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на очередной финансовый год и плановый период | срок | до 1 января очередного финансового года | 16.12.2021 | 0 | 0 |
| 3. Разработка основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 4. Своевременное составление и утверждение сводной бюджетной росписи | срок | до 1 января очередного финансового года | 23.12.2021 | 0 | 0 |
| 5. Исполнение местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам | процентов | не менее 100% | 103,4% | +3,4% | +3,4% |
| 6.Доля сумм судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Коряжма», предусматривающим обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования , исполненных в установленные бюджетным законодательством сроки, в общей сумме, поступивших на исполнение | процентов | 100% | 100% | 0 | 0 |
| 7.Предоставление годового отчета об исполнении бюджета в городскую Думу, а также в контрольно-счетную палату городского округа «Город Коряжма» для проведения внешней проверки | срок | не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным | 31.03.2021 | 0 | 0 |
| 8. Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | % | не менее 95% | 95,8% | +0,8% | +0,8% |
| 9. Просроченная кредиторская задолженность бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по заработной плате работников муниципальных учреждений | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Проведение оценки эффективности льгот по местным налогам | срок | до 1 сентября текущего года | 29.06.2021 | 0 | 0 |
| 11.Проведение публичных слушаний по проекту решения о бюджете городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 12. Размещение решений городской Думы о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, информации и отчета об исполнении бюджета на официальном сайте администрации города в сети Интернет | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 13. Формирование и размещение на официальном сайте администрации города в сети Интернет бюджета муниципального образования и отчета об исполнении бюджета в формате «Открытый бюджет» | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| Подпрограмма № 2 «Создание условий для обслуживания муниципальных учреждений муниципального образования «Город Коряжма» в сфере бухгалтерского, бюджетного, налогового учета и отчетности и экономического анализа» |  |  |  |  |  |
| 14.Обеспечение формирования планов финансово-хозяйственной деятельности в обслуживаемых МКУ «Служба финансового учета» муниципальных учреждениях | % | 100% | 100% | 0 | 0 |
| 15.Составление и предоставление бухгалтерской бюджетной отчетности в установленные сроки | % | 100% | 100% | 0 | 0 |
| 16. Доля расходов с нарушениями, выявленными в ходе муниципального финансового контроля, к общему объему расходов проверенных учреждений, обслуживаемых МКУ «Служба финансового учета» | % | не более 5% | 2,2 % | -2,8% | -56,0% |
| Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 17. Соблюдение ограничений, установленных статьями 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 18. Соблюдение верхнего предела муниципального долга, установленного решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 19.Отношение объёма муниципального долга к общему годовому объёму доходов бюджета муниципального образования без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | не более 80% | 33,4% | -46,6% | -58,3% |
| 20. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объёме расходов местного бюджета | % | не более 10% | 0,7% | -9,3% | -93,0% |
| 21. Наличие просроченных платежей по погашению муниципального долга | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Наличие просроченных платежей по обслуживанию муниципального долга | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Ежеквартальное размещение информации о муниципальном долге на официальном сайте администрации города | да/нет | да | да | 0 | 0 |

По подпрограмме 1 все 13 целевых показателей, характеризующих эффективность подпрограммы, достигнуты.

Внесение в городскую Думу проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период,  принятие решения о бюджете, составление и утверждение сводной бюджетной росписи, представление годового отчета об исполнении  бюджета за 2020 год в городскую Думу, а также осуществление оценки эффективности льгот по местным налогам  проведены в установленные сроки (показатели 1,2,4,7,10).

Основные направления бюджетной  и налоговой политики   городского округа Архангельской области  «Город Коряжма»  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработаны и утверждены постановлением администрации города от 29.09.2021 № 1171 (показатель 3).

По показателю 5 уточненный план по налоговым и неналоговым доходам на 2021 год выполнен на 103,4% (сверхплановые доходы – 16 795,8 тыс.рублей).

Основные сверхплановые доходы получены по налогу на доходы физических лиц, по налогу, взимаемому в виде стоимости патента и по налогу на имущество физических лиц.

По показателю 6 (доля сумм судебных актов по искам, предусматривающим обращение взыскания на средства бюджета, исполненных в установленные бюджетным законодательством сроки, в общей сумме, поступивших на исполнение) общий объем расходов бюджета на исполнение судебных актов составил: по органам местного самоуправления (иски к администрации города и финансовому управлению) – 400,0 тыс.рублей, по муниципальным бюджетным и автономным учреждениям – 62,7 тыс.рублей.

Все судебные акты исполнены в установленные сроки.

Целевой показатель 8 (доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования) составил 95,8%, что на 0,8 процентных пункта выше целевого показателя в 95%.

Показатель 9 исполнен, просроченная кредиторская задолженность по заработной плате работников муниципальных учреждений на 01.01.2022 отсутствует.

Показатели 11-13, характеризующие повышение прозрачности управления финансами, также выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 установлены 3 целевых показателя.

Составление бухгалтерской и бюджетной отчетности, а также формирование планов финансово-хозяйственной деятельности осуществлялось МКУ «Служба финансового учета» в установленные сроки (целевые показатели 14,15 исполнены).

Доля расходов с нарушениями, выявленными в ходе муниципального финансового контроля, в обслуживаемых МКУ «Служба финансового учета» учреждениях, составила по 2021 году - 2,2% от общего объема расходов проверенных учреждений, что ниже установленного предельного значения в 5%.

По подпрограмме 3 все 7 целевых показателей исполнены.

Ограничения, установленные статьями 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соблюдались, также как и показатель верхнего предела муниципального долга (показатели 17 и 18).

Объем муниципального долга к общему объему налоговых и неналоговых доходов составил 33,4% при установленном показатели не более 80% (показатель 19).

Доля расходов на обслуживание муниципального долга составила 0,7% при целевом показателе не более 10% (показатель 20).

Погашение, как муниципального долга, так и платежей по его обслуживанию проводилось с соблюдением сроков, просроченная задолженность отсутствует (показатели 21 и 22 исполнены).

Информация о муниципальном долге ежеквартально размещалась на официальном сайте администрации города (показатель 23).

По результатам исполнения целевых показателей произведена оценка эффективности реализации программы, результаты которой приведены в таблице 3.

Таблица 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным

долгом городского округа Архангельской области

«Город Коряжма» на 2019-2026 годы» за 2021 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | % выполнения | Балл | Балл с учетом весового коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 1. Критерий достижения целевых показателей реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Внесение в городскую Думу проекта решения о бюджете городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на очередной финансовый год и плановый период с документами и материалами, предусмотренными бюджетным законодательством | срок | не позднее 15 ноября года, предшествующему очередному финансовому году | 15.11.2021 | 100% | 10 | 8 |
| 2. Принятие решения о бюджете городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на очередной финансовый год и плановый период | срок | до 1 января очередного финансового года | 16.12.2021 | 100% | 10 | 8 |
| 3. Разработка основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики | да/нет | да | да | 100% | 10 | 8 |
| 4. Своевременное составление и утверждение сводной бюджетной росписи | срок | до 1 января очередного финансового года | 23.12.2021 | 100% | 10 | 8 |
| 5. Исполнение местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам | процентов | не менее 100% | 103,4% | 103,4% | 10 | 8 |
| 6.Доля сумм судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Коряжма», предусматривающим обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования , исполненных в установленные бюджетным законодательством сроки, в общей сумме, поступивших на исполнение | процентов | 100% | 100% | 100% | 10 | 8 |
| 7.Предоставление годового отчета об исполнении бюджета в городскую Думу, а также в контрольно-счетную палату городского округа «Город Коряжма» для проведения внешней проверки | срок | не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным | 31.03.2020 | 100% | 10 | 8 |
| 8. Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | % | не менее 95% | 95,8% | 100,8% | 10 | 8 |
| 9. Просроченная кредиторская задолженность бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по заработной плате работников муниципальных учреждений | тыс. рублей | 0 | 0 | 100% | 10 | 8 |
| 10.Проведение оценки эффективности льгот по местным налогам | срок | до 1 сентября текущего года | 29.06.2021 | 100% | 10 | 8 |
| 11.Проведение публичных слушаний по проекту решения о бюджете городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета | да/нет | да | да | 100% | 10 | 8 |
| 12. Размещение решений городской Думы о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, информации и отчета об исполнении бюджета на официальном сайте администрации города в сети Интернет | да/нет | да | да | 100% | 10 | 8 |
| 13. Формирование и размещение на официальном сайте администрации города в сети Интернет бюджета муниципального образования и отчета об исполнении бюджета в формате «Открытый бюджет» | да/нет | да | да | 100% | 10 | 8 |
| Подпрограмма № 2 «Создание условий для обслуживания муниципальных учреждений муниципального образования «Город Коряжма» в сфере бухгалтерского, бюджетного, налогового учета и отчетности и экономического анализа» |  |  |  |  |  |  |
| 14.Обеспечение формирования планов финансово-хозяйственной деятельности в обслуживаемых МКУ «Служба финансового учета» муниципальных учреждениях | % | 100% | 100% | 100% | 10 | 8 |
| 15.Составление и предоставление бухгалтерской бюджетной отчетности в установленные сроки | % | 100% | 100% | 100% | 10 | 8 |
| 16. Доля расходов с нарушениями, выявленными в ходе муниципального финансового контроля, к общему объему расходов проверенных учреждений, обслуживаемых МКУ «Служба финансового учета» | % | не более 5% | 2,2% | 44,0% | 10 | 8 |
| Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 17. Соблюдение ограничений, установленных статьями 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации | да/нет | да | да | 100% | 10 | 8 |
| 18. Соблюдение верхнего предела муниципального долга, установленного решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | да | да | 100% | 10 | 8 |
| 19.Отношение объёма муниципального долга к общему годовому объёму доходов бюджета муниципального образования без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | не более 80% | 33,4% | 41,8% | 10 | 8 |
| 20. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объёме расходов местного бюджета | % | не более 10% | 0,7% | 7,0% | 10 | 8 |
| 21. Наличие просроченных платежей по погашению муниципального долга | тыс. рублей | 0 | 0 | 100% | 10 | 8 |
| 22. Наличие просроченных платежей по обслуживанию муниципального долга | тыс. рублей | 0 | 0 | 100% | 10 | 8 |
| 23. Ежеквартальное размещение информации о муниципальном долге на официальном сайте администрации города | да/нет | да | да | 100% | 10 | 8 |
| Итого баллов по критерию 1 |  |  |  |  | 230 | 184 |
| Итого средний балл по критерию 1 |  |  |  |  | 10,0 | 8,0 |
| 2. Критерий уровня эффективности расходования средств программы в 2021 году |  | 35 189,5 | 29 056,7 | 82,6% | 8 | 1,6 |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ (БАЛЛОВ) |  |  |  |  |  | 9,6 |

В целом по программе средний балл по критерию 1 «Оценка достижения целевых показателей по программе» составил 10,0 баллов, с учетом весового коэффициента 0,8 итоговый средний балл  – 8,0 баллов.

По уровню эффективности расходования средств программы в отчетном году при освоении средств на 82,6 % бальная оценка составила 8 баллов, с учётом весового коэффициента 0,2 итоговая оценка – 1,6 балл.

Итоговая оценка по программе составила 9,6 балла, таким образом, исходя из утвержденной постановлением администрации города от 20.08.2013 № 1455 методики оценки, программа реализуется эффективно.

При проведении оценки эффективности реализации программы проведение оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования «Город Коряжма» не требуется.

В программу в 2021 году внесены изменения, сведения о которых представлены в таблице 4.

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Управление муниципальными финансами и муниципальным  долгом

городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2019-2026 годы»

за 2021 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 16.03.2021 | 247 | Приведение объемов финансирования программы в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также уточнение наименований администрации города и финансового управления в соответствии с изменениями, внесенными в Устав городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |
| 2. Постановление администрации города | 13.10.2021 | 1235 | Приведение объемов финансирования программы в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Коряжма» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, продление муниципальной программы на 3 года до 2026 года |
| 3. Постановление администрации города | 11.11.2021 | 1365 | Приведение объемов финансирования программы в соответствие с проектом решения о бюджете городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| 4. Постановление администрации города | 02.12.2021 | 1478 | Приведение объемов финансирования программы в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Коряжма» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |
| 5. Постановление администрации города | 30.12.2021 | 1677 | Приведение объемов финансирования программы в соответствие с решением о бюджете городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |

Заместитель главы муниципального образования

по экономическому развитию и финансам,

начальник финансового управления	Г.В.Лахтионов

Паншина Елена Алексеевна

8 (81850) 3 19 12