ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

В 2022 году в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе Архангельской области «Город Коряжма»

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих задач:

Задача 1.1 – организация процесса планирования, исполнения местного бюджета и формирования бюджетной отчетности;

Задача 1.2 – обеспечение эффективного использования бюджетных средств;

Задача 1.3 – осуществление нормотворческой деятельности по вопросам совершенствования бюджетного и налогового законодательства;

Задача 1.4 – повышение прозрачности управления муниципальными финансами и качества финансового менеджмента;

Задача 1.5 – обеспечение деятельности финансового управления.

В рамках задачи 1.1 (мероприятия 1.1.1 и 1.1.2) организация процесса планирования, исполнения бюджета и формирования бюджетной отчетности финансовым управлением администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее - финансовое управление) производилась в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Формирование бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в соответствии с постановлением администрации города от 29.06.2022  № 707 «О разработке проекта бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Распоряжением администрации города от 27.05.2022 № 86 р для подготовки проекта бюджета создана рабочая группа под председательством главы муниципального образования с участием всех заместителей главы, депутатов и работников финансового управления. Проведено 11 заседаний рабочей группы. На заседаниях рассмотрены все направления формирования бюджета, в том числе с приглашением руководителей муниципальных учреждений и предприятий. По результатам заседаний определены приоритеты расходования средств и сформированы протоколы.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства разработаны и утверждены постановлением администрации города от 29.09.2022 № 1116 основные направления бюджетной  и налоговой политики городского округа Архангельской области  «Город Коряжма»  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и постановлением администрации города  от 18.10.2022 № 1192 утверждены основные направления долговой политики городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

С соблюдением установленных сроков и процедур проект бюджета с документами и материалами, предусмотренными бюджетным законодательством, внесен на рассмотрение в городскую Думу 15 ноября 2022 года.

Бюджет городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – местный бюджет) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  принят до начала финансового года решением городской Думы от 14.12.2022 № 21.

В установленные сроки (23.12.2022 года) сформирована сводная бюджетная роспись, а также  кассовый план местного бюджета.

В течение финансового года вносились изменения в местный бюджет, всего подготовлено и утверждено 6  проектов соответствующих решений городской Думы.

В установленные сроки подготовлен и сдан в министерство финансов Архангельской области  годовой отчет об исполнении бюджета за 2021 год.

На основании годового отчета подготовлен проект решения городской Думы с пояснительной запиской об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2021 год и документы, предоставляемые одновременно с отчетом.

Проект решения городской Думы и все документы с соблюдением сроков направлены в городскую Думу и контрольно-счетную палату 31 марта 2022 года.

Отчет принят и утвержден решением городской Думы от 25.05.2022 № 359.

Исполнение местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам по итогам 2022 года составило 102,1% от уточненного плана, сверхплановые доходы – 10 927,2 тыс.рублей (по 2021 году план выполнен на 103,4% (сверхплановые доходы – 16 795,8 тыс.рублей). Основные сверхплановые доходы получены по налогу на доходы физических лиц.

Все судебные акты по искам, предусматривающим обращение взыскания на средства бюджета, исполнены в установленные бюджетным законодательством сроки. Общий объем расходов бюджета на исполнение судебных актов составил: по органам местного самоуправления (иски к администрации города и финансовому управлению) – 534,8 тыс.рублей (2021 год – 400,0 тыс.рублей), по муниципальным бюджетным и автономным учреждениям – 96,9 тыс.рублей (2021 год – 62,7 тыс.рублей).

Все судебные акты исполнены в установленные сроки.

По задаче 1.2. «Обеспечение эффективного и оптимального расходования бюджетных средств» (мероприятия 1.2.1–1.2.3) проводилась работа по достижению результата целевого и эффективного использования средств.

В рамках муниципальных и ведомственных целевых программ в бюджете на 2022 год (с учетом всех корректировок) запланировано 96,6% (в 2021 году – 95,7%)  от общей суммы расходов, по исполнению бюджета данный показатель составил по 2022 году 96,8% (по 2021 году – 95,8%).

В течение всего финансового года осуществлялся контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности (мероприятие 1.2.2).

По состоянию на 01.01.2023 просроченная кредиторская и дебиторская задолженность у муниципальных учреждений в части бюджетных средств, в том числе по заработной плате работникам, отсутствует.

У одного муниципального учреждения МДОУ № 7 сложилась просроченная кредиторская задолженность по внебюджетной деятельности в сумме 121,3 тыс.руб. (расчеты с поставщиками товаров, работ, услуг). В 2021 году просроченную кредиторскую задолженность по внебюджетной деятельности имели 3 муниципальных учреждения в общей сумме 325,4 тыс.рублей, т.е. по итогам 2022 года в целом по муниципальному образованию просроченная кредиторская задолженность снизилась на 204,1 тыс.руб. относительно уровня прошлого года.

В 2022 году главными администраторами бюджетных средств продолжена работа по осуществлению внутреннего финансового аудита (мероприятие 1.2.3).

В 2022 году субъекты аудита созданы во всех трех главных администраторах бюджетных средств.

В управлении социального развития полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита осуществлялись главным специалистом на полной ставке, в финансовом управлении на 0,8 ставки и впервые с 1.02.2022 года в управлении муниципального хозяйства и градостроительства введена должность ведущего специалиста (с 1.01.2023 – главного специалиста) на 0,2 ставки с исполнением полномочий по внутреннему финансовому аудиту.

Администраторами бюджетных средств разработаны и утверждены порядки организации внутреннего финансового аудита, реестры бюджетных рисков.

В соответствии с утвержденным планом аудиторских мероприятий в 2022 году проведено в финансовом управлении 3 аудиторских мероприятия, в управлении социального развития администрации города 12 аудиторских мероприятий, в управлении муниципального хозяйства и градостроительства 2 аудиторских мероприятия (в 2021 году в финансовом управлении – 3  аудиторских мероприятия, в управлении социального развития администрации города – 5 аудиторских мероприятий).

В части осуществления нормотворческой деятельности по вопросам совершенствования бюджетного и налогового законодательства (задача 1.3 мероприятие 1.3.1) финансовым управлением разрабатывались муниципальные правовые акты различного уровня.

Всего разработано и утверждено в 2022 году 8 решений городской Думы (в 2021 – 10 решений), 31 постановление администрации города (в 2021 – 29 постановлений), 4 распоряжения администрации города (в 2021 – 2 распоряжения) и 176 распоряжений финансового управления (в 2021 – 152 распоряжения).

По мероприятию 1.3.2 (анализ и переработка нормативных правовых актов по местным налогам и проведение оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам) в 2022 году изменения в действующие муниципальные правовые акты по местным налогам не вносились.

Проведена работа по оценке налоговых расходов.

- В отношении всех налоговых  льгот финансовым управлением, как куратором налоговых расходов,  30 мая 2022 года составлены и 12 сентября 2022 года уточнены паспорта налоговых расходов, а также проведена оценка эффективности налоговых льгот.

- Результаты оценки 30 мая 2022 года рассмотрены на заседании рабочей группы по формированию бюджета на 2023 год и на плановый  период  2024  и  2025  годов. Все налоговые льготы, действующие на территории города, признаны эффективными. Результаты оценки направлены в министерство финансов Архангельской области.

- 20 декабря 2022 года утвержден Перечень из 4 налоговых расходов городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2023 год. Перечень размещен на официальном сайте администрации города. Все налоговые расходы увязаны с муниципальными программами.

В целях повышения прозрачности  управления муниципальными финансами (задача 1.4, мероприятие 1.4.1) финансовым управлением в доступной для населения форме размещена на официальном сайте администрации города версия бюджета в форме «Бюджет для граждан» и отчета об его исполнении. На системной основе на сайте размещались проект решения и решение по бюджету и о внесении изменений в него, отчеты по его исполнению, информация по муниципальному долгу, иные муниципальные правовые акты в сфере бюджетных правоотношений.

В установленном порядке проведены публичные слушания по бюджету на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (6 декабря 2022 года) и отчету об исполнении бюджета за 2021 год (12 мая 2022 года).

Из всех мероприятий подпрограммы только два имеют финансовое обеспечение (задача 1.5, мероприятия 1.5.1 и 1.5.2) – это обеспечение деятельности финансового управления и обслуживание программных продуктов АС «Бюджет» и АС «Смета».

В отчетном периоде финансовое управление исполняло в соответствии с действующим бюджетным законодательством функции финансового органа муниципального образования, а также функции главного администратора доходов, главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора источников финансирования дефицита бюджета.

Штатная численность работников по состоянию на 01.01.2023 составила 11,8 единиц, из которых все муниципальные служащие. С 01.01.2022  2 единицы обслуживающего персонала (водителя и секретаря руководителя) переданы в администрацию города.

Объем расходов, направленных на реализацию мероприятия 1.5.1 (обеспечение деятельности финансового управления, как ответственного исполнителя программы, финансового органа и главного администратора средств бюджета), составил 9086,0  тыс.рублей. Средства от плана освоены на 100,0%, рост от уровня 2021года – 110,8%.

По мероприятию 1.5.2 (обслуживание программных продуктов АС «Бюджет» и АС «Смета») расходы составили 1 095,4 тыс.рублей, исполнение плановых назначений – 100%, рост от 2021 года – 102,9%. Программный продукт АС «Бюджет» предназначен для автоматизации деятельности финансовых органов и позволяет организовать исполнение бюджета в соответствии с действующим бюджетным законодательством, обеспечивает создание системы управленческого бюджетного учета и отчетности финансового органа. Программный продукт АС «Смета» предназначен для автоматизации бухгалтерского учета и формирования отчетности муниципальных учреждений. Техническое обслуживание осуществляется в 15 муниципальных учреждениях (всего 40 рабочих мест), включая МКУ «Служба финансового учета».

1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в сумме 10 184,4 тыс.руб., все средства местного бюджета, внебюджетные источники не привлекались. Исполнение за 2022 год составило 10 181,4 тыс.руб.

Экономия в размере 3,0 тыс.руб. сложилась по обеспечению деятельности финансового управления в части закупки товаров, работ, услуг в связи с отсутствием фактической потребности.

Налоговые расходы в рамках муниципальной программы не предусмотрены, проведение оценки не требуется.

1.3. Участие городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов.

В 2022 году участие в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов, входящих в состав национальных проектов, не осуществлялось.

1.4. Перечень невыполненных мероприятий

Невыполненные мероприятия по итогам 2022 года отсутствуют.

Подпрограмма № 2 «Создание условий для  обслуживания муниципальных учреждений городского округа  Архангельской области «Город Коряжма» в сфере бухгалтерского, бюджетного, налогового учета и отчетности  и экономического анализа»

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих задач:

Задача  2.1 – обеспечение выполнения требований бюджетного, бухгалтерского и налогового законодательства в муниципальных учреждениях;

Задача  2.2 – обеспечение деятельности МКУ «Служба финансового учета», как ответственного соисполнителя подпрограммы.

Ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учета и предоставление отчетности осуществлялось МКУ «Служба финансового учета» в 18 муниципальных   учреждениях.

Составление бухгалтерской и бюджетной отчетности, а также формирование планов финансово-хозяйственной деятельности произведено в установленные сроки.

Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Служба финансового учета» составили  14 689,2 тыс.руб. (в 2021–13 821,2 тыс.руб.), план выполнен на 100,0%. Количество штатных единиц в учреждении на 01.01.2023 составило 24,75, по сравнению с началом отчетного периода показатель не изменялся.

1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в сумме 14 694,9 тыс.руб., все средства местного бюджета, внебюджетные источники не привлекались. Исполнение за 2022 год составило 14 689,2 тыс.руб.

Средства бюджета направлены обеспечение деятельности МКУ «Служба финансового учета».

Экономия в размере 5,7 тыс.руб. сложилась по обеспечению МКУ «Служба финансового учета» в части закупки товаров, работ, услуг в связи с отсутствием фактической потребности.

Налоговые расходы в рамках муниципальной программы не предусмотрены, проведение оценки не требуется.

1.3. Участие городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов.

В 2022 году участие в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов, входящих в состав национальных проектов, не осуществлялось.

1.4. Перечень невыполненных мероприятий.

Невыполненные мероприятия по итогам 2022 года отсутствуют.

- Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих задач:

Задача 3.1 – обеспечение экономически обоснованного объёма и структуры муниципального долга, совершенствование механизмов управления муниципальным долгом;

Задача 3.2 – соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объёма муниципального долга и расходов на его обслуживание;

Задача   3.3 – минимизация стоимости муниципальных заимствований;

Задача 3.4 – обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию и погашению муниципального долга;

Задача 3.5 – повышение прозрачности политики управления муниципальным долгом, совершенствование системы раскрытия информации о муниципальном долге.

В целях совершенствования планирования объема и структуры муниципального долга (задача 3.1 мероприятие 3.1.1) осуществлялся постоянный анализ долга, направленный на проведение мероприятий, как по минимизации самого долга, так и расходов на его обслуживание.

По состоянию на 01.01.2022 муниципальный долг составил 168 100,0 тыс.руб., на 01.01.2023 данный показатель увеличился до 214 000,0 тыс.руб. и составил 40,2% от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета 2022 года. Рост муниципального долга связан с необходимостью погашения дефицита бюджета  2022 года.

Системный мониторинг долговых обязательств направлен на соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе статьями 107 и 111 (задача 3.2 мероприятие 3.2.1).

Фактический объем муниципального долга на 01.01.2023 в объеме 214 000,0 тыс.руб. не превысил установленный решением городской Думы городской Думы от 16.12.2021 № 318 «О бюджете городского округа Архангельской  области «Город Коряжма» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» верхний предел муниципального долга в размере 215 871,6 тыс.рублей.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга по итогам 2022 года в общем объеме расходов бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, составила 0,7 % при уровне не более 15%, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В целях минимизации расходов на обслуживание муниципального долга (задача 3.3, мероприятие 3.3.1) финансовым управлением проводился ряд мероприятий.

В условиях высокой волатильности  ключевой ставки в 2022 году процедуры перекредитования имеющихся муниципальных контрактов не проводились. Благодаря тому, что в декабре 2020 года  заключен долгосрочный муниципальный контракт  на 115 000,0 тыс.руб. сроком на 3 года под 7,0 процентов годовых и в 2021 году на 30 000,0 тыс.руб. под 8,34 процентов годовых. На начало 2022 года муниципальное образование было обеспечено возобновляемыми кредитными линиями по процентным ставкам ниже ключевой ставки, установленной Банком России.

После стабилизации ключевой ставки в октябре 2022 года проведен аукцион в электронной форме на получение 48 000,0 тыс.руб. кредитных ресурсов, по результатам которого заключен муниципальный контракт с   процентной ставкой 8,45 годовых.

Из областного бюджета муниципальному образованию в 2022 году предоставлен бюджетный кредит для погашения долговых обязательств в виде кредитов, полученных от кредитных организаций. Сумма предоставленного кредита в рамках соглашения, заключенного с министерством финансов Архангельской области от 20.07.2022 составила 30 000,0 тыс.руб. Кредит предоставлен под 0,1 процента годовых с возвратом, начиная с 2025 года равными долями по 10 000,0 тыс.руб. Бюджетный эффект от замены банковских кредитов бюджетным кредитом за 165 дней фактического пользования в 2022 году составил 1 075,1 тыс.руб.

В сложившейся ситуации для снижения  расходов на обслуживание долга финансовым управлением  активно проводились операции по управлению остатками средств на едином счете по учету средств бюджета муниципального образования, включая привлечение и возврат средств муниципальных учреждений города и юридических лиц, которым открыты казначейские счета, в рамках казначейского сопровождения средств бюджета.

В целом по итогам 2022 года удалось снизить расходы на обслуживание муниципального долга с 20 822,5 тыс.руб., запланированных в первоначальном бюджете до 6 685,6 тыс.руб. фактически исполненных, общий объем экономии составил 14 136,9 тыс.руб..

В 2022 году обеспечивалось своевременное исполнение обязательств по обслуживанию и погашению муниципального долга (задача 3.4, мероприятия 3.4.1 и 3.4.2). Просроченная задолженность как по погашению основного долга, так и по платежам по обслуживанию муниципального долга по состоянию на 01.01.2023 отсутствует.

В целях повышения прозрачности политики управления муниципальным долгом и раскрытия информации о муниципальном долге (задача 3.5, мероприятия 3.5.1) финансовым управлением информация о муниципальном долге ежемесячно направлялась в министерство финансов Архангельской области  и ежеквартально размещалась на официальном сайте администрации города.

1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в сумме 17 859,9 тыс.руб., все средства местного бюджета, внебюджетные источники не привлекались. Исполнение за 2022 год составило 6 685,6 тыс.руб.

Средства бюджета направлены на обслуживание муниципального долга.

Экономия в размере 11 174,3 тыс.руб. сложилась в результате проведения операций по оперативному управлению муниципальным долгом и кредитные ресурсы в течение года в рамках возобновляемых кредитных линий привлекались в меньшем объеме, чем предусмотрено муниципальными контрактами. При этом бюджетные ассигнования обеспечивали принятые на учет бюджетные обязательства в полном объеме в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Налоговые расходы в рамках муниципальной программы не предусмотрены, проведение оценки не требуется.

1.3. Участие городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов.

В 2022 году участие в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов, входящих в состав национальных проектов, не осуществлялось.

1.4.Перечень невыполненных мероприятий

Невыполненные мероприятия по итогам 2022 года отсутствуют.

1.5.  Анализ  факторов,  повлиявших  на  ход реализации муниципальной программы

В отчетном 2022 году в ходе реализации муниципальной программы финансовым управлением обеспечено своевременное финансирование и реализация всех мероприятий программы, а также соблюдение требований бюджетного законодательства.

На исполнение бюджета за 2022 год повлияло получение сверхплановых поступлений по основному доходному источнику – налогу на доходы физических лиц. Основные плательщики на территории городского округа в условиях сложившейся экономической и геополитической ситуации обеспечили рост заработной платы работников, позволивший получить рост налога от 2021 года на 53 644,7 тыс.руб. и относительно первоначального плана на 36 926,5 тыс.руб. Получение сверхплановых доходов в свою очередь обеспечило финансовыми ресурсами исполнения расходных обязательств и недопущение образования просроченной кредиторской задолженности

Благодаря заключенным в 2020 и 2021 годах долгосрочным муниципальным контрактам муниципальное образование безболезненно прошло период резкого роста ключевой ставки Банка России, что позволило обеспечить сбалансированность бюджета в течение года.

На улучшение структуры муниципального долга повлияло заключение в 2022 году с министерством финансов Архангельской области договора на предоставление из областного бюджета муниципальному образованию бюджетного кредита для погашения долговых обязательств в виде кредитов, полученных от кредитных организаций в сумме 30 000,0 тыс.руб.

Наряду с операциями по управлению средствами на едином счете бюджета это позволило сэкономить бюджетные средства в сумме 14 136,9 тыс.руб.

II. Объемы финансирования муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа

Архангельской области «Город Коряжма» за 2022 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципа льном образовании «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.Организация процесса планирования местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.Организация исполнения местного бюджета и формирования бюджетной отчетности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. Формирование местного бюджета программно-целевым методом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.Контроль за состоянием кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 Осуществление внутреннего финансового аудита главными администраторами бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. Мониторинг и актуализация правовых актов по бюджетному процессу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.Анализ и переработка нормативных правовых актов по местным налогам и проведение оценки эффективности налоговых расходов по местным налогам отчетности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. Обеспечение деятельности финансового управления, как ответственного исполнителя Программы, финансового органа и главного администратора бюджетных средств | 9 089,0 | 9 086,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 089,0 | 9 086,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2.Обслуживание программных продуктов АС «Бюджет», АС «Смета» | 1 095,4 | 1 095,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 095,4 | 1 095,4 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 | 10 184,4 | 10 181,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 184,4 | 10 181,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обслуживания муниципальных учреждений городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в сфере бухгалтерского, бюджетного, налогового учета и отчетности и экономического анализа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1.1. Ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учета и предоставление отчетности по муниципальным учреждениям, с которыми заключены договоры на обслуживание | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. Формирование планов финансово-хозяйственной деятельности, бюджетных смет муниципальных учреждений, проведение экономического анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности, подготовка отчетов о выполнении муниципальных заданий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. Обеспечение деятельности МКУ «Служба финансового учета | 14 694,9 | 14 689,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 694,9 | 14 689,2 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 | 14 694,9 | 14 689,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 694,9 | 14 689,2 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Совершенствование планирования объема и структуры муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. Проведение мониторинга долговых обязательств городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. Проведение операций по управлению муниципальным долгом, направленных на оптимизацию платежей по его обслуживанию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.1. Своевременное погашение долговых обязательств городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.2. Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга | 17 859,9 | 6 685,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 859,9 | 6 685,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5.1 Ежеквартальное размещение информации о муниципальном долге на официальном сайте администрации города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 | 17 859,9 | 6 685,6 | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 859,9 | 6 685,6 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 42 739,2 | 31 556,2 | 73,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 739,2 | 31 556,2 | 0,0 | 0,0 |

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа

Архангельской области «Город Коряжма» за 2022 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | план | факт | % выполнения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1. Внесение в городскую Думу проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные бюджетным законодательством | срок | не позднее 15 ноября года, предшествующему очередному финансовому году | 15 ноября 2022 года | 100 | 10 |
| 2. Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств местного бюджета (среднее арифметическое итоговой оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств местного бюджета) | % | не менее 79,6% | 79,65% | 100 | 10 |
| 3. Удельный вес муниципальных учреждений, обслуживаемых МКУ «Служба финансового учета» в общем количестве муниципальных учреждений | % | не менее 50,0% | 52,9% | 100 | 10 |
| 4.Отношение объёма муниципального долга к общему годовому объёму доходов местного бюджета без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | не более 80,0% | 40,2% | 100 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в сфере бюджетного процесса и регулирования бюджетных отношений, повышение качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1. Принятие решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в установленные бюджетным законодательством сроки |  | до 1 января очередного финансового года | 14 декабря 2022 года | 100% | 10 |
| 2. Разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики |  | да | утверждены постановлением администрации города от 29.09.2022 № 1116 | 100% | 10 |
| 3. Исполнение местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам |  | не менее 100% | 102,1% | 100% | 10 |
| 4.Доля сумм судебных актов по искам к городскому округу Архангельской области «Город Коряжма», предусматривающим обращение взыскания на средства местного бюджета, исполненных в установленные бюджетным законодательством сроки, в общей сумме, поступивших на исполнение |  | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 5.Предоставление годового отчета об исполнении местного бюджета в городскую Думу, а также в контрольно-счетную палату для проведения внешней проверки в установленные бюджетным законодательством сроки |  | не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным | 31 марта 2022 года | 100% | 10 |
| 6. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ и ведомственных целевых программ в общем объеме расходов местного бюджета |  | не менее 95% | 96,8% | 100% | 10 |
| 7. Просроченная кредиторская задолженность местного бюджета по заработной плате работников муниципальных учреждений |  | 0 | 0 | 100% | 10 |
| 8.Проведение оценки эффективности налоговых расходов по местным налогам |  | да | да | 100% | 10 |
| 9.Проведение публичных слушаний по проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении местного бюджета |  | да | да (по отчету – 12.05.2022, по бюджету – 06.12.2022 | 100% | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. Формирование и размещение на официальном сайте администрации города в сети «Интернет» местного бюджета и отчета об исполнении местного бюджета в формате «Открытый бюджет» |  | да | да | 100% | 10 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обслуживания муниципальных учреждений городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в сфере бухгалтерского, бюджетного, налогового учета и отчетности и экономического анализа» |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности в обслуживаемых МКУ «Служба финансового учета» муниципальных учреждениях | % | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 2. Составление и предоставление бухгалтерской (бюджетной) отчетности в установленные сроки | % | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 3. Доля расходов с нарушениями, выявленными в ходе муниципального финансового контроля, к общему объему расходов проверенных учреждений, обслуживаемых МКУ «Служба финансового учета» | % | не более 5% | 1,7% | 100% | 10 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 1. Соблюдение ограничений, установленных статьями 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации | да/нет | да | да | 100% | 10 |
| 2. Соблюдение верхнего предела муниципального долга, установленного решением о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | да/нет | да | да | 100% | 10 |
| 3.Разработка и утверждение основных направлений долговой политики | да/нет | да | да | 100% | 10 |
| 4. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объёме расходов местного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций | % | не более 10% | 0,7% | 100% | 10 |
| 5. Объем просроченных платежей по погашению муниципального долга | тыс.руб. | 0 | 0 | 100% | 10 |
| 6. Объем просроченных платежей по обслуживанию муниципального долга | тыс.руб. | 0 | 0 | 100% | 10 |
| 7. Ежеквартальное размещение информации о муниципальном долге на официальном сайте администрации города в сети «Интернет» | да/нет | да | да | 100% | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 10 |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 42 739,2 | 31 556,2 | 73,8% | 5 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | 5 | 9 |

4. Заключение: эффективность  реализации  муниципальной программы высокая.

- Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом городского

округа Архангельской области

«Город Коряжма»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»»

по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. Внесение в городскую Думу проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные бюджетным законодательством | срок | не позднее 15 ноября года, предшествующему очередному финансовому году | 15 ноября 2022 года | 0 | 0 |  |
| 2. Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств местного бюджета (среднее арифметическое итоговой оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств местного бюджета) | % | не менее 79,6% | 79,65% | +0,05 | +0,06 |  |
| 3. Удельный вес муниципальных учреждений, обслуживаемых МКУ «Служба финансового учета» в общем количестве муниципальных учреждений | % | не менее 50,0% | 52,9% | +2,9 | +5,8 |  |
| 4.Отношение объёма муниципального долга к общему годовому объёму доходов местного бюджета без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | не более 80,0% | 40,2% | -39,8 | -49,8 |  |
| Подпрограмма 1 «Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в сфере бюджетного процесса и регулирования бюджетных отношений, повышение качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Принятие решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в установленные бюджетным законодательством сроки |  | до 1 января очередного финансового года | 14 декабря 2022 года | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики |  | да | утверждены постановлением администрации города от 29.09.2022 № 1116 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Исполнение местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам |  | не менее 100% | 102,1% | +2,1 | +2,1 |  |
| 4.Доля сумм судебных актов по искам к городскому округу Архангельской области «Город Коряжма», предусматривающим обращение взыскания на средства местного бюджета, исполненных в установленные бюджетным законодательством сроки, в общей сумме, поступивших на исполнение |  | 100% | 100% | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.Предоставление годового отчета об исполнении местного бюджета в городскую Думу, а также в контрольно-счетную палату для проведения внешней проверки в установленные бюджетным законодательством сроки |  | не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным | 31 марта 2022 года | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ и ведомственных целевых программ в общем объеме расходов местного бюджета |  | не менее 95% | 96,8% | +1,8 | +1,9 |  |
| 7. Просроченная кредиторская задолженность местного бюджета по заработной плате работников муниципальных учреждений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.Проведение оценки эффективности налоговых расходов по местным налогам |  | да | да | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.Проведение публичных слушаний по проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении местного бюджета |  | да | да (по отчету – 12.05.2022, по бюджету – 06.12.2022 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. Формирование и размещение на официальном сайте администрации города в сети «Интернет» местного бюджета и отчета об исполнении местного бюджета в формате «Открытый бюджет» |  | да | да | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обслуживания муниципальных учреждений городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в сфере бухгалтерского, бюджетного, налогового учета и отчетности и экономического анализа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности в обслуживаемых МКУ «Служба финансового учета» муниципальных учреждениях | % | 100% | 100% | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.Составление и предоставление бухгалтерской (бюджетной) отчетности в установленные сроки | % | 100% | 100% | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Доля расходов с нарушениями, выявленными в ходе муниципального финансового контроля, к общему объему расходов проверенных учреждений, обслуживаемых МКУ «Служба финансового учета» | % | не более 5% | 1,7% | -3,3 | -66,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Соблюдение ограничений, установленных статьями 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации | да/нет | да | да | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Соблюдение верхнего предела муниципального долга, установленного решением о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | да/нет | да | да | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.Разработка и утверждение основных направлений долговой политики | да/нет | да | да | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объёме расходов местного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций | % | не более 10% | 0,7% | -9,3 | -93,0 |  |
| 5. Объем просроченных платежей по погашению муниципального долга | тыс.руб. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. Объем просроченных платежей по обслуживанию муниципального долга | тыс.руб. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. Ежеквартальное размещение информации о муниципальном долге на официальном сайте администрации города в сети «Интернет» | да/нет | да | да | 0,0 | 0,0 |  |

Заместитель главы муниципального образования

по экономическому развитию и финансам,

начальник финансового управления	Г.В.Лахтионов

Паншина Елена Алексеевна

8 (81850) 3 19 12