ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие сферы культуры на территории городского округа Архангельской области

«Город Коряжма» в 2023 году

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации программы.

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих задач:

-	сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение участия граждан в культурной жизни города, реализация творческого потенциала населения, поддержка культурных инициатив на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»;

-	поддержка и модернизация учреждений, предоставляющих услуги в сфере культуры, формирующих привлекательный имидж городского округа Архангельской области «Город Коряжма»;

-	создание информационных ресурсов, повышающих качество доступа населения городского округа Архангельской области «Город Коряжма» к информации и новым знаниям.

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение участия граждан в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, поддержка культурных инициатив на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»:

п.1.1.	Расходы по поддержке творческого объединения художников и мастеров декоративно – прикладного творчества: В 2023 году из средств местного бюджета выделено 6 562,20 руб. на участие мастера декоративно-прикладного творчества В.А. Бебякова в выставке-ярмарке изделий мастеров народных художественных промыслов и ремесленников Архангельской области «Мастеровой дворик» в г. Архангельске. Денежные средства освоены на 100 %.

п.1.2.	Организация и участие в конкурсно-фестивальных программах и ярмарочных проектах (участие в Маргаритинской ярмарке): В 2023 году из средств местного бюджета выделено 35 000,00 руб. для участия коллектива МУ «Коряжемский культурно-досуговый центр» в Маргаритинских смотринах в г. Архангельске. Денежные средства освоены на 100%.

п.1.3.	Гастрольная деятельность творческих коллективов, организация концертных туров для лауреатов фестивалей и конкурсов российского и международного уровня: В 2023 году на поездки творческих коллективов МУ «ККДЦ» из средств местного бюджета выделено 60 701,60 руб. Денежные средства освоены на 100 %.

п.1.6.	Обновление музыкального инструментария: В 2023 году из средств местного бюджета выделено 100 000,00 руб. МБУ ДО «Коряжемская детская школа искусств» приобретена домра. Денежные средства освоены на 100 %.

п.1.7.	Реализация календарного плана городских массовых мероприятий в сфере культуры и искусства городского округа Архангельской области «Город Коряжма»: В соответствии с календарным планом мероприятий в сфере культуры городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2023 год, утверждённого постановлением администрации города от 26.07.2022 № 821, из средств местного бюджета выделено 926 336,20 руб. Все запланированные мероприятия, на которые были выделены денежные средства, в отчётный период были организованы и проведены качественно, и в установленные сроки.

п.1.8.	Развитие туризма как средства приобщения граждан к историко-культурному и природному наследию: В 2023 году на развитие туризма из средств местного бюджета было выделено 47 500,0 руб. На выделенные средства проведены следующие мероприятия:

- III модуль туристического форума «Северное Трёхречье»: Слёт единомышленников «Отдых со сказкой: регионы и практики»;

- оплата транспортных услуг поездки представителей библиотек Архангельской области в рамках ежегодного совещания (экскурсия «Кедр – хранитель семейных традиций, посещение территорий Северного Трёхречья).

Задача 2. Поддержка и модернизация учреждений, предоставляющих услуги в сфере культуры, формирующих привлекательный имидж городского округа Архангельской области «Город Коряжма»:

п.2.2.	Ремонтные работы: В 2023 году на проведение ремонтных работ в учреждениях культуры было выделено 1 407 527,77 руб., из них МУ «КЦБС» выделено 250 000,00 руб. (Дизайн-проект библиотеки по пр. Ломоносова, замена люминесцентных светильников на светодиодные в кабинетах центральной библиотеки, подготовка ПСД на установку козырька центрального входа ЦДЮБ); МБУ ДО «КДШИ» выделено 1 157 527,77 руб. (текущий ремонт кровли и текущий ремонт потолков на 2 этаже (холл и коридор к малому залу) ДШИ).

Ремонтные работы проведены, денежные средства освоены на 100 %.

п.2.3.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры: В 2023 году на выполнение муниципального задания учреждениями культуры выделено 162 342 159,44 руб.: из средств местного бюджета – 158 686 307,83 руб., областного – 3 655 851,61 руб. Денежные средства освоены на 99,9 %.

Задача 3. Создание информационных ресурсов, повышающих качество доступа населения городского округа Архангельской области «Город Коряжма» к информации и новым знаниям.

п.3.1.	Пополнение библиотечных фондов: В 2023 году на пополнение библиотечных фондов выделено 29 040,85 руб., из них ФБ – 22 477,62 руб., ОБ – 2 497,51 руб., МБ – 4 065,72 руб. Денежные средства освоены на 100 %.

п.3.5.	Комплектование книжных фондов и подписка на периодическую печать: В 2023 году комплектование книжных фондов и подписку на периодическую печать выделено 751 020,60 руб., из них ОБ – 23 809,53 руб., МБ – 727 211,07 руб. Денежные средства освоены на 100 %.

1.2.	Объёмы финансирования и расходования средств в рамках программы.

Источники финансирования: муниципальный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные средства. В 2023 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие сферы культуры на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» выделено 165 705 848,66 рублей.

-	за счёт муниципального бюджета – 162 001 212,39 рублей;

- за счёт областного бюджета – 3 682 158,65 рублей;

- за счет федерального бюджета – 22 477,62 рублей.

Денежные средства освоены на 99,9 %.

1.3.	Участие городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в реализации национального проекта «Культура»:

В 2023 году МУ «КЦБС» направлена заявочная документация для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2024 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Конкурсный отбор пройден, в 2024 году центральная детско-юношеская библиотека МУ «КЦБС» будет модернизирована в рамках данного проекта.

1.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

-	своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью уточнения объёмов финансирования;

-	своевременное заключение Соглашений с министерством культуры Архангельской области на предоставление субсидий (заработная плата, комплектование книжных фондов, создание модельной библиотеки и т. д);

-	ежемесячный мониторинг исполнения календарного плана мероприятий учреждениями культуры;

- своевременное оформление приказов управления социального развития, постановлений администрации города на реализацию мероприятий;

- контроль за выполнением ремонтных работ в учреждениях.

II. Объёмы финансирования муниципальной программы

«Развитие сферы культуры на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

за 2023 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год |  | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1.1. Расходы по поддержке творческого объединения художников и мастеров декоративно – прикладного творчества | 6 562,20 | 6 562,20 | 100 | - | - |  | - | - | 6 562,20 | 6 562,20 | - |  | - |  |
| 1.2. Организация и участие в конкурсно-фестивальных программах и ярмарочных проектах (участие в Маргаритинской ярмарке) | 35 000,00 | 35 000,00 | 100 | - | - |  | - | - | 35 000,00 | 35 000,00 | - |  | - |  |
| 1.3. Гастрольная деятельность творческих коллективов, организация концертных туров для лауреатов фестивалей и конкурсов российского и международного уровня | 60 701,60 | 60 701,60 | 100 | - | - |  | - | - | 60 701,60 | 60 701,60 | - |  | - |  |
| 1.6. Обновление музыкального инструментария | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | - | - |  | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - |  | - |  |
| 1.7. Реализация календарного плана городских массовых мероприятий в сфере культуры и искусства МО «Город Коряжма» | 926 336,20 | 926 336,20 | 100 | - | - |  | - | - | 926 336,20 | 926 336,20 | - |  | - |  |
| 1.8. Развитие туризма как средства приобщения граждан к историко-культурному и природному наследию | 47 500,00 | 47 500,00 | 100 | - | - |  | - | - | 47 500,00 | 47 500,00 | - |  | - |  |
| 2.2. Ремонтные работы | 1 407 527,77 | 1 407 527,77 | 100 | - | - |  | - | - | 1 407 527,77 | 1 407 527,77 | - |  | - |  |
| 2.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры | 162 342 159,44 | 162 310 860,44 | 99,9 | - | - |  | 3655851,61 | 3655851,61 | 158 686 307,83 | 158 655 008,83 | - |  | - |  |
| 3.1. Пополнение библиотечных фондов | 29 040,85 | 29 040,85 | 100 | 22 477,62 | 22 477,62 |  | 2 497,51 | 2 497,51 | 4 065,72 | 4 065,72 | - |  | - |  |
| 3.5. Комплектование книжных фондов и подписка на периодическую печать | 751 020,60 | 751 020,60 | 99,9 | - | - |  | 23 809,53 | 23 809,53 | 727 211,07 | 727 211,07 | - |  | - |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 165 705 848,66 | 165 674 549,66 | 99,9 | 22 477,62 | 22 477,62 | 3 682 158,65 |  | 3 682 158,65 | 162 001 212,39 | 161 969 913,39 | - | - |  |  |

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сферы культуры на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2023 год

1. Расчёт степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | план | факт | % выполнения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Выполнение календарного плана мероприятий учреждениями культурно-досугового типа | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 2. Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | единиц | 45 | 45 | 100 | 10 |
| 3. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом | % | 100,2 | 100,2 | 100 | 10 |
| 4. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «КЦБС" | единиц | 33400 | 34000 | 101,8 | 10 |
| 5. Доля учащихся, успешно (удовлетворительно и выше) осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу | % | 90 | 100 | 111 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 10 |

2. Расчёт уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчётном финансовом периоде (критерий 2):

| План, руб. | Факт, руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 165705848,66 | 165674549,66 | 99,9 | Средства освоены на 99,9 %, бальная оценка 8 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - 10 | - 8 | - 9,6 |

4. Заключение:

Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 9,6 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

- Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в отчётный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.

- Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в 2023 году

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сферы культуры на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по итогам 2023 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| «Развитие сферы культуры на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение календарного плана мероприятий учреждениями культурно-досугового типа | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 2. Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | единиц | 45 | 45 | - | - | - |
| 3. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом | % | 100,2 | 100,2 | - | - | - |
| 4. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «КЦБС» | единиц | 33400 | 34000 | +600 | +1,7 | - |
| 5. Доля учащихся, успешно (удовлетворительно и выше) осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу | % | 90 | 100 | +10 | +11 | - |

Заместитель главы по социальным вопросам,

начальник управления социального развития				А.А. Иванов

Березина Наталья Николаевна

 (81850) 34344

culture1@koradm.ru