| Администрация городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (Администрация города) - Управление социального развития - Ленина просп., д. 29, г. Коряжма, Архангельская область, 165650 Тел./факс (81850) 3-00-23 E-mail: zam3@koradm.ru № На № от | Главе муниципального образования Ткачу А.А. |
| --- | --- |

О выполнении постановления администрации города от 20.10.2017 № 1501

Уважаемый Андрей Александрович!

Направляем информацию о выполнении постановления администрации города от 20.10.2017 № 1501 «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на  2018 – 2023 г.г.» за 2021 год.

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на  2018 – 2023 г.г.» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 № 1501 (в редакции постановлений администрации города от 15.11.2017 № 1657, 29.12.2017 № 1927, 19.03.2018 № 334, 29.10.2018 № 1540, 14.11.2018 № 1620, 03.12.2018 № 1703, 27.12.2018 № 1873, 21.05.2019 № 648, 01.07.2019 № 915, 13.09.2019 № 1275, 07.10.2019 №1389, 11.11.2019 № 1585, 30.01.2020 № 100, 12.02.2020 № 147, 27.04.2020 № 445, 22.05.2020 №506, 11.06.2020 № 595, 27.07.2020 № 784,26.08.2020 № 914, 17.09.2020 № 997, 22.09.2020 № 1008, 12.11.2020 № 1274, 19.01.2021 № 20, 03.03.2021 № 200, 17.05.2021 № 497, 02.07.2021 № 781, 11.08.2021 № 949, 01.09.2021 № 1040, 12.11.2021 № 1370) в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры  и обеспечения потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры в городском округе Архангельской области «Город Коряжма».

Программа включает в себя следующие задачи:

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение участия граждан в культурной жизни на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»;

- реализация творческого потенциала населения, поддержка культурных инициатив на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»;

- поддержка и модернизация учреждений, предоставляющих услуги в сфере культуры, формирующих привлекательный имидж городского округа Архангельской области «Город Коряжма»;

- создание информационных ресурсов, повышающих качество доступа населения городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  к информации и новым знаниям.

Источники финансирования: муниципальный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные средства. В 2021 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на  2018 – 2023 г.г.» выделено 148 479 497,72 рублей.

- за счёт муниципального бюджета –  135 925 445,11 рублей;

- за счёт областного бюджета –  4 030 529,42 рублей;

- за счет федерального бюджета – 8 523 523,19 рублей.

Денежные средства освоены на 100 %.

п. 1.1. Расходы по поддержке творческого объединения художников и мастеров декоративно – прикладного творчества.

В 2021 году мастер декоративно-прикладного творчества В.А. Бебяков участвовал в выставке-ярмарке изделий мастеров народных художественных промыслов и ремесленников Архангельской области «Мастеровой дворик» в г. Архангельске. МБ – 4 995,00 руб., денежные средства освоены на 100 %.

п. 1.2. Организация и участие в конкурсно-фестивальных программах и ярмарочных проектах (участие в Маргаритинской ярмарке).

В 2021 году делегация от муниципального образования (сотрудники администрации, ТИЦ «Коряжма») участвовала в Маргаритинской ярмарке  в г. Архангельске. МБ – 9 650,00 руб., денежные средства освоены на 100 %.

п. 1.3. Гастрольная деятельность творческих коллективов, организация концертных туров для лауреатов фестивалей и конкурсов российского и международного уровня.

В 2021 году выделены средства из местного бюджета на участие творческого коллектива ансамбля эстрадного танца «Пульс» в 39-м фестивале-конкурсе детских и юношеских достижений «Вдохновение. Осень», г. Санк-Петербург. МБ - 5 164,90 руб., денежные средства освоены на 100 %.

п. 1.5. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

На установку металлодетекторов в МУ «ККДЦ» и МБУ ДО «КДШИ»

из местного бюджета в 2021 году было выделено 12 900 руб., денежные средства освоены на 100 %.

п.   1.6.   Обновление музыкального инструментария.

На приобретение двух цифровых пианино в 2021 году из местного бюджета было выделено 140 000,00 руб., денежные средства освоены на 100 %.

п. 1.7. Реализация календарного плана городских массовых мероприятий в сфере культуры и искусства МО «Город Коряжма».

В соответствии с календарным планом мероприятий в сфере культуры муниципального образования «Город Коряжма» на 2021 год, утверждённого постановлением администрации города от 28.07.2020 № 794, на 2021 год из средств местного бюджета выделено 343 116,08 руб. Запланированные мероприятия, на которые были выделены денежные средства, в отчётный период были организованы и проведены качественно, и в установленные сроки, в соответствии с ограничительными мероприятиями в связи с эпидемиологической ситуацией.

п. 1.8. Развитие туризма как средства приобщения граждан к историко-культурному и природному наследию.

В 2021 году на развитие туризма из средств местного бюджета было выделено 47 500,00 руб.: оплата по договору за услуги по продвижению сайта проекта «Северное Трёхречье», печать рекламной продукции (буклет А4 – экскурсионный маршрут «Тайны кедровой рощи»), оплата транспортных услуг экскурсионной поездки класса - победителя в г. Котлас по итогам межмуниципального конкурса для школьников и педагогов «Путешествуем по «Северному трёхречью!».

п. 2.1. Устранение требований надзорных органов, в том числе пожарной безопасности.

На устранение требований надзорных органов, в том числе пожарной безопасности  выделено за  счет  местного  бюджета  233 356,00 руб.

Выполнены следующие работы в МУ «ККДЦ»:

- монтаж светильников аварийного освещения (зал зрительный, гардероб);

- установка системы отключения щита вентиляции при срабатывании пожарной сигнализации;

- установка перил из пом. №32 по т/п на балкон;

- изоляция трубопроводов (тепловой узел).

Денежные средства освоены на 100 %.

п. 2.2. Ремонтные работы.

Для проведения ремонтных работ в МУ «КЦБС» из средств местного бюджета выделено 815 762,00 руб. (замена оконных блоков ЦДЮБ, текущий ремонт помещений игровой комнаты ЦДЮБ, замена оконных блоков в читальном зале, кабинетах № 12,13 ЦБ), МУ «ККДЦ» из средств местного бюджета выделено – 1 472 529,10 руб. (обследование здания, обследование систем холодного и горячего водоснабжения), МБУ ДО «КДШИ» из средств местного бюджета – 662 443,00 руб. (ремонт наружной эвакуационной лестницы).

Общий объём финансового обеспечения 2 950 734,10 руб. Ремонтные работы проведены, денежные средства освоены на 100 %.

п. 2.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры.

В 2021 году на выполнение  муниципального задания учреждениями культуры выделено 133 358 771,59 руб.: из средств местного бюджета - 130 075 427,96 руб., областного – 3 283 343,63 руб.

п. 2.7. Капитальный ремонт ДШИ.

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Культура» был произведен капитальный ремонт МБУ ДО «КДШИ»: капитальный ремонту отмостки, фасада здания, электросетей и силового оборудования.

Общий объём финансового обеспечения 8 510 122,33 руб. из них: федеральный бюджет - 6 023 523,19 руб., областной бюджет - 669 280,35 руб., местный бюджет – 1 817 318,79 руб.

Денежные средства освоены на 100 %.

п. 2.8. Создание виртуального концертного зала.

В рамках реализации национального проекта «Культура» из федерального бюджета было выделено 2 500 000,00 руб. В зрительном зале МУ «МКЦ «Родина» было установлено оборудование для виртуального концертного зала: экран для проектора, медиасервер, акустическая система прокладка и настройка кабельной линии и кабельных трасс, а так же приобретены материально-технические средства для улучшения работы виртуального концертного зала. Денежные средства освоены на 100 %.

п. 3.1.  Пополнение библиотечных фондов.

В 2021 году на пополнение библиотечных фондов из средств местного бюджета выделено 272 600,00 руб. Денежные средства освоены на 100 %.

п. 3.5. Комплектование книжных фондов и подписка на периодическую печать.

В рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2020 – 2024 годы)» на комплектование книжных фондов и подписку на периодическую печать выделено 90 587,72  руб., из них  77 905,44 руб. - из областного бюджета, 12 682,28 руб. из местного бюджета.

Объём финансирования муниципальной программы «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на  2018 – 2023 г.г.» за 2021 год представлен в таблице:

| Наименование мероприятий | Объём финансирования муниципальной программы за 2021 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  | сумма, тыс. руб. |  | уровень освоения средств, % |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | (гр.12 : гр.3) |
| 1.1. Расходы по поддержке творческого объединения художников и мастеров декоративно – прикладного творчества | 4995,00 | 4995,00 | 100 % |  |  |  |  | 4995,00 | 4995,00 | 4995,00 |  |  | 100 % |
| 1.2. Организация и участие в конкурсно-фестивальных программах и ярмарочных проектах (участие в Маргаритинской ярмарке) | 9650,00 | 9650,00 | 100% |  |  |  |  | 9650,00 | 9650,00 | 9650,00 |  |  | 100 % |
| 1.3. Гастрольная деятельность творческих коллективов, организация концертных туров для лауреатов фестивалей и конкурсов российского и международного уровня | 5164,90 | 5164,90 | 100 % |  |  |  |  | 5164,90 | 5164,90 | 5164,90 |  |  | 100 % |
| 1.5. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 12900,00 | 12900,00 | 100% |  |  |  |  | 12900,00 | 12900,00 |  | 12900,00 |  | 100 % |
| 1.6. Обновление музыкального инструментария | 140000,00 | 140000,00 | 100% |  |  |  |  | 140000,00 | 140000,00 |  | 140000,00 |  | 100% |
| 1.7. Реализация календарного плана городских массовых мероприятий в сфере культуры и искусства МО «Город Коряжма» | 343116,08 | 343116,08 | 100% |  |  |  |  | 343116,08 | 343116,08 |  | 343116,08 |  | 100% |
| 1.8. Развитие туризма как средства приобщения граждан к историко-культурному и природному наследию | 47500,00 | 47500,00 | 100% |  |  |  |  | 47500,00 | 47500,00 |  | 47500,00 |  | 100% |
| 2.1. Устранение требований надзорных органов, в том числе пожарной безопасности | 233356,00 | 233356,00 | 100% |  |  |  |  | 233356,00 | 233356,00 |  | 233356,00 |  | 100 % |
| 2.2. Ремонтные работы | 2950734,10 | 2950734,10 | 100 % |  |  |  |  | 2950734,10 | 2950734,10 |  | 2950734,10 |  | 100 % |
| 2.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры | 133358771,59 | 133358771,59 | 100 % |  |  | 3283343,63 | 3283343,63 | 130075427,96 | 130075427,96 |  | 133358771,59 |  | 100 % |
| 2.7. Капитальный ремонт ДШИ | 8510122,33 | 8510122,33 | 100% | 6023523,19 | 6023523,19 | 669280,35 | 669280,35 | 1817318,79 | 1817318,79 |  | 8510122,33 |  | 100% |
| 2.8. Создание ВКЗ | 2500000,00 | 2500000,00 | 100% | 2500000,00 | 2500000,00 |  |  |  |  |  | 2500000,00 |  | 100% |
| 3.1. Пополнение библиотечных фондов | 272600,00 | 272600,00 | 100% |  |  |  |  | 272600,00 | 272600,00 |  | 272600,00 |  | 100% |
| 3.5. Комплектование книжных фондов и подписка на периодическую печать | 90587,72 | 90587,72 | 100% |  |  | 77905,44 | 77905,44 | 12682,28 | 12682,28 |  | 90587,72 |  | 100% |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 148479497,72 | 148479497,72 | 100% | 8523523,19 | 8523523,19 | 4030529,42 | 4030529,42 | 135925445,11 | 135925445,11 |  | 148479497,72 |  | 100% |

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

в 2021 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| "Развитие сферы культуры муниципального образования "Город Коряжма" на 2018 - 2021 годы" |  |  |  |  |  |
| Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | Чел. | 31982 | 16485 | -15497 | -48,4 |
| Количество участников клубных формирований | Чел. | 1298 | 1277 | -21 | -1,6 |
| Количество посещений организаций культуры | Чел. | 98044 | 94404 | -3640 | -3,7 |
| Количество учащихся ДШИ | Чел. | 625 | 543 | -82 | -13,1 |
| Количество посещений библиотек в отчетном году | Чел. | 62520 | 66633 | +4113 | +6,58 |
| Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «КЦБС" | Чел. | 30400 | 31000 | +600 | +2 |

Отклонение значения целевых показателей в 2021 году связано с введением ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2023 годы

| № п/п | Формулировка критерия | Порядок расчета показателей | Весовой Коэффициент за 1 балл 0,8 | Градация Достижение значений целевых показателей реализации Программы: | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры Количество участников клубных формирований Количество посещений организаций культуры Количество учащихся ДШИ Количество посещений библиотек в отчетном году Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «КЦБС" | 16485 : 31982х100 1277 : 1298 х 100 94404:98044х100 543 : 625 х 100 66633: 62520 х 100 31000 : 30400х100 | 4 6,4 6,4 6,4 8 8 | - от 50 до 80 % - более 80% - более 80% - более 80 % - более 100 % - более 100 % | 5 8 8 8 10 10 |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств подпрограммы в отчётном финансовом периоде | 148479497,72: 148479497,72 х 100% =100 | 2 | Средства освоены на 100 % | 10 |

Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 8,5 баллов – Программа реализуется эффективно. В результате программных мероприятий ряд ключевых показателей, характеризующих состояние сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеет устойчивую положительную динамику.

СВЕДЕНИЯ

о внесённых изменениях в муниципальную программу «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на  2018 – 2023 г.г.»  за 2021 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Постановление администрации города | 19.01.2021 03.03.2021 17.05.2021 02.07.2021 11.08.2021 01.09.2021 12.11.2021 | 20 200 497 781 949 1040 1370 | Уточнения объёмов финансирования О продлении срока Уточнения объёмов финансирования Уточнения объёмов финансирования Уточнения объёмов финансирования Уточнения объёмов финансирования Уточнения объёмов финансирования |

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» в отчетный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.

Заместитель главы муниципального

образования  по социальным вопросам,

начальник управления социального развития                                  А.А. Иванов

Березина Наталья Николаевна

-  (81850)34344

- culture1@koradm.ru