| Администрация городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (Администрация города) - Управление социального развития - Ленина просп., д. 29, г. Коряжма, Архангельская область, 165650 тел./факс (81850) 3-00-23 E-mail: zam3@koradm.ru |  |  |  | Главе муниципального образования Ткачу А.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |  |
| на № |  | от |  |  |

О выполнении постановления администрации города от 20.10.2017 № 1501

Уважаемый Андрей Александрович!

Управление социального развития администрации города направляет Вам информацию о выполнении постановления администрации города от 20.10.2017 № 1501 «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на  2018 – 2021 г.г.» муниципального образования  «Город «Коряжма» за 2020 год.

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на  2018 – 2021 г.г.» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 № 1501 (в редакции постановлений администрации города от 15.11.2017 № 1657, 29.12.2017 № 1927, 19.03.2018 № 334, 29.10.2018 № 1540, 14.11.2018 № 1620, 03.12.2018 № 1703, 27.12.2018 № 1873, 21.05.2019 № 648, 01.07.2019 № 915, 13.09.2019 № 1275, 07.10.2019 №1389, 11.11.2019 № 1585, 30.01.2020 № 100, 12.02.2020 № 147, 27.04.2020 № 445, 22.05.2020 №506, 11.06.2020 № 595, 27.07.2020 № 784,26.08.2020 № 914, 17.09.2020 № 997, 22.09.2020 № 1008, 12.11.2020 № 1274, 19.01.2021 № 20) в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном  образовании «Город Коряжма» и обеспечения потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования «Город Коряжма».

Программа включает в себя следующие задачи:

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение участия граждан в культурной жизни на территории муниципального образования «Город Коряжма», реализация творческого потенциала населения, поддержка культурных инициатив на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

- поддержка и модернизация учреждений, предоставляющих услуги в сфере культуры, формирующих привлекательный имидж муниципального образования «Город Коряжма»;

- создание информационных ресурсов, повышающих качество доступа населения муниципального образования «Город Коряжма»  к информации и новым знаниям.

Источники финансирования: муниципальный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные средства. В 2020 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на  2018 – 2021 г.г.» выделено 133 567 512,42рублей.

- за счёт муниципального бюджета –  126 885 777,42рублей;

- за счёт областного бюджета –  5 131 708,00 рублей;

- за счет федерального бюджета – 1 125 000,00 рублей;

- за счет внебюджетных средств - 425 027,00 рублей.

Денежные средства освоены на 100 %.

п. 1.2. Организация и участие в конкурсно-фестивальных программах и ярмарочных проектах (участие в Маргаритинской ярмарке).

В 2020 году делегация от муниципального образования (сотрудники администрации, мастера НХП и представители муниципального образования) участвовала в Маргаритинской ярмарке  в г. Архангельске. МБ – 21 060,00 руб., денежные средства освоены на 100 %.

п. 1.5. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

На улучшение материально-технической базы учреждений культуры в муниципальном образовании «Город Коряжма» в 2020 году выделено 1 196 795,00 руб., из них: из областного бюджета выделено 91 680,00  руб., из федерального бюджета выделено 825 115,00 руб.,  из местного бюджета  280 000,000  руб. Средства выделены в рамках субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. МУ «ККДЦ» приобретены: антрактно-раздвижной занавес, арлекин, портьеры, светодиодные прожектора, хейзер для жидкостей на водной основе, надувная сцена, светодиодные светильники. Денежные средства освоены на 100 %.

п. 1.7. Реализация календарного плана городских массовых мероприятий в сфере культуры и искусства МО «Город Коряжма».

В соответствии с календарным планом мероприятий в сфере культуры муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 год, утверждённого постановлением администрации города от 17.07.2019 № 1026, на 2020 год из средств местного бюджета выделено 360 420,87 руб. Запланированные мероприятия, на которые были выделены денежные средства, в отчётный период были организованы и проведены качественно, и в установленные сроки, в соответствии с ограничительными мероприятиями в связи с эпидемиологической ситуацией.

п. 1.8. Развитие туризма как средства приобщения граждан к историко-культурному и природному наследию.

В 2020 году на развитие туризма из средств местного бюджета было выделено 37 500,00 руб. (приобретены 2 громкоговорителя для проведения экскурсий, а так же произведена часть оплаты на создание сайта в рамках Соглашения «Северное Трехречье»).

п. 2.1. Устранение требований надзорных органов, в том числе пожарной безопасности.

На устранение требований надзорных органов, в том числе пожарной безопасности выделено за счет местного бюджета 348 708,00 руб. Выполнены работы по огнезащитной обработке стен и деревянных конструкций, колосников и рабочих галерей МУ «ККДЦ».

п. 2.2. Ремонтные работы.

Для проведения ремонтных работ в МУ «КЦБС» из средств местного бюджета выделено 215 419,00 руб. (окраска пожарных лестниц, монтаж щита распределительного учета, монтаж системы оповещения о чрезвычайных ситуациях), МУ «ККДЦ» из средств федерального бюджета – 299 885,00 руб., областного – 33 320,00 руб. (окраска потолков, стен лестницы, в рамках софинансирования субсидии п. 1.5), МБУ ДО «КДШИ» из средств местного бюджета – 684 560,47 руб. (сантехнические работы, текущий ремонт кровли, ремонт крыльца главного входа, монтаж системы речевого оборудования).

Ремонтные работы проведены, денежные средства освоены на 100 %.

п. 2.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры.

В 2020 году на выполнение  муниципального задания учреждениями культуры выделено 128 625 347,17 руб., из средств местного бюджета - 123 668 739,17 руб., областного - 4 956 608,00 руб.

п. 2.6. Обустройство наружного освещения площадки для проведения массовых праздников.

В 2020 году на обустройство наружного освещения площадки для проведения массовых праздников на улице Набережной им. Н. Островского выделено 1 017 218,78 руб., местного бюджета - 592 191,78 руб., средства БФ «Илим-Гарант» - 425027,00 руб.

п. 3.1.  Пополнение библиотечных фондов.

В 2020 году на пополнение библиотечных фондов выделено 337 600,00 руб., из средств местного бюджета.

п. 3.5. Комплектование книжных фондов и подписка на периодическую печать.

В рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2023 годы)» на комплектование книжных фондов и подписку на периодическую печать выделено 66 800,00  руб., из них  50 100,00 руб. из областного бюджета, 16 700,00 руб. из местного бюджета.

п. 3.6. Подготовка информационных, рекламно-информационных и (или) рекламных материалов и издание информационно-аналитического журнала «Достояние Севера. Коряжма» (35-летний юбилей г. Коряжмы).

В 2020 году на издание информационно-аналитического журнала «Достояние Севера. Коряжма» из средств местного бюджета было выделено 220 000,00 руб. (изготовлено 3500 экземпляров).

Объём финансирования муниципальной программы «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на  2018 – 2021 г.г.» за 2020 год представлен в таблице:

| Наименование мероприятий | Объём финансирования муниципальной программы за 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | сумма, тыс. руб. | уровень освоения средств, % |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | (гр.13 : гр.3) |  |
| 1.2. Организация и участие в конкурсно-фестивальных программах и ярмарочных проектах (участие в Маргаритинской ярмарке) | 21060,00 | 21060,00 | 100% |  |  |  |  |  | 21060,00 |  | 21060,00 |  |  |  |  | 21060,00 | 100% |  |
| 1.5. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 1196795,00 | 1196795,00 | 100% | 825115,00 | 825115,00 | 91680,00 |  | 91680,00 | 280000,00 | 280000,00 |  |  |  |  |  | 1196795,00 |  | 100 % |
| 1.7. Реализация календарного плана городских массовых мероприятий в сфере культуры и искусства МО «Город Коряжма» | 360420,87 | 360420,87 | 100% |  |  |  |  |  | 360420,87 | 360420,87 |  |  |  |  |  | 360420,87 |  | 100% |
| 1.8. Развитие туризма как средства приобщения граждан к историко-культурному и природному наследию | 37500,00 | 37500,00 | 100% |  |  |  |  |  | 37500,00 | 37500,00 |  |  |  |  |  | 37500,00 |  | 100% |
| 2.1. Устранение требований надзорных органов, в том числе пожарной безопасности | 348708,00 | 348708,00 | 100% |  |  |  |  |  | 348708,00 | 348708,00 |  |  |  |  |  | 348708,00 |  | 100 % |
| 2.2. Ремонтные работы. | 1336062,60 | 1336062,60 | 100 % | 299885,00 | 299885,00 | 33320,00 |  | 33320,00 | 1002857,60 | 1002857,60 |  |  |  |  |  | 1336062,60 |  | 100 % |
| 2.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры | 128625347,17 | 128625347,17 | 100 % |  |  | 4956608,00 |  | 4956608,00 | 123668739,17 | 123668739,17 |  |  |  |  |  | 128625347,17 |  | 100 % |
| 2.6. Обустройство наружного освещения площадки для проведения массовых праздников | 1017218,78 | 1017218,78 | 100% |  |  |  |  |  | 592191,78 | 592191,78 |  | 425027,00 |  | 425027,00 |  | 1017218,78 |  | 100% |
| 3.1. Пополнение библиотечных фондов | 337600,00 | 337600,00 | 100% |  |  |  |  |  | 337600,00 | 337600,00 |  |  |  |  |  | 337600,00 |  | 100% |
| 3.5. Комплектование книжных фондов и подписка на периодическую печать | 66800,00 | 66800,00 | 100% |  |  | 50100,00 |  | 50100,00 | 16700,00 | 16700,00 |  |  |  |  |  | 66800,00 |  | 100% |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133567512,42 | 133567512,42 | 100% | 1125000,00 | 1125000,00 | 5131708,00 |  | 5131708,00 | 126885777,42 | 126885777,42 |  | 425027,00 |  | 425027,00 |  | 133567512,42 |  | 100% |

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

в 2020 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| "Развитие сферы культуры муниципального образования "Город Коряжма" на 2018 - 2021 годы" |  |  |  |  |  |
| Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | Чел. | 30545 | 12679 | -17866 | -58,4 |
| Количество участников клубных формирований | Чел. | 1287 | 1310 | +23 | +1,7 |
| Количество посещений организаций культуры | Чел. | 96425 | 55156 | -41269 | -42,8 |
| Количество учащихся ДШИ | Чел. | 620 | 599 | -21 | -3,3 |
| Количество посещений библиотек в отчетном году | Чел. | 61670 | 34071 | -27599 | -44 |
| Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «КЦБС" | Чел. | 28900 | 29600 | +700 | +2,4 |

Отклонение значения целевых показателей в 2020 году связано с введением ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2021 годы

| № п/п | Формулировка критерия | Порядок расчета показателей | Весовой Коэффициент за 1 балл 0,8 | Градация | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры Количество участников клубных формирований Количество посещений организаций культуры Количество учащихся ДШИ Количество посещений библиотек в отчетном году Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «КЦБС" | 12679 : 30545х100-100= -58,4 1310 : 1287 х 100-100= +1,7 55156:96425х100-100= -42,8 599 : 620 х 100-100 = -3,3 34071: 61670 х 100-100=-44 29600 : 28900х100-100 = +2,4 | 0 8 4 8 4 8 | Достижение значений целевых показателей реализации Программы: - более 100 % - менее 50% - более 100 % - более 80 % - 100 % - 100 | 0 10 5 10 5 10 |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств подпрограммы в отчётном финансовом периоде | 133567512,42: 133567512,42х 100% =100 | 2 | Средства освоены на 100 % | 10 |

Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 8,6 баллов – Программа реализуется эффективно. В результате программных мероприятий ряд ключевых показателей, характеризующих состояние сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеет устойчивую положительную динамику.

СВЕДЕНИЯ

о внесённых изменениях в муниципальную программу «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на  2018 – 2020 г.г.»  за 2020 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Постановление администрации города | 30.01.2020 12.02.2020 27.04.2020 22.05.2020 11.06.2020 27.07.2020 26.08.2020 17.09.2020 22.09.2020 12.11.2020 | 100 147 445 506 595 784 914 997 1008 1274 | Уточнения направления расходов по мероприятиям Уточнения объёмов финансирования Уточнения объёмов финансирования О продлении срока Уточнения объёмов финансирования Уточнения объёмов финансирования Уточнения объёмов финансирования Уточнения объёмов финансирования Уточнения объёмов финансирования Уточнения объёмов финансирования |

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» в отчетный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.

Заместитель главы муниципального

образования  по социальным вопросам,

начальник управления социального развития                                  А.А. Иванов

Березина Наталья Николаевна

-  (81850)34344

- culture1@koradm.ru