ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году муниципальной программы

«Развитие сферы культуры на территории городского округа Архангельской области

«Город Коряжма»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации программы.

В 2022 году в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих задач:

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение участия граждан в культурной жизни города, реализация творческого потенциала населения, поддержка культурных инициатив на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»;

- поддержка и модернизация учреждений, предоставляющих услуги в сфере культуры, формирующих привлекательный имидж городского округа Архангельской области «Город Коряжма»;

- создание информационных ресурсов, повышающих качество доступа населения городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  к информации и новым знаниям.

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение участия граждан в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, поддержка культурных инициатив на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»:

п. 1.1. Расходы по поддержке творческого объединения художников и мастеров декоративно – прикладного творчества: В 2022 году мастер декоративно-прикладного творчества В.А. Бебяков участвовал в выставке-ярмарке изделий мастеров народных художественных промыслов и ремесленников   Архангельской    области    «Мастеровой  дворик»   в  г.  Архангельске.  МБ – 3 910,00 руб., денежные средства освоены на 100 %.

п. 1.2. Организация и участие в конкурсно-фестивальных программах и ярмарочных проектах (участие в Маргаритинской ярмарке): В 2022 году делегация от муниципального образования (сотрудники администрации, ТИЦ «Коряжма») участвовала в Маргаритинской ярмарке  в г. Архангельске. МБ – 41 000,00 руб., денежные средства освоены на 100 %.

п. 1.7. Реализация календарного плана городских массовых мероприятий в сфере культуры и искусства городского округа Архангельской области «Город Коряжма»: В соответствии с календарным планом мероприятий в сфере культуры муниципального образования «Город Коряжма» на 2022 год, утверждённого постановлением администрации города от 21.07.2021 № 848, в 2022 год из средств местного бюджета  выделено  625 410,24 руб. Запланированные  мероприятия,  на  которые  были выделены денежные средства, в отчётный период были организованы и проведены качественно, и в установленные сроки, (а так же в соответствии с ограничительными мероприятиями в связи с эпидемиологической ситуацией).

п. 1.8. Развитие туризма как средства приобщения граждан к историко-культурному и природному наследию: В 2022  году  на  развитие  туризма из  средств  местного  бюджета  было  выделено  47 500,00 руб.: оплата по договору за услуги по продвижению сайта проекта «Северное Трёхречье», приобретение туристического стола, оплата транспортных услуг поездки представителей ТИЦ Коряжма в г. Архангельск для  участия в ярмарочных мероприятиях Маргаритинской ярмарки  под брендом «Северного Трехречья».

Задача 2. Поддержка и модернизация учреждений, предоставляющих услуги в сфере культуры, формирующих привлекательный имидж городского округа Архангельской области «Город Коряжма»:

п. 2.1. Устранение требований надзорных органов, в том числе пожарной безопасности: На устранение требований надзорных органов, в том числе пожарной безопасности  выделено за  счет  местного  бюджета  97 680,00 руб. Выполнены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций в помещении «Русская изба» отдела экскурсионно-выставочной деятельности МУ «ККДЦ» и огнезащитная обработка металлических конструкций косоуров лестничных маршей. Денежные средства освоены на 100 %.

п. 2.2. Ремонтные работы: Для проведения ремонтных работ в МУ «КЦБС» из средств местного бюджета выделено  475 734,00  руб.  Выполнены   электромонтажные    работы,   установка энергосберегающих ламп в библиотеке-филиале №1 "Библиотека семейного чтения "МУ "Коряжемская ЦБС". Ремонтные работы проведены, денежные средства освоены на 100 %.

п. 2.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры: В 2022 году на выполнение  муниципального задания учреждениями культуры выделено 146 644 186,89 руб.: из средств местного бюджета – 139 266 956,00 руб., областного – 7 377 230,89  руб. Денежные средства освоены на 100 %.

п. 2.9. Создание модельных муниципальных библиотек: В 2022  году  реализован  региональный  проект  «Культурная среда» национального проекта «Культура» в части создания модельной  муниципальной  библиотеки на базе библиотеки-филиала №1 «Библиотека семейного чтения» МУ «КЦБС». Общий объём финансового  обеспечения  6 636 154,00 руб., из них: ФБ: 5 000 000,00 руб., ОБ: 1 000 000,00 руб., МБ: 636 154,00 руб. Все денежные средства, выделенные на реализацию национального проекта «Культура» освоены на 100 %.

Задача 3. Создание информационных ресурсов, повышающих качество доступа населения городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  к информации и новым знаниям.

п. 3.1.  Пополнение библиотечных фондов: В 2022 году на пополнение библиотечных фондов из средств местного бюджета выделено 148 338,87 руб. Денежные средства освоены на 100 %.

п. 3.5. Комплектование книжных фондов и подписка на периодическую печать: В рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» на комплектование книжных фондов и подписку на периодическую печать выделено 43943,56  руб., из них  24828,64 руб. – федерального бюджета, 12962,82 руб. - областного бюджета, 6152,10 руб. - местного бюджета. Денежные средства освоены на 100 %.

1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках программы.

Источники финансирования: муниципальный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные средства. В 2022 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие сферы культуры на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» выделено 154 763 857,56 рублей.

- за счёт муниципального бюджета –  141 348 835,21 рублей;

- за счёт областного бюджета –  8 390 193,71 рублей;

- за счет федерального бюджета – 5 024 828,64 рублей.

Денежные средства освоены на 100 %.

1.3.  Участие   городского округа Архангельской  области «Город Коряжма» в  реализации национального проекта «Культура»:

В 2022  году  реализован  региональный  проект  «Культурная среда» национального проекта «Культура»,  29 сентября 2022 года на базе библиотеки-филиала №1 «Библиотека семейного чтения» МУ «Коряжемская централизованная библиотечная система» открылась модельная муниципальная библиотека. В учреждении произведен текущий ремонт помещений, изготовлена и приобретена мебель по индивидуальным размерам, компьютерное оборудование и программное обеспечение. Общий объём финансового  обеспечения  6 636 154,00 руб., из них: ФБ: 5 000 000,00 руб., ОБ: 1 000 000,00 руб., МБ: 636 154,00 руб.

Все денежные средства, выделенные на реализацию национального проекта «Культура» освоены на 100 %.

1.4. Анализ  факторов,  повлиявших  на  ход реализации муниципальной программы:

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью уточнения объемов финансирования;

- своевременное заключение Соглашений с министерством культуры Архангельской области на предоставление субсидий (зар. плата, комплектование книжных фондов, создание модельной библиотеки и т. д);

- ежемесячный мониторинг исполнения календарного плана мероприятий учреждениями культуры;

- своевременное оформление приказов управления социального развития, постановлений администрации города на реализацию мероприятий;

- контроль за выполнением ремонтных работ в учреждениях.

II. Объемы финансирования муниципальной программы

«Развитие сферы культуры на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

за 2022 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год |  | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1.1. Расходы по поддержке творческого объединения художников и мастеров декоративно – прикладного творчества | 3910,00 | 3910,00 | 100 | - | - |  | - |  | - | 3910,00 | 3910,00 | - |  | - |
| 1.2. Организация и участие в конкурсно-фестивальных программах и ярмарочных проектах (участие в Маргаритинской ярмарке) | 41000,00 | 41000,00 | 100 | - | - |  | - |  | - | 41000,00 | 41000,00 | - |  | - |
| 1.7. Реализация календарного плана городских массовых мероприятий в сфере культуры и искусства МО «Город Коряжма» | 625410,24 | 625410,24 | 100 | - | - |  | - |  | - | 625410,24 | 625410,24 | - |  | - |
| 1.8. Развитие туризма как средства приобщения граждан к историко-культурному и природному наследию | 47500,00 | 47500,00 | 100 | - | - |  | - |  | - | 47500,00 | 47500,00 | - |  | - |
| 2.1. Устранение требований надзорных органов, в том числе пожарной безопасности | 97680,00 | 97680,00 | 100 | - | - |  | - |  | - | 97680,00 | 97680,00 | - |  | - |
| 2.2. Ремонтные работы | 475734,00 | 475734,00 | 100 | - | - |  | - |  | - | 475734,00 | 475734,00 | - |  | - |
| 2.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры | 146644186,89 | 146644186,89 | 100 | - | - |  | 7377230,89 |  | 7377230,89 | 139266956,00 | 139266956,00 | - |  | - |
| 2.9. Создание модельных муниципальных библиотек | 6636154,00 | 6636154,00 | 100 | 5000000,00 | 5000000,00 |  | 1000000,00 |  | 1000000,00 | 636154,00 | 636154,00 | - |  | - |
| 3.1. Пополнение библиотечных фондов | 148338,87 | 148338,87 | 100 |  |  |  |  |  |  | 148338,87 | 148338,87 | - |  | - |
| 3.5. Комплектование книжных фондов и подписка на периодическую печать | 43943,56 | 43943,56 | 100 | 24828,64 | 24828,64 |  | 12962,82 |  | 12962,82 | 6152,10 | 6152,10 | - |  | - |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 154763857,56 | 154763857,56 | 100 | 5024828,64 | 5024828,64 | 8390193,71 |  | 8390193,71 |  | 141348 835,21 | 141348835,21 |  | - | - |

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сферы культуры на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

за 2022 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | план | факт | % выполнения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Выполнение календарного плана мероприятий учреждениями культурно-досугового типа | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 2. Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | единиц | 45 | 46 | 102,2 | 10 |
| 3. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом | % | 100,2 | 100,2 | 100 | 10 |
| 4. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «КЦБС" | единиц | 31900 | 32250 | 101,1 | 10 |
| 5. Доля учащихся, успешно (удовлетворительно и выше) осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу | % | 90 | 100 | 111 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 10 |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, руб. | Факт, руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 154763857,56 | 154763857,56 | 100 | Средства освоены на 100 %, бальная оценка 10 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - 10 | - 10 | - 10 |

4. Заключение:

Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 10 баллов. Эффективность  реализации  муниципальной программы высокая.

- Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в отчетный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.

- Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

«Развитие сферы культуры на территории городского

округа Архангельской области «Город Коряжма»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сферы культуры на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| «Развитие сферы культуры на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение календарного плана мероприятий учреждениями культурно-досугового типа | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 2. Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | единиц | 45 | 46 | +1 | +2,2 | - |
| 3. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом | % | 100,2 | 100,2 | - | - | - |
| 4. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «КЦБС" | единиц | 31900 | 32250 | +350 | +1,1 | - |
| 5. Доля учащихся, успешно (удовлетворительно и выше) осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу | % | 90 | 100 | +10 | +11 | - |

Заместитель начальника

управления социального развития,

начальник отдела социальной политики					    	    Н.Н. Кныш

Березина Наталья Николаевна

 (81850) 34344

culture1@koradm.ru