Отчет о реализации в 2024 году  муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Архангельской области

«Город Коряжма»

I.	Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» утверждена постановлением администрации города от 31.03.2020 №374 (в редакции постановлений администрации города от 25.12.2023 № 2041, от 02.09.2024 № 1070)  (далее – муниципальная программа).

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечено за счёт  реализации в 2024 году следующих программных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Информация по выполнению за 2024 год |
| --- | --- |
| 1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |  |
| 1.1. Расширение охвата профилактическими и пропагандистскими мероприятиями по отказу от табакокурения жителей города Коряжмы | Медицинскими, педагогическими работниками, сотрудниками ГБУ СОН Архангельской области «Коряжемский комплексный центр социального обслуживания» (далее – ГБУ СОН АО «Коряжемский КЦСО») систематически проводилась санитарно-просветительская работа с несовершеннолетними и их родителями, в том числе из социально-опасных семей, в виде групповых и индивидуальных бесед, показов фильмов, выступлений на родительских собраниях, классных часах. В 2024 году проводились различные мероприятия по охране здоровья детей, подростков и молодежи от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака на базе образовательных организаций, учреждений культуры, в том числе с привлечением сотрудников ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» (далее – ГБУЗ АО «КГБ»). В общеобразовательных организациях города совместно с ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» проведен Урок здоровья «Зависимость от никотина. Вейпы», охват - 577 человек. Специалистами учреждений культуры организована уличная акция «Один день без табака, или поменяй сигарету на конфеты» (31.05.2024). В акции приняло участие 32 человека. На базе городской поликлиники № 1 ГБУЗ АО «КГБ» работают 2 кабинета медицинской профилактики, в задачи которых входит проведение бесед с гражданами по вопросам отказа от табакокурения. Просвещение населения активно проводится через средства массовой информации: интервью, репортажи на телевидении, публикации в печатных изданиях, размещение информационных сообщений на официальных сайтах и группах в социальных сетях администрации города, ГБУЗ АО «КГБ», образовательных организаций, учреждений культуры. |
| 1.2. Организация и проведение мотивационного консультирования граждан по вопросам пагубного потребления алкоголя в ходе оказания первичной медико-санитарной помощи | Консультирование граждан по вопросам пагубного потребления алкоголя осуществляется в ГБУЗ АО «КГБ» в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи врачом-наркологом, а также при проведении диспансеризации граждан. |
| 1.3.Проведение информационно-коммуникационной кампании по информированию населения города по вопросам здорового образа жизни, факторов риска развития неинфекционных заболеваний | Реализация комплекса мероприятий по информированию населения по вопросам здорового образа жизни, факторов риска развития заболеваний осуществлялась посредством размещения материалов для населения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 2024 году в официальной группе администрации города в социальной сети ВКонтакте размещено 39 постов на темы: здоровый образ жизни, диспансеризация населения, вакцинация, профилактика курения, употребления наркотических средств, недугов сердечно-сосудистой системы, репродуктивное здоровье и др. |
| 1.4. Разработка и тиражирование информационных материалов по профилактике неинфекционных заболеваний для населения города Коряжмы | По информации ГБУЗ АО «КГБ» информационные материалы регулярно предоставляются из ГБУЗ АО «Архангельский областной центр медицинской профилактики» и доводятся до населения посредством размещения на официальных страницах в сети Интернет, стендах городской и детской поликлиник, а также образовательных организаций (официальные сайты, электронный дневник, школьных и родительских группах/чатах). |
| 1.5. Организация и проведение обучения граждан первым признакам и алгоритму оказания первой помощи при инсультах и инфарктах | В ГБУЗ АО «КГБ» организована работа по информированию граждан по вопросам оказания первой помощи при инсультах и инфарктах, первых признаках указанных заболеваний, в том числе посредством СМИ (интервью на телевидении, статьи в газетах, информация в социальных сетях и на сайтах учреждений, печатные памятки). |
| 1.6. Активное участие в акциях "Сообщи, где торгуют смертью", "ЗОЖ", "Знай цифры своего артериального давления" и прочее | Санитарно-просветительская работа проводилась медицинскими работниками в виде бесед, показов фильмов, выступлений на родительских собраниях, классных часах. Проведены различные мероприятия (тематические беседы, занятия, просмотр видеороликов, спортивные мероприятия, встречи с представителями отдела полиции, ГБУЗ АО «КГБ», наркоконтроля и т.п.) на базе образовательных организаций. |
| 1.7.Организация информирования населения о возможности прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения через официальные сайты, социальные сети в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационные стенды (печатные и электронные средства массовой информации) | Организовано информирование населения о возможности прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения через официальные сайты учреждений, социальные сети, информационные стенды в медицинских организациях. В 2024 году в социальной сети ВКонтакте на странице администрации города размещено 9 публикаций на тему диспансеризации и профилактических осмотров. В ГБУЗ АО «КГБ» функционирует кабинет диспансеризации врача общей практики, который включает: медицинский осмотр, проводимый в целях раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья, постановки на диспансерный учет и выработки рекомендаций для пациентов. Организовано проведение диспансеризации в выходной день (суббота) на базе городской поликлиники. |
| 1.8. Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения города через средства массовой информации с анализом инфекционной заболеваемости и состояния санэпидблагополучия в городе | Сотрудниками Коряжемского территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области (далее - Коряжемский ТО РПН) и Коряжемского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (далее – ЦГиЭ) регулярно проводилась санитарно-просветительная работа: - 23.01.2024 - заметка в СМИ по заболеваемости коклюшем, корью и гриппом населения г.Коряжмы. Профилактика перечисленных заболеваний; - 25.01.2024 – статья «О профилактике кори и гриппа» в социальной сети Вконтакте; - 05.03.2024 – Коряжемское телевидение и газета «Трудовая Коряжма» - информация на тему «Заболеваемость гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией»; - 20.03.2024 организована «горячая линия» на тему «Справедливый и ответственный искусственный интеллект»; - 06.06.2024 - заметка в СМИ и в социальных сетях на тему «Профилактика клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза. Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита»; - 03.05.2024 – подготовка и распространение памяток в летних оздоровительных лагерях с дневным пребываниям, находящихся на территории г. Коряжмы на темы «Осторожно Клещи» и «Как уберечься от укусов насекомыми»; - 06.06.2024 – организована и проведена лекция с директорами школ по профилактике клещевого вирусного энцефалита и вакцинации против кори; - 06.08.2024 - выступление по телевидению на тему «Посещение мест массово отдыха граждан. Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита»; - 24.08.2024 – организована «горячая линия» на тему «Детская одежда и обувь, как правильно собрать ребенка в школу»; - 16.09.2024 - «Диктант здоровья» с обучающимися 8 класса МОУ СОШ № 2; - 17.09.2024 – организована беседа по вопросу вакцинации педагогических работников в соответствии с Национальным календарем прививок на базе МОУ СОШ № 1; - 23.10.2024 – организована беседа с учителями МОУ СОШ № 6 по вопросу вакцинации против гриппа. |
| 1.9. Проведение вакцинации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок | В ГБУЗ АО «КГБ» активно проводилась вакцинация населения в соответствии с приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок». ГБУЗ АО «КГБ» активно проводилось информирование населения о необходимости вакцинации, а также о состоянии инфекционной заболеваемости, управляемой средствами специфической профилактики посредством телевидения (интервью, беседы, репортажи), публикаций в газетах, интернет – ресурсах, размещения наглядной информации на стендах медицинского учреждения в виде плакатов, буклетов. В постоянном режиме проводилась работа на терапевтических участках через индивидуальные беседы. В 2024 году профилактическими прививками охвачено 28 958 чел., в т.ч.: - вакцинировано против гриппа – 17 930 чел, из них 12 730 – взрослые, 5 200 - дети (исполнение 95,4 % от плана); - прошли вакцинацию против клещевого энцефалита – 524 чел., из них 459 – взрослые, 65 – дети; ревакцинацию против клещевого энцефалита – 585 чел., из них 455 – взрослые, 130 – дети (исп. 100 %); - вакцинировано от кори 365 детей; ревакцинацию от кори прошли 702 человека, из них 110 – взрослые и 592 ребенка (исп. 100 %); - от пневмококковой инфекции вакцинировано 316 чел., из них 98 – взрослые, 218 - дети; ревакцинировано 209 человек (дети) (исп. 100 %); - вакцинацию против гемофильной инфекции прошли 198 человек (исп. 90 %), ревакцинировано 35 человек (исп. 16 %); - от туберкулеза привито 39 человек (исп. 30 %), из них 14 – новорожденные (исп. 70 %), низкий показатель обусловлен отсутствием вакцины для детей. Активно проводилось информирование населения о необходимости вакцинации, а также о состоянии инфекционной заболеваемости, управляемой средствами специфической профилактики посредством телевидения (интервью, беседы, репортажи), публикаций в газетах, интернет – ресурсах, размещения наглядной информации на стендах медицинских организаций в виде плакатов, буклетов. В ГБУЗ АО «КГБ» в постоянном режиме проводилась работа с гражданами на терапевтических участках через индивидуальные беседы. В группе администрации города в социальной сети Вконтакте размещено 5 публикаций на тему вакцинации населения. |
| 1.10. Публикация в СМИ информации о необходимости вакцинации, о состоянии инфекционной заболеваемости, управляемой средствами специфической профилактики | Работа по информированию населения проводилась регулярно в течение года Коряжемским ТО РПН, ГБУЗ АО «КГБ», администрацией города. Информация размещалась в социальных сетях, печатных изданиях, интервью на телевидении. |
| 1.11. Проведение комплекса тренингов для молодежи, направленных на формирование установок на здоровый образ жизни | В течение отчетного периода регулярно проводились мероприятия для молодежи, направленные на формирование установок на здоровый образ жизни. На базе учреждений культуры проведены следующие мероприятия: - 04.04.2024 проведен квиз «ЗОЖ» со студентами ГПАО «КИТ», охват 21 чел., - 07.04.2024 в зональном центре «Патриот» пошло мероприятие «День здоровья и красоты», охват 48 чел., - 07.04.2024 в молодежном пространстве «ЛЕС» на базе МУ «МКЦ «Родина» организован и проведен вечер настольных игр, охват 20 чел., - с 29.11.2024 по 08.12.2024 организован и проведен цикл мероприятий, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ, а также был оформлен тематический информационный стенд «Важно знать, чтобы жить», охват 322 чел., - 05.12.2024 в МУ «МКЦ «Родина» организован и проведен квиз «Важно знать, чтобы жить» - охват 52 чел. |
| 1.12. Реализация проекта "НаркоСтоп" для обучающихся 10-11 классов | Данный проект в общеобразовательных организациях не реализуется. С обучающимися 1-11 классов проводятся занятия в рамках учебно-методических комплексов «Полезные привычки – навыки - выбор» (международный авторский коллектив) и «Все цвета, кроме черного» (авт. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г). Обучение организовано через систему классных часов (10 занятий в год). Охват обучающихся 1-11 классов 100%. Обучающиеся школ города участвуют в видеоуроках, посвященных здоровому образу жизни и профилактике зависимостей, проводимых ГБУЗ АО «Архангельский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», областных акциях «Единые дни профилактики», «Сообщи, где торгуют смертью» и т.п. В рамках работы координационного совета по противодействию распространения наркотиков и предупреждению наркомании рассмотрен вопрос реализации в общеобразовательных организациях превентивных программ, представлен опыт работы МОУ СОШ № 5 и № 7 по апробации программы по формированию трезвых убеждений обучающихся «Программа по формированию трезвых убеждений у молодежи Поморья «МЫ – ЗА!» |
| 1.13. Размещение печатной тематической продукции в учреждениях и предприятиях города, содержание которой будет направлено на позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп информации о важности следования принципам здорового образа жизни | Информация о деятельности организаций и мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, информационные материалы размещаются в официальной группе администрации города в социальной сети ВКонтакте, в печатном издании и официальной группе ВКонтакте газеты «Коряжемский муниципальный вестник» Информация по пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления психоактивных веществ размещается на информационных стендах образовательной организации, в тематических разделах на сайтах, в школьных и родительских группах (чатах). |
| - 2. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, - включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |  |
| 2.1. Создание кабинетов медицинской профилактики на базе ГБУЗ АО «КГБ» | В ГБУЗ АО «КГБ» работают 2 кабинета медицинской профилактики. |
| 2.2. Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья | Физкультурно-оздоровительной работе в городе уделяется большое внимание. С целью привлечения работающего населения г. Коряжмы к занятиям физической культуры и спортом ежегодно проводится спартакиада среди учреждений, организаций и предприятий города. Спартакиада среди учреждений, организаций и предприятий города проводится с 2015 года в 2 группах: «Женские» и «Смешанные» команды. В 2024 году в спартакиаде принимали участие 14 команд от учреждений и организаций города (образовательные организации города, ГБУЗ АО «КГБ», молодежно-культурный центр «Родина», Котласский химический завод, органы местного самоуправления, централизованная библиотечная система, детская школа искусств, Коряжемский индустриальный техникум, Коряжемский детский дом-школа, Исправительная колония № 5). В рамках спартакиады проведены соревнования по следующим видам спорта: волейбол, легкая атлетика (кросс, эстафета), пулевая стрельбы, лыжные гонки, дартс, спортивная игра джакколо, веселые старты, плавание. Охват - около 500 человек. Большое внимание здоровью работников уделяется в градообразующем предприятии города - филиале АО «Группа «Илим» в г.Коряжме. Ежегодно в коряжемском филиале АО «Группа «Илим» организуется проведение спартакиады среди цехов и производств. В 2024 году градообразующее предприятие 35-й год подряд на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» провело Спартакиаду среди цехов и производств филиала АО «Группа Илим» в городе Коряжме. В 2024 году в Спартакиаде участвовали 15 цехов по 12 видам спорта, охват – более 1 100 участников. Ежегодно на базе ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» проводится традиционный смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди цехов и производств филиала АО «Группа Илим», в котором в 2024 году принимало участие 15 команд, с награждением победителей и призеров спортивным инвентарем. Итоги каждой спартакиады проводятся в торжественной обстановке с чествованием лучших спортсменов. Организация данных мероприятий способствуют привлечению населения города к занятиям физической культурой и спортом, формированию его мотивации к ведению здорового образа жизни, увеличению числа коряжемцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Работники филиала АО «Группа Илим» в г.Коряжме ежегодно проходят углубленное медицинское обследование по программе «Илим Здоровье». Помимо ежегодного медосмотра работники также 1 раз в год проходят полное обследование в коряжемской городской больнице, где уделяется особое внимание сердечно - сосудистым заболеваниям. Градообразующее предприятие - Филиал АО «Группа «Илим» в г.Коряжме и дочерние предприятия направляют своих работников на санаторно – курортное лечение. Работникам филиала АО «Группы «Илим» в г. Коряжме и дочерних предприятий установлена скидка для посещения «Спорткомбинат «Олимп» в размере 50%. Компания инвестирует значительные ресурсы в корпоративные программы по безопасности, улучшению условий и повышению безопасности труда. |
| 2.3. Увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию | По информации ГБУЗ ПО «КГБ»: Подлежало осмотрам в 2024 году; Осмотрено; Процент выполнения в 2024 году. 2024 г.; 2023 г.. 1; Диспансеризация определенных групп взрослого насе; ния 10 169; 10 743; 11 441; 105,6. 2; Профилактический осмотр определенных групп взрослого населения; 5 899; 4 771; 3 398; 80,8%. 3; Диспансеризация в рамках проекта «Репродуктивное здоровье»; 3 536; 2 019; Проект стартовал с мая 2024 г.; 57%. 4; Углубленная диспансеризация граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); 2 930; 3 036; 2 885; 103,6%. В 2024 году по диспансерному наблюдению осмотрено: - с болезнями системы кровообращения – 9 014 человек, - по сахарному диабету – 2 022 человек, - с онкологическими заболеваниями – 1 574 человека, - прочие – 1 007 человек. |
| 2.4. Организация работы межведомственной комиссии по охране здоровья граждан при администрации города | Основными задачами комиссии по охране здоровья граждан при администрации города (далее – комиссия) являются: рассмотрение и решение вопросов по улучшению оказания медицинской помощи населению города; предупреждение возникновения и распространения эпидемических, эндемических, профессиональных болезней на территории города; координация деятельности между Коряжемским ТО РПН, органами местного самоуправления, государственными учреждениями здравоохранения, расположенными на территории г.Коряжмы, по вопросам охраны здоровья граждан на территории города. В 2024 году проведено 4 заседания комиссии (март, май, сентябрь, ноябрь), на которых рассмотрены вопросы, направленные на профилактику заболеваемости населения г.Коряжмы и укрепление общественного здоровья: - О заболеваемости ОРВИ и гриппом населения г.Коряжмы в 2023 году. Профилактика указанных заболеваний и проведение вакцинации среди населения г.Коряжмы в 2024 году. - О проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий против кори в 2024 году. Итоги подчищающей иммунизации населения против кори в 2023 году. - О результатах выполнения плана иммунизации населения г.Коряжмы за 2023 год и плане выполнения национального календаря прививок на 2024 год. - О мерах по обеспечению санитарной защиты населения города в период весеннего паводка в 2024 году. - О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на водоемах в летний период 2024 года. - О заболеваемости клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом на территории города в 2023 году. Профилактика указанных заболеваний на территории г.Коряжмы в весенне-летний период 2024 года. - Анализ инфекционной и паразитарной заболеваемости на территории г.Коряжмы за 2023 год. Профилактика инфекционной и паразитарной заболеваемости в 2024 году. - О качестве питьевой воды, подаваемой населению г. Коряжмы. - О реализации проекта «Репродуктивное здоровье» на территории г.Коряжмы в 2023-2024 г.г. - Дополнительные меры по профилактике туберкулеза на территории г.Коряжмы. - Об организации питания в образовательных организациях г.Коряжмы, итоги и основные замечания при проведении профилактических визитов общеобразовательных школ города в 2023-2024 учебном году. - О мерах профилактики гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции COVID-19 в эпидемическом сезоне 2024-2025 г.г. Исполнение плана иммунизации населения г. Коряжмы за 9 месяцев 2024 года, в том числе плана вакцинации против гриппа. - О заболеваемости ВИЧ-инфекцией и иными инфекциями, передающимися преимущественно половым путем, на территории г.Коряжмы. Меры профилактики указанных заболеваний. - О проведении диспансеризации населения г.Коряжмы. Отчет за 2023 год и 9 месяцев 2024 года. - О профилактике заболеваемости населения территории г.Коряжмы бешенством и другими зооантропанозами. |
| 2.5. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | В период с 02.09.2024 по 15.10.2024 в общеобразовательных школах города Коряжмы проведено социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее – социально-психологическое тестирование, тестирование, СПТ) с использованием программного комплекса АРМ БОС – автоматизация, рейтинги, мониторинг безопасности образовательной среды. Подлежало СПТ 1663 обучающихся в возрасте старше 13 лет, приняло участие в тестировании 1659 обучающихся (99,7%) (в 2023 году – 1674 чел. или 99,5 %). По итогам тестирования выявлено 1 489 обучающихся с низкой вероятностью вовлечения в рискованное поведение, 141 с высокой вероятностью, 20 – с высочайшей (в 2023 году выявлено 1 303 обучающихся (77,8%), имеющих низкую вероятность рискованного поведения, среднюю степень риска имеет 115 человек (6,8%), высокую вероятность вовлечения в рискованное поведение – 200 (11,9%) человек). |
| 2.6. Проведение физкультурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение жителей города в систематические занятия физической культурой и спортом | Приобщение несовершеннолетних детей к регулярным занятиям физической культурой в организованной форме начинается уже в дошкольных учреждениях. В 2024 году регулярно посещали физкультурные и оздоровительные занятия 1 203 ребенка дошкольного возраста (в 2023 году - 1 261). Уменьшение связано с сокращением детей в МДОУ. В 2024 году для данной категории организованы и проведены соревнования в рамках Всероссийских массовых акций «Лыжня России», «Кросс нации», детский лыжный фестиваль, майская легкоатлетическая эстафета. В соревнованиях принимали участие 11 детских садов. Всего охват участников составил 440 человек (в 2023 году - 420) В сдаче нормативов ГТО приняли участие 208 дошкольников (в 2023 – 149). Показатель регулярно занимающихся физической культурой и спортом среди детей школьного возраста от 7 до 18 лет в 2024 году составил 2920 человек (66,3% от общей численности обучающихся в школах) (в 2023 году – 2 990 чел. и 66% соответственно). Для данной возрастной категории детей проведены массовые спортивные соревнования: - спартакиада среди школьных спортивных клубов общеобразовательных школ города по 6 видам спорта (охват около 1040 детей); - тестирование по нормативам ВФСК «ГТО» (378 человек). Кроме этого, школьники принимали участие в соревнованиях в рамках Всероссийских массовых акций «Кросс Нации», «Лыжня России», а также майская легкоатлетическая эстафета. Охват составил 520 человек (в 2023 году – 470). 15.05.2024 с целью популяризации спорта среди детей дошкольного возраста проведены городские спортивные соревнования «Семейные баталии», приняли участие 18 родителей, 27 воспитанников. Важным фактором развития и поддержания интереса к занятиям физической культурой и спортом у «взрослого» населения является проведение городских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. К таким относятся традиционные спортивные праздники, всероссийские акции, спартакиады. В 2024 году на территории города традиционно проведены всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», «Кросс Нации» и «Оранжевый мяч», майская легкоатлетическая эстафета, городские соревнования: соревнования по баскетболу, волейболу, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, стрельбе, лыжным гонкам, в которых приняли участие спортсмены от 18-ти лет и старше. Охват в 2024 году - около 830 человек (2023 год – 850 человек). В 2024 году продолжилось проведение Спартакиады среди трудовых коллективов учреждений, организаций, предприятий города Коряжмы, в которой приняли участие 14 трудовых коллективов. Охват – около 500 человек (в 2023 году – 14 трудовых коллективов, 400 человек). Сборные команды города по видам спорта приняли участие в областной Спартакиаде среди городских округов Архангельской области «58-е Беломорские игры» (хоккею с шайбой, пляжному волейболу, стритболу, футболу, стрельбе, настольному теннису). Охват - 50 человек. Для всех категорий населения проводились мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Всего в 2024 году приняли участие в выполнении 684 человек. Знаки ВФСК «ГТО» получили 484 человек (в 2023 году – 310). В Коряжме одним из направлений в развитии физической культуры и спорта является организация работы с инвалидами. В этом направлении налажено сотрудничество с Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих. В 2024 году коряжемские спортсмены – инвалиды приняли участие в 3-х областных соревнованиях, 18 участников. На территории города в течение 2024 года проведены 6 физкультурных и спортивных мероприятий для людей с ОВЗ, в том числе 2 областных. Охват – 80 чел. с ограничениями по здоровью (взрослые и дети). Для данной категории организованы спортивно-оздоровительные группы для инвалидов в большом бассейне и детей-инвалидов в детском бассейне и тренажерном зале на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» с инструктором – методистом (охват 60 чел.). Организована спортивно-реабилитационная группа для лиц с ОВЗ для занятий пауэрлифтингом на базе ЧУ «Стадион «Труд», занимается 12 человек. Всего в 2024 году охват занимающихся физической культурой и спортом инвалидов, в том числе прошедших занятия ЛФК, составил 336 человек (в 2023 году - 359). |
| 2.7. Проведение мониторинга организации питания в общеобразовательных организациях, улучшение материально-технического состояния столовых общеобразовательных организаций и пищеблоков дошкольных образовательных организаций | Проведен мониторинг организации питания в общеобразовательных организациях. Уровень охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций в 2024 году – 84% (в 2023 году – 70 %). Обучающиеся 1-4 классов (1704 чел.) обеспечивались бесплатным горячим питанием (охват 100 %). Расходы на данные цели составили 24 603 657,72 руб. (в 2023 году 1821 чел. на сумму 24 017 987,13 руб.). В образовательных организациях за счет средств областного бюджета осуществляется бесплатное питание в школе детей участников СВО (69 обучающихся 5-11 кл.), бесплатное посещение детьми участников СВО МДОУ (59 чел.). На организацию двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья в 2024 году израсходовано 5 033 453,91 руб. (372 чел.) 42 ребенка из малоимущих семей обеспечивались горячим питанием в виде обедов (5-11 класс). Расходы местного бюджета в 2024 году на данные цели составили 413 837,21 руб. В 2024 году 14 детей-инвалидов поставлены на льготное питание в школах по заявлению родителей (50% скидка). Расходы на оплату стоимости питания для детей-инвалидов, обучающихся в школе, составили 54 495,07 руб. Принимаемые меры по увеличению охвата горячим питанием: работа бракеражной комиссии; проведение совещаний, родительских собраний, "круглых столов", анкетирования, тематических бесед и классных часов с обучающимися, родителями, педагогами; оформление стендов о здоровом питании; разработка меню с учётом пожеланий детей; обучение детей по программе факультативного курса "Разговор о правильном питании"; поощрение классных руководителей, обеспечивших высокий охват горячим питанием; привлечение родительской общественности к бракеражу готовых блюд. На улучшение материально-технического состояния столовых общеобразовательных организаций и пищеблоков дошкольных образовательных организаций в 2024 году израсходовано 1 342,46 тыс. руб. (в 2023 году - 3 491,82 тыс. руб.). Вопрос «Об организации питания в образовательных организациях г. Коряжмы, итоги и основные замечания при проведении профилактических визитов общеобразовательных школ города в 2023-2024 учебном году» рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по охране здоровья граждан при администрации города 17.09.2024. По итогам рассмотрения данного вопроса руководителям общеобразовательных организаций рекомендовано: - рассмотреть вопрос о правильной маршрутизации подачи заявлений на продление сроков выполнения предписаний; - усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в школах; - контролировать прохождение профилактических медицинских осмотров всех работников образования, а так же вакцинации и прохождения гигиенического обучения; - проводить просветительную работу со старшеклассниками о комплексном питании школьников в школах; - использовать для питания детей продукцию, обогащенную микронутриентами и микроэлементами; - проводить разъяснительную работу с персоналом, родителями и детьми по прохождению обучения основам здорового питания детей дошкольного и школьного возраста по санитарно – просветительским программам «Основы здорового питания», разработанным ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены». |
| 2.8. Обеспечение проведения круглогодичной С-витаминизации блюд в образовательных организациях города | С-витаминизации блюд в образовательных организациях города проводится регулярно. Ведутся журналы С-витаминизации 3-х блюд. В меню детей систематически включены витаминизированные напитки - отвар шиповника, компоты из свежих фруктов, ягод, сухофруктов и т.п. В питании детей в образовательных организациях города используются пищевые продукты, обогащенные витаминами, микро и макроэлементами (хлеб, соль йодированная, кефир). |
| 2.9. Проведение в образовательных организациях города Всероссийского дня здоровья, в том числе проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни | В рамках празднования Всемирного дня здоровья (7 апреля) в соответствии с ежегодным приказом управления социального развития администрации города проводятся городские акции «Наркотикам – нет!» и «Мы за здоровый образ жизни!». В рамках данных акций обучающие, воспитанники, родители (законные представители) принимают участие в тематических мероприятиях как познавательно-досуговой, так и спортивной направленности (занятия, игры, беседы, квесты, экскурсии в ОВЛ «Весна», ЧУ «СК «Олимп», соревнования и т.п.). 403 первоклассника МОУ СОШ № 1-7 приняли участие в обучении по программе «Плавательный всеобуч первоклассников общеобразовательных организаций города» (в 2023 году – 372). При подготовке к летней оздоровительной кампании на территории 12 лагерей с дневным пребыванием проведена акарицидная обработка. Фактов присасывания клещей в период работы лагерей не выявлено. |
| 2.10. Проведение Дней здоровья (Всероссийский день трезвости, Всемирный день здорового питания, Всемирный день без табака), массовых мероприятий в целях повышения приверженности населения здоровому питанию, мотивирования населения к снижению потребления алкоголя, отказу от злоупотребления алкоголем, отказу от курения и потребления табака | В образовательных организациях города приводятся мероприятия, направленные на формирование положительных установок на здоровый образ жизни, увлечение спортом и физической культурой, профилактику употребления несовершеннолетними табака, алкоголя и других психоактивных веществ (индивидуальные беседы с обучающимися, в т.ч. состоящими на профилактических учетах в органах системы профилактики), тематические занятия, классные часы, беседы, лекции, инструктажи, родительские собрания в том числе с приглашением сотрудников ПДН, ОНК, ГБУЗАО «КГБ», Дни здоровья, изучение соответствующих тем на уроках анатомии, ОБЖ, физической культуры, конкурсы рисунков, плакатов и др.), Охват обучающихся -100%, из них 1567 обучающихся 5-11 классов приняли участи в уроках здоровья, проводимых ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» Ежегодно проводятся акции, приуроченные ко Дню трезвости (11 сентября), Дню здорового питания (16 октября), Всемирному Дню отказа от курения (21 ноября), Международному дню борьбы с наркозависимостью (26 июня). В рамках летней оздоровительной кампании (июнь) проведен городской конкурс видеороликов «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», представлено 9 работ коллективов воспитанников лагерей МОУ СОШ№№ 2-7, ФДОД «ДДТ», МУ «МКЦ «Родина», ЧУ «СК «Олимп», охват - 400 участников. 31.05.2024 сотрудниками МУ «МКЦ «Родина» проведена уличная акция «Один день без табака, или поменяй сигарету на конфеты» - охват 32 чел. |
| 2.11. Реализация программ и методик, направленных на формирование здорового образа жизни | Во всех общеобразовательных организациях имеются локальные акты (приказы), регламентирующие работу по данному направлению, определены ответственные лица за организацию профилактических мероприятий, реализуются рабочие программы воспитания, в которые включен модуль «Профилактика. Безопасность» (ранее «Профилактика негативных явлений»). В данном модуле предусмотрены мероприятия различных форм проведения: соревнования, конкурсы, классные часы, тематические беседы (индивидуальные и групповые), родительские собрания, встречи с представителями полиции, ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница», просмотр видеороликов и т.п., направленные на формирование положительных установок на здоровый образ жизни и занятия физической культурой и спортом, на информирование несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) об ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков. Во всех образовательных организациях с обучающимися 1-11 классов реализуются учебно-методические комплексы «Полезные привычки – навыки - выбор» (международный авторский коллектив) и «Все цвета, кроме черного» (авт. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.). Обучение организовано через систему классных часов (10 занятий в год). Охват обучающихся 100%. Реализация программ проходит через классные часы и внеурочную деятельность. В МОУ СОШ №№5,7 в пилотном формате апробируется программа по формированию трезвых убеждений обучающихся «Программа по формированию трезвых убеждений у молодежи Поморья «МЫ – ЗА!». Программа разработана на основе обучающей программы по здоровьесбережению и навыкам здорового образа жизни «Основа здоровья нации – трезвое мировоззрение» и учебного пособия для учащихся, родителей и учителей «Уроки Трезвости» В. А. Загумённого. В рамках недель профилактики, городской акции «Мы за Здоровый Образ Жизни, Нет – наркотикам!» и Всероссийских акций «Дети России», «Сообщи, где торгуют смертью» и т.п. дополнительно проводятся: - лекции, беседы, тренинги, при проведении которых используются материалы ГБУ АО «Центр «Надежда»; - встречи со специалистами ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница», ОМВД Котласский; - школьные, городские мероприятиях (неделя профилактики, акции «Нет наркотикам!», «Мы за здоровый образ жизни!», муниципальные и региональные конкурсы «Спорт и физическая культура – альтернатива пагубным привычкам», «PROспорт» и другие). В 2024 продолжена работа по привлечению детей и родителей к обучению по санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания». Программа разработана в рамках реализации нацпроекта «Демография» в части здорового питания. В санитарно-просветительской программе представлена информация об основах здорового питания, значимости витаминов и микроэлементов для гармоничного роста и развития, рационального режима питания, выработки здоровых пищевых стереотипов поведения и пищевых привычек В 2024 году обучено 1 743 человека, из них: взрослых – 761, детей - 982 (в 2023 году обучено всего 856 человек включая детей и взрослых) (в 2023 году обучение прошли 856 человек, из них 382 ребенка). Обучение по данной программе проводится в дистанционном формате. |
| 2.12. Организация плавательного всеобуча для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | С января по май 2024 года в плавательном бассейне ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» прошли обучение плаванию учащиеся 1-х классов общеобразовательных организаций города. Всего обучилось 403 первоклассника (в 2023 году – 372). В ходе реализации программы в 2024 году проведено 644 часа обучения плаванию первоклассников (в 2023 году – 588 час.) из 19 классов общеобразовательных школ города, из них 2 - коррекционные классы (в 2023 году – 17 классов, в том числе 1 коррекционный). Из 644 часов обучения в большом бассейне - 476 часов, в детском бассейне - 168 часов (в 2023 году - 448 и 140 соответственно). Занятия проводились 7 тренерами – преподавателями и инструкторами (в 2023 году - 8). В 2024 году расходы по программе «плавательный всеобуч» составили 2 076 175,81 руб., из них: - 514 875,81 руб. - средства бюджета ГО АО «Город Коряжма»; - 1 561 300,00 руб. - средства БФ «Илим – Гарант». В 2024 году за счет средств местного бюджета произведена оплата услуг по кадровому сопровождению, а также оплата транспортных расходов муниципального автономного образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» (МАОУ «МУК») по доставке детей из образовательных учреждений города (МОУ СОШ № 1 и № 6) до ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» и обратно. За счет средств БФ «Илим-Гарант» на реализацию «плавательного всеобуча» произведена оплата аренды спортсооружений (малый и большой бассейн) в период с января по май 2024 года, возмещены расходы по проведению заключительных соревнований среди обучившихся плаванию. Реализация «Плавательного всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» способствует укреплению здоровья детей, проживающих на территории города Коряжмы, обеспечению их безопасности на воде, пропаганде здорового образа жизни и развитию спортивного потенциала у подрастающего поколения. |
| 2.13. Организация и проведение семинаров по формированию здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи | В образовательных организациях города сотрудниками ГБУЗ АО «КГБ» проводились профилактические беседы, занятия с обучающимися о вреде табакокурения, употребления алкоголя, негативных последствий потребления ПАВ, о болезнях, передающихся половым путем и др. В целях повышения компетенции родителей в вопросах развития и воспитания ребёнка, а так же пропаганды здорового образа жизни и предотвращение употребления ПАВ среди несовершеннолетних и взрослого населения на базе структурного подразделения «Центр психолого-медико-социального сопровождения» МОУ «СОШ № 2 г.Коряжмы» функционирует «Школа любящих родителей». С января 2024г. по декабрь 2024 г. в родительском клубе «Школа любящих родителей» (далее – ШЛР) обучение прошли 4 группы родителей, преимущественно мамы, но участие в работе школы принимали и бабушки, и папы, охвачено 40 человек (в том числе 6 человек – в дистанционном формате). Проведено 36 встреч, из них 32 встречи – по плану ШЛР, 4 встречи – дополнительно по запросу родителей. Темами дополнительных встреч стали: «Гаджетозависимость у детей и подростков», «Ресурсное состояние родителей». Также специалистами Центра ПМСС проведены ряд мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни детей и подростков: 1) городской семинар по теме «Интернет-зависимость-проблема современного общества» - охват 43 педагога; 2) интеллектуальная игра с элементами тренинга «Десант здоровья» в рамках городской профилактической акции «Мы за Здоровый Образ Жизни, наркотикам - нет!» проводилась для 1-9 СКК образовательных школ города. Охват 74 человека (апрель); 3) профилактические мероприятия (апрель/май): - участие в конкурсе плакатов Центра «ПМСС» на тему ЗОЖ (охват 24 человека); - участие в акции «Окна Победы» (13 человек); 3) Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» (региональный этап) – 6 чел. (май); 4) туристический слет «Жизнь в движении!», в котором приняли участие 15 педагогов, 9 родителей, 68 обучающихся; 5) мероприятие, посвященное Международному Дню семьи (охват 44 человека); 6) городской круглый стол «Психологический аспект в профориентационной работе» (охват 46 человек); 7) мероприятие «Мамочка и Я» (охват 28 человек). В целях популяризации здорового образа жизни в семье, в преддверии Всемирного дня здоровья (05.04.2024) в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Голубок» был проведён городской фестиваль семейного творчества «Мы выбираем здоровый образ жизни». В фестивале приняли участие 11 семей из разных дошкольных образовательных организаций г.Коряжмы, которые представили творческие номера, отражающие ценность здорового образа жизни, полезные навыки и привычки, здоровое питание, активные формы времяпровождения. |
| 2.14. Проведение мониторинга состояния водоснабжения населения города | По информации Коряжемского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» ежемесячно в рамках социально-гигиенического мониторинга состояния водоснабжения населения города отбирались пробы воды в распределительной сети, водоисточнике, пробы воды перед подачей в распределительную сеть, фильтрационно-очистных сооружений. В 2024 году в ходе мониторинга были выявлены не соответствующие пробы в распределительной сети (9 проб - железо) и водоисточнике (2 пробы - химическое потребление кислорода). |
| 2.15. Формирование комфортной городской среды | В пределах выделенных средств выполнено благоустройство общественной территории между домом 3В по проспекту им. М.В.Ломоносова и ТЦ «Пальмира» (меропр. 2.10.1 муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»). В 2024 году в рамках данного мероприятия проведены подготовительные работы, вынос кабельной линии, устройство энергоэффективного освещения – установка 3-х опор наружного освещения со светильниками. |
| 2.16. Содействие развитию молодёжного волонтёрского (добровольческого) движения в городе: - организация школы волонтёров; - проведение социальных акций волонтёров, в том числе направленных на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни | Для повышения уровня мотивации школьников и студентов к участию в волонтерской деятельности ежегодно на базе МУ «МКЦ «Родина» проводится школа волонтеров «Зебра», которая поддерживает инициативы добровольцев и помогает в реализации их идей. В 2024 году школа волонтеров «Зебра» стала местом притяжения не только для волонтеров из г.Коряжмы, но и п.Красноборск, п.Шипицино, п.Ильинско-Подомский и г.Котласа, общий охват – 80 чел. Ребята прошли обучение и повысили свои компетенции в сфере добровольчества. Ежегодно организуются и проводятся акции «Весенняя и Осенняя недели добра», которые вовлекли в добровольческую и благотворительную деятельность около 7 149 чел. |
| 2.17. Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Нет наркотикам», направленных на привлечение подростков и молодёжи к формированию негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и психоактивных веществ | В рамках муниципальной программы «Нет наркотикам» (далее – программа), направленной на привлечение подростков и молодежи к формированию негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и психотропных веществ с одновременным формированием устойчивой мотивации выбора здорового образа жизни, проведены следующие мероприятия: - Игра-квиз «День трезвости» - охват – 16 чел.; - Семинар совещание по профилактике социально-негативных явлений среди молодежи «Профилактика ПАВ» - охват – 83 чел.; - Флаер-акция «Моя жизнь – мой выбор» - охват 54 чел.; - Беседа «Наркотики-иллюзия счастья» - охват – 25 чел.; - Беседа «Наркомания: признаки, причина, последствия» - охват – 36 чел.; - Акция «Сообщи, где торгуют смертью» - охват – 30 чел.; - Акция «Красная ленточка» - охват – 80 чел.; - Квиз «Важно знать, чтобы жить» - охват – 58 чел.; - Игра-квиз «ЗОЖ» - охват – 45 чел.; - Игра-квиз «Наркотикам нет» - охват – 26 чел.; - Акция «Чистое поколение» - охват – 51 чел.; - Профилактическая беседа по профилактике употребления ПАВ с Ю.Н. Крупской – охват 32 чел.; - Беседа «Наркотики иллюзия счастья» - охват – 29 чел.; - Всероссийская акция «Нет наркотикам» - охват – 29 чел.; - Интерактивная игра «Наркотики – путь в никуда» - охват – 23 чел.; В рамках программы муниципальным учреждением «Коряжемская центральная библиотечная система» ежегодно, оформляется подписка на периодические издания по предупреждению наркомании, профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. Специальная научно-методическая литература используется для проведения мероприятий направленных на противодействие распространения наркотиков и психотропных веществ, прошедших в период проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках выделенных средств по Программе оформлена подписка на периодические издания на общую сумму 4 000,00 руб. Периодические издания антинаркотической тематики – журналы «Нарконет», «Не будь зависим – скажи «Нет!»: наркотикам, алкоголю, курению, игромании». Материал этих периодических изданий используются при проведении мероприятий по ЗОЖ, оформление буклетов и закладок данной тематики. Также в рамках программы МУ «КЦБС» разрабатывает и изготавливает тематические буклеты и памятки, которые распространяются на мероприятиях, проводимых в рамках проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»: буклет «Твоя жизнь – твой выбор»; памятка для родителей «Должен знать каждый родитель!»; буклет «Будь свободным! Цени жизнь в ярких красках!»; буклет «Скажи наркотикам нет»; буклет «Дыши свободно». Буклеты доступны для всех пользователей на сайте учреждения культуры. |

1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках программы

Финансирование в рамках программы не предусмотрено. Проведение мероприятий осуществляется в рамках предусмотренного финансового обеспечения действующих  муниципальных программ:

- муниципальной программы «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», утвержденной постановлением администрации города от 15.09.2017 № 1360 (с изменениями);

- муниципальной программы «Нет - наркотикам», утвержденной постановлением администрации города от 18.10.2018 №1476 (с изменениями);

- муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжма», утвержденной постановлением  администрации города 20.10.2017 №1500 (с изменениями);

- муниципальной программы «Развитие  физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2017 №1496 (с изменениями);

- муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям  граждан на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», утвержденной постановлением  администрации города  от 15.09.2017 № 1361 (с изменениями).

1.3. По муниципальной программе финансовые затраты бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» не предусмотрены. Программа не софинансируется за счет средств областного и федерального бюджетов.

1.4. Все запланированные мероприятия  в рамках муниципальной программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств.  Неисполненных в 2024 году мероприятий программы нет.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году имеются отклонения по пунктам 1,4 и 6 целевых показателей:

1) п. 1 – увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте (отрицательная динамика) обусловлено увеличением количества граждан, умерших в трудоспособном возрасте: в 2023 году умерло 100 человек трудоспособного возраста, из них 82 мужчины и 19 женщин, в 2024 году – 143 человека, из них 115 мужчин и 28 женщин (прирост составил 43 чел.);

2) п. 4: в связи с увеличением уровня понимания ценности и значимости ведения здорового образа жизни увеличивается доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании (положительная динамика);

3) п. 6: уменьшение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, обусловлено увеличением количества граждан, имеющих медицинские противопоказания к занятиям спортом, в связи с чем они не могут посещать занятия и делать упражнения в полном объеме, участвовать в соревнованиях, сдавать нормативы и т.п.) (отрицательная динамика).

II. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2024 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий  1):

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт | % выполнения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения * | на 100 тыс. населения | 397,4 | 422,7 | 94,02 | 8 |
| 2. Доля образовательных организаций, в которых оформлены информационные стенды по вопросам охраны здоровья детей | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 3. Количество детей, обученных плаванию в рамках программы плавательного всеобуча для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | чел. | 403 | 403 | 100 | 10 |
| 4. Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма» | % | 3,0 | 8,9 | 296,7 | 10 |
| 5. Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи | шт. | 22 | 22 | 100 | 10 |
| 6. Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом** | % | 55 | 53,5 | 97,3 | 8 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 56/ 6=9,3 (Общая сумма баллов/ кол-во показателей) |

* По данным Архангельскстата на 01.01.2024

** От 5 до 80 лет

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, руб. | Факт, руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 1 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9,3 | - | 9,3*1=9,3 |

4. Заключение: Эффективность  реализации  муниципальной программы высокая.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья

на территории городского округа Архангельской области

«Город Коряжма»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по итогам 2024 года

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт | отчет | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения | на 100 тыс. населения | 397,4 | 422,7 | + 25,3 | 6,4 | Отрицательная динамика (увеличение количества человек, умерших в трудоспособном возрасте и уменьшение численности населения г.Коряжмы) |
| 2. Доля образовательных организаций, в которых оформлены информационные стенды по вопросам охраны здоровья детей | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 3. Количество детей, обученных плаванию в рамках программы плавательного всеобуча для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | чел. | 403 | 403 | - | - |  |
| 4. Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма» | % | 3,0 | 8,9 | + 5,9 | 196,7 | Положительная динамика (привлечение большего количества участников и увеличение количества проведенных мероприятий) |
| 5. Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи | шт. | 22 | 22 | - | - |  |
| 6. Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 55 | 53,5 | - 1,5 | - 2,7 | Отрицательная динамика (увеличение количества граждан, имеющих медицинские противопоказания к занятиям спортом) |