Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Администрация города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 31.05.2019 | № 743 |  |
| --- | --- | --- |

О разработке проекта бюджета муниципального

образования «Город Коряжма»  на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Коряжма», принятым решением городской Думы от 22.02.2011 № 235 (в редакции от 11.05.2012 № 356, от 21.02.2013№ 441, от 26.06.2014 № 80, от 25.06.2015 № 140, от 21.04.2016 № 205, от 22.09.2016 № 236, от 20.04.2017 № 284, от 18.04.2019 № 118), распоряжением Правительства Архангельской области от 28.05.2019  № 222-рп   «О разработке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях разработки проекта бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Коряжма», администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый график разработки проекта бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – График).

- 2. Отделу экономики, прогнозирования и торговли администрации города (далее  – отдел экономики, прогнозирования и торговли) организовать разработку прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Коряжма" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - прогноз социально-экономического развития на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) в соответствии с Графиком.

3. Финансовому управлению администрации города (далее - финансовое управление):

1)  организовать составление проекта бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) в соответствии с Графиком;

2) подготовить и представить на утверждение главе муниципального образования в срок до 07 июня 2019 года проект распоряжения администрации города о создании рабочей группы по формированию бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – рабочая группа по бюджету).

4. Структурным подразделениям администрации муниципального образования «Город Коряжма», органам администрации города, осуществляющим функции и полномочия главного администратора доходов бюджета и (или) главного распорядителя бюджетных средств для формирования доходной и расходной частей проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов обеспечить своевременное предоставление необходимых документов и материалов в соответствии с Графиком.

5. Установить, что руководители структурных подразделений администрации города, органов администрации города, осуществляющих функции и полномочия главного администратора доходов бюджета и (или) главного распорядителя бюджетных средств и руководители муниципальных учреждений и предприятий несут персональную ответственность за своевременное и качественное составление и предоставление информации, необходимой для разработки проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022  годов.

6. Руководителям структурных подразделений администрации города, органов администрации города, осуществляющих функции и полномочия главного администратора доходов бюджета и (или) главного распорядителя бюджетных средств и руководителям муниципальных учреждений и предприятий провести анализ сведений, предоставляемых по годам, предшествующим планируемому периоду, с целью выявления  недостатков планирования и прогнозирования и учесть результаты анализа при организации работы по предоставлению информации в соответствии с Графиком.

7. Муниципальному учреждению «Управление строительства и капитального ремонта» обеспечить своевременное исполнение заявок муниципальных учреждений и предприятий, структурных подразделений администрации города на составление сметной документации на выполнение строительных и ремонтных работ.

8. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования по экономическому развитию и финансам, начальника финансового управления администрации города Г. В. Лахтионова.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                                                 А. А. Ткач

Утвержден

постановлением администрации города

от 31.05.2019  №  743

ГРАФИК

разработки проекта бюджета муниципального образования «Город Коряжма»

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Куда предоставляются |  | Срок предоставления (утверждения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| I. Разработка прогноза социально-экономического развития на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка и предоставление прогноза социально-экономического развития на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов по форме, установленной министерством экономического развития Архангельской области | Отдел экономики, прогнозирования и торговли | Министерство экономического развития Архангельской области, финансовое управление |  | 01 июля |
| 1.2. Предоставление утвержденного прогноза социально-экономического развития города на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов с пояснительной запиской | Отдел экономики, прогнозирования и торговли | Финансовое управление |  | 01 ноября |
| II. Разработка проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |  |  |  |  |
| 2.1. Предложения по внесению изменений в методики распределения и порядки предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области начиная с 01 января 2020 года | Финансовое управление, главные распорядители бюджетных средств | Исполнительные органы государственной власти Архангельской области, Министерство финансов Архангельской области | 01 июля |  |
| 2.2. Согласование исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Финансовое управление, главные распорядители бюджетных средств | Министерство финансов Архангельской области, главные распорядители средств областного бюджета | 01 августа |  |
| 2.3. Направление заявок на подготовку сметной документации на выполнение строительных и ремонтных работ | Муниципальные учреждения и предприятия | МУ «Управление строительства и капитального ремонта» | 01 августа |  |
| 2.4. Доведение до структурных подразделений администрации города индексов - дефляторов | Отдел экономики, прогнозирования и торговли | Структурные подразделения администрации города | 01 августа |  |
| 2.5. Подготовка и предоставление предложений в адресную инвестиционную программу муниципального образования на 2020-2022 годы | Структурные подразделения администрации города, муниципальные учреждения и предприятия | Управление муниципального хозяйства и градостроительства | 01 августа |  |
| 2.6. Предложения о необходимости разработки муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из местного бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов | Структурные подразделения администрации города (разработчики муниципальных программ) | Глава муниципального образования | 02 сентября |  |
| 2.7. Информация о фактических поступлениях по налогам и неналоговым платежам за 2018 год, ожидаемая оценка поступлений по налогам и неналоговым платежам за 2019 год, прогнозы поступлений по налогам и неналоговым платежам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, являющимся источниками доходов бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений Архангельской области, по установленной министерством финансов Архангельской области форме с расчетами и обоснованиями | Финансовое управление, управление муниципального хозяйства и градостроительства | Министерство финансов Архангельской области | 05 августа |  |
| 2.8. Разработка и предоставление проектов решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город Коряжма» и предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности образования «Город Коряжма», не включенные в муниципальные программы | Главные распорядители бюджетных средств | Отдел экономики, прогнозирования и торговли | 15 августа |  |
| 2.9. Разработка и предоставление проектов решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма» | Главные распорядители бюджетных средств | Отдел экономики, прогнозирования и торговли | 15 августа |  |
| 2.10. Предоставление согласованных проектов решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город Коряжма» и предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности образования «Город Коряжма», не включенные в муниципальные программы | Главные распорядители бюджетных средств | Финансовое управление | 02 сентября |  |
| 2.11. Предоставление согласованных проектов решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма» | Главные распорядители бюджетных средств | Финансовое управление | 02 сентября |  |
| 2.12. Формирование плана-графика проведения ремонта объектов муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений на 2020 год в разрезе учреждений, объектов и видов работ с указанием объема необходимых средств | Управление социального развития, управление муниципального хозяйства и градостроительства, МУ «Управление строительства и капитального ремонта» | Финансовое управление | 16 сентября |  |
| 2.13. Разработка и предоставление на утверждение основных направлений бюджетной и основных направлений налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Финансовое управление | Глава муниципального образования | 01 ноября |  |
| 2.14. Утверждение вновь принимаемых муниципальных программ муниципального образования и внесение изменений в действующие программы | Структурные подразделения администрации города (разработчики муниципальных программ) | Глава муниципального образования | по вновь принимаемым программам (по продлению действующих программ) - до 20 октября, по внесению изменений в программы - до 15 ноября |  |
| 2.15. Утверждение вновь принимаемых ведомственных целевых программ муниципального образования и внесение изменений в действующие ведомственные целевые программы | Структурные подразделения администрации города (разработчики ведомственных целевых программ) | Глава муниципального образования | по вновь принимаемым программам (по продлению действующих программ) - до 1 ноября, по внесению изменений в программы - до 15 ноября |  |
| 2.16. Проект адресной инвестиционной программы муниципального образования на 2020-2022 годы | Управление муниципального хозяйства и градостроительства | Заместители главы муниципального образования, финансовое управление, отдел экономики, прогнозирования и торговли | 01 ноября |  |
| 2.17. Внесение изменений в Указания о порядке применения классификации бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 год | Финансовое управление |  | 01 ноября |  |
| 2.18. Предоставление фрагмента предварительного реестра расходных обязательств муниципального образования | Главные распорядители бюджетных средств | Финансовое управление | 01 ноября |  |
| 2.19. Принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город Коряжма» и предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности образования «Город Коряжма», не включенные в муниципальные программы | Главные распорядители бюджетных средств | Глава муниципального образования | 15 ноября |  |
| 2.20. Принятие решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма» | Главные распорядители бюджетных средств | Глава муниципального образования | 15 ноября |  |
| 2.21. Прогноз доходов, расходов и дефицита бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января 2021 года, на 01 января 2022 года, на 01 января 2023 года | Финансовое управление | Рабочая группа по бюджету | Сроки, установленные рабочей группой по бюджету |  |
| 2.22. Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Финансовое управление | Рабочая группа по бюджету | Сроки, установленные рабочей группой по бюджету |  |
| 2.23. Представление проекта бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Финансовое управление | Рабочая группа по бюджету | Сроки, установленные рабочей группой по бюджету |  |
| 2.24. Представление проекта бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов для рассмотрения на Совете администрации города | Финансовое управление | Совет администрации города | 15 ноября |  |
| 2.25. Формирование реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Коряжма» | Финансовое управление |  | 15 ноября |  |
| 2.26. Представление проекта решения городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Финансовое управление | Городская Дума | 15 ноября |  |
| 3. Информационные, аналитические материалы и расчеты для разработки проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, предоставляемые в финансовое управление администрации города |  |  |  |  |
| 3.1.Расчет суммы платежей за аренду муниципального имущества по договорам аренды в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов с пояснительной запиской. | Управление муниципального хозяйства и градостроительства | Финансовое управление | 05 августа |  |
| 3.2. Расчет объема доходов местного бюджета от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Управление муниципального хозяйства и градостроительства | Финансовое управление | 05 августа |  |
| 3.3.Расчет суммы платежей за наем муниципального жилищного фонда в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов | Управление муниципального хозяйства и градостроительства | Финансовое управление | 05 августа |  |
| 3.4.Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, расчет суммы поступлений от реализации муниципального имущества | Управление муниципального хозяйства и градостроительства | Финансовое управление | 05 августа |  |
| 3.5.Расчет суммы платежей по доходам от использования земельных участков (по основным категориям землепользования) с пояснительной запиской, в том числе: -арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования; - плата за размещение нестационарных торговых объектов на территории города, размещенных на земельных участках; - поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; - поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю; - размеры площадей и кадастровую стоимость земельных участков, облагаемых земельным налогом по основным категориям землепользования по состоянию на 1 января 2019 года (совместно с территориальным отделом управления Роснедвижимости по Архангельской области); - размеры площадей и кадастровую стоимость земельных участков до разграничения прав собственности за землю, сдаваемых в аренду по основным категориям землепользования по состоянию на 1 января 2019 года (совместно с территориальным отделом управления Роснедвижимости по Архангельской области ) | Управление муниципального хозяйства и градостроительства | Финансовое управление | 05 августа |  |
| 3.6. Расчет суммы платежей по доходам от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов | Управление муниципального хозяйства и градостроительства | Финансовое управление | 05 августа |  |
| 3.7. Расчет суммы платежей по доходам от оказания платных услуг муниципальными казенными учреждениями, по доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов | Муниципальные казенные учреждения | Финансовое управление | 05 августа |  |
| 3.8. Заявки на включение расходов по муниципальным программам и ведомственным целевым программам (по проектам муниципальных программ и ведомственных целевых программ) по форме, согласно приложению к настоящему Графику с обоснованиями и расчетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Структурные подразделения администрации города, главные распорядители бюджетных средств | Финансовое управление | 02 сентября |  |
| 3.9. Заявки на приобретение основных средств, на выполнение работ по капитальному строительству и капитальному ремонту в разрезе объектов с приложением сметной документации по подведомственным учреждениям и предприятиям. | Структурные подразделения администрации города, главные распорядители бюджетных средств | Финансовое управление | 02 сентября |  |
| 3.10. Заявки и расчёт потребности на финансирование социальных льгот, установленных решениями органов местного самоуправления по форме, согласно приложению к настоящему Графику. | Управление социального развития | Финансовое управление | 02 сентября |  |
| 3.11. Проекты муниципальных заданий в разрезе муниципальных автономных и бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Главные распорядители бюджетных средств | Финансовое управление | 02 сентября |  |
| 3.12.Проекты бюджетных смет казенных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные казенные учреждения, подведомственные финансовому управлению | Финансовое управление | 02 сентября |  |
| 3.13.Штатные расписания и тарификационные списки по состоянию на 01.09.2019 и проекты штатных расписаний на 2020 год муниципальных учреждений и унитарных предприятий | Главные распорядители бюджетных средств | Финансовое управление | 02 сентября |  |
| 3.14. Заявки на софинансирование областных и федеральных целевых программ, в областную адресную инвестиционную программу, направленные в соответствующие отраслевые министерства и ведомства | Главные распорядители бюджетных средств | Финансовое управление Отдел экономики, прогнозирования и торговли | 02 сентября |  |
| 3.15. Уточненные заявки на включение расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по утвержденным муниципальным программам и ведомственным целевым программам по форме согласно приложению к настоящему Графику. | Структурные подразделения администрации города (разработчики муниципальных программ и ведомственных целевых программ) | Финансовое управление | 01 ноября |  |

- Приложение

к графику разработки проекта

бюджета на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов

| Для юридического лица Угловой штамп от № на № от | Заместителю главы муниципального образования по экономическому развитию и финансам, начальнику финансового управления Г. В. Лахтионову |
| --- | --- |

Заявка

на включение в расходы бюджета муниципального образования

«Город Коряжма» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| Наименование расходов | Наименование и реквизиты нормативно- правового акта, на основании которого запрашиваются средства | Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца | Наименование получателя средств | Сумма, в рублях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |

Фамилия, имя, отчество, телефон исполнителя.