###### КОРЯЖЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17 июля 2014 года |  | №72/406-3 |
| --- | --- | --- |

### О назначении повторных выборов депутата городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» пятого созыва

### по одномандатному избирательному округу № 7

После определения результатов выборов депутатов городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» пятого созыва 08 сентября 2013 года остался незамещенным один депутатский мандат в одномандатном избирательном округе № 7.

Руководствуясь пунктом 6 статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 8 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Коряжемская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Назначить на 14 сентября 2014 года повторные выборы депутата городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

2. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутата городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 (прилагается).

4. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на председателя комиссии И.Н.Лобанову.

5. Опубликовать настоящее постановление и схему избирательного округа №7 в газете «Коряжемский муниципальный вестник» 19 июля 2014 года.

Председатель	комиссии						И.Н. Лобанова

Секретарь комиссии							Е.А. Белавина

УТВЕРЖДЕН

постановлением Коряжемской

территориальной избирательной

комиссии от 17.07.2014г. № 72/406-3

Календарный план мероприятий

по подготовке и проведению повторных выборов депутата городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» пятого созыва

по одномандатному избирательному округу № 7 с учетом сокращения сроков избирательных действий на 1/3

Дата выборов 14 сентября 2014 года

Сроки исчислены исходя из планируемой

даты официального опубликования решения

о назначении выборов - 19 июля 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Избирательные участки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения, номеров телефонов участковых избирательных комиссий и помещений для голосования |  |  | не позднее |  | глава администрации муниципального образования, в соответствующих случаях - территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  |  |  | 17.08.2014 |  |  |  |
| Списки избирателей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Представление данных об избирателях территориальной избирательной комиссии |  |  | сразу после назначения дня голосования |  | глава администрации муниципального образования |  |
| 3 | Составление списков избирателей для голосования |  |  | не позднее |  | территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  |  |  | 04.09.2014 |  |  |  |
| 4 | Передача по акту списков избирателей в участковые избирательные комиссии |  |  | не позднее |  | территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  |  |  | 05.09.2014 |  |  |  |
| 5 | Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения |  |  | с |  | участковые избирательные комиссии |  |
|  |  |  |  | 06.09.2014 |  |  |  |
| 6 | Рассмотрение заявления избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей и устранение ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления |  |  | в течение 24 часов, а в день голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  | участковые избирательные комиссии |  |
| 7 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью |  |  | не позднее 18 часов |  | председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |  |
|  |  |  |  | 13.09.2014 |  |  |  |
| 8 | Разделение при необходимости первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги и их оформление |  |  | после подписания списка избирателей, но не позднее 13.09.2014 |  | председатель участковой избирательной комиссии |  |
| Избирательные комиссии |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий |  |  | в период с |  | территориальная избирательная комиссия по решению избирательной комиссии Архангельской области |  |
|  |  |  |  | 10.08.2014 |  |  |  |
|  |  |  |  | по |  |  |  |
|  |  |  |  | 24.08.2014 |  |  |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Опубликование и размещение в сети Интернет списка политических партий, их структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений и направление его в территориальную избирательную комиссию |  |  | не позднее |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |  |
|  |  |  |  | 21.07.2014 |  |  |  |
| 11 | Выдвижение кандидатов и представление в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении, включая период сбора подписей в поддержку кандидата |  |  | с |  | граждане РФ: не моложе 18 лет, избирательные объединения; граждане, выдвинутые избирательными объединениями |  |
|  |  |  |  | 20.07.2014 |  |  |  |
|  |  |  |  | по |  |  |  |
|  |  |  |  | 09.08.2014 |  |  |  |
|  |  |  |  | (для кандидата в депутаты, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному округу, - после заверения ТИК списка кандидатов) |  |  |  |
| 12 | Сбор подписей в поддержку кандидата |  |  | со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата; |  | кандидаты, за исключением выдвинутых политической партией или ее структурным подразделением |  |
|  |  |  |  | кандидат в депутаты, выдвинутый общественным объединением, - со дня, следующего за днем личного представления в ТИК необходимых документов |  |  |  |
| 13 | Заверение списка кандидатов в депутаты |  |  | в трехдневный срок со дня приема необходимых документов |  | территориальная избирательная комиссия |  |
| 14 | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата |  |  | не позднее 18 часов |  | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата |  |
|  |  |  |  | 09.08.2014 |  |  |  |
| 15 | Извещение кандидата о времени проведения проверки подписных листов |  |  | до проведения проверки подписных листов |  | территориальная избирательная комиссия |  |
| 16 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов |  |  | не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  | территориальная избирательная комиссия |  |
| 17 | Извещение кандидата о результатах проверки представленных им подписей избирателей, с представлением ему в случае отказа в регистрации предусмотренных законом документов |  |  | не позднее чем за 2 суток до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  | территориальная избирательная комиссия |  |
| 18 | Внесение уточнения и дополнения в представленные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), замена представленного документа в случае, если он оформлен с нарушением требований законодательства |  |  | не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |  |
| 19 | Обращение о проверке сведений, представляемых кандидатами при выдвижении в соответствующие органы и организации |  |  | незамедлительно после приема документов |  | территориальная избирательная комиссия |  |
| 20 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, представляемых кандидатами при выдвижении и сообщение о результатах проверки территориальной избирательной комиссии |  |  | в течение 7 дней со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии |  | структурные подразделения Управления Федеральной миграционной службы по Архангельской области, УМВД по Архангельской области, иные органы и организации |  |
|  |  |  |  | в течение 20 дней со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии |  | структурные подразделения Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и НАО, Пенсионного фонда Российской Федерации, Управления ГИБДД УМВД Архангельской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и НАО, Гостехнадзора, Федеральной службы по финансовым рынкам, банки |  |
| 21 | Принятие решения о регистрации либо отказе в регистрации кандидата |  |  | в течение 7 дней со дня приема необходимых документов |  | территориальная избирательная комиссия |  |
| 22 | Передача в СМИ данных о зарегистрированных кандидатах по форме, установленной ТИК |  |  | в течение 48 часов с момента регистрации кандидата |  | территориальная избирательная комиссия |  |
| 23 | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований для отказа |  |  | в течение суток с момента принятия решения |  | территориальная избирательная комиссия (в случае принятия такого решения) |  |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении со дня регистрации от выполнения служебных обязанностей |  |  | не позднее чем через 4 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе (за исключением находящихся на государственной службе кандидатов в депутаты, зарегистрированных по избирательному округу, численность избирателей в котором не превышает 5000) либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |
| 25 | Снятие кандидатом своей кандидатуры путем подачи письменного заявления в ТИК |  |  | не позднее |  | кандидат, зарегистрированный кандидат |  |
|  |  |  |  | 09.09.2014 |  |  |  |
|  |  |  |  | при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.09.2014 |  |  |  |
| 26 | Назначение доверенных лиц |  |  | с момента получения кандидатом, избирательным объединением подтверждения о приеме документов о выдвижении |  | кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |  |
| 27 | Регистрация доверенных лиц |  |  | в течение 3-х дней со дня поступления необходимых документов |  | территориальная избирательная комиссия |  |
| 28 | Назначение члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации - и в нижестоящие комиссии |  |  | со дня представления документов для регистрации, в нижестоящие - со дня регистрации кандидата, списка кандидатов |  | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |  |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Предоставление ТИК безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан |  |  | с |  | муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |
|  |  |  |  | 19.07.2014 |  |  |  |
|  |  |  |  | до даты сдачи ТИК финансового отчета |  |  |  |
| 30 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  |  | не позднее |  | территориальная избирательная комиссия по представлению Управления Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |  |
|  |  |  |  | 25.07.2014 |  |  |  |
| 31 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь и услуги |  |  | не позднее |  | - муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, |  |
|  |  |  |  | 08.08.2014 |  | -государственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, |  |
|  |  |  |  |  |  | - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные не позднее 19 июля 2013 года |  |
|  |  |  |  |  |  | - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные избирательными объединениями (их структурными подразделениями) |  |
|  |  |  |  |  |  | - организации, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
| 32 | Опубликование в соответствующем издании информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации |  |  | не позднее |  | редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |
|  |  |  |  | 08.08.2014 |  |  |  |
| 33 | Подача заявки на участие в жеребьевках по распределению платных печатной площади и эфирного времени в муниципальные и государственные редакции печатных изданий, организации телерадиовещания |  |  | не позднее |  | зарегистрированные кандидаты |  |
|  |  |  |  | 24.08.2014 |  |  |  |
| 34 | Проведение жеребьевки по распределению платных (на основании письменных заявок) и бесплатных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации |  |  | не позднее |  | редакции муниципальных периодических печатных изданий, муниципальные организации телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов |  |
|  |  |  |  | 24.08.2014 |  |  |  |
| 35 | Проведение жеребьевки на основании письменных заявок по распределению платных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации |  |  | не позднее |  | редакции государственных периодических печатных изданий, государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия п.7 ст.58 областного закона, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов |  |
|  |  |  |  | 24.08.2014 |  |  |  |
| 36 | Письменное сообщение об отказе от использования печатной площади, эфирного времени после проведения жеребьевки |  |  | не позднее чем за 4 дней до дня опубликования, выхода в эфир |  | зарегистрированный кандидат |  |
| 37 | Предоставление копии платежного документа с отметкой Сберегательного банка РФ в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания |  |  | до предоставления печатной площади, эфирного времени |  | зарегистрированный кандидат |  |
| 38 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом |  |  | не позднее |  | участковые избирательные комиссии |  |
|  |  |  |  | 06.09.2014 |  |  |  |
|  |  |  |  | и не позднее чем за 4 дней до дня досрочного голосования |  |  |  |
| 39 | Принятие решения об определении избирательных участков на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля |  |  | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков |  | территориальная избирательная комиссия |  |
| 40 | Агитационный период |  |  | со дня выдвижения кандидата |  |  |  |
|  |  |  |  | и до 0 часов |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.09.2014 |  |  |  |
| 41 | Проведение предвыборной агитации в СМИ |  |  | с |  | зарегистрированные кандидаты |  |
|  |  |  |  | 25.08.2014 |  |  |  |
|  |  |  |  | до 0 часов |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.09.2014 |  |  |  |
| 42 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  |  | не позднее |  | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |  |
|  |  |  |  | 24.08.2014 |  |  |  |
| 43 | Рассмотрение заявлений о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями |  |  | в течение 3 дней со дня подачи заявки |  | собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на 19.07.2013 в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30% |  |
| 44 | Письменное уведомление территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  |  | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  |  |
| 45 | Размещение содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информации в сети Интернет или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов |  |  | в течение 2 суток с момента получения уведомления |  | территориальная избирательная комиссия |  |
| 46 | Рассмотрение уведомлений организаторов собраний, митингов, демонстраций, шествий, носящих агитационный характер |  |  | в соответствии с ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в течение трех дней со дня получения уведомления |  | местная администрация муниципального образования со статусом городского округа, а в случае, определенном законом, - исполнительный орган государственной власти Архангельской области, определенный Правительством Архангельской области |  |
| 47 | Оповещение зарегистрированных кандидатов о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) |  |  | не позднее чем за 3 дня до проведения встречи |  | территориальная избирательная комиссия, по запросу которой командиром воинской части предоставлено помещение |  |
| 48 | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий иных предвыборных агитационных материалов в ТИК |  |  | до начала распространения соответствующих материалов |  | кандидат |  |
| 49 | Публикация предвыборной программы в рамках использования бесплатной печатной площади либо за плату из избирательного фонда кандидата |  |  | не позднее |  | политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов |  |
|  |  |  |  | 06.09.2014 |  |  |  |
| 50 | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет) |  |  | с |  | граждане, организации, публикующие (обнародующие) опросы и прогнозы результатов выборов |  |
|  |  |  |  | 09.09.2014 |  |  |  |
|  |  |  |  | по |  |  |  |
|  |  |  |  | 14.09.2014 |  |  |  |
| 51 | Предоставление данных учета о предоставленном эфирном времени и печатной площади в ТИК |  |  | не позднее |  | редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания, предоставлявшие зарегистрированным кандидатам печатную площадь, эфирное время |  |
|  |  |  |  | 20.09.2014 |  |  |  |
| 52 | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию |  |  | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир |  | организации телерадиовещания |  |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, порядка контроля над их изготовлением |  |  | не позднее |  | территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  |  |  | 24.08.2014 |  |  |  |
| 54 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней |  |  | не позднее |  | территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  |  |  | 30.08.2014 |  |  |  |
| 55 | Изготовление избирательных бюллетеней |  |  | не позднее |  | полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии |  |
|  |  |  |  | 01.09.2014 |  |  |  |
| 56 | Принятие решения об определении избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня |  |  | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков |  | территориальная избирательная комиссия |  |
| 57 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  |  | не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней |  | территориальная избирательная комиссия |  |
| 58 | Оповещение установленных законом лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям |  |  | до дня передачи избирательных бюллетеней |  | территориальная избирательная комиссия |  |
| 59 | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии |  |  | не позднее |  | территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  |  |  | 12.09.2014 |  |  |  |
| Финансирование выборов и представление отчетов |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов |  |  | по |  | администрация муниципального образования |  |
|  |  |  |  | 25.07.2014 |  |  |  |
| 61 | Открытие специального избирательного счета |  |  | после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении и получения разрешения на открытие счета до представления документов для регистрации |  | кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |  |
| 62 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями |  |  | не позднее чем через 7 дней со дня поступления этих средств на специальный избирательный счет |  | кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |  |
| 63 | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств |  |  | периодически по требованию территориальной избирательной комиссии |  | филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |  |
| 64 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение о результатах проверки территориальной избирательной комиссии |  |  | в пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии |  | Управление Федеральной миграционной службы по Архангельской области (при их отсутствии - администрации муниципальных образований поселений), Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Управление Федеральной налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |  |
| 65 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств |  |  | в трехдневный срок, а с |  | филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по запросу территориальной избирательной комиссии , а также – по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата, его уполномоченного представителя по финансовым вопросам |  |
|  |  |  |  | 11.09.2014 |  |  |  |
|  |  |  |  | немедленно |  |  |  |
| 66 | Направление в редакции СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов |  |  | периодически, но не реже одного раза в две недели до |  | территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  |  |  | 14.09.2014 |  |  |  |
| 67 | Прекращение финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования |  |  | 14.09.2014 |  | филиалы Сберегательного банка Российской Федерации, за исключением специальных указаний по данному вопросу территориальной избирательной комиссии |  |
| 68 | Закрытие специального избирательного счета |  |  | до дня представления итогового финансового отчета |  | кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом |  |
| 69 | Предоставление финансового отчета в территориальную избирательную комиссию |  |  | итоговый – не позднее чем через 20 дней после официального опубликования общих результатов выборов |  | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
| 70 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов |  |  | в течение 4 дней со дня получения финансовых отчетов |  | территориальная избирательная комиссия |  |
| 71 | Опубликование переданных СМИ финансовых отчетов |  |  | в течение 7 дней со дня их получения |  | редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |
| 72 | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов |  |  | не позднее |  | участковые избирательные комиссии |  |
|  |  |  |  | 20.09.2014 |  |  |  |
| 73 | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете денежных средств |  |  | с |  | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |  |
|  |  |  |  | 24.10.2014 |  |  |  |
| 74 | Представление отчета в городскую Думу о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и направление их в СМИ |  |  | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | территориальная избирательная комиссия |  |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого технологического оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий | не позднее |  | глава администрации муниципального образования |  |  |
|  |  |  | 30.08.2014 |  |  |  |  |
| 76 |  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении территориальной избирательной комиссии | с |  | территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  |  |  | 06.09.2014 |  |  |  |  |
|  |  |  | по |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.09.2014 |  |  |  |  |
| 77 |  | Проведение голосования в день выборов | 14.09.2014 |  | участковые избирательные комиссии |  |  |
|  |  |  | с 8 00 до 20 00 по местному времени |  |  |  |  |
| 78 |  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | участковые избирательные комиссии |  |  |
| 79 |  | Определение результатов выборов в избирательном округе | не позднее |  | территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  |  |  | 19.09.2014 |  |  |  |  |
| 80 |  | Передача общих данных о результатах выборов в СМИ | в течение одних суток после определения результатов выборов |  | территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 81 |  | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет | по мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее |  | территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  |  |  | 15.09.2014 |  |  |  |  |
|  |  |  | для протоколов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через одни сутки со дня составления соответствующего протокола |  |  |  |  |
| 82 |  | Извещение об избрании зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | не позднее чем на следующий день после подписания протокола о результатах выборов и признания кандидата избранным |  | территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 83 |  | Уведомление соответствующей избирательной комиссии о сложении обязанностей или полномочий (о прекращении деятельности), не совместимых со статусом депутата | в 5 дневный срок со дня следующего за днем извещения об избрании депутатом |  | кандидат, избранный депутатом |  |  |
| 84 |  | Определение общих результатов выборов | не позднее |  | территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  |  |  | 23.09.2014 |  |  |  |  |
| 85 |  | Опубликование решения об общих результатах выборов | не позднее чем через 5 дней со дня принятия |  | территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 86 |  | Регистрация избранного депутата | после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата |  | территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 87 |  | Официальное опубликование общих результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом | не позднее |  | территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  |  |  | 26.09.2014 |  |  |  |  |
| 88 |  | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | не позднее |  | территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  |  |  | 23.10.2014 |  |  |  |  |

Извлечение из решения городской Думы муниципального образования «Город Коряжма»

от 27.12.2012г.  № 424 «О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов

депутатов городской Думы муниципального образования “Город Коряжма” в 2013-2022 годах»

| № округа | ###### Описание избирательного округа | Число избирателей в округе |
| --- | --- | --- |
| 7 | Избирательный округ в границах территории, ограниченной улицами: Космонавтов дом 1; пр.Ленина дом 29; по пр.Ленина до пр.имени М.В.Ломоносова дом 1,3,3а,3б,5а,5в; Советская дом 8,6,4; пр.Ленина дом 38,36,34а,32; Космонавтов дом 3а | 3375 |

Перечень

избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей

в период проведения повторных выборы депутата городской Думы муниципального образования

«Город Коряжма» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

| Номер избира тельного участка | Центр избирательного участка | Помещение для размещения участковой избирательной комиссии | Помещение для голосования | Номер телефона участковой избирательной комиссии | Границы избирательного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 380 | проспект Ленина, д.29 (администрация города) | кабинет № 125 на 1 этаже | фойе перед конференц-залом на 1 этаже | 3-00-26 | проспект Ленина, 36,36а,38 проспект имени М.В.Ломоносова, 1,3,3а,3б,3в,3г,5в 1727 избирателей |
| № 381 | улица Космонавтов, д.1 (Коряжемская детская школа искусств) | помещение буфета на 1 этаже | фойе концертного зала на 1 этаже | 3-36-77 | проспект Ленина, 30,32,32а,34 улица Советская, 4,6,6а,6б,8 1648 избирателей |

Возможны изменения в соответствии с фактической датой публикации решения.