###### КОРЯЖЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19 июня 2019 года |  | № 81/312-4 |
| --- | --- | --- |

### О назначении дополнительных выборов депутата городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» шестого созыва

### по двухмандатному избирательному округу № 1

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 А.С. Калинина, руководствуясь пунктом 8 статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 8 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Коряжемская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Назначить на 8 сентября 2019 года дополнительные выборы депутата городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1.

2. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 (прилагается).

4. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на председателя комиссии И.Н.Лобанову.

5. Опубликовать настоящее постановление и схему избирательного округа № 1 в газете «Коряжемский муниципальный вестник» 21 июня 2019 года.

Председатель	комиссии						И.Н. Лобанова

Секретарь комиссии							И.В. Резанова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Коряжемской

территориальной избирательной

комиссии от 19.06.2019 г. № 81/312-4

Календарный план мероприятий

по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата городской Думы муниципального образования «Город Коряжма»

шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1

Дата выборов 8 сентября 2019 года

|  |  |  | Сроки исчислены исходя из планируемой даты официального опубликования решения о назначении выборов - 21 июня 2019 года |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Избирательные участки |  |  |  |
| 1 | Уточнение перечня избирательных участков и (или) их границ | вне периода избирательной кампании до | глава муниципального образования «Город Коряжма» по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  |  | 21.06.2019 |  |
|  |  | в исключительных случаях не позднее |  |
|  |  | 29.6.2019 |  |
| 2 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее | глава муниципального образования «Город Коряжма», в соответствующих случаях - территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 29.7.2019 |  |
| Списки избирателей |  |  |  |
| 3 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | сразу после назначения дня голосования | глава муниципального образования «Город Коряжма» |
| 4 | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | еженедельно со дня представления сведений | главы муниципального образования «Город Коряжма» |
| 5 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 27.8.2019 |  |
| 6 | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 28.8.2019 |  |
| 7 | Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения | с | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 28.8.2019 |  |
| 8 | Рассмотрение заявления избирателя о невключении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей и устранение ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления | в течение 24 часов, а | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 8.9.2019 |  |
|  |  | - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  |
| 9 | Уточнение списков избирателей | после получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | участковые избирательные комиссии |
| 10 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью | не позднее 18 часов | председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
|  |  | 7.9.2019 |  |
| 11 | Оформление при необходимости отдельных книг первого экземпляра списка избирателей | после подписания списка избирателей, но не позднее | председатель участковой избирательной комиссии |
|  |  | 7.9.2019 |  |
| Избирательные комиссии |  |  |  |
| 12 | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на иную избирательную комиссию или на территориальную избирательную комиссию | заблаговременно до начала периода выдвижения кандидатов | территориальная избирательная комиссия |
| 13 | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | в период с | территориальная избирательная комиссия по решению избирательной комиссии Архангельской области |
|  |  | 19.7.2019 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 8.8.2019 |  |
| 14 | Представление в территориальную избирательную комиссию списка назначенных в УИК наблюдателей | не позднее | избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированный кандидат; общественная палата Российской Федерации и Архангельской области |
|  |  | 4.9.2019 |  |
|  |  | в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
| 15 | Опубликование в региональных государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети Интернет списка политических партий, их структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений и направление его в территориальную избирательную комиссию | не позднее | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  |  | 24.6.2019 |  |
| 16 | Письменное извещение территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата (кандидатов) | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при проведении мероприятия в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК, и не позднее за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за его пределами | избирательные объединения |
| 17 | Выдвижение кандидатов по двухмандатному избирательному округу и представление списка кандидатов и прилагаемых к нему документов в территориальную избирательную комиссию | с | избирательные объединения |
|  |  | 22.6.2019 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 22.7.2019 |  |
| 18 | Представление документов о выдвижении в территориальную избирательную комиссию | с | кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по двухмандатному избирательному округу и включенные в заверенные списки кандидатов по избирательному округу (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) |
|  |  | 22.6.2019 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 22.7.2019 |  |
| 19 | Самовыдвижение кандидатов по двухмандатному избирательному округу и представление соответствующих документов в территориальную избирательную комиссию | с | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) |
|  |  | 22.6.2019 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 22.7.2019 |  |
| 20 | Сбор подписей в поддержку кандидата | со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата; | кандидаты в депутаты, за исключением выдвинутых политической партией (ее структурным подразделением), на которую распространяется действие пунктов 3-4, 6–7 статьи 35.1 Федерального закона |
|  |  | кандидат в депутаты, выдвинутый избирательным объединением, - со дня, следующего за днем личного представления в ТИК необходимых документов |  |
| 21 | Принятие решения о заверении списка кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательным объединением, либо отказ в заверении указанного списка | в течение трех дней со дня приема необходимых документов | территориальная избирательная комиссия |
| 22 | Выдача решения о заверении списка кандидатов в депутаты с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | территориальная избирательная комиссия |
| 23 | Реализация права на обжалование в городской суд решения территориальной избирательной комиссии об отказе в заверении списка кандидатов по двухмандатному избирательному округу или об исключении кандидата из соответствующего списка | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | избирательное объединение |
| 24 | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | не позднее 18 часов | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата |
|  |  | 22.7.2019 |  |
| 25 | Извещение кандидата о времени проведения проверки подписных листов | до проведения проверки подписных листов | территориальная избирательная комиссия |
| 26 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, представленных в поддержку его выдвижения с представлением ему в случае отказа в регистрации предусмотренных законом документов | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 27 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, несоблюдения требований закона к оформлению документов, отсутствия каких-либо документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата | не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 28 | Извещение кандидата о результатах проверки представленных им подписей избирателей, с представлением ему в случае отказа в регистрации предусмотренных законом документов | не позднее чем за 2 суток до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 29 | Реализация права на внесение уточнения и дополнения в представленные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), замену представленного документа в случае, если он оформлен с нарушением требований законодательства, представление отсутствующей копии документа | не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 30 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства, обращение о проверке сведений, представляемых кандидатами при выдвижении в соответствующие органы и организации | незамедлительно после приема документов | территориальная избирательная комиссия |
| 31 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, представляемых кандидатами при выдвижении и сообщение о результатах проверки территориальной избирательной комиссии | в течение 10 дней со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | структурные подразделения Управления по вопросам миграции УМВД по Архангельской области, УМВД по Архангельской области, иные органы и организации |
|  |  | в течение 20 дней со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | структурные подразделения Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и НАО, Пенсионного фонда Российской Федерации, Управления ГИБДД УМВД Архангельской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и НАО, ГИМС, управление регионального контроля в сфере транспорта и надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, Центральный банк Российской Федерации и кредитные организации (через ЦИК России) |
| 32 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов | территориальная избирательная комиссия |
| 33 | Передача в СМИ данных о зарегистрированных кандидатах | в течение 48 часов с момента регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 34 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение суток с момента принятия решения | территориальная избирательная комиссия |
| 35 | Реализация права на обжалование в городской суд решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | кандидат, территориальная избирательная комиссия |
| 36 | Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Архангельской области решения об отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | кандидат |
| Статус кандидатов |  |  |  |
| 37 | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | зарегистрированные кандидаты по двухмандатному избирательному округу (за исключением находящихся на государственной службе кандидатов в депутаты, зарегистрированных по избирательному округу, численность избирателей в котором не превышает 5000) |
| 38 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры путем подачи письменного заявления в территориальную избирательную комиссию | не позднее | кандидат, зарегистрированный кандидат |
|  |  | 2.9.2019 |  |
|  |  | при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее |  |
|  |  | 6.9.2019 |  |
| 39 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, подав письменное заявление об этом в территориальную избирательную комиссию | не позднее | уполномоченный орган избирательного объединения |
|  |  | 2.9.2019 |  |
| 40 | Подача заявления в городской суд об отмене регистрации кандидата | не позднее | кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 30.8.2019 |  |
| 41 | Назначение доверенных лиц | с момента получения кандидатом, избирательным объединением подтверждения о приеме документов о выдвижении | кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (кандидатов) |
| 42 | Регистрация доверенных лиц | в течение 5-ти дней со дня поступления необходимых документов | территориальная избирательная комиссия |
| 43 | Назначение члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации - и в нижестоящие комиссии | со дня представления документов для регистрации, в нижестоящие - со дня регистрации кандидата | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
| 44 | Предоставление территориальной избирательной комиссии безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | с | муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  |  | 21.6.2019 |  |
|  |  | до даты сдачи ТИК финансового отчета |  |
| 45 | Представление в Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу списка соответствующих организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | не позднее | орган местного самоуправления |
|  |  | 27.6.2019 |  |
| 46 | Представление в территориальную избирательную комиссию области перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее | Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  |  | 2.7.2019 |  |
| 47 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее | территориальная избирательная комиссия по представлению Управления Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, СМИ |
|  |  | 7.7.2019 |  |
| 48 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, информации об издании (организации, индивидуальном предпринимателе) и об опубликовании сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь и услуги | не позднее | - муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий; |
|  |  | 21.7.2019 | -государственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, |
|  |  |  | -редакции специализированных печатных изданий в случае намерения предоставлять платную печатную площадь, |
|  |  |  | -редакции выходящих реже одного раза в неделю государственных периодических печатных изданий в случае намерения предоставлять платную печатную площадь, |
|  |  |  | - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск СМИ, зарегистрированные не позднее 20 июня 2018г.; |
|  |  |  | - зарегистрированные редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденные избирательными объединениями (их структурными подразделениями) |
|  |  |  | - организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 49 | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет для целей предвыборной агитации, направление ее в территориальную избирательную комиссию | не позднее | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  |  | 21.7.2019 |  |
| 50 | Подача заявки на участие в жеребьевках по распределению платных печатной площади и эфирного времени в муниципальные и государственные редакции печатных изданий, организации телерадиовещания | не позднее | зарегистрированные кандидаты |
|  |  | 8.8.2019 |  |
| 51 | Проведение жеребьевки по распределению платных (на основании письменных заявок) и бесплатных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации с последующей публикацией графика распределения бесплатного эфирного времени | после завершения регистрации кандидатов, не позднее | редакции муниципальных периодических печатных изданий, муниципальные организации телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, территориальная избирательная комиссия в отношении организаций телерадиовещания |
|  |  | 8.8.2019 |  |
| 52 | Проведение жеребьевки на основании письменных заявок по распределению платных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации | не позднее | редакции государственных периодических печатных изданий, государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия п.7 ст.58 областного закона, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  |  | 8.8.2019 |  |
| 53 | Подача в избирательную комиссию Архангельской области заявки на аккредитацию представителей средства массовой информации и прилагаемых к ней документов | с | главный редактор средства массовой информации |
|  |  | 9.7.2019 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 4.9.2019 |  |
| 54 | Выдача аккредитационных удостоверений представителям средства массовой информации | не позднее чем через 15 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня голосования (досрочного голосования) | избирательная комиссия Архангельской области |
| 55 | Реализация права на отказ от использования печатной площади, эфирного времени после проведения жеребьевки путем подачи письменного сообщения об этом в редакцию соответствующего СМИ | не позднее чем за 5 дней до дня публикации предвыборного агитационного материала, предоставления эфирного времени | зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 56 | Предоставление копии платежного документа с отметкой Сбербанка России в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времен, печатной площади | до предоставления печатной площади, эфирного времени | зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 57 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | не позднее | территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  |  | 28.8.2019 |  |
|  |  | и не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования |  |
| 58 | Принятие решения об определении избирательных участков на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | территориальная избирательная комиссия |
| 59 | Агитационный период для: |  |  |
|  | - кандидата, выдвинутого по двухмандатному избирательному округу | со дня представления кандидатом в ТИК документов, необходимых для выдвижения | кандидат, граждане Российской Федерации, общественные объединения в допускаемых законом формах и законными методами |
|  | - избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов | избирательное объединение |
|  |  | и до 0 часов |  |
|  |  | 7.9.2019 |  |
| 60 | Проведение предвыборной агитации в СМИ и в сетевых изданиях | с | зарегистрированные кандидаты |
|  |  | 10.8.2019 |  |
|  |  | до 0 часов |  |
|  |  | 7.9.2019 |  |
| 61 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 8.8.2019 |  |
| 62 | Рассмотрение заявлений о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявления | собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на 21.06.2019 в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30% |
| 63 | Письменное уведомление территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения кандидату |  |
| 64 | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в сети Интернет или доведение ее иным способом до сведения других кандидатов, зарегистрированных по соответствующему избирательному округу | в течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | территориальная избирательная комиссия |
| 65 | Рассмотрение уведомлений организаторов собраний, митингов, демонстраций, шествий, носящих агитационный характер | в соответствии с ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в течение трех дней со дня получения уведомления | администрация муниципального образования «Город Коряжма», а в случае, определенном законом, - исполнительный орган государственной власти Архангельской области, определенный Правительством Архангельской области |
| 66 | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе со сведениями об организации (лице)-изготовителе и копией документа об оплате изготовления материала | до начала распространения соответствующих материалов | кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 67 | Публикация предвыборной программы в рамках использования бесплатной или печатной площади либо за плату из избирательного фонда кандидата не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет | не позднее | политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов |
|  |  | 28.8.2019 |  |
| 68 | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет) | с | редакции СМИ, граждане и организации, публикующие (обнародующие) опросы и прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводимыми выборами |
|  |  | 3.9.2019 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 8.9.2019 |  |
| 69 | Предоставление данных учета объема и стоимости предоставленных эфирном времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в территориальную избирательную комиссию | не позднее | организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий, независимо от форм собственности, предоставлявшие зарегистрированным кандидатам печатную площадь, эфирное время, услуги по размещению агитационных материалов |
|  |  | 18.9.2019 |  |
| 70 | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | не менее трех лет после дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 71 | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | организации телерадиовещания |
| Финансирование выборов и представление отчетов |  |  |  |
| 72 | Поступление средств на подготовку и проведение выборов | по | администрация муниципального образования «Город Коряжма» |
|  |  | 1.7.2019 |  |
| 73 | Откомандирование специалистов в распоряжение территориальной избирательной комиссии в целях организации работы контрольно-ревизионной службы | не позднее | государственные и иные органы, организации и учреждения, включая Сбербанк России, территориальные учреждения ЦБ РФ в Архангельской области по запросу территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 21.7.2019 |  |
| 74 | Открытие специального избирательного счета | после представления кандидатом в ТИК документов о выдвижении и получения разрешения на открытие счета до представления документов для регистрации | кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 75 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 76 | Возврат пожертвований полностью (или частично) жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем размер, предусмотренный областным законом либо с нарушением | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 77 | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | не реже одного раза в неделю, с | филиал Сбербанка России |
|  |  | 28.8.2019 |  |
|  |  | не реже одного раза в 3 операционных дня |  |
| 78 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение о результатах проверки территориальной избирательной комиссии | в пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | Управление по вопросам миграции УМВД по Архангельской области, Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Управление Федеральной налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 79 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств | в трехдневный срок, а с | филиалы Сбербанка России по запросу территориальной избирательной комиссии (по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам) |
|  |  | 4.9.2019 |  |
|  |  | немедленно |  |
| 80 | Направление в редакции СМИ сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств | периодически, но не реже одного раза в две недели до | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 8.9.2019 |  |
| 81 | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 82 | Прекращение финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования | 8.9.2019 | филиалы Сбербанка России, за исключением специальных указаний по данному вопросу территориальной избирательной комиссии |
| 83 | Сообщение соответствующим кандидатам поступившей в распоряжение территориальной избирательной комиссии информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона | незамедлительно | территориальная избирательная комиссия |
| 84 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) | после дня голосования либо после принятия решения об отказе в регистрации кандидата, отмене или аннулировании регистрации и до представления итогового финансового отчета | кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом |
| 85 | Закрытие специального избирательного счета | до дня представления итогового финансового отчета | кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом |
| 86 | Предоставление итогового финансового отчета в территориальную избирательную комиссию | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | кандидаты, зарегистрированные кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам), граждане, являвшиеся кандидатами |
| 87 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | территориальная избирательная комиссия |
| 88 | Опубликование переданных территориальной избирательной комиссией СМИ итоговых финансовых отчетов | в течение 10 дней со дня их получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 89 | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов | не позднее | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 18.9.2019 |  |
| 90 | Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | с | Филиал Сбербанка России по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 7.11.2019 |  |
| 91 | Представление отчета в представительный орган муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и направление их в СМИ | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |
| 92 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, порядка контроля за их изготовлением | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 18.8.2019 |  |
| 93 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 18.8.2019 |  |
| 94 | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее | полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 20.8.2019 |  |
| 95 | Принятие решения об определении избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | территориальная избирательная комиссия |
| 96 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации | не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | территориальная избирательная комиссия |
| 97 | Оповещение установленных законом лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям | до дня передачи избирательных бюллетеней | территориальная избирательная комиссия |
| 98 | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии | в срок, установленный ТИК не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования, | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | для досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии не позднее чем |  |
|  |  | 3.9.2019 |  |
|  |  | и для обеспечения голосования в день голосования не позднее |  |
|  |  | 6.9.2019 |  |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| 99 | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий | не позднее | государственные органы, государственные и муниципальные учреждения, их должностные лица, глава администрации муниципального образования |
|  |  | 18.8.2019 |  |
| 100 | Утверждение и обнародование графика работы территориальной и участковых избирательных комиссий в период досрочного голосования | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 17.8.2019 |  |
| 101 | Проведение в помещении избирательной комиссии досрочного голосования избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства: |  |  |
|  | в помещении территориальной избирательной комиссии | с | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 28.8.2019 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 3.9.2019 |  |
|  | в помещении участковой избирательной комиссии | с | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 4.9.2019 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 7.9.2019 |  |
| 102 | Передача участковым избирательным комиссиям списка досрочно проголосовавших избирателей в помещении ТИК с приобщенными заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | 3.9.2019 | территориальная избирательная комиссия |
| 103 | Проведение голосования в день выборов | 8.9.2019 | участковые избирательные комиссии |
|  |  | с 8 00 до 20 00 по местному времени |  |
| 104 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола (протоколов) об итогах голосования | сразу после окончания голосования без перерыва | участковые избирательные комиссии |
| 105 | Проведение итогового заседания и подписание протокола (протоколов) об итогах голосования на избирательном участке | незамедлительно после подсчета голосов | участковые избирательные комиссии |
| 106 | Выдача заверенных копий каждого протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | немедленно после подписания протокола об итогах голосования по требованию члена УИК, члена вышестоящей избирательной комиссии, работника ее аппарата, зарегистрированного кандидата, включенного в избирательный бюллетень, либо его уполномоченного представителя по финансовым вопросам или доверенного лица, наблюдателя, аккредитованного представителя СМИ | участковые избирательные комиссии |
| 107 | Направление в территориальную избирательную комиссию первого экземпляра протокола (первых экземпляров протоколов) участковой избирательной комиссии об итогах голосования с прилагаемыми документами | незамедлительно после подписания протокола (протоколов) и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | участковые избирательные комиссии |
| 108 | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в п. 106, вывешивание заверенной копии каждого протокола для всеобщего ознакомления | после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | участковые избирательные комиссии |
| 109 | Составление протокола о результатах выборов на территории соответствующего избирательного округа на основании протоколов участковых избирательных комиссий | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 16.9.2019 |  |
| 110 | Проведение итогового заседания и подписание каждого экземпляра протокола о результатах выборов, принятие постановления о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 16.9.2019 |  |
| 111 | Выдача заверенных копий каждого протокола территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | немедленно после подписания протокола о результатах выборов по требованию лиц, указанных в п.106 | территориальная избирательная комиссия |
| 112 | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в п. 106, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления | после подписания протоколов всеми присутствующими членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса | территориальная избирательная комиссия |
| 113 | Передача общих данных о результатах выборов в СМИ | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 114 | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет | по мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 9.9.2019 |  |
|  |  | для протоколов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через одни сутки со дня составления соответствующего протокола, на выборах в поселениях - в течение трех рабочих дней после окончания голосования |  |
| 115 | Извещение об избрании зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами | после принятия решения о результатах выборов по соответствующему избирательному округу | территориальная избирательная комиссия |
| 116 | Уведомление территориальной избирательной комиссии об освобождении от обязанностей или сложении полномочий (о прекращении деятельности), не совместимых со статусом депутата | в 5-дневный срок после извещения об избрании депутатом | кандидат, избранный депутатом |
| 117 | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата, представив в территориальную избирательную комиссию соответствующее письменное заявление | в 5-дневный срок после извещения об избрании депутатом | зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами |
| 118 | Определение общих результатов выборов | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 22.9.2019 |  |
| 119 | Опубликование решения об общих результатах выборов | не позднее чем через 5 дней со дня принятия | территориальная избирательная комиссия |
| 120 | Принятие решения о регистрации избранного депутата | после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | территориальная избирательная комиссия |
| 121 | Официальное опубликование общих результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 27.9.2019 |  |
| 122 | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 6.11.2019 |  |

Извлечение из решения городской Думы муниципального образования «Город Коряжма»

от 27.12.2012г.  № 424 «О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов

депутатов городской Думы муниципального образования “Город Коряжма” в 2013-2022 годах»

| № округа | ###### Описание избирательного округа | Число избирателей в округе |
| --- | --- | --- |
| 1 | Избирательный округ в границах территории, ограниченной улицами: Гоголя дом 2,4,6,8; Театральная дом 7; пл.им.В.И.Ленина дом 1; Театральная дом 8; Кутузова дом 4,6,12,18; Матросова дом 15,11,7; Набережная им.Н.Островского дом 1; Матросова дом 1,1а,1б; имени М.Х.Сафьяна дом 3; Набережная им.Н.Островского дом 9,11; Лермонтова дом 2; Набережная им.Н.Островского дом 16,20; Театральная дом 2,1 до Гоголя, включая дома по улице Низовка | 3126 |

Перечень

избирательных участков для проведения голосования и подсчета

голосов избирателей на территории муниципального образования «Город Коряжма»

в период проведения дополнительных выборов депутата городской Думы муниципального образования

«Город Коряжма» шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1

| Номер избира- тельного участка | Центр избирательного участка | Помещение для размещения участковой избирательной комиссии | Помещение для голосования | Номер телефона участковой избирательной комиссии | Границы избирательного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 368 | Коряжма, улица Набережная им. Н.Островского, д.22 (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Коряжмы») | кабинет № 6 на 1 этаже | коридор на 1 этаже | 3-33-91 | улица Лермонтова дома № 2,3,4 улица Набережная им. Н.Островского дома № 1,3,4,9,10,11,12,20 улица имени М.Х.Сафьяна, дома № 2,2а,3,4,5,7 улица Матросова дома № 1,1а,1б,9 индивидуальные дома по улице Низовка улица Площадка ГРС улица Сортировка ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» (ПНО) |
| № 369 | Коряжма, площадь имени В.И.Ленина, д.1 (МУ «Коряжемский культурно - досуговый центр») | кабинет № 127 на 1 этаже | фойе на 1 этаже | 5-79-89 | улица Кутузова дома № 6,12,18 улица Гоголя дома № 2,4,6,8 улица Лермонтова дома № 5,7,10 улица имени М.Х.Сафьяна дома № 6,8,9,11,13 улица Матросова дома № 11,13,15 улица Театральная дома № 1,2,3,4,5,6,7,8 |

Возможны изменения в соответствии с фактической датой публикации решения.